Мэру г. Новосибирска В.Ф. Городецкому
от участников долевого строительства дома по адресу:

Горский мкр., 8а.
Уважаемый Владимир Филиппович,
Снова обращаемся к Вам с просьбой разобраться в сложившейся ситуации по сдаче дома по адресу:  м/р Горский 8а, застройщик ООО «УНИКОН». Разрешение на ввод в эксплуатацию указанного дома было подписано в декабре 2009 года начальником Управления архитектурно-строительной инспекции  г-н  А. Мотыга. Однако в указанный в договорах долевого участия срок (1 марта 2009 года) компания ООО «УНИКОН» не смогла сдать в надлежащем состоянии дом нам, дольщикам. Тем не менее, полагаясь на репутацию компании и делая скидку на сложные финансовые времена, многие пошли им на встречу и подписали акты приема-передачи со списком недоделок или доп. соглашения к договорам долевого участия.  По доп.соглашению мы должны были получить дом с устранением всех недоделок 31 мая 2009 года. Однако по состоянию на текущий момент этого так и не произошло.

Мы, как участники долевого строительства, обратились за разъяснениями к директору ООО «УНИКОН» Н.Е. Зибницкой. 25 мая с.г. состоялась встреча дольщиков с руководством компании, на котором нам озвучили новые сроки по устранению недоделок. 
Просим Вас проконтролировать этот процесс, чтобы на этот раз ООО «УНИКОН» выполнило свои обязательства.
На момент общения с руководством компании (25 мая), в части квартир отсутствовала стяжка (по 3 этажа - во второй и третьей секции, а также 5 этажей – в первой секции). Нам дали обещание устранить эту проблему и залить стяжку во всех квартирах к 20 июня. Также во второй секции дома во многих квартирах отсутствуют вентиляционные короба, что ООО «УНИКОН» гарантирует исправить до 7 июня. Подключение холодного водоснабжения запланировано завершить к 11 июня. Электроэнергия появится во всех квартирах, по словам  руководства ООО «УНИКОН», до 28 июня 2009 года. 
Относительно сроков окончательного завершения работ по дому Горский мкр., 8а Н.Е. Зибницкая дать ответа нам не смогла. Под вопросом осталось витражное остекление квартир со стороны реки, а также придомовая территория. Возможно, у Вас получится выяснить сроки полного завершения строительства нашего дома. 

На собрании также присутствовал Меринов Денис Владимирович, главный государственный инспектор Росстройнадзора. Он сообщил нам, что в декабре наш дом приняли с гарантийным обязательством, по которому срок устранения всех недоделок был установлен на 30 июня 2009 года (с придомовой территорией).  

Мы не требуем отозвать разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Однако просим проконтролировать ход работ и повлиять на ООО «УНИКОН» в рамках ваших полномочий.


02.06.09.
Подписи….(у меня есть ФИО только 14 человек)

