## 20-00_18.05.2022
График устранения повреждений на тепловых сетях АО "ТЕВИС" после проведения гидравлических испытаний по состоянию на 08-00 19.05.2022г.
№ п/п | Квартал | ввод | Участок | Наименование объекта, адрес | Стр.№ | Дата обнаружения | Отключенный трубподающийровод | Схема подключения | Дата ремонта | Выполнено | Информация о включении, причины изменения сроков ремонта | Информация об изменении сроков ремонта
1 | 1 | 1 | от К.2 до ГСК-2 | п-т Ленинский, 34а | ГСК-2 | 2022-05-14 | подающий и обратный | отключено | 24.05
2 | 1 | 1 | от К.4(168) до 1-А | б-р Баумана, 1 | 1-А | 2022-05-14 | подающий | с обратного | 23.05-24.05
3 | 1 | 1 | от К.9 до 2-Д | б-р Баумана, 8 | 2-Д | 2022-05-14 | подающий | с обратного | 21.05-22.05
|  |  |  | б-р Баумана, 10 | 2-Е
4 | 1 | 1 | от 1-К до 1-ДС-4 | б-р Ленинский, 36 | 1-К | 2022-05-14 | подающий и обратный | включено | 17.05 | 17.05 | включено
|  |  |  | ул. Революционная, 46 | 1-ДС-4 |  |  | отключено | 21.05-22.05
5 | 1 | 1 | от К.7 до 2-Б | б-р Баумана, 2 | 2-Б | 2022-05-14 | обратный | включено | 23.05-24.05 | 18.05 | включено
|  |  |  | б-р Баумана, 4 | 2-В
6 | 1 | 1 | от К.10 до 2-Г | б-р Баумана, 6 | 2-Г | 2022-05-14 | обратный | с подающего | 23.05-24.05
7 | 32 | 1 | от К.142 до К.143 | ул. Революционная, 13а | "Единение" | 2022-05-14 | подающий и обратный | отключено | 24.05
|  |  |  | ул. Юбилейная, 6 | 32-А-5
|  |  |  | ул. Юбилейная, 6а | ресторан "Весна"
8 | 2 | 1 | (Уз. 10-6) К.1 на ж/д 3-П | ул. Дзержинского, 75 | 3-П | 2022-05-14 | обратный | с подающего | 19.05-20.05
9 | 2 | 1 | от Уз.10-2 до Уз.10-4 | ул. Дзержинского, 63 | 4-М | 2022-05-14 | подающий | включено | 16.05-17.05 | 16.05 | включено
|  |  |  | б-р Кулибана, 1 | 4-ДС-1
|  |  |  | п-т Московский, 3 | 3-Д
|  |  |  | п-т Московский, 1 | 3-Е
|  |  |  | ул. Дзержинского, 79 | 3-Ж
|  |  |  | ул. Дзержинского, 77 | 3-И
|  |  |  | ул. Дзержинского, 71 | 3-К
|  |  |  | ул. Дзержинского, 69 | 3-Л
|  |  |  | п-т Московский, 5 | 3-ДС-1
|  |  |  | ул. Дзержинского, 73 | 3-ДС-2
|  |  |  | ул. Дзержинского, 67 | 3-ДС-3
|  |  |  | ул. Дзержинского, 90 | ГСК-26
|  |  |  | ул. Дзержинского, 88 | ГСК-23
|  |  |  | ул. Дзержинского, 86 | ГСК-25
|  |  |  | ул. Офицерская, 45 | ГСК-65
|  |  |  | ул. Офицерская, 58 | ГСК75/2
ГСК-36
|  |  |  | ул. Дзержинского, 94 | ГСК-18
|  |  |  | ул. Дзержинского, 98 | ГСК-20
ГСК-52А
ГСК-52Б
|  |  |  | ул. Заставная, 23а | ГСК-25-В
|  |  |  | ул. Заставная, 25 | ГСК-52Г
|  |  |  | ул. Заставная, 19 | ГСК-60
|  |  |  | ул. Заставная, 17 | ГСК-61
|  |  |  | ул. Заставная, 21 | ГСК-53
|  |  |  | ул. Заставная, 24 | гск Алладин
сто
|  |  |  | ул. Заставная, 21а | мойка
|  |  |  | ул. Заставная, 28 | ЗАО Квинта
|  |  |  | ул. Заставная, 13 | Восток Лада
Спектрон
|  |  |  | ул. Заставная, 15 | Автосалон
|  |  |  | ул. Офицерская, 60 | Склад Пальмонт
СТО Автозавод
|  |  |  | ул. Дзержинского, 94 | ТД Лабиринт
Эл. Постанция
|  |  |  | ул. Офицерская, 52 | Амида
|  |  |  | ул. Офицерская, 60 | ТРЕК-С
|  |  |  | п-т Московский, 32 | в/ч 02977
Стронж
|  |  |  | п-т Московский, 8 | ЭиСС
УВМНиР
Эльба
|  |  |  | п-т Московский, 4 | ЗАО Строймеханизатор
|  |  |  | п-т Московский, 6б | Витс Строй Сервич
Тендер
Интервестаренда
Питерсов
|  |  |  | п-т Московский, 8а | Восток Холдинг
|  |  |  | п-т Московский, 10 | СУ-25
МСМ
Столяр
Лифтэлектросервис
Жилстрой
Инвестор
|  |  |  | п-т Московский, 8а | Гостиница
|  |  |  | п-т Московский, 8г | Пластик С
Гал-Вест
Лонго
Техно
|  |  |  | п-т Московский, 8г | Лада-Восток-Плюс
Газстрой
|  |  |  | п-т Московский, 12 | МСМ Дисп
|  |  |  | п-т Московский, 8г | Тектил Сервис
СКЛ
|  |  |  | п-т Московский, 8а | Медвытрезвитель
|  |  |  | п-т Московский, 4а | Строймастер
10 | 2 | 1 | НС-22 от К.6 до К.9 | ул. Свердлова, 74 | 4-У | 2022-05-16 | подающий и обратный | включено | 24.05 | 17.05 | включено
|  |  |  | ул. Свердлова, 66 | 4-Т
|  |  |  | ул. Революционная, 18 | 4-Д
|  |  |  | ул. Революционная, 16 | 4-Л
|  |  |  | ул. Свердлова, 62 | 4-Е
|  |  | от К.7 до 4-ДС-70 | ул. Свердлова, 72 | 4-Ж | 2022-05-16 | подающий | с обратного | 24.05
|  |  |  | ул. Свердлова, 70 | 4-ДС-3
11 | 2 | 1 | НС-21 от К.8 до 4-А | ул.Революционная, 2 | 4-А | 2022-05-16 | обратный | включено | 24.05 | 17.05 | включено
|  |  |  | б-р. Кулибина, 5 | 4-Н
|  |  |  | ул.Революционная, 4 | 4-Б
|  |  |  | б-р. Кулибина, 7 | 4-ДС-2
|  |  |  | б-р. Кулибина, 3 | 4-Ю
|  |  | К.4 до ж/д Революционная, 2 | ул.Революционная, 2 | 4-А | 2022-05-16 | обратный | с подающего | 24.05
12 | 2 | 1 | от К.9 до 3-ДС-4 | п-т Московский, 15 | 3-ДС-4 | 2022-05-14 | подающий и обратный | отключено | 24.05
13 | 2 | 1 | от К.2 до 4-И | ул. Свердлова, 78 | 4-И | 2022-05-14 | подающий и обратный | включено | 24.05 | 17.05 | включено
|  |  |  | ул. Свердлова, 80 | 4-Ф |  | подающий и обратный | включено | 18.05-19.05 | 18.05 | включено
|  |  |  | ул. Свердлова, 76 | 4-ДС-4 |  | обратный | отключено | 22.05
14 | 2 | 1 | К.7 до К.14 | б-р Кулибина, 2а | Кулибина 2А | 2022-05-14 | подающий и обратный | отключено | 18.05-19.05
|  |  |  | б-р Кулибина, 2Б | Маг |  |  | с обратного | 18.05-19.05
|  |  |  | б-р Кулибина, 19 | ½ 4-Ч |  |  | включено | 17.05 | 17.05 | включено
|  |  |  | б-р Свердлова, 68 | 4-Э |  |  | включено | 17.05 | 17.05 | включено
|  |  |  | б-р Кулибина, 17 | 4-Ш-2 |  |  | с обратного | 18.05-19.05
|  |  |  | б-р Кулибина, 15 | 4-Ц |  |  | с обратного | 18.05-19.05
|  |  |  | б-р Кулибина, 13а | Союз |  |  | с обратного | 18.05-19.05
|  |  |  | б-р Кулибина, 13 | 4-Ш-1 |  |  | с обратного | 18.05-19.05
15 | 2 | 1 | от К.1 до К.2 | ул. Дзержинского, 65 | 3-М | 2022-05-14 | обратный | отключено | 18.05-19.05
|  |  |  | б-р Кулибина, 2 | 3-Н | 2022-05-14 | подающий и обратный | включено | 17.05 | 17.05 | включено
16 | СЗЗ напр 2кв. | 1 | от Тк.2 до ГСК-20 | ул.Дзержинского, 98 | от Тк.2 до ГСК-20 | 2022-05-14 | подающий и обратный | отключено | 24.05
17 | 3 | 1 | Уз.17-4(43) от К.1(64) до 7-В | ул.Фрунзе, 22 | 7-В | 2022-05-16 | подающий | с обратного | 24.05
18 | 3а | 1 | от Уз.11 до 8-ДС-1 | п-т Ленинский, 25 | 8-ДС-1 №101 | 2022-05-14 | подающий и обратный | отключено | 19.05-20.05
19 | 3а | 1 | от Уз.5 до Уз.6 | ул. Фрунзе, 10/38 | 8-Г | 2022-05-16 | обратный | с подающего | 24.05
20 | 3б ДГ | 2 | Тк.3 до стр.С | ул.М.Жукова, 5 | стр.С | 2022-05-14 | обратный | с подающего | 24.05
|  |  | Тк.4 до стр.Х | ул.М.Жукова, 11 | стр.Х | 2022-05-18 | подающий и обратный | отключено | 22.05
21 | 3б | 2 | от Ут.4 до д/ж 8-Д | ул. М.Жукова, 2 | 8-Д | 2022-05-14 | подающий | с обратного | 24.05
22 | 4 | 1 | от Уз.10-3 до Уз.10-9 | 4 квартал | МКД | 2022-05-15 | подающий и обратный | включено | 16.05-17.05 | 16.05 | включено
23 | 4 | 1 | Уз.10-13 до К.1(3) | ул. Свердлова, 42 | 11-А | 2022-05-14 | подающий | включено | 18.05-19.05 | 16.05 | включено
|  |  |  | п-т Степана Разина, 14/40 | 11-Б
|  |  |  | п-т Степана Разина, 6 | Поликлиника
|  |  |  | п-т Степана Разина, 12а | Клуб
|  |  |  | б-р Курчатова, 17 | 11-ДС-1
24 | 4 | 1 | от К.5 (Уз.10-7) до 11-Ц | ул. Степана Разина, 8 | 11-Ц | 2022-05-14 | подающий и обратный | отключено | 24.05
|  |  |  | ул. Юбилейная, 1а | маг. Линкор
|  |  |  | ул. Юбилейная, 5а | АвтоСтрой Сервис
25 | 4 | 1 | Уз.10-7 до К.4(124) | б-р Курчатова, 4 | 12-Н | 2022-05-14 | подающий | включено | 19.05-20.05 | 18.05 | включено
|  |  |  | б-р Курчатова, 6 | 12-П
|  |  |  | ул. Юбилейная, 3 | 12-ДС-3
|  |  |  | ул. Юбилейная, 7 | 12-Р
|  |  |  | ул. Юбилейная, 1 | 12-М
|  |  |  | ул. Юбилейная, 9а | маг
|  |  | от К1(120) на Шах | б-р Курчатова, 6а | "Шах" | 2022-05-18 | подающий и обратный | отключено | 19.05-20.05
26 | 4 | 1 | Уз.10-9, от К6(54) до К.7 | ул. Свердлова, 54 | 12-К | 2022-05-14 | подающий | отключено | 19.05-20.05
|  |  |  | ул. Свердлова, 52 | 12-Ж
|  |  |  | ул. Юбилейная, 13 | 12-Л
|  |  |  | ул. Юбилейная, 5 | 12-С
|  |  |  | ул. Юбилейная, 17 | 12-Т
|  |  |  | ул. Свердлова, 48 | ½ дома 12-Е
|  |  |  | ул. Юбилейная, 13а | гск-16
|  |  |  | ул. Юбилейная, 11 | 12-Б
|  |  |  | б-р Курчатова, 14 | 12-Д
|  |  |  | б-р Курчатова, 16 | 12-Ш-1
|  |  |  | б-р Курчатова, 18 | 12-ДС-1
|  |  |  | ул. Юбилейная, 15 | 12-ДС-2
27 | 4 | 1 | от Уз.10-9 до Уз.10-13 | б-р. Курчатова, 13 | 11-В | 2022-05-14 | подающий | включено | 17.05-18.05 | 18.05 | включено
|  |  |  | пр-т. Степана Разина, 10 | 11-Г
|  |  |  | б-р. Курчатова, 11 | 11-ДС-2
|  |  |  | б-р. Курчатова, 15 | 11-Ш-1
|  |  |  | б-р. Курчатова, 12а | Единение
28 | 5 | 1 | от Уз.12-24 до 9-ДС-2 | ул.Свердлова, 27 | 9-ДС-2 №115 | 2022-05-14 | подающий | с обратного | 18.05-19.05
29 | 5 | 1 | от Уз.12-27 до Уз.58 | ул. Юбилейная,19/31 | 1/2 9-Е | 2022-05-14 | обратный | с подающего | 21.05-22.05
|  |  |  | ул. Юбилейная,21а | ГСК-21
30 | 6 | 2 | (Уз.19-2(40)) от К.1 (3) до ж/д 6-Е | б-р Приморский, 32 | 6-Е | 2022-05-16 | подающий | включено | 16.05 | 16.05 | включено
|  |  |  | ул.Революционная, 76 | 6-З
|  |  |  | ул.Революционная, 74 | 6-ДС-2, церк. Гимназия
31 | спорткомплекс | 2 | Уз.21 в сторону Премьеры | ул.Революционная, 82 | Порше | 2022-05-14 | подающий и обратный | отключено | 24.05
32 | 6 | 1 | от К.5(3) до 5-В | б-р Королева, 22 | 5-ДС-1 | 2022-05-16 | подающий | включено | 24.05 | 18.05 | включено
33 | 6 | 1 | от Уз.17-4: от К.5(12) до К.4 | п-т Московский, 47 | 5-Ч | 2022-05-15 | подающий | с обратного | 23.05-24.05
|  |  |  | ул. Фрунзе, 41 | 5-Ю
34 | 7 | 2 | от Уз.19-3 до Уз.19-1 | ул. Юбилейная, 61 | поз.1 | 2022-05-14 | обратный | включено | 16.05-17.05 | 17.05 | включено
|  |  |  | ул. Юбилейная, 49 | поз.6
|  |  |  | б-р Приморский, 24 | поликлинника
35 | 7 | 2 | Уз.17-19 | б-р Примосркий, 20 | 40 | 2022-05-14 | подающий | включено | 18.05-19.05 | 18.05 | включено
|  |  |  | б-р Буденого, 17 | 32
|  |  |  | б-р Буденого, 15 | 50 (ДС №75) | 2022-05-18 | подающий | с обратного | 19.05
36 | 7 | 2 | между ж.д.4 и ж.д.5 на сбербанк | ул. Юбилейная, 57 | 5 | 2022-05-14 | обратный | с подающего | 24.05
|  |  |  | ул. Юбилейная, 55 | 30
|  |  |  | ул. Юбилейная, 61а | ГСК-7
37 | 7 | 2 | Уз.17-15 : от К.1(212) поз.47 | б-р Буденного, 9 | поз.47 | 2022-05-14 | обратный | включено | 24.05 | 17.05 | включено
38 | 7 | 1 | Уз.17-9-К4(1) | ул.Юбилейная, 47 | 21 №68 | 2022-05-15 | подающий | включено | 18.05-19.05 | 17.05 | включено
|  |  |  | ул.Юбилейная, 41 | 12
|  |  |  | ул.Юбилейная, 37а | ГСК 34
|  |  |  | ул.Юбилейная, 39 | 13
|  |  |  | б-р Буденого, 4 | 19 №30
|  |  |  | ул.Юбилейная, 35 | 15
|  |  |  | ул.Фрунзе, 23 | 24
|  |  |  | б-р Буденого, 2 | 63-Х
39 | 8 | 2 | (Уз.23) от Тк.83 до Тк.85 | б-р Приморский, 21 | 17-С | 2022-05-14 | подающий и обратный | включено | 21.05-22.05 | 18.05 | включено
|  |  |  | б-р Приморский, 27 | 17-Ж
|  |  |  | б-р Приморский, 25 | 17-ДС-4
40 | 8 | 2 | от Тк.50 до Тк.52 | б-р Приморский, 35 | 17-ДС-3 | 2022-05-14 | подающий и обратный | отключено | 21.05-22.05
|  |  |  | ул. Юбилейная, 65 | 17-Д
41 | 8 | 2 | (Уз.15В-2в) от Уз.13 до Уз.3 | б-р Приморский, 29Б | офис.дел.центр | 2022-05-14 | подающий и обратный | включено | 16.05-17.05 | 17.05 | включено
42 | 8 | 2 | от Ут.1 до ж/д 2/1 | п-т Ст.Разина, 86а | адм. здание | 2022-05-14 | подающий и обратный | отключено | 24.05
43 | 9 | 2 | от К.9 до К.14 | п-т Степана Разина, 41 | 13-Г | 2022-05-14 | подающий | включено | 17.05-18.05 | 18.05 | включено
|  |  |  | б-р Туполева, 14 | ½ 13-И
|  |  |  | б-р Степана Разина, 37 | 13-ДС-3
|  |  |  | п-р Ленинский, 14а | гск-14
|  |  |  | б-р Туполева, 12 | 13-Ш-1
44 | 9 | 2 | от Уз.38(78) до 13-И | б-р Туполева, 14 | ½ 13-И | 2022-05-14 | подающий и обратный | отключено | 21.05-22.05
45 | 9 | 2 | от Уз.35(75) до К3(14) | Туполева, 1а | МДП-3 | 2022-05-14 | подающий и обратный | отключено | 23.05-24.05
|  |  |  | Свердлова, 9 | Поликлиника
|  |  |  | Свердлова, 9ж | Татищев-1
|  |  |  | Туполева, 1 | 14-А
|  |  |  | Свердлова,7 | 14-ДС-4
|  |  |  | Туполева, 3а | ТЦ
|  |  |  | Свердлова,7в | Татищев-1
|  |  |  | Ворошилова,20 | 14-Б
|  |  |  | Свердлова,7д | Д
|  |  |  | Свердлова,7г | Г
|  |  |  | Туполвева,13 | 1/2 14-М
46 | 9 | 2 | от ЦТП-92 до К.2 | ул.Свердлова, 9в | 14-Ж-2 | 2022-05-16 | обратный | отключено | 23.05-24.05
|  |  |  | ул.Свердлова, 9г | 14-Е-2
47 | 9 | 2 | от К.5(31) до К6(34) | б-р Туполева, 7 | 14-В | 2022-05-14 | подающий | отключено | 23.05-24.05
|  |  |  | б-р Туполева, 9 | 14-ДС-2
48 | 9 | 2 | от К.4(28) до 14-ДС-1 | б-р Туполева, 3 | 14-ДС-1 | 2022-05-16 | подающий | включено | 23.05-24.05 | 18.05 | включено
49 | 9 | 2 | от К.4 до 14-Е | б-р Туполева, 17 | 14-Е | 2022-05-14 | подающий | с обратного | 24.05
50 | 9 | 2 | от К.1(Уз.36(76)) до 13-ДС-1 | б-р Туполева, 6 | 13-ДС-1 | 2022-05-14 | подающий | с обратного | 21.05-22.05
51 | 9 | 2 | от Уз.35(75) до К.8(11) | б-р Туполева, 2 | 13-А | 2022-05-14 | подающий и обратный | отключено | 18.05-20.05
|  |  |  | п-т Степана Разина, 27 | 13-Б
|  |  |  | р-т Степана Разина, 23 | Общественно спортивное Здание
|  |  |  | ул. Свердлова, 11а | Пирамида
|  |  |  | п-т Степана Разина, 23а | КФС
52 | 9 | 2 | от Уз.35(75) до Магазина | ул. Свердлова, 9Б | Магазин | 2022-05-14 | подающий и обратный | отключено | 24.05
53 | 10 | 2 | Уз.16-2в до Уз.3(1/3) | б-р Луначарского, 13 | 16-Е | 2022-05-14 | обратный | включено | 16.05-17.05 | 16.05 | включено
|  |  |  | б-р Луначарского, 9 | 16-Д
|  |  |  | б-р Луначарского, 9а | 16-Д-А
|  |  |  | ул. Ворошилова, 4 | 16-А-1
|  |  |  | б-р Луначарского, 17 | 16-П
|  |  |  | б-р Луначарского, 15 | 16-Н
|  |  |  | б-р Луначарского, 6 | 15-Т
|  |  |  | ул. Дзержинского, 35 | 15-В
|  |  |  | ул. Дзержинского, 31 | 15-И
|  |  |  | б-р Луначарского, 4 | 15-К
|  |  |  | б-р Степана Разина, 7 | 15-М
|  |  |  | ул. Дзержинского, 43 | 15-А
|  |  |  | б-р Степана Разина, 9 | 15-Б
|  |  |  | б-р Луначарского, 8 | 15-Г
|  |  |  | б-р Степана Разина, 11 | 15-Н
|  |  |  | б-р Луначарского, 10 | 15-Ф
|  |  |  | б-р Степана Разина, 15 | 15-Д
|  |  |  | б-р Степана Разина, 19а ст.2 | 15-Х
|  |  |  | б-р Степана Разина, 19 | 15-П
|  |  |  | ул. Свердлова, 30 | 15-У
|  |  |  | ул. Дзержинского, 41 | 15-ДС-1
|  |  |  | б-р Степана Разина, 13 | 15-ДС-3
|  |  |  | б-р Луначарского, 12 | 15-ДС-4
|  |  |  | б-р Дзержинского, 33 | 15-ДС-2
|  |  |  | б-р Степана Разина, 15а | маг
|  |  |  | б-р Степана Разина, 9а | маг
|  |  |  | б-р Степана Разина, 19а ст.1 | гск-33
|  |  |  | б-р Луначарского, 19 | 16-Ш-2
|  |  |  | б-р Луначарского, 11 | 16-Ш-1
|  |  |  | Дзержинского, 39 | 15-Ш-1
|  |  |  | ул. Луначарского, 6а | СБ
54 | 10 | 2 | от Уз.51 до 15-ДС-1 | ул. Дзержинского, 41 | 15-ДС-1 | 2022-05-16 | подающий | включено | 17.05-18.05 | 17.05 | включено
55 | 10 | 2 | Уз.2 до Уз.4 | б-р Степана Разина 15 | 15-Д | 2022-05-14 | подающий и обратный | включено | 16.05.17-05 | 16.05 | включено
|  |  |  | б-р Степана Разина 19а ст.1 | гск-33
|  |  |  | б-р Степана Разина 15а | маг
|  |  |  | б-р Степана Разина 13 | 15-ДС-3
|  |  |  | б-р Луначарского 8 | ½ 15-Г
|  |  |  | б-р Степана Разина 9а | гск
|  |  |  | б-р Степана Разина 9 | 15-Б
|  |  |  | ул. Дзержинского 39 | 15-Ш-1
|  |  |  | ул. Дзержинского 41 | 15-ДС-1
|  |  |  | ул. Дзержинского 43 | 15-А
56 | 10 | 2 | Уз.4 транзит дома 16-Г-2 до 16-ДС-3 | ул. Свердлова, 26 | 16-ДС-3 | 2022-05-17 | подающий и обратный | включено | 21.05-22.05 | 18.05 | включено
57 | 4, 10 | 1 | от Уз.10-3 до Уз.16-2в | ул. Дзержинского, 74 | ГСК-27 | 2022-05-13 | подающий и обратный | отключено | 24.05 |  | участок выведен в текущий ремонт
|  |  |  | ул. Дзержинского, 70Б | ГСК-28
|  |  |  | ул. Дзержинского, 68 | ГСК-29
|  |  |  | ул. Дзержинского, 64 | ГСК-30
|  |  |  | ул. Дзержинского, 60 | ГСК-13
|  |  |  | ул. Дзержинского, 62а | ГСК-45
|  |  |  | ул. Дзержинского, 76 | ГСК-46
|  |  |  | ул. Дзержинского, 54 | ГСК-38
|  |  |  | ул. Дзержинского, 56 | ГСК-39
|  |  |  | ул. Дзержинского, 52 | ГСК-89
|  |  |  | ул. Дзержинского, 78 | ГСК-52
|  |  |  | ул. Дзержинского, 58 | Ресогарантия
|  |  |  | ул. Дзержинского, 76а | Аделанте
|  |  |  | ул.Офицерская, 41 | ГСК-32
|  |  |  | ул.Офицерская, 32 | ГСК-74
|  |  |  | ул.Офицерская, 24 | ГСК-75
|  |  |  | ул.Офицерская, 22 | ГСК-81
|  |  |  | ул.Офицерская, 20 | ГСК-83
|  |  |  | ул.Офицерская, 18 | ГСК-62
|  |  |  | ул.Офицерская, 39 | АЗС
|  |  |  | ул.Офицерская, 28 | 51Д и 51Е
|  |  |  | ул.Офицерская, 26 | ГСК-51Ж Горизонт
|  |  |  | ул. Ботаническая, 44 | ГСК-57
|  |  |  | ул. Ботаническая, 42 | ГСК-58
|  |  |  | ул. Ботаническая, 46 | ГСК-56
|  |  |  | ул. Ботаническая, 48 | ГСК-55
|  |  |  | ул. Ботаническая, 34 | ГСК-116
|  |  |  | ул. Ботаническая, 9 | ГСК-42-1
|  |  |  | ул. Ботаническая, 15 | ГСК-42-2
|  |  |  | ул. Ботаническая, 11 | ГСК-42-3
|  |  |  | ул. Ботаническая, 60 | ТОЦ
|  |  |  | ул. Ботаническая, 36а | НСТ
|  |  |  | ул. Ботаническая, 62 | кафе
|  |  |  | ул. Ботаническая, 36а | АВЕКС
Дилерский центр
|  |  |  | ул.Борковская, 99 | Автосалон
СТО Спутник
|  |  |  | ул.Дзержинского, 58 | ОСАО Ресо-Гарантия
58 | 11 | 2 | от Уз.25(66) до Тк.12 | ул. Фрунзе, 7 | 7 | 2022-05-14 | подающий | включено | 17.05 | 17.05 | включено
|  |  |  | ул. Фрунзе, 3 | 8
|  |  |  | ул. Фрунзе, 1 | 9
|  |  |  | ул. Фрунзе, 5 | 8А
|  |  |  | ул. М.Жукова, 22 | 12
|  |  |  | ул. М.Жукова, 20 | ДС-3 №166
|  |  |  | ул. М.Жукова, 14 | 10А
|  |  |  | ул. М.Жукова, 12 | 10
|  |  |  | ул. Фрунзе, 9 | 6 | 2022-05-14 | подающий | с обратного | 18.05 | 18.05 | включено
|  |  |  | ул. Фрунзе, 13/57 | 5
|  |  |  | ул. Фрунзе, 11 | 6А
|  |  |  | ул. Фрунзе, 11а | АББА
|  |  |  | п-т Ст.Разина, 65 | Ш-2
|  |  |  | п-т Ст.Разина, 61 | ДС-2
59 | 11 | 2 | от Уз.9А-2в от ТК-1 до Х-маг-1 | ул.М.Жукова, 24 | Х-маг-1 | 2022-05-14 | подающий и обратный | отключено | 24.05
60 | 11 | 2 | от Уз.23 до Уз.24 | 3а , 3б квартала | МКД | 2022-05-14 | подающий | включено | 16.05-17.05 | 16.05 | включено
61 | 11 | 2 | Уз.9-2В до Тк.25 | п-т Ст.Разина, 63а | ГСК41 | 2022-05-14 | подающий и обратный | включено | 17.05-18.05 | 18.05 | включено
|  |  |  | п-т Ст.Разина, 67 | 3
|  |  |  | п-т Ст.Разина, 79 | 2-А
|  |  |  | п-т Ст.Разина, 71 северный ввод от ТК-21 и ТК-17 | 14
|  |  |  | ул. М.Жукова, 34 | 15
|  |  |  | ул.М.Жукова, 38 | 16
|  |  |  | п-т Ст.Разина, 75 | 2-Б
|  |  |  | п-т Ст.Разина, 73 | Ш-1 №67
|  |  |  | п-т Ст.Разина, 77 | ДС-1
|  |  |  | ул. М.Жукова, 36 | ДС-4
|  |  |  | ул. М.Жукова, 32а | ГСК-40
|  |  | от ТК-9 до ТК-45 | п-т Ст.Разина, 71 восточный ввод от ТК-43 | 14 | 2022-05-18 | обратный | с подающего | 19.05
|  |  |  | ул. М.Жукова, 26 | Х-3
|  |  |  | ул. М.Жукова, 28 | маг
62 | 11А | 2 | Уз.12А-2В | б-р Приморский, 1 | ж/д Приморское 1 | 2022-05-14 | подающий | включено | 16.05-17.05 | 16.05 | включено
|  |  |  | ул.М.Жукова, 52Б | ж/д Приморское 2
|  |  |  | б-р Приморский, 1г | Соц.культ
|  |  |  | ул. М.Жукова, 54Б | Инкомцентр поз.1
|  |  |  | ул. М.Жукова, 54в | 2
|  |  |  | ул. М.Жукова, 54а | 3
|  |  |  | ул. М.Жукова, 56 | интернат
хоз
|  |  |  | ул. М.Жукова, 58а | Единение
|  |  |  | ул. М.Жукова, 49 | Лыжная база профкома ВАЗа
ул. М.Жукова, 51
|  |  |  | п-т Ст.Разина, 99 лит. А | ГСК ДДЮТ
|  |  |  | п-т Ст.Разина, 99 | Тольятти Лизинг
Дворец пионеров
|  |  |  | ул.Спортивная, 4в | 17-В-маг
|  |  |  | ул.Спортивная, 4а | 17-В-4
|  |  |  | ул.Спортивная, 4 | 17-В-2
|  |  |  | ул.Спортивная, 4б | 17-В-3
|  |  |  | п-т Ст.Разина, 84 | 3
|  |  |  | п-т Ст.Разина, 86а | 2/1
|  |  |  | п-т Ст.Разина, 86 | 4
|  |  |  | п-т Ст.Разина, 88 | 17-В-5
|  |  |  | п-т Ст.Разина, 90 | 17-В-6
|  |  |  | ул.Юбилейная, 93 | инвестпроект
|  |  |  | ул.Юбилейная, 91 | Ориент Моторс
ул.Юбилейная, 91а
|  |  |  | ул.Юбилейная, 77а | ГСК-67 Салют
|  |  |  | ул.Юбилейная, 85 | 17-А-3
17-А-2
17-А
63 | 12 | 3 | от Уз.18-2в до Тк.8 | ул. Дзержинского, 13 | 23-Б | 2022-05-13 | подающий и обратный | отключено | 19.05-20.05
|  |  |  | ул. Дзержинского, 17 | 23-А
|  |  |  | б-р Гая, 3 | 23-ДС-1
|  |  |  | ул. Автостроителей, 78 | 23-Е
|  |  |  | б-р Гая, 5 | 23-С
|  |  |  | б-р Гая, 11 | 23-Г
|  |  |  | б-р Гая, 1 | 23-В
|  |  |  | б-р Гая, 13 | 23-ДС-3
|  |  |  | б-р Гая, 7 | 23-Р
|  |  |  | б-р Гая, 15 | 23-Д
64 | 12 | 3 | Уз.26-2в - Тк.30 | ул. Свердлова, 14/47 | 22-О | 2022-05-13 | подающий | включено | 21.05-22.05 | 18.05 | включено
|  |  |  | ул. Свердлова, 10 | 22-Х
|  |  |  | ул. Свердлова, 10а | электростанция
|  |  |  | б-р Гая, 26 | 22-Ц
|  |  |  | б-р Гая, 22 | 22-И
|  |  |  | ул. Ворошилова, 41 | 22-Н
|  |  |  | ул. Свердлова, 12 | 22-ДС-4
|  |  |  | ул. Ворошилова, 43 | 22-Ж
|  |  |  | ул. Ворошилова, 45 | 22-маг-3
|  |  |  | ул. Ворошилова, 39 | 22-М
|  |  |  | б-р Гая, 20 | 22-ДС-3
|  |  |  | б-р Гая, 16 | 22-Г
|  |  |  | б-р Гая, 18 | 22-У
|  |  |  | б-р Гая, 14 | 22-Т
|  |  |  | ул. Ворошилова, 37 | 22-Ш-1
|  |  |  | б-р Гая, 9 | 23-Т
|  |  |  | б-р гая, 17 | 24-С
65 | 12 | 3 | (Уз.2-2в) от Тк.31 до Тк.33 | ул. Свердлова, 6 | 24-Д | 2022-05-13 | подающий | с обратного | 21.05-22.05
|  |  |  | ул. Свердлова, 4 | 24-Е
|  |  |  | ул. Свердлова, 2 | 24-Ж
|  |  |  | ул. Автостроителей, 104а | ТП
|  |  |  | ул. Автостроителей, 98 | 24-Б
|  |  |  | ул. Автостроителей, 104 | 24-М
|  |  |  | ул. Автостроителей, 102 | 24-Л
|  |  |  | ул. Автостроителей, 102а | 102а
|  |  |  | ул. Автостроителей, 100 | 24-К
|  |  |  | ул. Автостроителей, 102б | 102б
|  |  |  | ул. Автостроителей, 94 | 24-И
|  |  |  | ул. Автостроителей, 96 | 24-маг
|  |  |  | ул. Автостроителей, 96а | 96а
|  |  |  | ул. Автостроителей, 92 | 24-Ш-1
|  |  |  | ул. Автостроителей, 90 | 23-П
|  |  |  | ул. Автостроителей, 88а | 88а
|  |  |  | ул. Автостроителей, 88б | 88б
|  |  |  | ул. Автостроителей, 88 | 23-Н
|  |  |  | ул. Автостроителей, 86 | 23-М
66 | 12.13 |  |  | б-р Гая, 25 | 24-Р | 2022-05-14 | подающий | включено | 16.05-17.05 | 16.05 | включено
|  |  |  | б-р Гая, 23 | 24-Н
|  |  |  | б-р Гая, 21 | 24-А
|  |  |  | б-р Гая, 27 | 24-П
|  |  |  | б-р Гая, 31 | АТС-30
|  |  |  | б-р Гая, 19 | ТЦ
|  |  |  | б-р Гая, 29 | 24-ДС-1
|  |  |  | ул. Свердлова, 8 | 24-Г
|  |  |  | ул. Свердлова, 8а | маг
|  |  |  | ул. Ворошилова, 53 | 25-А
|  |  |  | ул. Ворошилова, 55 | 25-Б
|  |  |  | ул. Ворошилова, 65 | 25-Ч
|  |  |  | ул. 40 лет Победы, 104а | вставка
|  |  |  | ул. 40 лет Победы, 104 | 25-В
|  |  |  | ул. 40 лет Победы, 110 | 25-Ж
|  |  |  | ул. Ворошилова, 59 | 25-Г
|  |  |  | ул. Ворошилова, 63 | 25-О
|  |  |  | ул. 40 лет Победы, 112 | 25-Н
|  |  |  | ул. 40 лет Победы, 118 | 25-К
|  |  |  | ул. 40 лет Победы, 102 | 25-М
|  |  |  | ул. Ворошилова, 61 | 25-ДС-1
|  |  |  | ул. Ворошилова, 51 | 25-ДС-3
|  |  |  | ул. Свердлова, 1а | 25-ДС-4
|  |  |  | ул. Свердлова, 3б | спорт
|  |  |  | ул. Ворощилова, 49а | сбербанк
|  |  |  | ул. 40 лет Победы, 94 | пож. Часть
|  |  |  | ул. 40 лет Победы, 94в | ВИТ, ЧП
|  |  |  | ул. 40 лет Победы, 94а | ГСК-64
|  |  |  | ул. 40 лет Победы, 96 | стар
|  |  |  | ул. 40 лет Победы, 94б | миг плюс
|  |  |  | ул. Свердлова, 1В | ТСЖ Св.1В
|  |  |  | ул. Свердлова, 1Б | 1Б
|  |  |  | ул.Ворошилова, 57 | 25-маг-1
|  |  |  | ул.40 лет Победы, 106 | 25-Ш-2
67 | 13 | 2 | от Тк.18(Уз.26-21в) до 25-Л | ул. 40 лет Победы, 108 | 25-Л | 2022-05-14 | подающий и обратный | отключено | 23.05-24.05
68 | МГ | 2 | от Уз.10 до корп. 810к | б-р Здоровья, 25 | 2 | 2022-05-15 | подающий | включено | 16.05 | 16.05 | включено
69 | МГ | 2 | от Уз.31 до ЛДЦ | б-р Здоровья, 25 | Нас | 2022-05-15 | обратный | включено | 16.05 | 16.05 | включено
70 | 14 | 3 | от Уз.19-2в: от КТС-53 до ВИСА | ул. Автостроителей, 53Б ст.1 | маг. ВИСА | 2022-05-13 | подающий | с обратного | 24.05
71 | 14 | 3 | от Уз.20-2в до Тк. | ул. Автостроителей, 41 | 26-Ю | 2022-05-13 | подающий и обратный | отключено | 21.05-22.05
|  |  |  | ул. Автостроителей, 43 | 26-Г
|  |  |  | ул. Автостроителей, 41а к1 | 26-Ю-гар
|  |  |  | ул. Автостроителей, 41а | 26-Ю-маг
72 | 15 | 3 | от Ут.1 до Уз.18-3в | б-р Космонавтов, 15 | 28-И | 2022-05-13 | подающий | включено | 17.05-18.05 | 17.05 | включено
|  |  |  | б-р Космонавтов, 11 | 28-Ж
|  |  |  | ул.Автостроителей, 50а | ГСК-141
73 | 15 | 3 | от Ут.20 до 27-ДС-1 | б-р Космонавтов, 10 | 27-ДС-1 | 2022-05-13 | подающий | с обратного | 19.05-20.05
74 | 15 | 3 | (Уз.5-3в) от Ут.17 до МКД: 28-С, 28-Е, 28-У | ул. Автостроителей, 24 | 28-С | 2022-05-17 | подающий и обратный | отключено | 24.05
|  |  |  | ул. Автостроителей, 22 | 28-Т
|  |  |  | ул. Автостроителей, 28 | 28-У
75 | 15 | 3 | от Ут.13 до Ут.11а (Уз.5-3в) | ул. Ворошилова, 13 | 27-ДС-3 | 2022-05-17 | обратный | с подающего | 19.05-20.05
76 | 16 | 3 | от Уз.9-3в Ут.1 на 30маг-Е | ул.70 лет Октября, 33а | 30маг | 2022-05-13 | обратный | включено | 19.05-20.05 | 18.05 | включено
77 | 17 | 3 | от Уз.18 Ут.5 до ЦТП-171 | ул. Тополиная, 25 | 36-Ж | 2022-05-13 | подающий | включено | 18.05-19.05 | 17.05 | включено
|  |  |  | ул. 70 лет Октября, 23 | 36-З
78 | 17 | 3 | (Уз.12-3в) от Ут3 до Тк.1 | ул. 40 лет Победы, 36 | 36-Р-2 | 2022-05-13 | подающий | с обратного | 18.05.-19.05
|  |  |  | ул. 40 лет Победы, 34а | ГСК-34а
|  |  |  | ул. 40 лет Победы, 34 | 36-Р-1
79 | МЖК | 3 | Ут.2 до М3.1 | ул.Офицерская, 6г | М3.1 | 2022-05-13 | подающий | включено | 17.05-18.05 | 18.05 | включено
|  |  |  | ул.Офицерская, 8 | М1.1
80 | МЖК | 3 | Ут.16 до Ут.19 | ул. Южное шоссе, 89 | М2.1 | 2022-05-13 | подающий | с обратного | 23.05-24.05
М2.2
М4.1
|  |  |  | ул. Южное шоссе, 85 | М15.1-маг
|  |  |  | ул. Южное шоссе, 85а | М15.1-гар
81 | МЖК | 3 | от Ут. 9 до М3.5 | ул. Офицерская, 2г | М3.5 | 2022-05-13 | подающий | включено | 18.05-19.05 | 18.05 | включено
82 | 19 | 3 | (Уз.9-3в) от Тк.5 до 34-Л | ул. 70 лет Октября, 42 | 34-Л | 2022-05-13 | подающий | с обратного | 19.05-20.05
83 | 19 | 3 | (Уз.9-3-в) от Тк.6 в 34-В | б-р Татищева, 9 | 34-В | 2022-05-13 | подающий | включено | 21.05-22.05 | 16.05 | включено
|  |  |  | б-р Татищева, 7 | 34-Б
84 | 20 | 3 | (Уз.17-3в) Ут.9 | ул. Тополиная, 9 | 34-У | 2022-05-13 | обратный | включено | 16.05-17.05 | 17.05 | включено
|  |  |  | ул. Тополиная, 9а | 34-Х
34-ХУ
|  |  |  | ул. Тополиная, 15 | 34-Е
|  |  |  | б-р Рябиновый, 6 | 34-Р
|  |  |  | б-р Рябиновый, 4 | 34-Л
|  |  |  | ул. Тополиная, 5 | 34-Ш-1
|  |  |  | ул. Тополиная, 7 | 34-П
|  |  |  | ул. Тополиная, 1Б | Админ.здание
|  |  |  | ул. Тополиная, 1а | ГСК-84
|  |  |  | ул. Тополиная, 3 | 34-Н
|  |  |  | ул. Юное шоссе, 45 | 34-Ж
|  |  |  | ул. Юное шоссе, 43 | 34-Ф
|  |  |  | ул. Юное шоссе, 43а | 34-ДС-4
|  |  |  | ул. Юное шоссе, 37 | 34-И
|  |  |  | б-р Рябиновый, 2а | 34-Я
|  |  |  | ул. Юное шоссе, 39 | 34-К
|  |  |  | б-р Рябиновый, 2 | 34-Ц
85 | 21 | 3 | (Уз.16-3в) от Ут.2 до Ут.3 | 21 квартал | МКД | 2022-05-13 | подающий | включено | 23.05-24.05 | 16.05 | включено
86 | СБ |  | Тк.16 | ул.Северная, 83 | База оборудования ВАЗа | 2022-05-15 | подающий | с обратного | 24.05
Металламаркет
|  |  |  | ул.Северная, 30 | ГРП 60 ЗМК
УММ
Завод строит.материалов
|  |  |  | ул.Окраиная, 24 | ЗПБО
Исуду
Самаратрансавто
Инвестаренда
|  |  |  | ул.Окраиная, 20 | АВСМ
Экоплотрейд
|  |  |  | ул.Окраиная, 16 | ООО "Два-С"
КНС
Интерпресавто
ИГУ УГЭ
ЗБСК цех 8
ЦМП АВТ
ООО "Виза"
|  |  |  | ул.Окраиная, 9а | Гидромонтаж
Пурпе
Самара Транс Сервис
АКМА
|  |  |  | ул.Окраиная, 7а | Кампласт-Т
Автозаводстрой
Производство стройиндустрия
Промметекс+
|  |  |  | ул.Окраиная, 2 | Промрезерв
Партнер
|  |  |  | ул.Северная, 40 | База по перераб. Отходов
Примечание. Сроки проведения аварийно-восстановительных работ могут корректироваться в зависимости от объема и сложности работ, погодных условий, а также выявления других повреждений при запуске тепловых сетей после ремонта и испытаний.
Перечень повреждений на тепловых сетях сторонних организаций после проведения гидравлических испытаний по состоянию на 08-00 19.05.2022г.
№ п/п | Квартал | ввод | Участок | Наименование объекта, адрес | Стр.№ | Дата обнаружения | Отключенный трубопровод | Схема подключения | Дата ремонта | Выполнено | Примечание
1 | 16 | 3 | от Уз.19-3в Ут.2 на 29-ДС-2 | ул.Автостроителей, 29 | 29-ДС-2 | 2022-05-13 | подающий | с обратного
2 | 11 | 2 | от Уз.11-2в до ГСК-72 "Фиат" | ул.М.Жукова, 48а | ГСК-72 | 2022-05-14 | подающий и обратный | отключено | 16.05 | устранено | требуется заявка на включение
3 | ПКЗ |  | Тк.12 на "Арбуз" | ул. Коммунальная,32 | Арбуз | 2022-05-15 | подающий и обратный | отключено
4 | ПКЗ |  | от Тк.9/4 на АТС-39 |  | АТС-39 | 2022-05-15 | подающий | с обратного
5 | 19 | 3 | (Уз.17-3в) Тк.8 на ТЦ "Южный" | ул.Южное шоссе, 53 | ТЦ "Южный" | 2022-05-13 | подающий | с обратного
6 | 4 | 1 | Техподполье МКД 11-К | ул. Дзержинского, 49 | 11-К | 2022-05-14 | подающий и обратный | отключено | 16.05 | устранено | включено
7 | СЗЗ выше 10 кв. |  | от Уз.4-3в до Тк.1 | ул.Полякова, 30 | 1 | 2022-05-15 | обратный | с подающего | 17.05 | устранено | включено
|  |  |  | ул.Полякова, 26 | 2
|  |  |  | ул.Полякова, 28 | 3
|  |  |  | ул.Полякова, 24 | 4
|  |  |  | Итальянский б-р, 16 | 7
|  |  |  | Итальянский б-р, 18 | 8
|  |  |  | Итальянский б-р, 20 | 9
|  |  |  | ул.Полякова, 10 | 10
|  |  |  | ул.Полякова, 28а | 11
|  |  |  | ул.Полякова, 28Б | 12
8 | 16 | 3 | (Уз.10-3в) от КТС-27 на ГСК-70 | ул. Тополиная, 24а | ГСК-70 | 2022-05-16 | подающий и обратный | отключено
9 | 19 | 3 | от Ут.7 Тк.1 до Тк.1а | ул. Автостроителей, 1а | банк | 2022-05-16 | подающий | с обратного |  |  | повреждение на сетях сбербанка
10 | 31 | 1 | Уз.10-1(7) от Тк.111 до Универсама | ул.Революционная, 5 | универсам | 2022-05-16 | подающий и обратный | отключено
11 | 3б ДГ | 2 | Тк.1 до стр.Р | ул.М.Жукова, 1 | стр.Р | 2022-05-14 | подающий | с обратного | 17.05. | устранено | включено
12 | 3б ДГ | 2 | Тк. 1 до стр.У, Х | ул.М.Жукова, 7 | стр.У | 2022-05-14 | подающий | с обратного | 17.05 | устранено | включено
|  |  |  | ул.М.Жукова, 11 | стр.Х |  |  |  |  | устранено
13 | 3б ДГ | 2 | Тк.4 до стр.Ф | ул.М.Жукова, 9 | стр.Ф | 2022-05-16 | подающий и обратный | отключено
14 | 20 | 3 | Уз.16-3в от Ут.13 до 35-Н | б-р Рябиновый, 1 | 35-Н | 2022-05-17 | подающий и обратный | отключено | 18.05 | устранено | включено
15 | 17 | 3 | Уз.18, от Ут.5 на Меридиан | ул. Тополиная, 25а | Меридиан | 2022-05-17 | подающий | с обратного
16 | 9 | 2 | от К.1(Уз.36(76)) до 13-К | б-р Туполева, 8 | 13-К | 14.05.202 | подающий и обратный | отключено
17 | 11 | 2 | от Тк.25 до МКД 4-Б, 4-А | п-т Ст.Разина, 59 | 4А | 2022-05-17 | подающий и обратный | отключено |  |  | повреждение на сетях внутри МКД 4-Б
|  |  |  | п-т Ст.Разина, 63 | 4-Б
18 | 3 | 1 | от Уз.17 до Кафе | ул. Революционная, 52 б | Кафе | 2022-05-15 | подающий и обратный | отключено |  |  | повреждение на наружных сетях за коллектором