## прил 7
Приложение 1
План ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Омской области, местного значения, ведущих к садоводческим товариществам | [35 empty] | к распоряжению Министерства транспорта и дорожного хозяйства Омской области от __________________________№ _________
№ | Наименование маршрута | Наименования автомобильной дороги входящей в состав маршрута | Адрес участка |  | Протяженность участка автодороги, км | Тип покрытия | Протяженность участка автодороги, находящегося в нормативном состоянии, км | Протяженность участка автодороги, находящегося в нормативном состоянии, % | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году |  |  |  |  | Ожидаемая протяженность участка автодороги находящегося в нормативном состоянии % | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году |  |  |  |  | Ожидаемая протяженность участка автодороги находящегося в нормативном состоянии % | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2025 году |  |  |  |  | Ожидаемая протяженность участка автодороги находящегося в нормативном состоянии % | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2026 году |  |  |  |  | Ожидаемая протяженность участка автодороги находящегося в нормативном состоянии % | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2027 году |  |  |  |  | Ожидаемая протяженность участка автодороги находящегося в нормативном состоянии %
|  |  | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  |  |  |  | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ, км | Стоимость |  | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ, км | Стоимость |  | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ, км | Стоимость |  | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ, км | Стоимость |  | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ, км | Стоимость
[7 empty] | на 31.12.2022 | на 31.12.2022 | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  |  | тыс.руб. | на 31.12.2023 | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  |  | тыс.руб. | на 31.12.2024 | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  |  | тыс.руб. | на 31.12.2025 | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  |  | тыс.руб. | на 31.12.2026 | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  |  | тыс.руб. | на 31.12.2027
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
Автомобильные дороги общего пользования местного значения
Омский муниципальный район Омской области
1 | г. Омск - Сады "Зеленый берег" | Автомобильная дорога от Русско-полянского тракта до СНТ «Радуга» | 0+000 | 13+948 | 13.948 | а/б, щебень | 0 | 0 | 0+000 | 13+948 | ремонт | 13.948 | 40582.45 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | ул. 21-я Амурская - СНТ "Автомобилист" (СНТ "Нефтяник-2") | Автомобильная дорога от трассы Омск-Андреевка №52 ОПМЗ-Н-334 до СНТ «Нефтяник-2» | 0+000 | 3+700 | 3.7 | а/б | 0 | 0 | 0+000 | 3+700 | ремонт | 3.7 | 29200.52 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | ул. Дергачева - СНТ "Муравушка" | Автомобильная дорога от автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Омск до садоводческих товариществ, в том числе СНТ «Ермак», СНТ «Милосердие», СНТ «Муравушка» | 0+000 | 2+433 | 2.433 | а/б | 0 | 0 | 0+000 | 2+433 | ремонт | 2.433 | 14783.77 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | ПО "Иртыш" - СНТ "Тепличный-1" (СНТ "Сибирский садовод-9") | Сооружение дорожного транспорта от п. Иртышский до д. Падь Иртышского сельского поселения | 0+000 | 1+500 | 1.5 | а/б | 0 | 0 | 0+000 | 1+50 | ремонт | 1.5 | 13000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | г. Омск - Сургутская база (СНТ "Здоровье", СНТ "Яблонька") | Автомобильная дорога от въезда на ул. Железнодорожная п. Горячий ключ до СНТ «Яблонька» | 0+000 | 0+940 | 0.94 | а/б | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0+00 | 0+940 | ремонт | 0.94 | 10000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | пос. Горячий Ключ (СНТ "Здоровье") - г. Омск | Автомобильная дорога; местоположение: Омская область, Омский район, с. Дружино, п. Горячий Ключ | 0+00 | 1+595 | 1.595 | а/б | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+00 | 1+595 | ремонт | 1.595 | 12000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | пос. Ростовка - СНТ "Лотос" (участок дороги от дома №11 по ул. 1-Новая до поворота на кладбище п.Ростовка) | Автомобильная дорога от дома №11 по ул.1-Новая до кладбища п. Ростовка | 0+00 | 1+272 | 1.272 | а/б | 0 | 0 | 0+000 | 1+272 | ремонт | 1.272 | 7800 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Таврический муниципальный район Омской области | bar: 10 to 15
8 | 1. р.п. Таврическое (АС)-с. Харламово (СНТ "Портовик", СНТ "Харламово")- г. Омск (ж.д. вокзал); 2. ул. Лобкова - Копейкино (СНТ "Портовик", СНТ "Харламово") | Автодорога подъезд к Рыбхозу | 0+000 | 3+000 | 3 | а/б | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+000 | 3+000 | ремонт | 3 | 42815 | 100 | - | - | - | - | - | -
9 |  | Автомобильная дорога Подъезд к садоводческому массиву "Харламово" | 0+000 | 1+800 | 1.8 | а/б | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+000 | 1+800 | ремонт | 1.8 | 38000 | 100
10 |  | Автомобильная дорога Подъезд к садоводческому массиву "Камышино" | 0+000 | 6+200 | 6.2 | а/б | 0 | 0 | 0+000 | 6+200 | ремонт | 6.2 | 88485 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | ул. Лобковв - СНТ "33 км Русско - Полянского тракта"; № 156 "ПО "Иртыш" - СНТ "Кварц"; № 160 "ПО "Иртыш" - СНТ "33 км Русско - Полянского тракта"; № 161 "ул. Володарского - СНТ "33 км Русско - Полянского тракта"; № 165 "ПО им. Баранова - СНТ "33 км Русско - Полянского тракта | Автомобильная дорога, подъезд к садоводческому массиву "Фадино" | 0+000 | 5+000 | 5 | а/б | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0+000 | 5+000 | ремонт | 5 | 71358 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | ул. Л. Чайкиной - СНТ "Озерный" | Автомобильная дорога от д. Камышино до СНТ "Озерное" | 0+000 | 6+253 | 6.253 | а/б | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0+000 | 4+000 | ремонт | 4 | 57087 | 80 | 4+000 | 6+253 | ремонт | 2.253 | 32154 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Итого по дорогам местного значения |  |  |  | 47.641 |  | 8: 0; 13: 29.053; 14: 193851.74; 19: 9.94; 20: 138445; 25: 3.848; 26: 44154; 31: 3; 32: 42815; 37: 1.8; 38: 38000
Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Омской области
13 | г. Омск - пос. Ростовка - с. Новомосковка | Омск - Нижняя Омка - граница Новосибирской области | 13.137 | 13.85 | 0.713 | а/б | 0 | 0 | 13+137 | 13+850 | реконструкция | 0.713 | 80828,41* | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | г. Омск - с. Богословка | Омск - Нижняя Омка - граница Новосибирской области | 13.85 | 25.7 | 11.85 | а/б | 0 | 0 | 13+850 | 19+000 | реконструкция | 5.15 | 583823,70* | 43.4599 | 19+000 | 25+700 | реконструкция | 6.7 | 1100496,2* | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 |  | Подъезд к с. Богословка | 0 | 2.106 | 2.106 | а/б | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+000 | 2+106 | ремонт | 2.106 | 61529.59 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | пос. Чкаловский - СНТ "Сыропятский" | Омск - Нижняя Омка - граница Новосибирской области | 25.7 | 31.5 | 5.8 | а/б | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25+700 | 26+331 | реконструкция | 0.631 | 103643,74* | 10.8793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 |  | Подъезд к станции Сыропятское | 0 | 6.1 | 6.1 | а/б | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+000 | 6+100 | ремонт | 6.1 | 186774.14 | 100 | - | - | - | - | - | -
18 | ул. 20-я Линия - СНТ "Правда" | Омск - Нижняя Омка - граница Новосибирской области | 13.85 | 31.5 | 17.65 | а/б | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26+331 | 31+500 | ремонт | 5.17 | 151048.41 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19 |  | Подъезд к деревне Корниловка | 0 | 0.8 | 0.8 | а/б | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+000 | 0+800 | ремонт | 0.8 | 23373.06 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | ж.д. вокзал - Байкал | Омск - Нижняя Омка - граница Новосибирской области | 31.5 | 40.3 | 8.8 | а/б | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31+500 | 40+300 | ремонт | 8.8 | 269444.66 | - | - | - | - | - | - | -
21 |  | Подъезд к деревне Байкал | 0 | 4.5 | 4.5 | а/б | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+000 | 4+500 | ремонт | 4.5 | 137784.2 | 100 | - | - | - | - | - | -
22 | Омск - Мельничное (СНТ "Автомобилист-2") | Дружино - Мельничное | 0 | 10.925 | 10.925 | а/б | 2.18 | 20 | - | - | - | - | - | - | 0+000 | 8+750 | ремонт | 8.75 | 243934.03 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | ж.д. вокзал - д. Гауф | Подъезд к деревне Гауф | 0 | 1.178 | 1.178 | а/б | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0+000 | 1+178 | ремонт | 1.178 | 32840.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | р.п. Таврическое (АС) - с. Харламово (СНТ "Портовик", СНТ "Харламово") - г. Омск (ж.д. вокзал) | а/д Таврическое - Харламово | 0 | 13 | 13 | а/б | 2 | 15.3846 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2+000 | 5+000 | ремонт | 3 | 83634.53 | - | 5+000 | 13+000 | ремонт | 8 | 233730.62 | - | - | - | - | - | - | -
25 |  | а/д Новотелегино - Копейкино | 0 | 6.8 | 6.8 | а/б | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+000 | 3+000 | ремонт | 3 | 87648.98 | - | 3+000 | 6+800 | ремонт | 3.8 | 116351.1 | - | - | - | - | - | - | -
26 |  | а/д "Омск - Русская Поляна" - Харламово | 0 | 19.2 | 19.2 | а/б | 0.7 | 3.6458 | 0+000 | 9+000 | ремонт | 9 | 209179.103 | 50.5208 | 9+000 | 18+500 | ремонт | 9.5 | 211674.2746 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | г. Омск - Сургутская база (СНТ "Здоровье", СНТ "Яблонька") | Подъезд к садоводческому кооперативу "Здоровье" | 0 | 1.814 | 1.814 | а/б | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+000 | 1+814 | ремонт | 1.84 | 53758.04 | 100
28 | ул. 21-я Амурская - СНТ "Половинка" | Омск - Андреевка | 0 | 4.2 | 4.2 | а/б | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0+000 | 4+200 | ремонт | 4.2 | 117088.34 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 |  | Подъезд к деревне Половинка | 0 | 16 | 16 | а/б | 4.6 | 28.8 | 4+600 | 11+500 | ремонт | 6.9 | 109332,353* | 71.875 | - | - | - | - | - | - | 13+100 | 16+000 | ремонт | 2.9 | 84727.35 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | ул. Нефтезаводская - СНТ "Росинка" | "Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск" - Красная Горка | 0 | 7.775 | 7.775 | а/б | 0.778 | 10 | [6 empty] | 0+000 | 7+775 | ремонт | 7.775 | 216752.81 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | с. Морозовка (Юго-Восточное кладбище) - г. Омск (ООО "Лента") | Омск - Морозовка | 0 | 0.74 | 0.74 | а/б | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0+000 | 0+740 | ремонт | 0.74 | 20629.85 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Итого по дорогам регионального или межмуниципального значения Омской области |  |  |  |  | 139.951 | - | 10.258 | - | - | - | - | 21.763 | 209179.103 | - | - | - | - | 39.474 | 842919.7946 | - | - | - | - | 16.976 | 491961.92 | - | - | - | - | 31.2 | 944084.72 | - | - | - | - | 1.84 | 53758.04 | -
ВСЕГО по дорогам, являющиеся подъездами к садоводческим товариществам |  |  |  |  | 187.592 | - | 10.258 | - | - | - | - | 50.816 | 403030.843 | - | - | - | - | 49.414 | 981364.7946 | - | - | - | - | 20.824 | 536115.92 | - | - | - | - | 34.2 | 986899.72 | - | - | - | - | 3.64 | 91758.04 | -
Примечание * - мероприятие обеспечено финансированием

## Лист1
1204139968.8
164253167.2077
7.331 | 103643748.5081 | 1100496220.2919
| 103643.7485 | 1100496.2203