Ход работ по плановой перекладке теплотрасс АО «ПТС» и ПАО «Т Плюс» при подготовке

к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов (по состоянию на 01.09.2020)

| № | Адрес/подрядчик/район | Длина трассы, диаметр трубопровода | Состояние объекта, сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Гастелло от строящегося дома по ул. Советской Армии, 170 до пр. К. Маркса, 243Б/ ООО «ВМ Групп» (Советский, Октябрьский) | 155 п. м (2Ду=800мм) | Монтажная схема собрана на 100%. Ведутся работы по благоустройству. Окончание работ – 25.09.2020 |
| 2 | Ул. Физкультурная от пр. Кирова до ул. Металлистов/ ООО «Самаратехдеталь» (Кировский) | 662,5 п. м (2Ду=600мм) | Монтажная схема собрана на 75%. Ведутся строительно-монтажные работы. На отработанных участках ведутся работы по благоустройству. Окончание работ – 25.09.2020 |
| 3 | Ул. Рабочая от ул. Арцыбушевская до ул. Никитинская / ООО «ВМ Групп» (Железнодорожный, Ленинский) | 277 п. м (2Ду=500мм) | Монтажная схема собрана на 100%. Ведутся работы по благоустройству. Окончание работ – 25.09.2020 г. |
| 4 | Ул. Ульяновская от ул. Садовая, 206 до ул. Галактионовская, 169 и далее по ул. Галактионовская до Студенческого пер./ ООО «Самаратехдеталь» (Ленинский) | 364 п. м (2Ду=500мм) | Монтажная схема собрана на 100%. Ведутся работы по благоустройству. Окончание работ – 25.09.2020 |
| 5 | Ул. Блюхера, 28а/ ООО «ПСК НАНС» (Советский) | 175 п. м (2ДУ=800 мм) | Монтажная схема собрана на 100%. Ведутся работы по благоустройству. Окончание работ – 25.09.2020 |
| 6 | Ул. Физкультурная, 13-25/ ООО «ВМ -Групп» (Советский) | 552 п. м (2Ду= 700 мм) | Монтажная схема собрана на 95%. Завершаются строительно-монтажные работы. Окончание работ – 25.09.2020 |
| 7 | Ул. Каховская от д. № 8 до пр. Кирова, 139/ ООО «Агропродмонтаж» (Промышленный) | 213 п. м (1Ду=900, 1Ду=1000) | Монтажная схема собрана на 90%. Завершаются строительно-монтажные работы. Окончание работ – 25.09.2020 |
| 8 | Ул. Некрасовская, 57-75 от ул. Молодогвардейская до ул. Самарская/ ООО «Спецстрой» (Самарский) | 326 п. м (2Ду=300 мм) | Монтажная схема собрана на 100%. Ведутся работы по благоустройству. Окончание работ – 25.09.2020 |
| 9 | Ул. Челюскинцев, 11-19 от пр. Ленина, 3 до ул. Челюскинцев, 19/ ООО «ВМ Групп» (Октябрьский) | 346 п. м (2ДУ=500 мм) | Монтажная схема собрана на 60%. Ведутся строительно-монтажные работы. На отработанном участке восстановлено благоустройство. Окончание работ – 25.09.2020 |
| 10 | Пр. Кирова, 73 от пер. Льговский до пр. Кирова, 85/ ООО ПСК «НАНС» (Промышленный) | 503,4 п. м (2Ду=1000 мм) | Монтажная схема собрана на 85%. Ведутся строительно-монтажные работы. Окончание работ – 25.09.2020 |
| 11 | Ул. Печерская от 3 Проезда до ул. Революционная/ ООО «Спецстрой» (Октябрьский) | 210 п. м (2Ду=400 мм) | Монтажная схема собрана на 95%. Завершаются строительно-монтажные работы. Окончание работ – 25.09.2020 |
| 12 | Ул. Нагорная, 11-13 от ул. XXII Партсъезда до ул. Охотничья/ ООО «СК Ресурс» (Промышленный) | 391,3 п. м (2Ду=400 мм) | Монтажная схема собрана на 50%. Ведутся строительно-монтажные работы. Окончание работ – 25.09.2020 |
| 13 | Ул. Стара-Загора от ул. Стара-Загора, 149А до ул. Стара-Загора, 159 Б/ ООО СК «Ресурс» (Промышленный) | 246 п. м (2Ду=800 мм) | Монтажная схема собрана на 50%. Ведутся строительно-монтажные работы. Окончание работ – 25.09.2020 |
| 14 | Ул. А. Толстого между ул. Ленинградская и ул. Венцека/ ООО «Промтехсервис» (Самарский) | 221 п. м (2Ду=600 мм) | Монтажная схема собрана на 5%. Ведутся строительно- монтажные работы. Окончание работ – 25.09.2020 |
| 15 | Ул. Авроры между ул. Артемовская и пер. Таксомоторный (Октябрьский, Железнодорожный) | 410 п. м (2Ду=500 мм) | Монтажная схема собрана на 10%. Ведутся строительно- монтажные работы. Окончание работ – 25.09.2020 |

Мероприятия, выполняемые АО «ПТС» и ПАО «Т Плюс» в рамках перехода г. о. Самара на Единую ценовую зону

(Альткотельная) с учетом дополнительных перекладок при подготовке к осенне-зимнему периоду в 2020 году

(по состоянию на 01.09.2020)

| № | Адрес/подрядчик/район | Длина трассы, диаметр трубы | Состояние объекта, сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Квартал в границах улиц Ново-Садовая, Н. Панова, Мичурина, Лукачева/ ООО СК «Факел» (Октябрьский ВГР) | 2364 п. м (ДУ=200) | Ведутся строительно-монтажные работы. Начало работ – 01.08.2020 Окончание строительно-монтажных работ – 01.10.2020 Восстановление благоустройства – 25.10.2020 |
| 2 | Квартал в границах ул. Победы, ул. Дыбенко, 1-го Безымянного пер., ул. Карбышева/ ООО «Волгасвязьконсалтинг» (Советский ВГР) | 4277 п. м (ДУ=200) | Ведутся строительно-монтажные работы. Начало работ – 01.08.2020 Окончание строительно-монтажных работ – 01.10.2020 Восстановление благоустройства – 25.10.2020 |
| 3 | Ул. Сов. Армии, 251-253/ ООО «Модуль» (Октябрьский ВГР) | 313,6 п. м (ДУ=300) | Ведутся строительно-монтажные работы. Начало работ – 01.08.2020 Окончание строительно-монтажных работ – 01.10.2020 г Восстановление благоустройства – 25.10.2020 |
| 4 | Ул. Советской Армии, 240Б/ул. Ново-Садовая, 164а с переходом ул. Ново-Садовая, Советской Армии/ ООО СК «Факел» (Октябрьский ВГР) | 1014 п. м (ДУ=400) | Ведутся строительно-монтажные работы. Начало работ – 01.08.2020 Окончание строительно-монтажных работ – 01.10.2020 Восстановление благоустройства – 25.10.2020 |
| 5 | Ул. Ново-Садовая, 174 - ул. Сов. Армии, 251/ ООО «Агропродмонтаж» (Промышленный, Октябрьский ВГР) | 300 п. м (ДУ=250) | Ведутся строительно-монтажные работы. Начало работ – 01.08.2020 Окончание строительно-монтажных работ – 01.10.2020 Восстановление благоустройства – 25.10.2020 |
| 6 | Квартал в границах ул. Гастелло, ул. Тихвинская, ул. Советской Армии, ул. 8-я Радиальная/ ООО «Модуль» (Октябрьский ВГР) | 504,2 п. м (ДУ=250) | Ведутся строительно-монтажные работы. Начало работ – 01.08.2020 Окончание строительно-монтажных работ – 01.10.2020 Восстановление благоустройства – 25.10.2020 |
| 7 | Квартал в границах ул. Пензенская, ул. Дачная, пр. К. Маркса, ул. Владимирская/ ООО «ТЭС» (Железнодорожный ВГР) | 1274 п. м. (ДУ=200) | Ведутся строительно-монтажные работы. Начало работ – 01.08.2020 г. Окончание строительно-монтажных работ – 01.10.2020 Восстановление благоустройства – 25.10.2020 |

Телефон горячей линии: 332-18-08, 332-46-97 (факс)

Режим работы горячей линии: с 09:00 до 17:00

Ответственный: заместитель начальника технического

отдела МП г. о. Самара «ГАТИ по благоустройству» Филатов А.П.