## Адресный перечень
Приложение № 1 к договору ___________ от "____"________2025 г.
Адресный перечень, график производства работ по разработке проектной документации на замену лифтов, по замене лифтов и стоимость работ по замене лифтов и разработке проектной документации на замену лифтов по 2792 адресам, в т.ч. ВАО-340, ЗАО-202, ЗелАО-87, НАО-2, САО-262, СВАО-301, СЗАО-157, ТАО-10, ЦАО-295, ЮАО-397, ЮВАО-321, ЮЗАО-418 с использованием давальческого материала (оборудование).
№ п/п | Рег № | UNOM | Административный округ | Район | Адрес многоквартирного дома | Подъезд | Характеристики существующих лифтов | [6 empty] | Характеристики устанавливаемых лифтов* | [8 empty] | Дата начала работ по разработке проектной документации (в т.ч. по разработке Технического заключения | Дата окончания работ по разработке Технического заключения | Дата окончания работ по разработке проектной документации | Дата начала производства работ | Дата окончания производства работ | Стоимость, руб. |  | Стоимость со снижением, руб
[7 empty] | Этажность здания | Грузоподъемность, кг | Тип шахты | Материл стен шахты | Тип дверей кабины | Тип дверей шахты | Скорость | Этажность здания | Грузоподъемность, кг | Тип шахты | Материл стен шахты | Тип дверей кабины | Тип дверей шахты | Скорость | Наличие частотного преобразователя привода дверей | Наличие частотного преобразователя главного привода | [5 empty] | стоимость проектной документации | стоимость работ по замене лифтового оборудования** | стоимость проектной документации | стоимость работ по замене лифтового оборудования
1 | 58682 | 26495 | ЗАО | Дорогомилово | 1812 Года ул. 9 | 3 | 8 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 288652.43 | 3280253
2 | 71870 | 26503 | ЦАО | Пресненский | 1905 Года ул. 5 | 6 | 9 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-30 | 84169.49 | 3514862
3 | 72716 | 26503 | ЦАО | Пресненский | 1905 Года ул. 5 | 5 | 9 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-30 | 291146.27 | 3514862
4 | 72938 | 26503 | ЦАО | Пресненский | 1905 Года ул. 5 | 7 | 9 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-05 | 2026-08-23 | 84169.49 | 3514862
5 | 73794 | 26503 | ЦАО | Пресненский | 1905 Года ул. 5 | 8 | 9 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-05 | 2026-08-23 | 84169.49 | 3514862
6 | 50489 | 6273 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | 26 Бакинских Комиссаров ул. 6 к.1 | 1а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-06 | 2026-05-25 | 44784.17 | 4246586
7 | 50491 | 6273 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | 26 Бакинских Комиссаров ул. 6 к.1 | 2а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-06 | 2026-05-25 | 305590.18 | 4246586
8 | 50493 | 6273 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | 26 Бакинских Комиссаров ул. 6 к.1 | 3а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-08-10 | 2026-09-28 | 44784.17 | 4246586
9 | 50488 | 6273 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | 26 Бакинских Комиссаров ул. 6 к.1 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-08 | 2026-07-27 | 44784.17 | 4246586
10 | 50490 | 6273 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | 26 Бакинских Комиссаров ул. 6 к.1 | 2 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-08 | 2026-07-27 | 44784.17 | 4246586
11 | 50492 | 6273 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | 26 Бакинских Комиссаров ул. 6 к.1 | 3 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-10-12 | 2026-11-30 | 44784.17 | 4246586
12 | 99415 | 21352 | ЗАО | Солнцево | 50 лет Октября ул. 23 к.2 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 82229.76 | 3514862
13 | 99467 | 21357 | ЗАО | Солнцево | 50 лет Октября ул. 29 | 1а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-03-23 | 44784.17 | 4246586
14 | 99469 | 21357 | ЗАО | Солнцево | 50 лет Октября ул. 29 | 2а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-03-23 | 87024.38 | 4246586
15 | 99471 | 21357 | ЗАО | Солнцево | 50 лет Октября ул. 29 | 3а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-08 | 2026-07-27 | 44784.17 | 4246586
16 | 99473 | 21357 | ЗАО | Солнцево | 50 лет Октября ул. 29 | 4а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-08 | 2026-07-27 | 44784.17 | 4246586
17 | 99475 | 21357 | ЗАО | Солнцево | 50 лет Октября ул. 29 | 5а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-08 | 2026-07-27 | 44784.17 | 4246586
18 | 99466 | 21357 | ЗАО | Солнцево | 50 лет Октября ул. 29 | 1 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-06 | 2026-05-25 | 44784.17 | 4246586
19 | 99468 | 21357 | ЗАО | Солнцево | 50 лет Октября ул. 29 | 2 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-06 | 2026-05-25 | 44784.17 | 4246586
20 | 99470 | 21357 | ЗАО | Солнцево | 50 лет Октября ул. 29 | 3 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-10 | 2026-09-28 | 44784.17 | 4246586
21 | 99472 | 21357 | ЗАО | Солнцево | 50 лет Октября ул. 29 | 4 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-10 | 2026-09-28 | 44784.17 | 4246586
22 | 99474 | 21357 | ЗАО | Солнцево | 50 лет Октября ул. 29 | 5 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-10 | 2026-09-28 | 44784.17 | 4246586
23 | 49367 | 4943 | САО | Савёловский | 8 Марта ул. 2/10 к.1 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-09-26 | 88409.92 | 4743966
24 | 49366 | 4943 | САО | Савёловский | 8 Марта ул. 2/10 к.1 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-10 | 2026-12-03 | 45615.52 | 4743966
25 | 51821 | 4944 | САО | Савёловский | 8 Марта ул. 2/10 к.2 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-10 | 2026-12-03 | 45615.52 | 4743966
26 | 51822 | 4944 | САО | Савёловский | 8 Марта ул. 2/10 к.2 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-09-26 | 88409.92 | 4743966
27 | 73606 | 46 | СВАО | Лианозово | Абрамцевская ул. 18 | 1а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-03-23 | 44784.17 | 4246586
28 | 73608 | 46 | СВАО | Лианозово | Абрамцевская ул. 18 | 2а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-03-23 | 305590.18 | 4246586
29 | 73610 | 46 | СВАО | Лианозово | Абрамцевская ул. 18 | 3а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-03-23 | 44784.17 | 4246586
30 | 73612 | 46 | СВАО | Лианозово | Абрамцевская ул. 18 | 4а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-08 | 2026-07-27 | 44784.17 | 4246586
31 | 73614 | 46 | СВАО | Лианозово | Абрамцевская ул. 18 | 5а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-08 | 2026-07-27 | 44784.17 | 4246586
32 | 73605 | 46 | СВАО | Лианозово | Абрамцевская ул. 18 | 1 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-06 | 2026-05-25 | 44784.17 | 4246586
33 | 73607 | 46 | СВАО | Лианозово | Абрамцевская ул. 18 | 2 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-06 | 2026-05-25 | 44784.17 | 4246586
34 | 73609 | 46 | СВАО | Лианозово | Абрамцевская ул. 18 | 3 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-06 | 2026-05-25 | 44784.17 | 4246586
35 | 73611 | 46 | СВАО | Лианозово | Абрамцевская ул. 18 | 4 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-10 | 2026-09-28 | 44784.17 | 4246586
36 | 73613 | 46 | СВАО | Лианозово | Абрамцевская ул. 18 | 5 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-10 | 2026-09-28 | 44784.17 | 4246586
37 | 83087 | 59 | САО | Головинский | Авангардная ул. 4 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 285327.07 | 3514862
38 | 83088 | 59 | САО | Головинский | Авангардная ул. 4 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 42885.29 | 3514862
39 | 32636 | 134 | СЗАО | Щукино | Авиационная ул. 74 к.1 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-13 | 2026-12-01 | 44784.17 | 4246586
40 | 32637 | 134 | СЗАО | Щукино | Авиационная ул. 74 к.1 | 1а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-11 | 2026-09-29 | 87024.38 | 4246586
41 | 32638 | 135 | СЗАО | Щукино | Авиационная ул. 74 к.2 | 1а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-11 | 2026-09-29 | 87024.38 | 4246586
42 | 32639 | 135 | СЗАО | Щукино | Авиационная ул. 74 к.2 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-13 | 2026-12-01 | 44784.17 | 4246586
43 | 22554 | 192 | ЮЗАО | Зюзино | Азовская ул. 6 к.1 | 1 | 5 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 5 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-25 | 2026-08-08 | 277833.98 | 2697427
44 | 22555 | 192 | ЮЗАО | Зюзино | Азовская ул. 6 к.1 | 2 | 5 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 5 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-25 | 2026-08-08 | 80288.1 | 2697427
45 | 22556 | 192 | ЮЗАО | Зюзино | Азовская ул. 6 к.1 | 3 | 5 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 5 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-25 | 2026-08-08 | 80288.1 | 2697427
46 | 146195 | 75140 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. 15 к.1 | 7 | 9 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 291146.27 | 3335241
47 | 146196 | 75140 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. 15 к.1 | 8л | 14 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-27 | 2026-04-22 | 317644.34 | 4863761
48 | 147005 | 75140 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. 15 к.1 | 10а | 14 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-07-13 | 2026-09-05 | 91042.46 | 4863761
49 | 147006 | 75140 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. 15 к.1 | 9а | 14 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-27 | 2026-04-22 | 91042.46 | 4863761
50 | 147007 | 75140 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. 15 к.1 | 11а | 14 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-07-13 | 2026-09-05 | 91042.46 | 4863761
51 | 146197 | 75140 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. 15 к.1 | 8п | 14 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-06 | 2026-06-29 | 317644.34 | 4743966
52 | 147008 | 75140 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. 15 к.1 | 10 | 14 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-09-19 | 2026-11-12 | 91042.46 | 4743966
53 | 147009 | 75140 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. 15 к.1 | 9 | 14 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-06 | 2026-06-29 | 91042.46 | 4743966
54 | 147010 | 75140 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. 15 к.1 | 11 | 14 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-09-19 | 2026-11-12 | 91042.46 | 4743966
55 | 46106 | 335 | САО | Сокол | Алабяна ул. 11 | 1 | 14 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-23 | 2026-05-16 | 317644.34 | 4743966
56 | 68868 | 406 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 18 | 1в | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-03-23 | 44784.17 | 4246586
57 | 68870 | 406 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 18 | 2в | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-03-23 | 44784.17 | 4246586
58 | 68872 | 406 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 18 | 3в | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-03-23 | 44784.17 | 4246586
59 | 68874 | 406 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 18 | 4в | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-03-23 | 44784.17 | 4246586
60 | 68876 | 406 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 18 | 5в | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-03-23 | 44784.17 | 4246586
61 | 68878 | 406 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 18 | 6в | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-03-23 | 44784.17 | 4246586
62 | 68879 | 406 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 18 | 7в | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-08 | 2026-07-27 | 44784.17 | 4246586
63 | 68883 | 406 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 18 | 8в | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-08 | 2026-07-27 | 44784.17 | 4246586
64 | 68885 | 406 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 18 | 9в | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-08 | 2026-07-27 | 44784.17 | 4246586
65 | 68886 | 406 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 18 | 10в | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-08 | 2026-07-27 | 44784.17 | 4246586
66 | 68887 | 406 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 18 | 11в | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-08 | 2026-07-27 | 44784.17 | 4246586
67 | 68867 | 406 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 18 | 1н | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-06 | 2026-05-25 | 44784.17 | 4246586
68 | 68869 | 406 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 18 | 2н | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-06 | 2026-05-25 | 305590.18 | 4246586
69 | 68871 | 406 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 18 | 3н | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-06 | 2026-05-25 | 44784.17 | 4246586
70 | 68873 | 406 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 18 | 4н | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-06 | 2026-05-25 | 44784.17 | 4246586
71 | 68875 | 406 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 18 | 5н | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-06 | 2026-05-25 | 44784.17 | 4246586
72 | 68877 | 406 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 18 | 6н | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-06 | 2026-05-25 | 44784.17 | 4246586
73 | 68880 | 406 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 18 | 8н | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-10 | 2026-09-28 | 44784.17 | 4246586
74 | 68881 | 406 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 18 | 7н | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-10 | 2026-09-28 | 44784.17 | 4246586
75 | 68882 | 406 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 18 | 9н | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-10 | 2026-09-28 | 44784.17 | 4246586
76 | 68884 | 406 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 18 | 10н | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-10 | 2026-09-28 | 44784.17 | 4246586
77 | 68888 | 406 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 18 | 11н | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-10 | 2026-09-28 | 44784.17 | 4246586
78 | 67117 | 411 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 22А | 1а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2026-04-01 | 44784.17 | 4246586
79 | 67119 | 411 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 22А | 2а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2026-04-01 | 305590.18 | 4246586
80 | 67121 | 411 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 22А | 3а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-17 | 2026-08-05 | 44784.17 | 4246586
81 | 67123 | 411 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 22А | 4а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-17 | 2026-08-05 | 44784.17 | 4246586
82 | 67116 | 411 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 22А | 1 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-15 | 2026-06-03 | 44784.17 | 4246586
83 | 67118 | 411 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 22А | 2 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-15 | 2026-06-03 | 44784.17 | 4246586
84 | 67120 | 411 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 22А | 3 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-19 | 2026-10-07 | 44784.17 | 4246586
85 | 67122 | 411 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 22А | 4 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-19 | 2026-10-07 | 44784.17 | 4246586
86 | 69835 | 414 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 26Б | 1а | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-10 | 2026-05-13 | 46446.85 | 5195013
87 | 69837 | 414 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 26Б | 2а | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-10 | 2026-05-13 | 313903.4 | 5195013
88 | 69839 | 414 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 26Б | 3а | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-05-27 | 2026-07-30 | 46446.85 | 5195013
89 | 69840 | 414 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 26Б | 4 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-05-27 | 2026-07-30 | 46446.85 | 5195013
90 | 66449 | 419 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 30В | 3в | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-05-05 | 44784.17 | 4246586
91 | 66451 | 419 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 30В | 4в | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-05-05 | 87024.38 | 4246586
92 | 66459 | 419 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе 30В | 8в | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-05-19 | 2026-07-07 | 44784.17 | 4246586
93 | 45629 | 516 | СВАО | Свиблово | Амундсена ул. 16 к.1 | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-09-26 | 88409.92 | 4743966
94 | 45630 | 516 | СВАО | Свиблово | Амундсена ул. 16 к.1 | 1а | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-10 | 2026-12-03 | 45615.52 | 4743966
95 | 62486 | 7672 | ЦАО | Пресненский | Анатолия Живова ул. 10 | 3 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-07-30 | 277833.98 | 5190528
96 | 63157 | 7672 | ЦАО | Пресненский | Анатолия Живова ул. 10 | 6 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-07-30 | 80288.1 | 5190528
97 | 63158 | 7672 | ЦАО | Пресненский | Анатолия Живова ул. 10 | 4 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-07-30 | 80288.1 | 5190528
98 | 63302 | 7672 | ЦАО | Пресненский | Анатолия Живова ул. 10 | 5 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-07-30 | 80288.1 | 5190528
99 | 145671 | 75115 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. 26 к.3 | 1а | 18 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 18 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-11 | 2026-10-24 | 48330.49 | 5891592
100 | 145672 | 75115 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. 26 к.3 | 1б | 18 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 18 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-15 | 2026-07-28 | 95565.64 | 5891592
101 | 145673 | 75115 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. 26 к.3 | 1в | 18 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 18 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-16 | 2026-05-01 | 95565.64 | 6230487
102 | 55920 | 693 | ЦАО | Таганский | Андроньевская Б. ул. 20 | 4 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-05-05 | 44784.17 | 4246586
103 | 56879 | 693 | ЦАО | Таганский | Андроньевская Б. ул. 20 | 6 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-05-19 | 2026-07-07 | 44784.17 | 4246586
104 | 56880 | 693 | ЦАО | Таганский | Андроньевская Б. ул. 20 | 5 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-05-19 | 2026-07-07 | 87024.38 | 4246586
105 | 56882 | 693 | ЦАО | Таганский | Андроньевская Б. ул. 20 | 2 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-05-05 | 44784.17 | 4246586
106 | 146296 | 71223 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Анохина Академика ул. 64 | 1а | 17 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-07-15 | 2026-09-17 | 349163.87 | 5264359
107 | 146297 | 71223 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Анохина Академика ул. 64 | 1б | 17 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-28 | 2026-07-01 | 349163.87 | 5430016
108 | 61762 | 846 | СВАО | Останкинский | Аргуновская ул. 10 к.1 | 1а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-03-27 | 44784.17 | 4246586
109 | 61764 | 846 | СВАО | Останкинский | Аргуновская ул. 10 к.1 | 2а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-03-27 | 87024.38 | 4246586
110 | 61766 | 846 | СВАО | Останкинский | Аргуновская ул. 10 к.1 | 3а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-12 | 2026-07-31 | 44784.17 | 4246586
111 | 61761 | 846 | СВАО | Останкинский | Аргуновская ул. 10 к.1 | 1 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-10 | 2026-05-29 | 44784.17 | 4246586
112 | 61763 | 846 | СВАО | Останкинский | Аргуновская ул. 10 к.1 | 2 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-10 | 2026-05-29 | 44784.17 | 4246586
113 | 61765 | 846 | СВАО | Останкинский | Аргуновская ул. 10 к.1 | 3 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-14 | 2026-10-02 | 44784.17 | 4246586
114 | 55385 | 845 | СВАО | Останкинский | Аргуновская ул. 8 | 2 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-05-05 | 44784.17 | 4246586
115 | 55387 | 845 | СВАО | Останкинский | Аргуновская ул. 8 | 3а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-05-05 | 87024.38 | 4246586
116 | 56933 | 845 | СВАО | Останкинский | Аргуновская ул. 8 | 4а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-05-05 | 44784.17 | 4246586
117 | 56935 | 845 | СВАО | Останкинский | Аргуновская ул. 8 | 5а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-05-19 | 2026-07-07 | 44784.17 | 4246586
118 | 56937 | 845 | СВАО | Останкинский | Аргуновская ул. 8 | 6а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-05-19 | 2026-07-07 | 44784.17 | 4246586
119 | 64682 | 856 | ЮВАО | Люблино | Армавирская ул. 5 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 42885.29 | 3514862
120 | 64684 | 856 | ЮВАО | Люблино | Армавирская ул. 5 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 82229.76 | 3514862
121 | 64685 | 856 | ЮВАО | Люблино | Армавирская ул. 5 | 5 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 42885.29 | 3514862
122 | 64686 | 856 | ЮВАО | Люблино | Армавирская ул. 5 | 6 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 42885.29 | 3514862
123 | 39715 | 1150 | ЗАО | Можайский | Багрицкого ул. 22 | 1 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 42885.29 | 3514862
124 | 39716 | 1150 | ЗАО | Можайский | Багрицкого ул. 22 | 3 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 42885.29 | 3514862
125 | 39717 | 1150 | ЗАО | Можайский | Багрицкого ул. 22 | 6 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
126 | 39718 | 1150 | ЗАО | Можайский | Багрицкого ул. 22 | 5 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
127 | 39719 | 1150 | ЗАО | Можайский | Багрицкого ул. 22 | 4 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
128 | 39720 | 1150 | ЗАО | Можайский | Багрицкого ул. 22 | 2 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 82229.76 | 3514862
129 | 51215 | 1139 | ЗАО | Можайский | Багрицкого ул. 5 | 2 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 291146.27 | 3514862
130 | 51216 | 1139 | ЗАО | Можайский | Багрицкого ул. 5 | 1 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 84169.49 | 3514862
131 | 51217 | 1139 | ЗАО | Можайский | Багрицкого ул. 5 | 3 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 84169.49 | 3514862
132 | 51218 | 1139 | ЗАО | Можайский | Багрицкого ул. 5 | 4 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 84169.49 | 3514862
133 | 51219 | 1139 | ЗАО | Можайский | Багрицкого ул. 5 | 5 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 84169.49 | 3514862
134 | 38040 | 1160 | ЗАО | Можайский | Багрицкого ул. 53 | 1 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 42885.29 | 3514862
135 | 38041 | 1160 | ЗАО | Можайский | Багрицкого ул. 53 | 2 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 82229.76 | 3514862
136 | 38042 | 1160 | ЗАО | Можайский | Багрицкого ул. 53 | 3 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 42885.29 | 3514862
137 | 33158 | 1234 | ВАО | Гольяново | Байкальская ул. 30 к.4 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2026-07-27 | 2026-09-14 | 87024.38 | 4246586
138 | 35568 | 1248 | ВАО | Гольяново | Байкальская ул. 38 к.4 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2026-07-27 | 2026-09-14 | 87024.38 | 4246586
139 | 43106 | 1249 | ВАО | Гольяново | Байкальская ул. 39 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2026-07-27 | 2026-09-14 | 87024.38 | 4246586
140 | 44604 | 1277 | ЮАО | Царицыно | Бакинская ул. 11 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2026-07-27 | 2026-09-14 | 87024.38 | 4246586
141 | 9119 | 1320 | ЦАО | Басманный | Бакунинская ул. 50 с.3 | 1 | 7 | 240 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 7 | 240 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 286158.41 | 3315147
142 | 9120 | 1320 | ЦАО | Басманный | Бакунинская ул. 50 с.3 | 2 | 7 | 240 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 7 | 240 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 82506.82 | 3315147
143 | 57231 | 1446 | ЗАО | Можайский | Барвихинская ул. 18 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 42885.29 | 3514862
144 | 57232 | 1446 | ЗАО | Можайский | Барвихинская ул. 18 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 42885.29 | 3514862
145 | 57233 | 1446 | ЗАО | Можайский | Барвихинская ул. 18 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 82229.76 | 3514862
146 | 57234 | 1446 | ЗАО | Можайский | Барвихинская ул. 18 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 42885.29 | 3514862
147 | 54211 | 1449 | ЗАО | Можайский | Барвихинская ул. 24 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 42885.29 | 3514862
148 | 54212 | 1449 | ЗАО | Можайский | Барвихинская ул. 24 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 42885.29 | 3514862
149 | 54213 | 1449 | ЗАО | Можайский | Барвихинская ул. 24 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 82229.76 | 3514862
150 | 54214 | 1449 | ЗАО | Можайский | Барвихинская ул. 24 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 42885.29 | 3514862
151 | 153134 | 1470 | ЦАО | Басманный | Басманная Нов. ул. 4-6 с.3 | 12 | 8 | 240 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 240 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 83338.15 | 3280253
152 | 153135 | 1470 | ЦАО | Басманный | Басманная Нов. ул. 4-6 с.3 | 13 | 8 | 240 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 240 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 288652.43 | 3280253
153 | 153136 | 1470 | ЦАО | Басманный | Басманная Нов. ул. 4-6 с.3 | 14 | 8 | 240 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 240 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 83338.15 | 3280253
154 | 153137 | 1470 | ЦАО | Басманный | Басманная Нов. ул. 4-6 с.3 | 15 | 8 | 240 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 240 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 83338.15 | 3280253
155 | 153138 | 1470 | ЦАО | Басманный | Басманная Нов. ул. 4-6 с.3 | 16 | 8 | 240 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 240 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 83338.15 | 3280253
156 | 53810 | 9505 | ЦАО | Басманный | Басманная Стар. ул. 20 к.2 | 2 | 5 | 350 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 0.65 | 5 | 400 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-07-30 | 277833.98 | 5190528
157 | 55065 | 9505 | ЦАО | Басманный | Басманная Стар. ул. 20 к.2 | 3 | 5 | 350 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 0.65 | 5 | 400 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-07-30 | 80288.1 | 5190528
158 | 58743 | 1605 | САО | Савёловский | Башиловская ул. 30 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-10 | 2026-07-29 | 44784.17 | 4246586
159 | 58744 | 1605 | САО | Савёловский | Башиловская ул. 30 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-08 | 2026-05-27 | 87024.38 | 4246586
160 | 63554 | 1790 | САО | Левобережный | Беломорская ул. 3 к.1 | 1 | 14 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-14 | 2026-08-07 | 45615.52 | 4743966
161 | 63555 | 1790 | САО | Левобережный | Беломорская ул. 3 к.1 | 1а | 14 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-07 | 2026-05-31 | 88409.92 | 4743966
162 | 64083 | 1793 | САО | Левобережный | Беломорская ул. 5 к.2 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-14 | 2026-08-07 | 45615.52 | 4743966
163 | 64084 | 1793 | САО | Левобережный | Беломорская ул. 5 к.2 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-07 | 2026-05-31 | 88409.92 | 4743966
164 | 144436 | 67423 | ЮВАО | Марьино | Белореченская ул. 28 к.1 | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-23 | 2026-06-26 | 46446.85 | 5195013
165 | 144437 | 67423 | ЮВАО | Марьино | Белореченская ул. 28 к.1 | 2 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-23 | 2026-06-26 | 313903.4 | 5195013
166 | 144438 | 67423 | ЮВАО | Марьино | Белореченская ул. 28 к.1 | 3 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-09-26 | 2026-11-29 | 46446.85 | 5195013
167 | 144439 | 67423 | ЮВАО | Марьино | Белореченская ул. 28 к.1 | 1а | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-04-09 | 46446.85 | 5328149
168 | 144440 | 67423 | ЮВАО | Марьино | Белореченская ул. 28 к.1 | 2а | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-04-09 | 313903.4 | 5328149
169 | 144441 | 67423 | ЮВАО | Марьино | Белореченская ул. 28 к.1 | 3а | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-07-10 | 2026-09-12 | 46446.85 | 5328149
170 | 145607 | 67448 | ЮВАО | Марьино | Белореченская ул. 28 к.2 | 1 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-24 | 2026-11-16 | 49993.09 | 6881700
171 | 145608 | 67448 | ЮВАО | Марьино | Белореченская ул. 28 к.2 | 1а | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-18 | 2026-08-10 | 49993.09 | 6881700
172 | 145609 | 67448 | ЮВАО | Марьино | Белореченская ул. 28 к.2 | 2 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-24 | 2026-11-16 | 49993.09 | 6881700
173 | 145610 | 67448 | ЮВАО | Марьино | Белореченская ул. 28 к.2 | 2а | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-18 | 2026-08-10 | 350410.88 | 6881700
174 | 145611 | 67448 | ЮВАО | Марьино | Белореченская ул. 28 к.2 | 1б | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-05-04 | 49993.09 | 7298816
175 | 145612 | 67448 | ЮВАО | Марьино | Белореченская ул. 28 к.2 | 2б | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-05-04 | 350410.88 | 7298816
176 | 145708 | 1852 | ЗАО | Дорогомилово | Бережковская наб. 8 | 1 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 84169.49 | 3514862
177 | 145709 | 1852 | ЗАО | Дорогомилово | Бережковская наб. 8 | 2 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 291146.27 | 3514862
178 | 145710 | 1852 | ЗАО | Дорогомилово | Бережковская наб. 8 | 3 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 84169.49 | 3514862
179 | 145711 | 1852 | ЗАО | Дорогомилово | Бережковская наб. 8 | 4 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 84169.49 | 3514862
180 | 32355 | 1862 | ЗелАО | Матушкино | Березовая аллея (Зеленоград) 1 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2026-07-27 | 2026-09-14 | 87024.38 | 4246586
181 | 32352 | 1863 | ЗелАО | Матушкино | Березовая аллея (Зеленоград) 2 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2026-07-27 | 2026-09-14 | 87024.38 | 4246586
182 | 33584 | 1864 | ЗелАО | Матушкино | Березовая аллея (Зеленоград) 3 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2026-07-27 | 2026-09-14 | 87024.38 | 4246586
183 | 46485 | 1883 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Берзарина ул. 11 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-14 | 2026-12-07 | 45615.52 | 4743966
184 | 46486 | 1883 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Берзарина ул. 11 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 2026-09-30 | 88409.92 | 4743966
185 | 60702 | 1886 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Берзарина ул. 15 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-14 | 2026-12-07 | 45615.52 | 4743966
186 | 60703 | 1886 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Берзарина ул. 15 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 2026-09-30 | 45615.52 | 4743966
187 | 61525 | 1886 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Берзарина ул. 15 | 2 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-14 | 2026-12-07 | 45615.52 | 4743966
188 | 61526 | 1886 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Берзарина ул. 15 | 2а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 2026-09-30 | 88409.92 | 4743966
189 | 46483 | 1875 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Берзарина ул. 5 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-14 | 2026-12-07 | 45615.52 | 4743966
190 | 46484 | 1875 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Берзарина ул. 5 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 2026-09-30 | 88409.92 | 4743966
191 | 48593 | 1877 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Берзарина ул. 7 к.1 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-14 | 2026-12-07 | 45615.52 | 4743966
192 | 48594 | 1877 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Берзарина ул. 7 к.1 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 2026-09-30 | 88409.92 | 4743966
193 | 48591 | 1880 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Берзарина ул. 9 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-14 | 2026-12-07 | 45615.52 | 4743966
194 | 48592 | 1880 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Берзарина ул. 9 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 2026-09-30 | 88409.92 | 4743966
195 | 72817 | 2036 | СВАО | Отрадное | Бестужевых ул. 12 | 7 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-19 | 2026-10-07 | 44784.17 | 4246586
196 | 72818 | 2036 | СВАО | Отрадное | Бестужевых ул. 12 | 7а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-17 | 2026-08-05 | 44784.17 | 4246586
197 | 72819 | 2036 | СВАО | Отрадное | Бестужевых ул. 12 | 6 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-19 | 2026-10-07 | 44784.17 | 4246586
198 | 72820 | 2036 | СВАО | Отрадное | Бестужевых ул. 12 | 6а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-17 | 2026-08-05 | 44784.17 | 4246586
199 | 72821 | 2036 | СВАО | Отрадное | Бестужевых ул. 12 | 5а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2026-04-01 | 44784.17 | 4246586
200 | 72822 | 2036 | СВАО | Отрадное | Бестужевых ул. 12 | 5 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-15 | 2026-06-03 | 44784.17 | 4246586
201 | 72823 | 2036 | СВАО | Отрадное | Бестужевых ул. 12 | 4 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-15 | 2026-06-03 | 44784.17 | 4246586
202 | 72824 | 2036 | СВАО | Отрадное | Бестужевых ул. 12 | 4а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2026-04-01 | 87024.38 | 4246586
203 | 145085 | 78158 | ЮАО | Царицыно | Бехтерева ул. 13 к.1 | 1б | 14 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-12 | 2026-12-05 | 317644.34 | 4743966
204 | 145086 | 78158 | ЮАО | Царицыно | Бехтерева ул. 13 к.1 | 1а | 14 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2026-09-28 | 317644.34 | 4863761
205 | 44473 | 2085 | ЮАО | Царицыно | Бехтерева ул. 41 к.4 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-12 | 2026-12-05 | 45615.52 | 4743966
206 | 44474 | 2085 | ЮАО | Царицыно | Бехтерева ул. 41 к.4 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2026-09-28 | 88409.92 | 4743966
207 | 49554 | 2086 | ЮАО | Царицыно | Бехтерева ул. 43 к.1 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-07 | 2026-11-25 | 44784.17 | 4246586
208 | 49555 | 2086 | ЮАО | Царицыно | Бехтерева ул. 43 к.1 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2026-09-23 | 87024.38 | 4246586
209 | 50755 | 2087 | ЮАО | Царицыно | Бехтерева ул. 43 к.2 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-07 | 2026-11-25 | 44784.17 | 4246586
210 | 50756 | 2087 | ЮАО | Царицыно | Бехтерева ул. 43 к.2 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2026-09-23 | 305590.18 | 4246586
211 | 43857 | 2090 | ЮАО | Царицыно | Бехтерева ул. 49 к.2 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-23 | 2026-05-16 | 88409.92 | 4743966
212 | 42778 | 2091 | ЮАО | Царицыно | Бехтерева ул. 49 к.3 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-12 | 2026-12-05 | 45615.52 | 4743966
213 | 42779 | 2091 | ЮАО | Царицыно | Бехтерева ул. 49 к.3 | 1А | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2026-09-28 | 88409.92 | 4743966
214 | 51406 | 2103 | ЦАО | Таганский | Библиотечная ул. 6 | 9а | 12 | 500 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-10 | 2026-07-29 | 44784.17 | 4344487
215 | 51408 | 2103 | ЦАО | Таганский | Библиотечная ул. 6 | 8а | 12 | 500 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-10 | 2026-07-29 | 44784.17 | 4344487
216 | 51407 | 2103 | ЦАО | Таганский | Библиотечная ул. 6 | 7а | 12 | 500 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-10 | 2026-07-29 | 44784.17 | 4344487
217 | 52581 | 2103 | ЦАО | Таганский | Библиотечная ул. 6 | 6а | 12 | 500 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-10 | 2026-07-29 | 44784.17 | 4344487
218 | 52579 | 2103 | ЦАО | Таганский | Библиотечная ул. 6 | 5а | 12 | 500 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-03-25 | 44784.17 | 4344487
219 | 52580 | 2103 | ЦАО | Таганский | Библиотечная ул. 6 | 4а | 12 | 500 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-03-25 | 44784.17 | 4344487
220 | 51263 | 2103 | ЦАО | Таганский | Библиотечная ул. 6 | 3а | 12 | 500 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-03-25 | 44784.17 | 4344487
221 | 51261 | 2103 | ЦАО | Таганский | Библиотечная ул. 6 | 2а | 12 | 500 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-03-25 | 87024.38 | 4344487
222 | 51262 | 2103 | ЦАО | Таганский | Библиотечная ул. 6 | 1а | 12 | 500 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-03-25 | 44784.17 | 4344487
223 | 51409 | 2103 | ЦАО | Таганский | Библиотечная ул. 6 | 9 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-12 | 2026-09-30 | 44784.17 | 4246586
224 | 51410 | 2103 | ЦАО | Таганский | Библиотечная ул. 6 | 8 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-12 | 2026-09-30 | 44784.17 | 4246586
225 | 51411 | 2103 | ЦАО | Таганский | Библиотечная ул. 6 | 7 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-12 | 2026-09-30 | 44784.17 | 4246586
226 | 52578 | 2103 | ЦАО | Таганский | Библиотечная ул. 6 | 6 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-12 | 2026-09-30 | 44784.17 | 4246586
227 | 52576 | 2103 | ЦАО | Таганский | Библиотечная ул. 6 | 5 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-08 | 2026-05-27 | 44784.17 | 4246586
228 | 52577 | 2103 | ЦАО | Таганский | Библиотечная ул. 6 | 4 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-08 | 2026-05-27 | 44784.17 | 4246586
229 | 51266 | 2103 | ЦАО | Таганский | Библиотечная ул. 6 | 3 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-08 | 2026-05-27 | 44784.17 | 4246586
230 | 51265 | 2103 | ЦАО | Таганский | Библиотечная ул. 6 | 2 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-08 | 2026-05-27 | 87024.38 | 4246586
231 | 51264 | 2103 | ЦАО | Таганский | Библиотечная ул. 6 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-08 | 2026-05-27 | 44784.17 | 4246586
232 | 26490 | 2231 | ЗАО | Кунцево | Бобруйская ул. 3 | 2 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 42885.29 | 3514862
233 | 26491 | 2231 | ЗАО | Кунцево | Бобруйская ул. 3 | 3 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 82229.76 | 3514862
234 | 26492 | 2231 | ЗАО | Кунцево | Бобруйская ул. 3 | 4 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 42885.29 | 3514862
235 | 144714 | 78170 | ЮАО | Братеево | Братеевская ул. 18 к.1 | 1а | 25 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1.4 | 25 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-18 | 2026-08-10 | 51240.1 | 8058601
236 | 144715 | 78170 | ЮАО | Братеево | Братеевская ул. 18 к.1 | 1 | 25 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1.4 | 25 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-05-04 | 356645.76 | 8058601
237 | 144716 | 78170 | ЮАО | Братеево | Братеевская ул. 18 к.1 | 1в | 25 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1.4 | 25 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-24 | 2026-11-16 | 51240.1 | 7603427
238 | 144717 | 78170 | ЮАО | Братеево | Братеевская ул. 18 к.1 | 1б | 25 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1.4 | 25 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-24 | 2026-11-16 | 356645.76 | 7603427
239 | 3835 | 2824 | ЦАО | Пресненский | Бронная М. ул. 16 | 4 | 6 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 6 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 81119.44 | 2910350
240 | 3836 | 2824 | ЦАО | Пресненский | Бронная М. ул. 16 | 3 | 6 | 320 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | 6 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 280328 | 2910350
241 | 27350 | 2872 | ЗАО | Дорогомилово | Брянская ул. 12 | 2 | 10 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-07-05 | 307668.53 | 3734196
242 | 27352 | 2872 | ЗАО | Дорогомилово | Брянская ул. 12 | 3 | 10 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-07-05 | 87717.19 | 3734196
243 | 27353 | 2872 | ЗАО | Дорогомилово | Брянская ул. 12 | 4 | 10 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-06 | 2026-08-29 | 87717.19 | 3734196
244 | 27354 | 2872 | ЗАО | Дорогомилово | Брянская ул. 12 | 5 | 10 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-06 | 2026-08-29 | 87717.19 | 3734196
245 | 60566 | 2958 | ЮАО | Бирюлёво Западное | Булатниковская ул. 5 к.3 | 4 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-25 | 2026-08-08 | 82229.76 | 3514862
246 | 30628 | 2994 | ВАО | Соколиная Гора | Буракова ул. 5 к.1 | 1 | 12 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2026-07-28 | 2026-09-15 | 305590.18 | 4246586
247 | 34612 | 3184 | ЮЗАО | Ломоносовский | Вавилова ул. 86 | 6 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-25 | 2026-08-08 | 82229.76 | 3514862
248 | 58601 | 3205 | САО | Левобережный | Валдайский пр. 4 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-14 | 2026-08-07 | 45615.52 | 4743966
249 | 58602 | 3205 | САО | Левобережный | Валдайский пр. 4 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-07 | 2026-05-31 | 88409.92 | 4743966
250 | 59343 | 3207 | САО | Левобережный | Валдайский пр. 6 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-14 | 2026-08-07 | 45615.52 | 4743966
251 | 59344 | 3207 | САО | Левобережный | Валдайский пр. 6 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-07 | 2026-05-31 | 88409.92 | 4743966
252 | 4433 | 3244 | ЦАО | Мещанский | Варсонофьевский пер. 4 с.1 | 1 | 5 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 5 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 277833.98 | 2697427
253 | 4434 | 3244 | ЦАО | Мещанский | Варсонофьевский пер. 4 с.1 | 2 | 5 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 5 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 80288.1 | 2697427
254 | 167861 | 3251 | ЮАО | Донской | Варшавское шоссе 2 | 5а | 11 | 240 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 11 | 240 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-23 | 2026-05-16 | 310162.55 | 4024349
255 | 23303 | 3256 | ЮАО | Донской | Варшавское шоссе 6 | 1 | 7 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 7 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 286158.41 | 3315147
256 | 125813 | 3383 | СЗАО | Щукино | Василевского Маршала ул. 1 к.1 | 7 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 83338.15 | 3280253
257 | 125812 | 3383 | СЗАО | Щукино | Василевского Маршала ул. 1 к.1 | 6 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 83338.15 | 3280253
258 | 125811 | 3383 | СЗАО | Щукино | Василевского Маршала ул. 1 к.1 | 5 | 8 | 250 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 83338.15 | 3280253
259 | 125810 | 3383 | СЗАО | Щукино | Василевского Маршала ул. 1 к.1 | 4 | 8 | 250 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 83338.15 | 3280253
260 | 125809 | 3383 | СЗАО | Щукино | Василевского Маршала ул. 1 к.1 | 3 | 8 | 250 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 83338.15 | 3280253
261 | 125808 | 3383 | СЗАО | Щукино | Василевского Маршала ул. 1 к.1 | 2 | 8 | 250 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 83338.15 | 3280253
262 | 125807 | 3383 | СЗАО | Щукино | Василевского Маршала ул. 1 к.1 | 1 | 8 | 250 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 288652.43 | 3280253
263 | 46090 | 10327 | ЗАО | Филёвский Парк | Василисы Кожиной ул. 6 к.1 | 3 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 291146.27 | 3514862
264 | 63156 | 3400 | ЦАО | Пресненский | Васильевская ул. 2 к.2 | 2 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-07-30 | 80288.1 | 5190528
265 | 63187 | 3400 | ЦАО | Пресненский | Васильевская ул. 2 к.2 | 1 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-07-30 | 277833.98 | 5190528
266 | 63905 | 3400 | ЦАО | Пресненский | Васильевская ул. 2 к.2 | 3 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-07-30 | 80288.1 | 5190528
267 | 68710 | 3409 | ЦАО | Мещанский | Васнецова пер. 12 | 1а | 16 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-10 | 2026-05-13 | 89795.46 | 5195013
268 | 144739 | 67442 | ЮВАО | Марьино | Верхние Поля ул. 34 к.1 | 1б | 25 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 25 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-24 | 2026-11-16 | 104571.59 | 7603427
269 | 144740 | 67442 | ЮВАО | Марьино | Верхние Поля ул. 34 к.1 | 1 | 25 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 25 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-24 | 2026-11-16 | 369115.6 | 7603427
270 | 144741 | 67442 | ЮВАО | Марьино | Верхние Поля ул. 34 к.1 | 1в | 25 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 25 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-18 | 2026-08-10 | 104571.59 | 8058601
271 | 144742 | 67442 | ЮВАО | Марьино | Верхние Поля ул. 34 к.1 | 1а | 25 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 25 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-05-04 | 369115.6 | 8058601
272 | 145556 | 67463 | ЮВАО | Люблино | Верхние Поля ул. 37 к.1 | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-28 | 2026-07-01 | 47914.82 | 5264359
273 | 145557 | 67463 | ЮВАО | Люблино | Верхние Поля ул. 37 к.1 | 2 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-28 | 2026-07-01 | 94872.82 | 5264359
274 | 145558 | 67463 | ЮВАО | Люблино | Верхние Поля ул. 37 к.1 | 1а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-04-14 | 47914.82 | 5430016
275 | 145559 | 67463 | ЮВАО | Люблино | Верхние Поля ул. 37 к.1 | 2а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-04-14 | 94872.82 | 5430016
276 | 145560 | 67461 | ЮВАО | Люблино | Верхние Поля ул. 37 к.2 | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-28 | 2026-07-01 | 47914.82 | 5264359
277 | 145561 | 67461 | ЮВАО | Люблино | Верхние Поля ул. 37 к.2 | 2 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-28 | 2026-07-01 | 94872.82 | 5264359
278 | 145562 | 67461 | ЮВАО | Люблино | Верхние Поля ул. 37 к.2 | 3 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-10-01 | 2026-12-04 | 47914.82 | 5264359
279 | 145563 | 67461 | ЮВАО | Люблино | Верхние Поля ул. 37 к.2 | 1а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-04-14 | 47914.82 | 5430016
280 | 145564 | 67461 | ЮВАО | Люблино | Верхние Поля ул. 37 к.2 | 2а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-04-14 | 94872.82 | 5430016
281 | 145565 | 67461 | ЮВАО | Люблино | Верхние Поля ул. 37 к.2 | 3а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-07-15 | 2026-09-17 | 47914.82 | 5430016
282 | 144789 | 63289 | СВАО | Ярославский | Вешних Вод ул. 2 к.2 | 1г | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-27 | 2026-05-02 | 47914.82 | 5430016
283 | 144785 | 63289 | СВАО | Ярославский | Вешних Вод ул. 2 к.2 | 1а | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-16 | 2026-07-19 | 47914.82 | 5264359
284 | 144786 | 63289 | СВАО | Ярославский | Вешних Вод ул. 2 к.2 | 2а | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-16 | 2026-07-19 | 94872.82 | 5264359
285 | 144787 | 63289 | СВАО | Ярославский | Вешних Вод ул. 2 к.2 | 3а | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-10-19 | 2026-12-22 | 47914.82 | 5264359
286 | 144788 | 63289 | СВАО | Ярославский | Вешних Вод ул. 2 к.2 | 4а | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-10-19 | 2026-12-22 | 47914.82 | 5264359
287 | 144790 | 63289 | СВАО | Ярославский | Вешних Вод ул. 2 к.2 | 2 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-27 | 2026-05-02 | 94872.82 | 5430016
288 | 144791 | 63289 | СВАО | Ярославский | Вешних Вод ул. 2 к.2 | 3 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-02 | 2026-10-05 | 47914.82 | 5430016
289 | 144792 | 63289 | СВАО | Ярославский | Вешних Вод ул. 2 к.2 | 4 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-02 | 2026-10-05 | 47914.82 | 5430016
290 | 48370 | 3804 | ВАО | Вешняки | Вешняковская ул. 22 к.2 | 12 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
291 | 48371 | 3804 | ВАО | Вешняки | Вешняковская ул. 22 к.2 | 11 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
292 | 48372 | 3804 | ВАО | Вешняки | Вешняковская ул. 22 к.2 | 10 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
293 | 48373 | 3804 | ВАО | Вешняки | Вешняковская ул. 22 к.2 | 9 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 42885.29 | 3514862
294 | 48374 | 3804 | ВАО | Вешняки | Вешняковская ул. 22 к.2 | 8 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 82229.76 | 3514862
295 | 48375 | 3804 | ВАО | Вешняки | Вешняковская ул. 22 к.2 | 7 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 42885.29 | 3514862
296 | 49475 | 3804 | ВАО | Вешняки | Вешняковская ул. 22 к.2 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 42885.29 | 3514862
297 | 74321 | 3879 | ЮЗАО | Ясенево | Вильнюсская ул. 4 | 5 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-25 | 2026-08-08 | 82229.76 | 3514862
298 | 74322 | 3879 | ЮЗАО | Ясенево | Вильнюсская ул. 4 | 6 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-25 | 2026-08-08 | 42885.29 | 3514862
299 | 74831 | 3881 | ЮЗАО | Ясенево | Вильнюсская ул. 7 к.2 | 4а | 16 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-28 | 2026-07-01 | 313903.4 | 5195013
300 | 74833 | 3881 | ЮЗАО | Ясенево | Вильнюсская ул. 7 к.2 | 4 | 16 | 500 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-04-14 | 313903.4 | 5328149
301 | 64926 | 3947 | ЗАО | Можайский | Витебская ул. 10 к.1 | 1 | 9 | 320 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 84169.49 | 3514862
302 | 64927 | 3947 | ЗАО | Можайский | Витебская ул. 10 к.1 | 2 | 9 | 320 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 291146.27 | 3514862
303 | 64928 | 3947 | ЗАО | Можайский | Витебская ул. 10 к.1 | 3 | 9 | 320 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 84169.49 | 3514862
304 | 64929 | 3947 | ЗАО | Можайский | Витебская ул. 10 к.1 | 4 | 9 | 320 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 84169.49 | 3514862
305 | 62048 | 3945 | ЗАО | Можайский | Витебская ул. 8 к.1 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 42885.29 | 3514862
306 | 62049 | 3945 | ЗАО | Можайский | Витебская ул. 8 к.1 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 82229.76 | 3514862
307 | 62050 | 3945 | ЗАО | Можайский | Витебская ул. 8 к.1 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 42885.29 | 3514862
308 | 62051 | 3945 | ЗАО | Можайский | Витебская ул. 8 к.1 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 42885.29 | 3514862
309 | 44440 | 3997 | ВАО | Перово | Владимирская 1-я ул. 18 к.5 | 1 | 9 | 350 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 82229.76 | 3514862
310 | 49532 | 4041 | ВАО | Перово | Владимирская 2-я ул. 10 | 1 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 42885.29 | 3514862
311 | 49533 | 4041 | ВАО | Перово | Владимирская 2-я ул. 10 | 2 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 82229.76 | 3514862
312 | 49534 | 4041 | ВАО | Перово | Владимирская 2-я ул. 10 | 3 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 42885.29 | 3514862
313 | 49535 | 4041 | ВАО | Перово | Владимирская 2-я ул. 10 | 4 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 42885.29 | 3514862
314 | 49455 | 4064 | ВАО | Перово | Владимирская 2-я ул. 29 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-07-24 | 2026-09-16 | 45615.52 | 4743966
315 | 49456 | 4064 | ВАО | Перово | Владимирская 2-я ул. 29 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-07 | 2026-05-31 | 309746.78 | 4743966
316 | 42000 | 4075 | ВАО | Перово | Владимирская 2-я ул. 37 к.1 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-09 | 2026-11-27 | 44784.17 | 4246586
317 | 42001 | 4075 | ВАО | Перово | Владимирская 2-я ул. 37 к.1 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 2026-09-25 | 305590.18 | 4246586
318 | 43119 | 2766 | ВАО | Новогиреево | Владимирская 2-я ул. 47 к.1 | 1 | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-24 | 2026-08-27 | 313903.4 | 5328149
319 | 43120 | 2766 | ВАО | Новогиреево | Владимирская 2-я ул. 47 к.1 | 1а | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-07 | 2026-06-10 | 313903.4 | 5195013
320 | 144843 | 4034 | ВАО | Перово | Владимирская 2-я ул. 8 к.1 | 1 | 6 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 6 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 280328 | 3014664
321 | 144844 | 4034 | ВАО | Перово | Владимирская 2-я ул. 8 к.1 | 2 | 6 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 6 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 81119.44 | 3014664
322 | 51136 | 4119 | ВАО | Перово | Владимирская 3-я ул. 21 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-14 | 2026-08-07 | 45615.52 | 4743966
323 | 51137 | 4119 | ВАО | Перово | Владимирская 3-я ул. 21 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-07 | 2026-05-31 | 88409.92 | 4743966
324 | 46460 | 4120 | ВАО | Перово | Владимирская 3-я ул. 25 к.1 | 1а | 12 | 350 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-09 | 2026-11-27 | 305590.18 | 4246586
325 | 46459 | 4120 | ВАО | Перово | Владимирская 3-я ул. 25 к.1 | 1 | 12 | 350 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 2026-09-25 | 44784.17 | 4246586
326 | 34488 | 4127 | ВАО | Перово | Владимирская 3-я ул. 27 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-09 | 2026-11-27 | 44784.17 | 4246586
327 | 34489 | 4127 | ВАО | Перово | Владимирская 3-я ул. 27 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 2026-09-25 | 87024.38 | 4246586
328 | 35715 | 4129 | ВАО | Перово | Владимирская 3-я ул. 29 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-09 | 2026-11-27 | 44784.17 | 4246586
329 | 35716 | 4129 | ВАО | Перово | Владимирская 3-я ул. 29 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 2026-09-25 | 87024.38 | 4246586
330 | 39229 | 4131 | ВАО | Перово | Владимирская 3-я ул. 31/33 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-09 | 2026-11-27 | 44784.17 | 4246586
331 | 39230 | 4131 | ВАО | Перово | Владимирская 3-я ул. 31/33 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 2026-09-25 | 305590.18 | 4246586
332 | 31004 | 4100 | ВАО | Перово | Владимирская 3-я ул. 4 | 1 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 291146.27 | 3514862
333 | 31006 | 4100 | ВАО | Перово | Владимирская 3-я ул. 4 | 3 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 84169.49 | 3514862
334 | 60402 | 4108 | ВАО | Перово | Владимирская 3-я ул. 9 к.4 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-14 | 2026-08-07 | 45615.52 | 4743966
335 | 60403 | 4108 | ВАО | Перово | Владимирская 3-я ул. 9 к.4 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-07 | 2026-05-31 | 88409.92 | 4743966
336 | 58373 | 4156 | ЮЗАО | Черёмушки | Власова Архитектора ул. 27 | 1а | 16 | 500 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-04-11 | 322632.38 | 5328149
337 | 58374 | 4156 | ЮЗАО | Черёмушки | Власова Архитектора ул. 27 | 1 | 16 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-25 | 2026-06-28 | 322632.38 | 5195013
338 | 39791 | 4165 | ЮЗАО | Обручевский | Власова Архитектора ул. 39 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2026-07-28 | 2026-09-15 | 87024.38 | 4246586
339 | 33661 | 4507 | ЮВАО | Текстильщики | Волжский бульв. 12 к.1 | 2 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 84169.49 | 3514862
340 | 33662 | 4507 | ЮВАО | Текстильщики | Волжский бульв. 12 к.1 | 3 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 84169.49 | 3514862
341 | 33663 | 4507 | ЮВАО | Текстильщики | Волжский бульв. 12 к.1 | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 291146.27 | 3514862
342 | 34614 | 4507 | ЮВАО | Текстильщики | Волжский бульв. 12 к.1 | 5 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 84169.49 | 3514862
343 | 34615 | 4507 | ЮВАО | Текстильщики | Волжский бульв. 12 к.1 | 4 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 84169.49 | 3514862
344 | 34616 | 4507 | ЮВАО | Текстильщики | Волжский бульв. 12 к.1 | 6 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 84169.49 | 3514862
345 | 38657 | 4511 | ЮВАО | Текстильщики | Волжский бульв. 14 | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 42885.29 | 3514862
346 | 38658 | 4511 | ЮВАО | Текстильщики | Волжский бульв. 14 | 2 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 82229.76 | 3514862
347 | 38659 | 4511 | ЮВАО | Текстильщики | Волжский бульв. 14 | 3 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 42885.29 | 3514862
348 | 38660 | 4511 | ЮВАО | Текстильщики | Волжский бульв. 14 | 4 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 42885.29 | 3514862
349 | 38661 | 4511 | ЮВАО | Текстильщики | Волжский бульв. 14 | 5 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 42885.29 | 3514862
350 | 54710 | 4556 | ЮВАО | Текстильщики | Волжский бульв. 40 | 1 | 14 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-12 | 2026-12-05 | 317644.34 | 4743966
351 | 54711 | 4556 | ЮВАО | Текстильщики | Волжский бульв. 40 | 1а | 14 | 500 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2026-09-28 | 317644.34 | 4863761
352 | 55148 | 4569 | ЮВАО | Текстильщики | Волжский бульв. 50 к.2 | 1 | 14 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-12 | 2026-12-05 | 88409.92 | 4743966
353 | 55149 | 4569 | ЮВАО | Текстильщики | Волжский бульв. 50 к.2 | 1а | 14 | 500 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2026-09-28 | 88409.92 | 4863761
354 | 75552 | 4830 | ЦАО | Таганский | Воронцовская ул. 34 с.1 | 2 | 8 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 288652.43 | 3280253
355 | 80612 | 4833 | ЦАО | Таганский | Воронцовская ул. 36 с.1 | 1 | 7 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 7 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 286158.41 | 3315147
356 | 80613 | 4833 | ЦАО | Таганский | Воронцовская ул. 36 с.1 | 2 | 7 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 7 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 82506.82 | 3315147
357 | 146284 | 73720 | СЗАО | Куркино | Воротынская ул. 10 | 1 | 5 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 5 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 277833.98 | 2660452
358 | 146285 | 73720 | СЗАО | Куркино | Воротынская ул. 10 | 4 | 5 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 5 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 80288.1 | 2660452
359 | 146286 | 73720 | СЗАО | Куркино | Воротынская ул. 10 | 2 | 7 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 7 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 286158.41 | 3302600
360 | 146287 | 73720 | СЗАО | Куркино | Воротынская ул. 10 | 3 | 7 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 7 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 82506.82 | 3302600
361 | 105819 | 440289 | ТАО | Коммунарка | Воскресенское пос. 33 | 1а | 9 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-03-18 | 84169.49 | 3335241
362 | 105821 | 440289 | ТАО | Коммунарка | Воскресенское пос. 33 | 2а | 9 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-03-18 | 291146.27 | 3335241
363 | 105823 | 440289 | ТАО | Коммунарка | Воскресенское пос. 33 | 3а | 9 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-05-29 | 2026-07-12 | 84169.49 | 3335241
364 | 105825 | 440289 | ТАО | Коммунарка | Воскресенское пос. 33 | 5а | 9 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-05-29 | 2026-07-12 | 84169.49 | 3335241
365 | 105827 | 440289 | ТАО | Коммунарка | Воскресенское пос. 33 | 4а | 9 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-05-29 | 2026-07-12 | 84169.49 | 3335241
366 | 105820 | 440289 | ТАО | Коммунарка | Воскресенское пос. 33 | 1 | 9 | 420 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 420 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 84169.49 | 3514862
367 | 105822 | 440289 | ТАО | Коммунарка | Воскресенское пос. 33 | 2 | 9 | 420 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 420 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 291146.27 | 3514862
368 | 105824 | 440289 | ТАО | Коммунарка | Воскресенское пос. 33 | 3 | 9 | 420 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 420 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-07-26 | 2026-09-08 | 84169.49 | 3514862
369 | 105826 | 440289 | ТАО | Коммунарка | Воскресенское пос. 33 | 5 | 9 | 420 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 420 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-07-26 | 2026-09-08 | 84169.49 | 3514862
370 | 105828 | 440289 | ТАО | Коммунарка | Воскресенское пос. 33 | 4 | 9 | 420 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 420 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-07-26 | 2026-09-08 | 84169.49 | 3514862
371 | 145762 | 78176 | ЮАО | Бирюлёво Западное | Востряковский пр. 5 к.3 | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-25 | 2026-06-28 | 47914.82 | 5264359
372 | 145763 | 78176 | ЮАО | Бирюлёво Западное | Востряковский пр. 5 к.3 | 3 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-09-28 | 2026-12-01 | 47914.82 | 5264359
373 | 145764 | 78176 | ЮАО | Бирюлёво Западное | Востряковский пр. 5 к.3 | 2 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-25 | 2026-06-28 | 94872.82 | 5264359
374 | 145765 | 78176 | ЮАО | Бирюлёво Западное | Востряковский пр. 5 к.3 | 1а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-04-11 | 47914.82 | 5430016
375 | 145766 | 78176 | ЮАО | Бирюлёво Западное | Востряковский пр. 5 к.3 | 3а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-07-12 | 2026-09-14 | 47914.82 | 5430016
376 | 145767 | 78176 | ЮАО | Бирюлёво Западное | Востряковский пр. 5 к.3 | 2а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-04-11 | 94872.82 | 5430016
377 | 31572 | 5066 | ЗАО | Можайский | Вяземская ул. 14 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
378 | 31573 | 5066 | ЗАО | Можайский | Вяземская ул. 14 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 82229.76 | 3514862
379 | 31574 | 5066 | ЗАО | Можайский | Вяземская ул. 14 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
380 | 31575 | 5066 | ЗАО | Можайский | Вяземская ул. 14 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
381 | 65356 | 5058 | ЗАО | Можайский | Вяземская ул. 5 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
382 | 65357 | 5058 | ЗАО | Можайский | Вяземская ул. 5 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 82229.76 | 3514862
383 | 65358 | 5058 | ЗАО | Можайский | Вяземская ул. 5 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
384 | 65359 | 5058 | ЗАО | Можайский | Вяземская ул. 5 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
385 | 146940 | 74131 | САО | Савёловский | Вятский 4-й пер. 35 | 1 | 16 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-15 | 2026-07-18 | 322632.38 | 5195013
386 | 146941 | 74131 | САО | Савёловский | Вятский 4-й пер. 35 | 1а | 16 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-26 | 2026-05-01 | 322632.38 | 5328149
387 | 61735 | 5113 | ЮАО | Чертаново Южное | Газопровод ул. 1 к.3 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-10 | 2026-05-29 | 44784.17 | 4246586
388 | 61736 | 5113 | ЮАО | Чертаново Южное | Газопровод ул. 1 к.3 | 2 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-10 | 2026-05-29 | 87024.38 | 4246586
389 | 61737 | 5113 | ЮАО | Чертаново Южное | Газопровод ул. 1 к.3 | 3 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-14 | 2026-10-02 | 44784.17 | 4246586
390 | 61738 | 5113 | ЮАО | Чертаново Южное | Газопровод ул. 1 к.3 | 1а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-03-27 | 44784.17 | 4344487
391 | 61739 | 5113 | ЮАО | Чертаново Южное | Газопровод ул. 1 к.3 | 2а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-03-27 | 87024.38 | 4344487
392 | 61740 | 5113 | ЮАО | Чертаново Южное | Газопровод ул. 1 к.3 | 3а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-12 | 2026-07-31 | 44784.17 | 4344487
393 | 60668 | 5114 | ЮАО | Чертаново Южное | Газопровод ул. 1 к.5 | 2а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-03-27 | 87024.38 | 4344487
394 | 60669 | 5114 | ЮАО | Чертаново Южное | Газопровод ул. 1 к.5 | 3а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-12 | 2026-07-31 | 44784.17 | 4344487
395 | 60670 | 5114 | ЮАО | Чертаново Южное | Газопровод ул. 1 к.5 | 1а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-03-27 | 44784.17 | 4344487
396 | 60671 | 5114 | ЮАО | Чертаново Южное | Газопровод ул. 1 к.5 | 2 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-10 | 2026-05-29 | 87024.38 | 4246586
397 | 60672 | 5114 | ЮАО | Чертаново Южное | Газопровод ул. 1 к.5 | 3 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-14 | 2026-10-02 | 44784.17 | 4246586
398 | 60673 | 5114 | ЮАО | Чертаново Южное | Газопровод ул. 1 к.5 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-10 | 2026-05-29 | 44784.17 | 4246586
399 | 28472 | 5265 | ВАО | Сокольники | Гастелло ул. 10 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2026-07-28 | 2026-09-15 | 87024.38 | 4246586
400 | 145856 | 5268 | ВАО | Сокольники | Гастелло ул. 37 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 82229.76 | 3514862
401 | 71100 | 5511 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Глаголева Генерала ул. 11 к.2 | 1 | 14 | 320 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-19 | 2026-12-12 | 45615.52 | 4743966
402 | 71101 | 5511 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Глаголева Генерала ул. 11 к.2 | 1а | 14 | 320 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 2026-10-05 | 88409.92 | 4743966
403 | 59153 | 5514 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Глаголева Генерала ул. 13 к.2 | 1 | 14 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-19 | 2026-12-12 | 45615.52 | 4743966
404 | 59154 | 5514 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Глаголева Генерала ул. 13 к.2 | 1а | 14 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 2026-10-05 | 88409.92 | 4743966
405 | 72881 | 5518 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Глаголева Генерала ул. 16 к.2 | 1 | 14 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-19 | 2026-12-12 | 45615.52 | 4743966
406 | 72882 | 5518 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Глаголева Генерала ул. 16 к.2 | 1а | 14 | 320 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 2026-10-05 | 88409.92 | 4743966
407 | 60387 | 5565 | ЗАО | Можайский | Говорова ул. 10 к.2 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
408 | 60388 | 5565 | ЗАО | Можайский | Говорова ул. 10 к.2 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 82229.76 | 3514862
409 | 60389 | 5565 | ЗАО | Можайский | Говорова ул. 10 к.2 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
410 | 60390 | 5565 | ЗАО | Можайский | Говорова ул. 10 к.2 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
411 | 60391 | 5565 | ЗАО | Можайский | Говорова ул. 10 к.2 | 5 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
412 | 60392 | 5565 | ЗАО | Можайский | Говорова ул. 10 к.2 | 6 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
413 | 74423 | 70159 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 17/9 | 15 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
414 | 74424 | 70159 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 17/9 | 14 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
415 | 74618 | 70159 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 17/9 | 6 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
416 | 74619 | 70159 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 17/9 | 5 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
417 | 74620 | 70159 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 17/9 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
418 | 74621 | 70159 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 17/9 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
419 | 75223 | 70159 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 17/9 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
420 | 75224 | 70159 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 17/9 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 82229.76 | 3514862
421 | 76289 | 70159 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 17/9 | 7 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
422 | 76290 | 70159 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 17/9 | 8 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
423 | 76291 | 70159 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 17/9 | 9 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
424 | 76292 | 70159 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 17/9 | 10 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
425 | 76293 | 70159 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 17/9 | 11 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
426 | 76294 | 70159 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 17/9 | 12 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
427 | 76295 | 70159 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 17/9 | 13 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
428 | 74607 | 5668 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 19 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
429 | 74608 | 5668 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 19 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 82229.76 | 3514862
430 | 74609 | 5668 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 19 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
431 | 74612 | 5668 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 19 | 7 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
432 | 74613 | 5668 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 19 | 8 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
433 | 74614 | 5668 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 19 | 9 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
434 | 74615 | 5668 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 19 | 10 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
435 | 74616 | 5668 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 19 | 11 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
436 | 74617 | 5668 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 19 | 12 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
437 | 75222 | 5668 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 19 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
438 | 72132 | 280080 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 3 к.1 | 17 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
439 | 72133 | 280080 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 3 к.1 | 18 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
440 | 72134 | 280080 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 3 к.1 | 11 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
441 | 72135 | 280080 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 3 к.1 | 12 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
442 | 72136 | 280080 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 3 к.1 | 13 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
443 | 72137 | 280080 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 3 к.1 | 14 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
444 | 72138 | 280080 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 3 к.1 | 15 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 82229.76 | 3514862
445 | 72139 | 280080 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 3 к.1 | 16 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
446 | 72140 | 280080 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 3 к.1 | 9 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
447 | 72141 | 280080 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 3 к.1 | 10 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
448 | 72142 | 280080 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 3 к.1 | 7 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
449 | 72143 | 280080 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 3 к.1 | 8 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
450 | 72544 | 280080 | ЮЗАО | Ясенево | Голубинская ул. 3 к.1 | 6 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
451 | 56468 | 5693 | ЦАО | Басманный | Гольяновская ул. 7А к.4 | 2а | 9 | 350 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2026-07-15 | 2026-09-02 | 291146.27 | 3514862
452 | 57530 | 5693 | ЦАО | Басманный | Гольяновская ул. 7А к.4 | 4а | 9 | 350 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-16 | 2026-11-04 | 84169.49 | 3514862
453 | 63296 | 5739 | ЗАО | Можайский | Горбунова ул. 11 к.4 | 1 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 42885.29 | 3514862
454 | 63297 | 5739 | ЗАО | Можайский | Горбунова ул. 11 к.4 | 2 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 82229.76 | 3514862
455 | 63298 | 5739 | ЗАО | Можайский | Горбунова ул. 11 к.4 | 3 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 42885.29 | 3514862
456 | 145339 | 69277 | ЮЗАО | Южное Бутово | Горчакова ул. 1 | 1 | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-26 | 2026-08-09 | 42885.29 | 3335241
457 | 145340 | 69277 | ЮЗАО | Южное Бутово | Горчакова ул. 1 | 3 | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-26 | 2026-08-09 | 285327.07 | 3335241
458 | 145341 | 69277 | ЮЗАО | Южное Бутово | Горчакова ул. 1 | 2 | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-26 | 2026-08-09 | 42885.29 | 3335241
459 | 147040 | 69346 | ЮЗАО | Южное Бутово | Горчакова ул. 1 к.1 | 1а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-03-30 | 45615.52 | 4863761
460 | 147042 | 69346 | ЮЗАО | Южное Бутово | Горчакова ул. 1 к.1 | 2а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-03-30 | 88409.92 | 4863761
461 | 147044 | 69346 | ЮЗАО | Южное Бутово | Горчакова ул. 1 к.1 | 3а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-03-30 | 45615.52 | 4863761
462 | 147046 | 69346 | ЮЗАО | Южное Бутово | Горчакова ул. 1 к.1 | 4а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-20 | 2026-08-13 | 45615.52 | 4863761
463 | 147048 | 69346 | ЮЗАО | Южное Бутово | Горчакова ул. 1 к.1 | 5а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-20 | 2026-08-13 | 45615.52 | 4863761
464 | 147039 | 69346 | ЮЗАО | Южное Бутово | Горчакова ул. 1 к.1 | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-13 | 2026-06-06 | 45615.52 | 4743966
465 | 147041 | 69346 | ЮЗАО | Южное Бутово | Горчакова ул. 1 к.1 | 2 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-13 | 2026-06-06 | 88409.92 | 4743966
466 | 147043 | 69346 | ЮЗАО | Южное Бутово | Горчакова ул. 1 к.1 | 3 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-13 | 2026-06-06 | 45615.52 | 4743966
467 | 147045 | 69346 | ЮЗАО | Южное Бутово | Горчакова ул. 1 к.1 | 4 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-27 | 2026-10-20 | 45615.52 | 4743966
468 | 147047 | 69346 | ЮЗАО | Южное Бутово | Горчакова ул. 1 к.1 | 5 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-27 | 2026-10-20 | 45615.52 | 4743966
469 | 146706 | 69353 | ЮЗАО | Южное Бутово | Горчакова ул. 1 к.3 | 2а | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-03-30 | 88409.92 | 4743966
470 | 146709 | 69353 | ЮЗАО | Южное Бутово | Горчакова ул. 1 к.3 | 1а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-03-30 | 45615.52 | 4863761
471 | 146710 | 69353 | ЮЗАО | Южное Бутово | Горчакова ул. 1 к.3 | 3а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-03-30 | 45615.52 | 4863761
472 | 146711 | 69353 | ЮЗАО | Южное Бутово | Горчакова ул. 1 к.3 | 5а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-20 | 2026-08-08 | 44784.17 | 4246586
473 | 146714 | 69353 | ЮЗАО | Южное Бутово | Горчакова ул. 1 к.3 | 4а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-20 | 2026-08-08 | 305590.18 | 4344487
474 | 146705 | 69353 | ЮЗАО | Южное Бутово | Горчакова ул. 1 к.3 | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-13 | 2026-06-06 | 45615.52 | 4743966
475 | 146707 | 69353 | ЮЗАО | Южное Бутово | Горчакова ул. 1 к.3 | 2 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-13 | 2026-06-06 | 88409.92 | 4743966
476 | 146708 | 69353 | ЮЗАО | Южное Бутово | Горчакова ул. 1 к.3 | 3 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-13 | 2026-06-06 | 45615.52 | 4743966
477 | 146712 | 69353 | ЮЗАО | Южное Бутово | Горчакова ул. 1 к.3 | 5 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-22 | 2026-10-10 | 44784.17 | 4246586
478 | 146713 | 69353 | ЮЗАО | Южное Бутово | Горчакова ул. 1 к.3 | 4 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-22 | 2026-10-10 | 305590.18 | 4246586
479 | 146101 | 69317 | ЮЗАО | Южное Бутово | Горчакова ул. 5 к.1 | 1а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-09-27 | 88409.92 | 4863761
480 | 146102 | 69317 | ЮЗАО | Южное Бутово | Горчакова ул. 5 к.1 | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-11 | 2026-12-04 | 88409.92 | 4743966
481 | 43763 | 5960 | ЮВАО | Текстильщики | Грайвороновская ул. 16 к.3 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-25 | 2026-08-08 | 42885.29 | 3514862
482 | 43764 | 5960 | ЮВАО | Текстильщики | Грайвороновская ул. 16 к.3 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-25 | 2026-08-08 | 82229.76 | 3514862
483 | 43128 | 5964 | ЮВАО | Текстильщики | Грайвороновская ул. 20 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 42885.29 | 3514862
484 | 43129 | 5964 | ЮВАО | Текстильщики | Грайвороновская ул. 20 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 82229.76 | 3514862
485 | 43130 | 5964 | ЮВАО | Текстильщики | Грайвороновская ул. 20 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 42885.29 | 3514862
486 | 43131 | 5964 | ЮВАО | Текстильщики | Грайвороновская ул. 20 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 42885.29 | 3514862
487 | 43132 | 5964 | ЮВАО | Текстильщики | Грайвороновская ул. 20 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 42885.29 | 3514862
488 | 43133 | 5964 | ЮВАО | Текстильщики | Грайвороновская ул. 20 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 42885.29 | 3514862
489 | 43134 | 5964 | ЮВАО | Текстильщики | Грайвороновская ул. 20 | 7 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 42885.29 | 3514862
490 | 43135 | 5964 | ЮВАО | Текстильщики | Грайвороновская ул. 20 | 8 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 42885.29 | 3514862
491 | 43136 | 5964 | ЮВАО | Текстильщики | Грайвороновская ул. 20 | 9 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 42885.29 | 3514862
492 | 43137 | 5964 | ЮВАО | Текстильщики | Грайвороновская ул. 20 | 10 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 42885.29 | 3514862
493 | 104051 | 2640 | ЮЗАО | Северное Бутово | Грина ул. 10 | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-26 | 2026-08-09 | 285327.07 | 3514862
494 | 145938 | 69351 | ЮЗАО | Северное Бутово | Грина ул. 34 | 3 | 13 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 13 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-25 | 2026-10-18 | 45199.84 | 4379484
495 | 145939 | 69351 | ЮЗАО | Северное Бутово | Грина ул. 34 | 4 | 13 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 13 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-25 | 2026-10-18 | 45199.84 | 4379484
496 | 145940 | 69351 | ЮЗАО | Северное Бутово | Грина ул. 34 | 1а | 13 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 13 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-03-28 | 45199.84 | 4505599
497 | 145941 | 69351 | ЮЗАО | Северное Бутово | Грина ул. 34 | 2а | 13 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 13 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-03-28 | 307668.53 | 4505599
498 | 145942 | 69351 | ЮЗАО | Северное Бутово | Грина ул. 34 | 3а | 13 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 13 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-18 | 2026-08-11 | 45199.84 | 4505599
499 | 145943 | 69351 | ЮЗАО | Северное Бутово | Грина ул. 34 | 4а | 13 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 13 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-18 | 2026-08-11 | 45199.84 | 4505599
500 | 145944 | 69351 | ЮЗАО | Северное Бутово | Грина ул. 34 | 1 | 13 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 13 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-11 | 2026-06-04 | 45199.84 | 4379484
501 | 145945 | 69351 | ЮЗАО | Северное Бутово | Грина ул. 34 | 2 | 13 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 13 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-11 | 2026-06-04 | 307668.53 | 4379484
502 | 145527 | 69286 | ЮЗАО | Северное Бутово | Грина ул. 42 | 4 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-09-26 | 2026-11-29 | 46446.85 | 5195013
503 | 145528 | 69286 | ЮЗАО | Северное Бутово | Грина ул. 42 | 3 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-09-26 | 2026-11-29 | 46446.85 | 5195013
504 | 145529 | 69286 | ЮЗАО | Северное Бутово | Грина ул. 42 | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-23 | 2026-06-26 | 46446.85 | 5195013
505 | 145530 | 69286 | ЮЗАО | Северное Бутово | Грина ул. 42 | 2 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-23 | 2026-06-26 | 89795.46 | 5195013
506 | 145531 | 69286 | ЮЗАО | Северное Бутово | Грина ул. 42 | 4а | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-07-10 | 2026-09-12 | 46446.85 | 5328149
507 | 145532 | 69286 | ЮЗАО | Северное Бутово | Грина ул. 42 | 3а | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-07-10 | 2026-09-12 | 46446.85 | 5328149
508 | 145533 | 69286 | ЮЗАО | Северное Бутово | Грина ул. 42 | 1а | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-04-09 | 46446.85 | 5328149
509 | 145534 | 69286 | ЮЗАО | Северное Бутово | Грина ул. 42 | 2а | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-04-09 | 89795.46 | 5328149
510 | 70072 | 6068 | ЗАО | Можайский | Гришина ул. 10 к.2 | 1 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
511 | 70073 | 6068 | ЗАО | Можайский | Гришина ул. 10 к.2 | 2 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 82229.76 | 3514862
512 | 70074 | 6068 | ЗАО | Можайский | Гришина ул. 10 к.2 | 3 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
513 | 70075 | 6068 | ЗАО | Можайский | Гришина ул. 10 к.2 | 4 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
514 | 70076 | 6068 | ЗАО | Можайский | Гришина ул. 10 к.2 | 5 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
515 | 56746 | 6070 | ЗАО | Можайский | Гришина ул. 12 к.1 | 1 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 42885.29 | 3514862
516 | 56747 | 6070 | ЗАО | Можайский | Гришина ул. 12 к.1 | 2 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 82229.76 | 3514862
517 | 56748 | 6070 | ЗАО | Можайский | Гришина ул. 12 к.1 | 3 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 42885.29 | 3514862
518 | 58731 | 6074 | ЗАО | Можайский | Гришина ул. 14 | 1 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
519 | 58732 | 6074 | ЗАО | Можайский | Гришина ул. 14 | 2 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 82229.76 | 3514862
520 | 58733 | 6074 | ЗАО | Можайский | Гришина ул. 14 | 3 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
521 | 58734 | 6074 | ЗАО | Можайский | Гришина ул. 14 | 4 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
522 | 59845 | 6066 | ЗАО | Можайский | Гришина ул. 8 к.1 | 2 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 291146.27 | 3514862
523 | 59846 | 6066 | ЗАО | Можайский | Гришина ул. 8 к.1 | 3 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 84169.49 | 3514862
524 | 59847 | 6066 | ЗАО | Можайский | Гришина ул. 8 к.1 | 1 | 9 | 350 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 84169.49 | 3514862
525 | 67800 | 6097 | ЗАО | Можайский | Гродненская ул. 8 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
526 | 67801 | 6097 | ЗАО | Можайский | Гродненская ул. 8 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 82229.76 | 3514862
527 | 67802 | 6097 | ЗАО | Можайский | Гродненская ул. 8 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
528 | 67803 | 6097 | ЗАО | Можайский | Гродненская ул. 8 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
529 | 65222 | 6103 | ЦАО | Красносельский | Грохольский пер. 30 к.2 | 1 | 14 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-23 | 2026-05-16 | 88409.92 | 4743966
530 | 30604 | 6146 | ЦАО | Пресненский | Грузинская М. ул. 35 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-09 | 2026-05-28 | 44784.17 | 4246586
531 | 30605 | 6146 | ЦАО | Пресненский | Грузинская М. ул. 35 | 1а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-03-26 | 87024.38 | 4246586
532 | 1812 | 6353 | ЦАО | Тверской | Дегтярный пер. 15 к.2 | 1 | 5 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 5 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 2026-07-21 | 277833.98 | 2697427
533 | 73139 | 6414 | СВАО | Отрадное | Декабристов ул. 1 | 3а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-26 | 2026-04-16 | 44784.17 | 4246586
534 | 72317 | 6414 | СВАО | Отрадное | Декабристов ул. 1 | 1 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 44784.17 | 4246586
535 | 72318 | 6414 | СВАО | Отрадное | Декабристов ул. 1 | 2 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 44784.17 | 4246586
536 | 72319 | 6414 | СВАО | Отрадное | Декабристов ул. 1 | 2а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-26 | 2026-04-16 | 87024.38 | 4246586
537 | 72320 | 6414 | СВАО | Отрадное | Декабристов ул. 1 | 1а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-26 | 2026-04-16 | 44784.17 | 4246586
538 | 73140 | 6414 | СВАО | Отрадное | Декабристов ул. 1 | 3 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 44784.17 | 4246586
539 | 73141 | 6414 | СВАО | Отрадное | Декабристов ул. 1 | 4 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 44784.17 | 4246586
540 | 73142 | 6414 | СВАО | Отрадное | Декабристов ул. 1 | 4а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-26 | 2026-04-16 | 44784.17 | 4246586
541 | 73143 | 6414 | СВАО | Отрадное | Декабристов ул. 1 | 5а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-26 | 2026-04-16 | 44784.17 | 4246586
542 | 73144 | 6414 | СВАО | Отрадное | Декабристов ул. 1 | 5 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 44784.17 | 4246586
543 | 73843 | 6414 | СВАО | Отрадное | Декабристов ул. 1 | 6 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-07-02 | 2026-08-20 | 44784.17 | 4246586
544 | 73844 | 6414 | СВАО | Отрадное | Декабристов ул. 1 | 6а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-09-03 | 2026-10-22 | 44784.17 | 4246586
545 | 73845 | 6414 | СВАО | Отрадное | Декабристов ул. 1 | 7 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-09-03 | 2026-10-22 | 44784.17 | 4246586
546 | 73846 | 6414 | СВАО | Отрадное | Декабристов ул. 1 | 7а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-07-02 | 2026-08-20 | 44784.17 | 4246586
547 | 73847 | 6414 | СВАО | Отрадное | Декабристов ул. 1 | 8 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-09-03 | 2026-10-22 | 44784.17 | 4246586
548 | 73848 | 6414 | СВАО | Отрадное | Декабристов ул. 1 | 8а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-07-02 | 2026-08-20 | 44784.17 | 4246586
549 | 74285 | 6414 | СВАО | Отрадное | Декабристов ул. 1 | 9а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-07-02 | 2026-08-20 | 44784.17 | 4246586
550 | 74286 | 6414 | СВАО | Отрадное | Декабристов ул. 1 | 9 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-09-03 | 2026-10-22 | 44784.17 | 4246586
551 | 74287 | 6414 | СВАО | Отрадное | Декабристов ул. 1 | 10 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-09-03 | 2026-10-22 | 44784.17 | 4246586
552 | 74288 | 6414 | СВАО | Отрадное | Декабристов ул. 1 | 10а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-07-02 | 2026-08-20 | 44784.17 | 4246586
553 | 71162 | 6424 | СВАО | Отрадное | Декабристов ул. 11 | 1 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 44784.17 | 4246586
554 | 71164 | 6424 | СВАО | Отрадное | Декабристов ул. 11 | 2 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 87024.38 | 4246586
555 | 71509 | 6424 | СВАО | Отрадное | Декабристов ул. 11 | 3 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 44784.17 | 4246586
556 | 71513 | 6424 | СВАО | Отрадное | Декабристов ул. 11 | 5 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 44784.17 | 4246586
557 | 72160 | 6424 | СВАО | Отрадное | Декабристов ул. 11 | 6а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-20 | 2026-04-10 | 44784.17 | 4246586
558 | 72161 | 6424 | СВАО | Отрадное | Декабристов ул. 11 | 6 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-24 | 2026-06-12 | 44784.17 | 4246586
559 | 72162 | 6424 | СВАО | Отрадное | Декабристов ул. 11 | 7а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-20 | 2026-04-10 | 44784.17 | 4246586
560 | 72164 | 6424 | СВАО | Отрадное | Декабристов ул. 11 | 8а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-26 | 2026-08-14 | 44784.17 | 4246586
561 | 72165 | 6424 | СВАО | Отрадное | Декабристов ул. 11 | 8 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-28 | 2026-10-16 | 44784.17 | 4246586
562 | 72321 | 6424 | СВАО | Отрадное | Декабристов ул. 11 | 9а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-26 | 2026-08-14 | 44784.17 | 4246586
563 | 72324 | 6424 | СВАО | Отрадное | Декабристов ул. 11 | 9 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-28 | 2026-10-16 | 44784.17 | 4246586
564 | 72163 | 6424 | СВАО | Отрадное | Декабристов ул. 11 | 7 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-24 | 2026-06-12 | 44784.17 | 4246586
565 | 65943 | 6448 | ЦАО | Пресненский | Декабрьская Б. ул. 8 | 1 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 42885.29 | 3514862
566 | 65944 | 6448 | ЦАО | Пресненский | Декабрьская Б. ул. 8 | 2 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 82229.76 | 3514862
567 | 69002 | 1698 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Демьяна Бедного ул. 23 к.2 | 4 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-05-19 | 2026-07-07 | 44784.17 | 4246586
568 | 69004 | 1698 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Демьяна Бедного ул. 23 к.2 | 3 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-05-19 | 2026-07-07 | 44784.17 | 4246586
569 | 69006 | 1698 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Демьяна Бедного ул. 23 к.2 | 2 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-05-05 | 87024.38 | 4246586
570 | 69008 | 1698 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Демьяна Бедного ул. 23 к.2 | 1 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-05-05 | 44784.17 | 4246586
571 | 45582 | 6766 | ЮАО | Чертаново Центральное | Днепропетровская ул. 11 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-14 | 2026-12-07 | 45615.52 | 4743966
572 | 45583 | 6766 | ЮАО | Чертаново Центральное | Днепропетровская ул. 11 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 2026-09-30 | 88409.92 | 4743966
573 | 45105 | 6782 | ЮАО | Чертаново Центральное | Днепропетровская ул. 19 к.2 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 42885.29 | 3514862
574 | 45106 | 6782 | ЮАО | Чертаново Центральное | Днепропетровская ул. 19 к.2 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 82229.76 | 3514862
575 | 45107 | 6782 | ЮАО | Чертаново Центральное | Днепропетровская ул. 19 к.2 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 42885.29 | 3514862
576 | 45108 | 6782 | ЮАО | Чертаново Центральное | Днепропетровская ул. 19 к.2 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 42885.29 | 3514862
577 | 45109 | 6782 | ЮАО | Чертаново Центральное | Днепропетровская ул. 19 к.2 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 42885.29 | 3514862
578 | 45698 | 6787 | ЮАО | Чертаново Центральное | Днепропетровская ул. 25 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 42885.29 | 3514862
579 | 45699 | 6787 | ЮАО | Чертаново Центральное | Днепропетровская ул. 25 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 82229.76 | 3514862
580 | 45700 | 6787 | ЮАО | Чертаново Центральное | Днепропетровская ул. 25 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 42885.29 | 3514862
581 | 45701 | 6787 | ЮАО | Чертаново Центральное | Днепропетровская ул. 25 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 42885.29 | 3514862
582 | 45702 | 6787 | ЮАО | Чертаново Центральное | Днепропетровская ул. 25 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 42885.29 | 3514862
583 | 45703 | 6787 | ЮАО | Чертаново Центральное | Днепропетровская ул. 25 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 42885.29 | 3514862
584 | 45704 | 6787 | ЮАО | Чертаново Центральное | Днепропетровская ул. 25 | 7 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 42885.29 | 3514862
585 | 45705 | 6787 | ЮАО | Чертаново Центральное | Днепропетровская ул. 25 | 8 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 42885.29 | 3514862
586 | 45706 | 6787 | ЮАО | Чертаново Центральное | Днепропетровская ул. 25 | 9 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 42885.29 | 3514862
587 | 45707 | 6787 | ЮАО | Чертаново Центральное | Днепропетровская ул. 25 | 10 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 42885.29 | 3514862
588 | 45202 | 6790 | ЮАО | Чертаново Центральное | Днепропетровская ул. 31 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
589 | 45203 | 6790 | ЮАО | Чертаново Центральное | Днепропетровская ул. 31 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 82229.76 | 3514862
590 | 45204 | 6790 | ЮАО | Чертаново Центральное | Днепропетровская ул. 31 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
591 | 45205 | 6790 | ЮАО | Чертаново Центральное | Днепропетровская ул. 31 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
592 | 45206 | 6790 | ЮАО | Чертаново Центральное | Днепропетровская ул. 31 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
593 | 45207 | 6790 | ЮАО | Чертаново Центральное | Днепропетровская ул. 31 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
594 | 45208 | 6790 | ЮАО | Чертаново Центральное | Днепропетровская ул. 31 | 7 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
595 | 45209 | 6790 | ЮАО | Чертаново Центральное | Днепропетровская ул. 31 | 8 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
596 | 67475 | 6866 | ЦАО | Красносельский | Докучаев пер. 13 | 1 | 16 | 500 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-05-14 | 89795.46 | 5328149
597 | 64644 | 6867 | ЦАО | Красносельский | Докучаев пер. 15 | 1а | 16 | 500 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-05-14 | 89795.46 | 5328149
598 | 65850 | 6868 | ЦАО | Красносельский | Докучаев пер. 17 | 1а | 16 | 500 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-05-14 | 89795.46 | 5328149
599 | 42138 | 6890 | САО | Дмитровский | Долгопрудная ул. 13А | 1л | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2026-07-28 | 2026-09-15 | 87024.38 | 4246586
600 | 52644 | 7037 | ЮАО | Чертаново Южное | Дорожная ул. 23 к.2 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
601 | 52645 | 7037 | ЮАО | Чертаново Южное | Дорожная ул. 23 к.2 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 82229.76 | 3514862
602 | 52646 | 7037 | ЮАО | Чертаново Южное | Дорожная ул. 23 к.2 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
603 | 52647 | 7037 | ЮАО | Чертаново Южное | Дорожная ул. 23 к.2 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
604 | 69946 | 7375 | САО | Ховрино | Дыбенко ул. 44 | 1 | 14 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-29 | 2026-06-22 | 45615.52 | 4743966
605 | 69947 | 7375 | САО | Ховрино | Дыбенко ул. 44 | 1а | 14 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-20 | 2026-04-15 | 88409.92 | 4743966
606 | 59571 | 7379 | ВАО | Сокольники | Егерская ул. 5 к.1 | 2 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-24 | 2026-06-12 | 44784.17 | 4246586
607 | 59572 | 7379 | ВАО | Сокольники | Егерская ул. 5 к.1 | 2а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-20 | 2026-04-10 | 87024.38 | 4246586
608 | 59573 | 7379 | ВАО | Сокольники | Егерская ул. 5 к.1 | 3л | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-20 | 2026-04-10 | 44784.17 | 4246586
609 | 59574 | 7379 | ВАО | Сокольники | Егерская ул. 5 к.1 | 3 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-24 | 2026-06-12 | 44784.17 | 4246586
610 | 59420 | 7378 | ВАО | Сокольники | Егерская ул. 5 к.2 | 3а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-26 | 2026-08-14 | 44784.17 | 4246586
611 | 59416 | 7378 | ВАО | Сокольники | Егерская ул. 5 к.2 | 2а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-20 | 2026-04-10 | 87024.38 | 4246586
612 | 59417 | 7378 | ВАО | Сокольники | Егерская ул. 5 к.2 | 1а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-20 | 2026-04-10 | 44784.17 | 4246586
613 | 59418 | 7378 | ВАО | Сокольники | Егерская ул. 5 к.2 | 3л | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-28 | 2026-10-16 | 44784.17 | 4246586
614 | 59419 | 7378 | ВАО | Сокольники | Егерская ул. 5 к.2 | 1 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-24 | 2026-06-12 | 44784.17 | 4246586
615 | 59421 | 7378 | ВАО | Сокольники | Егерская ул. 5 к.2 | 2л | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-24 | 2026-06-12 | 44784.17 | 4246586
616 | 69684 | 7444 | ЗАО | Кунцево | Ельнинская ул. 15 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 42885.29 | 3514862
617 | 69685 | 7444 | ЗАО | Кунцево | Ельнинская ул. 15 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 82229.76 | 3514862
618 | 69686 | 7444 | ЗАО | Кунцево | Ельнинская ул. 15 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 42885.29 | 3514862
619 | 51332 | 7622 | САО | Коптево | Железняка Матроса бульв. 9А | 2п | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-24 | 2026-06-12 | 87024.38 | 4246586
620 | 51333 | 7622 | САО | Коптево | Железняка Матроса бульв. 9А | 1п | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-20 | 2026-04-10 | 44784.17 | 4246586
621 | 51334 | 7622 | САО | Коптево | Железняка Матроса бульв. 9А | 2л | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-24 | 2026-06-12 | 44784.17 | 4246586
622 | 51335 | 7622 | САО | Коптево | Железняка Матроса бульв. 9А | 1л | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-20 | 2026-04-10 | 44784.17 | 4246586
623 | 133067 | 7703 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Живописная ул. 18 к.2 | 2а | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-09-17 | 84169.49 | 3514862
624 | 133064 | 7703 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Живописная ул. 18 к.2 | 1 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-09-17 | 291146.27 | 3514862
625 | 133065 | 7703 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Живописная ул. 18 к.2 | 1а | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-01 | 2026-11-14 | 84169.49 | 3514862
626 | 87024 | 7825 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Жукова Маршала просп. 31 | 1а | 25 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 25 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-06 | 2026-08-29 | 356645.76 | 7603427
627 | 87026 | 7825 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Жукова Маршала просп. 31 | 1 | 25 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 25 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-28 | 2026-05-23 | 356645.76 | 8058601
628 | 126139 | 8055 | ЮВАО | Рязанский | Зарайская ул. 27 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-25 | 2026-08-08 | 285327.07 | 3514862
629 | 126133 | 8060 | ЮВАО | Рязанский | Зарайская ул. 37 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-25 | 2026-08-08 | 82229.76 | 3514862
630 | 126134 | 8061 | ЮВАО | Рязанский | Зарайская ул. 39 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-30 | 2026-05-13 | 82229.76 | 3514862
631 | 43280 | 8066 | ЮВАО | Рязанский | Зарайская ул. 47 к.2 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-13 | 2026-12-01 | 44784.17 | 4246586
632 | 43281 | 8066 | ЮВАО | Рязанский | Зарайская ул. 47 к.2 | 1а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-11 | 2026-09-29 | 87024.38 | 4246586
633 | 68686 | 8136 | ЮАО | Нагатинский Затон | Затонная ул. 15 к.1 | 1а | 12 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2026-07-29 | 2026-09-16 | 87024.38 | 4246586
634 | 67914 | 8137 | ЮАО | Нагатинский Затон | Затонная ул. 17 | 1а | 12 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2026-07-29 | 2026-09-16 | 87024.38 | 4246586
635 | 40666 | 8180 | СВАО | Останкинский | Звездный бульв. 5 к.2 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-05 | 2026-11-23 | 44784.17 | 4246586
636 | 40667 | 8180 | СВАО | Останкинский | Звездный бульв. 5 к.2 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-09-21 | 87024.38 | 4246586
637 | 56911 | 30860 | ЗелАО | Матушкино | Зеленоград г. к.160 | 7а | 12 | 500 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-05-19 | 2026-07-07 | 305590.18 | 4344487
638 | 56914 | 30860 | ЗелАО | Матушкино | Зеленоград г. к.160 | 4а | 12 | 500 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-05-05 | 44784.17 | 4344487
639 | 56916 | 30860 | ЗелАО | Матушкино | Зеленоград г. к.160 | 3а | 12 | 500 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-05-05 | 44784.17 | 4344487
640 | 56918 | 30860 | ЗелАО | Матушкино | Зеленоград г. к.160 | 6а | 12 | 500 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-05-19 | 2026-07-07 | 44784.17 | 4344487
641 | 56920 | 30860 | ЗелАО | Матушкино | Зеленоград г. к.160 | 5а | 12 | 500 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-05-05 | 44784.17 | 4344487
642 | 55394 | 30862 | ЗелАО | Матушкино | Зеленоград г. к.162 | 2а | 12 | 500 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-18 | 2026-05-06 | 87024.38 | 4344487
643 | 52345 | 30862 | ЗелАО | Матушкино | Зеленоград г. к.162 | 4а | 12 | 500 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-05-20 | 2026-07-08 | 44784.17 | 4344487
644 | 55395 | 30862 | ЗелАО | Матушкино | Зеленоград г. к.162 | 1а | 12 | 500 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-18 | 2026-05-06 | 44784.17 | 4344487
645 | 144518 | 77380 | ЗелАО | Крюково | Зеленоград г. к.1804А | 1 | 22 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-24 | 2026-11-16 | 361633.7 | 6881700
646 | 144519 | 77380 | ЗелАО | Крюково | Зеленоград г. к.1804А | 1а | 22 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-18 | 2026-08-10 | 102077.65 | 7298816
647 | 144520 | 77380 | ЗелАО | Крюково | Зеленоград г. к.1804А | 1б | 22 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-05-04 | 361633.7 | 7298816
648 | 144946 | 77383 | ЗелАО | Савёлки | Зеленоград г. к.358 | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-25 | 2026-06-18 | 45615.52 | 4743966
649 | 144947 | 77383 | ЗелАО | Савёлки | Зеленоград г. к.358 | 2 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-25 | 2026-06-18 | 88409.92 | 4743966
650 | 144948 | 77383 | ЗелАО | Савёлки | Зеленоград г. к.358 | 3 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-09-08 | 2026-11-01 | 45615.52 | 4743966
651 | 144949 | 77383 | ЗелАО | Савёлки | Зеленоград г. к.358 | 1а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-16 | 2026-04-11 | 45615.52 | 4863761
652 | 144950 | 77383 | ЗелАО | Савёлки | Зеленоград г. к.358 | 2а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-16 | 2026-04-11 | 88409.92 | 4863761
653 | 144951 | 77383 | ЗелАО | Савёлки | Зеленоград г. к.358 | 3а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-07-02 | 2026-08-25 | 45615.52 | 4863761
654 | 49756 | 30987 | ЗелАО | Матушкино | Зеленоград г. к.435 | 1 | 17 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-05-14 | 340019.3 | 5264359
655 | 50358 | 30988 | ЗелАО | Матушкино | Зеленоград г. к.436 | 1 | 17 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-05-14 | 94872.82 | 5264359
656 | 41926 | 31011 | ЗелАО | Савёлки | Зеленоград г. к.513 | 1а | 14 | 500 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-23 | 2026-05-16 | 88409.92 | 4863761
657 | 42772 | 31014 | ЗелАО | Савёлки | Зеленоград г. к.518 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-14 | 2026-08-07 | 88409.92 | 4743966
658 | 42773 | 31014 | ЗелАО | Савёлки | Зеленоград г. к.518 | 1а | 14 | 500 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-07 | 2026-05-31 | 88409.92 | 4863761
659 | 144997 | 77384 | ЗелАО | Савёлки | Зеленоград г. к.627 | 1 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-10 | 2026-07-29 | 85638.84 | 3734196
660 | 144998 | 77384 | ЗелАО | Савёлки | Зеленоград г. к.627 | 1а | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-08 | 2026-05-27 | 85638.84 | 4338911
661 | 144999 | 77384 | ЗелАО | Савёлки | Зеленоград г. к.627 | 2 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-10 | 2026-07-29 | 43952.93 | 3734196
662 | 145000 | 77384 | ЗелАО | Савёлки | Зеленоград г. к.627 | 2а | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-08 | 2026-05-27 | 43952.93 | 4338911
663 | 31792 | 31063 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.824 | 1а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2026-07-29 | 2026-09-16 | 87024.38 | 4246586
664 | 37174 | 31071 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.833 | 1а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2026-07-29 | 2026-09-16 | 87024.38 | 4246586
665 | 146886 | 77397 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.840 | 7 | 6 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 6 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 41371.42 | 3014664
666 | 146884 | 77397 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.840 | 5 | 6 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 6 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 275755.73 | 3014664
667 | 146885 | 77397 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.840 | 6 | 6 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 6 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 41371.42 | 3014664
668 | 146887 | 77397 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.840 | 4 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-20 | 2026-10-08 | 43952.93 | 3734196
669 | 146888 | 77397 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.840 | 4а | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-18 | 2026-08-06 | 43952.93 | 3734196
670 | 146889 | 77397 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.840 | 3 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-20 | 2026-10-08 | 85638.84 | 3734196
671 | 146890 | 77397 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.840 | 3а | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-18 | 2026-08-06 | 85638.84 | 4338911
672 | 146891 | 77397 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.840 | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-11 | 2026-06-04 | 45615.52 | 4743966
673 | 146892 | 77397 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.840 | 2 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-11 | 2026-06-04 | 88409.92 | 4743966
674 | 146893 | 77397 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.840 | 1а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-03-28 | 45615.52 | 4863761
675 | 146894 | 77397 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.840 | 2а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-03-28 | 88409.92 | 4863761
676 | 65108 | 31093 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.904 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
677 | 65109 | 31093 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.904 | 2 | 9 | 320 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 82229.76 | 3514862
678 | 65110 | 31093 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.904 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
679 | 65111 | 31093 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.904 | 4 | 9 | 320 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
680 | 65112 | 31093 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.904 | 5 | 9 | 320 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
681 | 65113 | 31093 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.904 | 6 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
682 | 65114 | 31093 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.904 | 7 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
683 | 65115 | 31093 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.904 | 8 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
684 | 67866 | 31094 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.905 | 1 | 16 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-05-14 | 89795.46 | 5195013
685 | 67868 | 31094 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.905 | 2 | 16 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-05-28 | 2026-07-31 | 46446.85 | 5195013
686 | 66812 | 31096 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.908 | 2 | 16 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-15 | 2026-07-18 | 89795.46 | 5195013
687 | 66813 | 31096 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.908 | 2а | 16 | 500 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-26 | 2026-05-01 | 89795.46 | 5328149
688 | 67959 | 31103 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.918 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 82229.76 | 3514862
689 | 67958 | 31103 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.918 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 42885.29 | 3514862
690 | 67960 | 31103 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.918 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 42885.29 | 3514862
691 | 67961 | 31103 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.918 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
692 | 67962 | 31103 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.918 | 5 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
693 | 67963 | 31103 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.918 | 6 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
694 | 67964 | 31104 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.919 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 42885.29 | 3514862
695 | 67965 | 31104 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.919 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 82229.76 | 3514862
696 | 67966 | 31104 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.919 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 42885.29 | 3514862
697 | 67967 | 31104 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.919 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
698 | 67968 | 31104 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.919 | 5 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
699 | 67969 | 31104 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.919 | 6 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
700 | 68744 | 31105 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.920 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
701 | 68745 | 31105 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.920 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 82229.76 | 3514862
702 | 68746 | 31105 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.920 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
703 | 68747 | 31105 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.920 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
704 | 68748 | 31105 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.920 | 5 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
705 | 68749 | 31105 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.920 | 6 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
706 | 68751 | 31106 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.921 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 82229.76 | 3514862
707 | 68752 | 31106 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.921 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
708 | 68753 | 31106 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.921 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
709 | 68754 | 31106 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.921 | 5 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
710 | 68755 | 31106 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.921 | 6 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
711 | 69515 | 31109 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.924 | 1 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-08 | 2026-05-27 | 44784.17 | 4246586
712 | 69516 | 31109 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.924 | 1а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-03-25 | 44784.17 | 4246586
713 | 69517 | 31109 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.924 | 2 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-08 | 2026-05-27 | 44784.17 | 4246586
714 | 69518 | 31109 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.924 | 2а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-03-25 | 87024.38 | 4246586
715 | 69519 | 31109 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.924 | 3а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-10 | 2026-07-29 | 44784.17 | 4246586
716 | 69520 | 31109 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.924 | 3 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-12 | 2026-09-30 | 44784.17 | 4246586
717 | 69521 | 31109 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.924 | 4 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-10 | 2026-07-29 | 44784.17 | 4246586
718 | 69522 | 31109 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.924 | 4а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-12 | 2026-09-30 | 44784.17 | 4246586
719 | 73493 | 31113 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.929 | 1 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-12 | 2026-07-31 | 44784.17 | 4246586
720 | 73495 | 31113 | ЗелАО | Старое Крюково | Зеленоград г. к.929 | 2 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-10 | 2026-05-29 | 87024.38 | 4246586
721 | 146767 | 74121 | САО | Ховрино | Зеленоградская ул. 19 к.1 | 1 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-24 | 2026-11-16 | 49993.09 | 6881700
722 | 146768 | 74121 | САО | Ховрино | Зеленоградская ул. 19 к.1 | 1б | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-18 | 2026-08-10 | 49993.09 | 6881700
723 | 146769 | 74121 | САО | Ховрино | Зеленоградская ул. 19 к.1 | 2 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-24 | 2026-11-16 | 98336.71 | 6881700
724 | 146770 | 74121 | САО | Ховрино | Зеленоградская ул. 19 к.1 | 2б | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-18 | 2026-08-10 | 49993.09 | 6881700
725 | 146771 | 74121 | САО | Ховрино | Зеленоградская ул. 19 к.1 | 1а | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-05-04 | 49993.09 | 7298816
726 | 146772 | 74121 | САО | Ховрино | Зеленоградская ул. 19 к.1 | 2а | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-05-04 | 98336.71 | 7298816
727 | 145075 | 74119 | САО | Ховрино | Зеленоградская ул. 21 | 3 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-07-02 | 2026-09-04 | 94872.82 | 5264359
728 | 145079 | 74119 | САО | Ховрино | Зеленоградская ул. 21 | 3а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-09-18 | 2026-11-21 | 94872.82 | 5430016
729 | 145080 | 74119 | САО | Ховрино | Зеленоградская ул. 21 | 4а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-22 | 2026-08-25 | 47914.82 | 5430016
730 | 145073 | 74119 | САО | Ховрино | Зеленоградская ул. 21 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-20 | 2026-06-08 | 87024.38 | 4246586
731 | 145074 | 74119 | САО | Ховрино | Зеленоградская ул. 21 | 2 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-25 | 2026-06-18 | 88409.92 | 4743966
732 | 145077 | 74119 | САО | Ховрино | Зеленоградская ул. 21 | 1а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-16 | 2026-04-06 | 87024.38 | 4344487
733 | 145078 | 74119 | САО | Ховрино | Зеленоградская ул. 21 | 2а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-16 | 2026-04-11 | 88409.92 | 4863761
734 | 66012 | 8236 | САО | Ховрино | Зеленоградская ул. 23А | 1а | 14 | 420 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 420 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-20 | 2026-04-15 | 88409.92 | 4743966
735 | 66011 | 8236 | САО | Ховрино | Зеленоградская ул. 23А | 1 | 14 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-29 | 2026-06-22 | 45615.52 | 4743966
736 | 66013 | 8246 | САО | Ховрино | Зеленоградская ул. 27А | 1 | 14 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-29 | 2026-06-22 | 45615.52 | 4743966
737 | 66014 | 8246 | САО | Ховрино | Зеленоградская ул. 27А | 1а | 14 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-20 | 2026-04-15 | 88409.92 | 4743966
738 | 64477 | 8250 | САО | Ховрино | Зеленоградская ул. 31 к.3 | 1 | 14 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-29 | 2026-06-22 | 45615.52 | 4743966
739 | 64478 | 8250 | САО | Ховрино | Зеленоградская ул. 31 к.3 | 1а | 14 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-20 | 2026-04-15 | 88409.92 | 4743966
740 | 44938 | 8281 | ЮВАО | Рязанский | Зеленодольская ул. 10/14 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2026-07-29 | 2026-09-16 | 87024.38 | 4246586
741 | 44204 | 8276 | ЮВАО | Рязанский | Зеленодольская ул. 7 к.7 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-23 | 2026-05-16 | 88409.92 | 4743966
742 | 44206 | 8280 | ЮВАО | Рязанский | Зеленодольская ул. 9 к.5 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-23 | 2026-05-16 | 88409.92 | 4743966
743 | 36678 | 8374 | ВАО | Новогиреево | Зеленый просп. 44 | 5 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 82229.76 | 3514862
744 | 145688 | 65084 | ВАО | Перово | Зеленый просп. 8 | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-14 | 2026-08-07 | 45615.52 | 4743966
745 | 145689 | 65084 | ВАО | Перово | Зеленый просп. 8 | 1а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-07 | 2026-05-31 | 45615.52 | 4863761
746 | 145690 | 65084 | ВАО | Перово | Зеленый просп. 8 | 2 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-14 | 2026-08-07 | 309746.78 | 4743966
747 | 145691 | 65084 | ВАО | Перово | Зеленый просп. 8 | 2а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-07 | 2026-05-31 | 309746.78 | 4863761
748 | 66759 | 29064 | ЦАО | Басманный | Земляной Вал ул. 34 с.4 | 1 | 7 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 7 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-03 | 2026-07-22 | 286158.41 | 3315147
749 | 4673 | 29064 | ЦАО | Басманный | Земляной Вал ул. 34 с.4 | 3 | 7 | 280 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 7 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 82506.82 | 3315147
750 | 4674 | 29064 | ЦАО | Басманный | Земляной Вал ул. 34 с.4 | 4 | 7 | 280 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 7 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 82506.82 | 3315147
751 | 4675 | 29064 | ЦАО | Басманный | Земляной Вал ул. 34 с.4 | 5 | 7 | 280 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 7 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 82506.82 | 3315147
752 | 78437 | 29069 | ЦАО | Таганский | Земляной Вал ул. 41 с.1 | 4 | 12 | 320 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-16 | 2026-05-04 | 89379.78 | 4246586
753 | 78556 | 29069 | ЦАО | Таганский | Земляной Вал ул. 41 с.1 | 3 | 12 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-16 | 2026-05-04 | 312656.39 | 4246586
754 | 79084 | 29069 | ЦАО | Таганский | Земляной Вал ул. 41 с.1 | 5 | 12 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-05-18 | 2026-07-06 | 89379.78 | 4246586
755 | 72193 | 29071 | ЦАО | Таганский | Земляной Вал ул. 42/20 | 3 | 8 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 8 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 2026-07-22 | 288652.43 | 3280253
756 | 75796 | 29071 | ЦАО | Таганский | Земляной Вал ул. 42/20 | 1 | 9 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 2026-07-22 | 84169.49 | 3514862
757 | 76602 | 29071 | ЦАО | Таганский | Земляной Вал ул. 42/20 | 2 | 9 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 2026-07-22 | 291146.27 | 3514862
758 | 70679 | 29073 | ЦАО | Таганский | Земляной Вал ул. 46 | 2 | 10 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 10 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-07-05 | 307668.53 | 3734196
759 | 71308 | 29073 | ЦАО | Таганский | Земляной Вал ул. 46 | 3 | 10 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 10 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-06 | 2026-08-29 | 87717.19 | 3734196
760 | 71412 | 29073 | ЦАО | Таганский | Земляной Вал ул. 46 | 1 | 10 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 10 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-07-05 | 87717.19 | 3734196
761 | 71869 | 29073 | ЦАО | Таганский | Земляной Вал ул. 46 | 4 | 10 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 10 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-06 | 2026-08-29 | 87717.19 | 3734196
762 | 68901 | 10667 | ЦАО | Басманный | Златоустинский Б. пер. 3А с.2 | 3 | 8 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 2026-11-06 | 288652.43 | 3280253
763 | 68480 | 11183 | САО | Войковский | Зои и Ал.Космодемьян.ул. 10 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
764 | 68481 | 11183 | САО | Войковский | Зои и Ал.Космодемьян.ул. 10 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 82229.76 | 3514862
765 | 68482 | 11183 | САО | Войковский | Зои и Ал.Космодемьян.ул. 10 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
766 | 69357 | 11183 | САО | Войковский | Зои и Ал.Космодемьян.ул. 10 | 5 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
767 | 69358 | 11183 | САО | Войковский | Зои и Ал.Космодемьян.ул. 10 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
768 | 69359 | 11183 | САО | Войковский | Зои и Ал.Космодемьян.ул. 10 | 6 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
769 | 69360 | 11183 | САО | Войковский | Зои и Ал.Космодемьян.ул. 10 | 7 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
770 | 69361 | 11183 | САО | Войковский | Зои и Ал.Космодемьян.ул. 10 | 8 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
771 | 146628 | 75121 | САО | Коптево | Зои и Ал.Космодемьян.ул. 27 | 1п | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-29 | 2026-06-22 | 45615.52 | 4743966
772 | 146629 | 75121 | САО | Коптево | Зои и Ал.Космодемьян.ул. 27 | 2п | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-29 | 2026-06-22 | 309746.78 | 4743966
773 | 146630 | 75121 | САО | Коптево | Зои и Ал.Космодемьян.ул. 27 | 1л | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-20 | 2026-04-15 | 45615.52 | 4863761
774 | 146631 | 75121 | САО | Коптево | Зои и Ал.Космодемьян.ул. 27 | 2л | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-20 | 2026-04-15 | 309746.78 | 4863761
775 | 9718 | 11174 | САО | Войковский | Зои и Ал.Космодемьян.ул. 6 | 4 | 11 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 11 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-05-31 | 2026-07-24 | 310162.55 | 4024349
776 | 9721 | 11174 | САО | Войковский | Зои и Ал.Космодемьян.ул. 6 | 2 | 11 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 11 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-24 | 2026-05-17 | 88548.54 | 4024349
777 | 5575 | 8502 | САО | Хорошёвский | Зорге ул. 14 к.1 | 7 | 8 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 2026-07-22 | 83338.15 | 3280253
778 | 21985 | 8502 | САО | Хорошёвский | Зорге ул. 14 к.1 | 6 | 8 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 2026-07-22 | 288652.43 | 3280253
779 | 5579 | 8504 | САО | Хорошёвский | Зорге ул. 18 к.1 | 6 | 8 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 288652.43 | 3280253
780 | 74265 | 8536 | ЮЗАО | Черёмушки | Зюзинская ул. 4 к.5 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-26 | 2026-08-09 | 82229.76 | 3514862
781 | 73122 | 8538 | ЮЗАО | Черёмушки | Зюзинская ул. 8 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
782 | 73123 | 8538 | ЮЗАО | Черёмушки | Зюзинская ул. 8 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 42885.29 | 3514862
783 | 73124 | 8538 | ЮЗАО | Черёмушки | Зюзинская ул. 8 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 82229.76 | 3514862
784 | 73125 | 8538 | ЮЗАО | Черёмушки | Зюзинская ул. 8 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
785 | 146854 | 75128 | САО | Западное Дегунино | Ивана Сусанина ул. 10 | 1 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-24 | 2026-11-16 | 49993.09 | 6881700
786 | 146855 | 75128 | САО | Западное Дегунино | Ивана Сусанина ул. 10 | 1а | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-18 | 2026-08-10 | 49993.09 | 6881700
787 | 146856 | 75128 | САО | Западное Дегунино | Ивана Сусанина ул. 10 | 2 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-24 | 2026-11-16 | 49993.09 | 6881700
788 | 146857 | 75128 | САО | Западное Дегунино | Ивана Сусанина ул. 10 | 2а | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-18 | 2026-08-10 | 98336.71 | 6881700
789 | 146858 | 75128 | САО | Западное Дегунино | Ивана Сусанина ул. 10 | 1б | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-05-04 | 49993.09 | 7298816
790 | 146859 | 75128 | САО | Западное Дегунино | Ивана Сусанина ул. 10 | 2б | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-05-04 | 98336.71 | 7298816
791 | 147112 | 64115 | ВАО | Богородское | Ивантеевская ул. 3 к.1 | 1в | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-05-04 | 49993.09 | 7298816
792 | 147108 | 64115 | ВАО | Богородское | Ивантеевская ул. 3 к.1 | 1а | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-24 | 2026-11-16 | 49993.09 | 6881700
793 | 147109 | 64115 | ВАО | Богородское | Ивантеевская ул. 3 к.1 | 1б | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-18 | 2026-08-10 | 49993.09 | 6881700
794 | 147110 | 64115 | ВАО | Богородское | Ивантеевская ул. 3 к.1 | 2а | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-24 | 2026-11-16 | 49993.09 | 6881700
795 | 147111 | 64115 | ВАО | Богородское | Ивантеевская ул. 3 к.1 | 2б | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-18 | 2026-08-10 | 350410.88 | 6881700
796 | 147113 | 64115 | ВАО | Богородское | Ивантеевская ул. 3 к.1 | 2в | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-05-04 | 350410.88 | 7298816
797 | 56755 | 8617 | ВАО | Измайлово | Измайловский бульв. 32/23 к.1 | 4 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 42885.29 | 3514862
798 | 56756 | 8617 | ВАО | Измайлово | Измайловский бульв. 32/23 к.1 | 3 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 42885.29 | 3514862
799 | 56757 | 8617 | ВАО | Измайлово | Измайловский бульв. 32/23 к.1 | 2 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 285327.07 | 3514862
800 | 56758 | 8617 | ВАО | Измайлово | Измайловский бульв. 32/23 к.1 | 1 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 42885.29 | 3514862
801 | 71047 | 8706 | ВАО | Восточное Измайлово | Измайловский просп. 91 к.3 | 1 | 12 | 320 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2026-07-14 | 2026-09-01 | 312656.39 | 4246586
802 | 29382 | 8732 | ВАО | Соколиная Гора | Измайловское шоссе 57 | 1 | 11 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 11 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-09 | 2026-06-02 | 310162.55 | 4024349
803 | 29383 | 8732 | ВАО | Соколиная Гора | Измайловское шоссе 57 | 3 | 11 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 11 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-09 | 2026-06-02 | 88548.54 | 4024349
804 | 9874 | 8732 | ВАО | Соколиная Гора | Измайловское шоссе 57 | 2 | 11 | 240 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 11 | 240 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-16 | 2026-08-09 | 88548.54 | 4024349
805 | 32179 | 8732 | ВАО | Соколиная Гора | Измайловское шоссе 57 | 2а | 11 | 240 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 11 | 240 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-09 | 2026-06-02 | 88548.54 | 4024349
806 | 145712 | 69281 | ЮЗАО | Южное Бутово | Изюмская ул. 34 к.1 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-15 | 2026-06-03 | 44784.17 | 4246586
807 | 145713 | 69281 | ЮЗАО | Южное Бутово | Изюмская ул. 34 к.1 | 2 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-15 | 2026-06-03 | 305590.18 | 4246586
808 | 145714 | 69281 | ЮЗАО | Южное Бутово | Изюмская ул. 34 к.1 | 1а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2026-04-01 | 44784.17 | 4344487
809 | 145715 | 69281 | ЮЗАО | Южное Бутово | Изюмская ул. 34 к.1 | 2а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2026-04-01 | 305590.18 | 4344487
810 | 145884 | 69282 | ЮЗАО | Южное Бутово | Изюмская ул. 34 к.2 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-15 | 2026-06-03 | 44784.17 | 4246586
811 | 145885 | 69282 | ЮЗАО | Южное Бутово | Изюмская ул. 34 к.2 | 2 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-15 | 2026-06-03 | 87024.38 | 4246586
812 | 145886 | 69282 | ЮЗАО | Южное Бутово | Изюмская ул. 34 к.2 | 1а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2026-04-01 | 44784.17 | 4344487
813 | 145887 | 69282 | ЮЗАО | Южное Бутово | Изюмская ул. 34 к.2 | 2а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2026-04-01 | 87024.38 | 4344487
814 | 144622 | 69254 | ЮЗАО | Южное Бутово | Изюмская ул. 46 к.1 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-15 | 2026-06-03 | 87024.38 | 4246586
815 | 144623 | 69254 | ЮЗАО | Южное Бутово | Изюмская ул. 46 к.1 | 2 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-15 | 2026-06-03 | 44784.17 | 4246586
816 | 144624 | 69254 | ЮЗАО | Южное Бутово | Изюмская ул. 46 к.1 | 1а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2026-04-01 | 87024.38 | 4344487
817 | 144625 | 69254 | ЮЗАО | Южное Бутово | Изюмская ул. 46 к.1 | 2а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2026-04-01 | 44784.17 | 4344487
818 | 144529 | 69235 | ЮЗАО | Южное Бутово | Изюмская ул. 46 к.2 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-15 | 2026-06-03 | 44784.17 | 4246586
819 | 144531 | 69235 | ЮЗАО | Южное Бутово | Изюмская ул. 46 к.2 | 1а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-15 | 2026-06-03 | 44784.17 | 4344487
820 | 144530 | 69235 | ЮЗАО | Южное Бутово | Изюмская ул. 46 к.2 | 2 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2026-04-01 | 87024.38 | 4246586
821 | 144532 | 69235 | ЮЗАО | Южное Бутово | Изюмская ул. 46 к.2 | 2а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2026-04-01 | 87024.38 | 4344487
822 | 38670 | 8876 | ЮВАО | Рязанский | Институтский 1-й пр. 14 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-13 | 2026-12-01 | 44784.17 | 4246586
823 | 38671 | 8876 | ЮВАО | Рязанский | Институтский 1-й пр. 14 | 1а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-11 | 2026-09-29 | 87024.38 | 4246586
824 | 143909 | 73631 | СЗАО | Щукино | Ирины Левченко ул. 1 | 4а | 15 | 1000 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 15 | 1000 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-05-28 | 2026-07-31 | 91873.81 | 5193074
825 | 143772 | 73631 | СЗАО | Щукино | Ирины Левченко ул. 1 | 3а | 15 | 1000 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 15 | 1000 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-05-14 | 320138.36 | 5193074
826 | 30119 | 9035 | СВАО | Ростокино | Кадомцева пр. 17 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-07 | 2026-11-25 | 87024.38 | 4246586
827 | 30120 | 9035 | СВАО | Ростокино | Кадомцева пр. 17 | 1а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2026-09-23 | 44784.17 | 4246586
828 | 30526 | 9027 | СВАО | Ростокино | Кадомцева пр. 5 к.1 | 1 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2026-07-15 | 2026-09-02 | 291146.27 | 3514862
829 | 50753 | 9028 | СВАО | Ростокино | Кадомцева пр. 5 к.2 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-30 | 2026-05-13 | 82229.76 | 3514862
830 | 34979 | 9275 | ЮВАО | Капотня | Капотня 3-й квартал 16 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-24 | 2026-10-12 | 87024.38 | 4246586
831 | 144603 | 73615 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Карамышевская наб. 60 к.1 | 1а | 18 | 420 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 18 | 420 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-07-17 | 2026-09-29 | 351657.89 | 5891592
832 | 144604 | 73615 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Карамышевская наб. 60 к.1 | 2а | 14 | 420 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 420 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-27 | 2026-08-20 | 317644.34 | 4743966
833 | 144605 | 73615 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Карамышевская наб. 60 к.1 | 1 | 18 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 18 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-20 | 2026-07-03 | 351657.89 | 6230487
834 | 144606 | 73615 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Карамышевская наб. 60 к.1 | 2 | 14 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-20 | 2026-06-13 | 317644.34 | 4863761
835 | 10842 | 7554 | ЦАО | Тверской | Каретный Б. пер. 17 с.1 | 2 | 6 | 280 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 6 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-07-23 | 280328 | 2910350
836 | 4107 | 7555 | ЦАО | Тверской | Каретный Б. пер. 17 с.2 | 5 | 6 | 280 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 6 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 2026-11-06 | 280328 | 2910350
837 | 1762 | 7556 | ЦАО | Тверской | Каретный Б. пер. 17 с.3 | 6 | 6 | 280 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 6 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-07-23 | 280328 | 2910350
838 | 54483 | 9567 | ЮАО | Царицыно | Каспийская ул. 20 к.2 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-06 | 2026-11-24 | 44784.17 | 4246586
839 | 54484 | 9567 | ЮАО | Царицыно | Каспийская ул. 20 к.2 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-09-22 | 87024.38 | 4246586
840 | 523-П | 9583 | ЮАО | Царицыно | Каспийская ул. 30 к.5 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-06 | 2026-11-24 | 44784.17 | 4246586
841 | 524-П | 9583 | ЮАО | Царицыно | Каспийская ул. 30 к.5 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-09-22 | 87024.38 | 4246586
842 | 530-П | 9584 | ЮАО | Царицыно | Каспийская ул. 30 к.6 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-06 | 2026-11-24 | 44784.17 | 4246586
843 | 531-П | 9584 | ЮАО | Царицыно | Каспийская ул. 30 к.6 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-09-22 | 87024.38 | 4246586
844 | 62576 | 9586 | ЮАО | Царицыно | Каспийская ул. 30 к.8 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-06 | 2026-11-24 | 44784.17 | 4246586
845 | 62577 | 9586 | ЮАО | Царицыно | Каспийская ул. 30 к.8 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-09-22 | 87024.38 | 4246586
846 | 144669 | 72196 | ЗАО | Филёвский Парк | Кастанаевская ул. 12 к.1 | 2а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 2026-04-05 | 309746.78 | 4863761
847 | 144924 | 72196 | ЗАО | Филёвский Парк | Кастанаевская ул. 12 к.1 | 4 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-09-02 | 2026-10-26 | 45615.52 | 4743966
848 | 144925 | 72196 | ЗАО | Филёвский Парк | Кастанаевская ул. 12 к.1 | 4а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-26 | 2026-08-19 | 45615.52 | 4863761
849 | 144926 | 72196 | ЗАО | Филёвский Парк | Кастанаевская ул. 12 к.1 | 3 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-09-02 | 2026-10-26 | 45615.52 | 4743966
850 | 144927 | 72196 | ЗАО | Филёвский Парк | Кастанаевская ул. 12 к.1 | 3а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-26 | 2026-08-19 | 45615.52 | 4863761
851 | 144928 | 72196 | ЗАО | Филёвский Парк | Кастанаевская ул. 12 к.1 | 2 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-19 | 2026-06-12 | 309746.78 | 4743966
852 | 144930 | 72196 | ЗАО | Филёвский Парк | Кастанаевская ул. 12 к.1 | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-19 | 2026-06-12 | 45615.52 | 4743966
853 | 144931 | 72196 | ЗАО | Филёвский Парк | Кастанаевская ул. 12 к.1 | 1а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 2026-04-05 | 45615.52 | 4863761
854 | 34652 | 9790 | ЮАО | Нагатино-Садовники | Каширский пр. 1/1 | 6а | 9 | 280 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2026-07-15 | 2026-09-02 | 291146.27 | 3514862
855 | 58055 | 10089 | ЮАО | Чертаново Северное | Кировоградская ул. 4 к.1 | 6 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-13 | 2026-10-01 | 44784.17 | 4246586
856 | 58056 | 10089 | ЮАО | Чертаново Северное | Кировоградская ул. 4 к.1 | 6а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-11 | 2026-07-30 | 44784.17 | 4246586
857 | 58057 | 10089 | ЮАО | Чертаново Северное | Кировоградская ул. 4 к.1 | 7 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-13 | 2026-10-01 | 44784.17 | 4246586
858 | 58058 | 10089 | ЮАО | Чертаново Северное | Кировоградская ул. 4 к.1 | 7а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-11 | 2026-07-30 | 44784.17 | 4246586
859 | 58059 | 10089 | ЮАО | Чертаново Северное | Кировоградская ул. 4 к.1 | 8а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-11 | 2026-07-30 | 44784.17 | 4246586
860 | 58060 | 10089 | ЮАО | Чертаново Северное | Кировоградская ул. 4 к.1 | 8 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-13 | 2026-10-01 | 44784.17 | 4246586
861 | 58061 | 10089 | ЮАО | Чертаново Северное | Кировоградская ул. 4 к.1 | 9 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-13 | 2026-10-01 | 44784.17 | 4246586
862 | 58062 | 10089 | ЮАО | Чертаново Северное | Кировоградская ул. 4 к.1 | 9а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-11 | 2026-07-30 | 44784.17 | 4246586
863 | 58063 | 10089 | ЮАО | Чертаново Северное | Кировоградская ул. 4 к.1 | 10 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-13 | 2026-10-01 | 44784.17 | 4246586
864 | 58064 | 10089 | ЮАО | Чертаново Северное | Кировоградская ул. 4 к.1 | 10а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-11 | 2026-07-30 | 44784.17 | 4246586
865 | 58202 | 10089 | ЮАО | Чертаново Северное | Кировоградская ул. 4 к.1 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-09 | 2026-05-28 | 44784.17 | 4246586
866 | 58203 | 10089 | ЮАО | Чертаново Северное | Кировоградская ул. 4 к.1 | 1а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-03-26 | 44784.17 | 4246586
867 | 58204 | 10089 | ЮАО | Чертаново Северное | Кировоградская ул. 4 к.1 | 2 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-09 | 2026-05-28 | 44784.17 | 4246586
868 | 58205 | 10089 | ЮАО | Чертаново Северное | Кировоградская ул. 4 к.1 | 2а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-03-26 | 87024.38 | 4246586
869 | 58206 | 10089 | ЮАО | Чертаново Северное | Кировоградская ул. 4 к.1 | 3 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-09 | 2026-05-28 | 44784.17 | 4246586
870 | 58207 | 10089 | ЮАО | Чертаново Северное | Кировоградская ул. 4 к.1 | 3а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-03-26 | 44784.17 | 4246586
871 | 58208 | 10089 | ЮАО | Чертаново Северное | Кировоградская ул. 4 к.1 | 4 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-09 | 2026-05-28 | 44784.17 | 4246586
872 | 58209 | 10089 | ЮАО | Чертаново Северное | Кировоградская ул. 4 к.1 | 4а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-03-26 | 44784.17 | 4246586
873 | 58210 | 10089 | ЮАО | Чертаново Северное | Кировоградская ул. 4 к.1 | 5 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-09 | 2026-05-28 | 44784.17 | 4246586
874 | 58211 | 10089 | ЮАО | Чертаново Северное | Кировоградская ул. 4 к.1 | 5а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-03-26 | 44784.17 | 4246586
875 | 51349 | 10134 | ЮАО | Чертаново Южное | Кировоградская ул. 44 к.2 | 4а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-13 | 2026-10-01 | 44784.17 | 4246586
876 | 51348 | 10134 | ЮАО | Чертаново Южное | Кировоградская ул. 44 к.2 | 2 | 12 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-11 | 2026-07-30 | 44784.17 | 4246586
877 | 51350 | 10134 | ЮАО | Чертаново Южное | Кировоградская ул. 44 к.2 | 5 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-09 | 2026-05-28 | 44784.17 | 4246586
878 | 51351 | 10134 | ЮАО | Чертаново Южное | Кировоградская ул. 44 к.2 | 5а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-03-26 | 87024.38 | 4246586
879 | 51352 | 10134 | ЮАО | Чертаново Южное | Кировоградская ул. 44 к.2 | 6 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-09 | 2026-05-28 | 44784.17 | 4246586
880 | 51353 | 10134 | ЮАО | Чертаново Южное | Кировоградская ул. 44 к.2 | 6а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-03-26 | 44784.17 | 4246586
881 | 51354 | 10134 | ЮАО | Чертаново Южное | Кировоградская ул. 44 к.2 | 7 | 12 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-09 | 2026-05-28 | 44784.17 | 4246586
882 | 51355 | 10134 | ЮАО | Чертаново Южное | Кировоградская ул. 44 к.2 | 7а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-03-26 | 44784.17 | 4246586
883 | 51356 | 10134 | ЮАО | Чертаново Южное | Кировоградская ул. 44 к.2 | 8 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-13 | 2026-10-01 | 44784.17 | 4246586
884 | 51357 | 10134 | ЮАО | Чертаново Южное | Кировоградская ул. 44 к.2 | 8а | 12 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-11 | 2026-07-30 | 44784.17 | 4246586
885 | 51358 | 10134 | ЮАО | Чертаново Южное | Кировоградская ул. 44 к.2 | 9 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-13 | 2026-10-01 | 44784.17 | 4246586
886 | 51359 | 10134 | ЮАО | Чертаново Южное | Кировоградская ул. 44 к.2 | 9а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-11 | 2026-07-30 | 44784.17 | 4246586
887 | 45965 | 28245 | САО | Войковский | Клары Цеткин ул. 31 | 2 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 82229.76 | 3514862
888 | 45962 | 28245 | САО | Войковский | Клары Цеткин ул. 31 | 5 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
889 | 45963 | 28245 | САО | Войковский | Клары Цеткин ул. 31 | 3 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
890 | 45964 | 28245 | САО | Войковский | Клары Цеткин ул. 31 | 1 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
891 | 45966 | 28245 | САО | Войковский | Клары Цеткин ул. 31 | 4 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
892 | 48365 | 28245 | САО | Войковский | Клары Цеткин ул. 31 | 6 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
893 | 48366 | 28245 | САО | Войковский | Клары Цеткин ул. 31 | 7 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
894 | 49324 | 28245 | САО | Войковский | Клары Цеткин ул. 31 | 8 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
895 | 49325 | 28245 | САО | Войковский | Клары Цеткин ул. 31 | 9 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
896 | 49326 | 28245 | САО | Войковский | Клары Цеткин ул. 31 | 10 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
897 | 58131 | 10189 | ЮАО | Нагатинский Затон | Кленовый бульв. 15 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
898 | 58948 | 10189 | ЮАО | Нагатинский Затон | Кленовый бульв. 15 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 82229.76 | 3514862
899 | 58949 | 10189 | ЮАО | Нагатинский Затон | Кленовый бульв. 15 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
900 | 58950 | 10189 | ЮАО | Нагатинский Затон | Кленовый бульв. 15 | 7 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
901 | 58951 | 10189 | ЮАО | Нагатинский Затон | Кленовый бульв. 15 | 8 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
902 | 58952 | 10189 | ЮАО | Нагатинский Затон | Кленовый бульв. 15 | 9 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
903 | 58953 | 10189 | ЮАО | Нагатинский Затон | Кленовый бульв. 15 | 10 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
904 | 37326 | 10171 | ЮАО | Нагатинский Затон | Кленовый бульв. 4 | 1 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-07-23 | 42885.29 | 3514862
905 | 37327 | 10171 | ЮАО | Нагатинский Затон | Кленовый бульв. 4 | 2 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-25 | 2026-08-08 | 82229.76 | 3514862
906 | 37328 | 10171 | ЮАО | Нагатинский Затон | Кленовый бульв. 4 | 3 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-25 | 2026-08-08 | 42885.29 | 3514862
907 | 37329 | 10171 | ЮАО | Нагатинский Затон | Кленовый бульв. 4 | 4 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-07-23 | 42885.29 | 3514862
908 | 37330 | 10171 | ЮАО | Нагатинский Затон | Кленовый бульв. 4 | 5 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-25 | 2026-08-08 | 42885.29 | 3514862
909 | 37331 | 10171 | ЮАО | Нагатинский Затон | Кленовый бульв. 4 | 6 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-07-23 | 42885.29 | 3514862
910 | 71728 | 10215 | ЦАО | Пресненский | Климашкина ул. 22 | 3 | 6 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 81119.44 | 2910350
911 | 72939 | 10215 | ЦАО | Пресненский | Климашкина ул. 22 | 4 | 6 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 81119.44 | 2910350
912 | 73312 | 10215 | ЦАО | Пресненский | Климашкина ул. 22 | 2 | 6 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 280328 | 2910350
913 | 95676 | 10302 | ЦАО | Таганский | Ковров пер. 18 | 1 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-17 | 2026-06-05 | 44784.17 | 4246586
914 | 95677 | 10302 | ЦАО | Таганский | Ковров пер. 18 | 1а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-13 | 2026-04-03 | 87024.38 | 4246586
915 | 56921 | 10399 | ЮВАО | Южнопортовый | Кожуховская 7-я ул. 10 к.2 | 1 | 14 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-24 | 2026-05-17 | 317644.34 | 4743966
916 | 26050 | 10401 | ЮВАО | Южнопортовый | Кожуховская 7-я ул. 16 | 1 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 84169.49 | 3514862
917 | 26051 | 10401 | ЮВАО | Южнопортовый | Кожуховская 7-я ул. 16 | 2 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 291146.27 | 3514862
918 | 26053 | 10401 | ЮВАО | Южнопортовый | Кожуховская 7-я ул. 16 | 4 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 84169.49 | 3514862
919 | 26054 | 10401 | ЮВАО | Южнопортовый | Кожуховская 7-я ул. 16 | 5 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 84169.49 | 3514862
920 | 26052 | 10401 | ЮВАО | Южнопортовый | Кожуховская 7-я ул. 16 | 3 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 84169.49 | 3514862
921 | 80329 | 10408 | ЮАО | Даниловский | Кожуховский 1-й пр. 19 к.2 | 3 | 7 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 7 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-07-23 | 286158.41 | 3315147
922 | 41407 | 10438 | ЗАО | Очаково-Матвеевское | Колесовой Елены ул. 2 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-24 | 2026-10-12 | 87024.38 | 4246586
923 | 1525 | 10448 | ЦАО | Тверской | Колобовский 1-й пер. 10 с.1 | 1 | 5 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 2026-11-06 | 277833.98 | 2697427
924 | 19086 | 10694 | ЦАО | Хамовники | Комсомольский просп. 25 к.2 | 1 | 8 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 8 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-07-23 | 288652.43 | 3280253
925 | 23751 | 10695 | ЦАО | Хамовники | Комсомольский просп. 25 к.3 | 1 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-07-23 | 291146.27 | 3514862
926 | 16960 | 10702 | ЦАО | Хамовники | Комсомольский просп. 34 | 1 | 8 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 288652.43 | 3280253
927 | 16961 | 10702 | ЦАО | Хамовники | Комсомольский просп. 34 | 2 | 8 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 83338.15 | 3280253
928 | 66882 | 10777 | СВАО | Бибирево | Коненкова ул. 12 | 1н | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-03-25 | 44784.17 | 4246586
929 | 66866 | 10777 | СВАО | Бибирево | Коненкова ул. 12 | 5 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-12 | 2026-09-30 | 44784.17 | 4246586
930 | 66867 | 10777 | СВАО | Бибирево | Коненкова ул. 12 | 5н | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-10 | 2026-07-29 | 44784.17 | 4246586
931 | 66868 | 10777 | СВАО | Бибирево | Коненкова ул. 12 | 6н | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-10 | 2026-07-29 | 44784.17 | 4246586
932 | 66869 | 10777 | СВАО | Бибирево | Коненкова ул. 12 | 6в | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-12 | 2026-09-30 | 44784.17 | 4246586
933 | 66870 | 10777 | СВАО | Бибирево | Коненкова ул. 12 | 7в | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-12 | 2026-09-30 | 44784.17 | 4246586
934 | 66871 | 10777 | СВАО | Бибирево | Коненкова ул. 12 | 7 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-10 | 2026-07-29 | 44784.17 | 4246586
935 | 66872 | 10777 | СВАО | Бибирево | Коненкова ул. 12 | 8н | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-10 | 2026-07-29 | 44784.17 | 4246586
936 | 66873 | 10777 | СВАО | Бибирево | Коненкова ул. 12 | 8в | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-12 | 2026-09-30 | 44784.17 | 4246586
937 | 66883 | 10777 | СВАО | Бибирево | Коненкова ул. 12 | 1в | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-08 | 2026-05-27 | 44784.17 | 4246586
938 | 66884 | 10777 | СВАО | Бибирево | Коненкова ул. 12 | 2н | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-03-25 | 87024.38 | 4246586
939 | 66885 | 10777 | СВАО | Бибирево | Коненкова ул. 12 | 2в | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-08 | 2026-05-27 | 44784.17 | 4246586
940 | 66886 | 10777 | СВАО | Бибирево | Коненкова ул. 12 | 3в | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-08 | 2026-05-27 | 44784.17 | 4246586
941 | 66887 | 10777 | СВАО | Бибирево | Коненкова ул. 12 | 3н | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-03-25 | 44784.17 | 4246586
942 | 66888 | 10777 | СВАО | Бибирево | Коненкова ул. 12 | 4в | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-08 | 2026-05-27 | 44784.17 | 4246586
943 | 66889 | 10777 | СВАО | Бибирево | Коненкова ул. 12 | 4н | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-03-25 | 44784.17 | 4246586
944 | 68942 | 10790 | СВАО | Бибирево | Коненкова ул. 23 | 1 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-08 | 2026-05-27 | 44784.17 | 4246586
945 | 68941 | 10790 | СВАО | Бибирево | Коненкова ул. 23 | 1а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-03-25 | 44784.17 | 4246586
946 | 68944 | 10790 | СВАО | Бибирево | Коненкова ул. 23 | 2 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-08 | 2026-05-27 | 44784.17 | 4246586
947 | 68943 | 10790 | СВАО | Бибирево | Коненкова ул. 23 | 2а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-03-25 | 305590.18 | 4246586
948 | 68946 | 10790 | СВАО | Бибирево | Коненкова ул. 23 | 3 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-08 | 2026-05-27 | 44784.17 | 4246586
949 | 68945 | 10790 | СВАО | Бибирево | Коненкова ул. 23 | 3а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-03-25 | 44784.17 | 4246586
950 | 68948 | 10790 | СВАО | Бибирево | Коненкова ул. 23 | 4 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-12 | 2026-09-30 | 44784.17 | 4246586
951 | 68947 | 10790 | СВАО | Бибирево | Коненкова ул. 23 | 4а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-10 | 2026-07-29 | 44784.17 | 4246586
952 | 68950 | 10790 | СВАО | Бибирево | Коненкова ул. 23 | 5 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-12 | 2026-09-30 | 44784.17 | 4246586
953 | 68949 | 10790 | СВАО | Бибирево | Коненкова ул. 23 | 5а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-10 | 2026-07-29 | 44784.17 | 4246586
954 | 68952 | 10790 | СВАО | Бибирево | Коненкова ул. 23 | 6 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-12 | 2026-09-30 | 44784.17 | 4246586
955 | 68951 | 10790 | СВАО | Бибирево | Коненкова ул. 23 | 6а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-10 | 2026-07-29 | 44784.17 | 4246586
956 | 125800 | 28194 | САО | Сокол | Константина Царева ул. 6 | 1 | 8 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-30 | 83338.15 | 3280253
957 | 125801 | 28194 | САО | Сокол | Константина Царева ул. 6 | 2 | 8 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-30 | 288652.43 | 3280253
958 | 125802 | 28194 | САО | Сокол | Константина Царева ул. 6 | 3 | 8 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-05 | 2026-08-23 | 83338.15 | 3280253
959 | 125803 | 28194 | САО | Сокол | Константина Царева ул. 6 | 4 | 8 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-05 | 2026-08-23 | 83338.15 | 3280253
960 | 75357 | 10920 | ЦАО | Мещанский | Коптельский 1-й пер. 9 с.1 | 1 | 6 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 280328 | 2910350
961 | 76559 | 10920 | ЦАО | Мещанский | Коптельский 1-й пер. 9 с.1 | 3 | 6 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 6 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 81119.44 | 2910350
962 | 77063 | 10920 | ЦАО | Мещанский | Коптельский 1-й пер. 9 с.1 | 2 | 6 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 81119.44 | 2910350
963 | 146632 | 75125 | САО | Западное Дегунино | Коровинское шоссе 23 к.2 | 1 | 18 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 18 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-11 | 2026-10-24 | 48330.49 | 5891592
964 | 146633 | 75125 | САО | Западное Дегунино | Коровинское шоссе 23 к.2 | 1а | 18 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 18 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-15 | 2026-07-28 | 342097.66 | 5891592
965 | 146634 | 75125 | САО | Западное Дегунино | Коровинское шоссе 23 к.2 | 1б | 18 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 18 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-16 | 2026-05-01 | 342097.66 | 6230487
966 | 31766 | 11087 | ВАО | Сокольники | Короленко ул. 9 к.1 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-11 | 2026-07-30 | 44784.17 | 4246586
967 | 31767 | 11087 | ВАО | Сокольники | Короленко ул. 9 к.1 | 1а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-09 | 2026-05-28 | 87024.38 | 4246586
968 | 30793 | 11088 | ВАО | Сокольники | Короленко ул. 9 к.2 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-11 | 2026-07-30 | 44784.17 | 4246586
969 | 30794 | 11088 | ВАО | Сокольники | Короленко ул. 9 к.2 | 1а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-09 | 2026-05-28 | 87024.38 | 4246586
970 | 114241 | 17671 | ВАО | Косино-Ухтомский | Косинская Б. ул. 12 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 42885.29 | 3514862
971 | 114242 | 17671 | ВАО | Косино-Ухтомский | Косинская Б. ул. 12 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 82229.76 | 3514862
972 | 114243 | 17671 | ВАО | Косино-Ухтомский | Косинская Б. ул. 12 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 42885.29 | 3514862
973 | 114244 | 17671 | ВАО | Косино-Ухтомский | Косинская Б. ул. 12 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 42885.29 | 3514862
974 | 114245 | 17671 | ВАО | Косино-Ухтомский | Косинская Б. ул. 12 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 42885.29 | 3514862
975 | 114246 | 17671 | ВАО | Косино-Ухтомский | Косинская Б. ул. 12 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 42885.29 | 3514862
976 | 114247 | 17678 | ВАО | Косино-Ухтомский | Косинская Б. ул. 16 к.1 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 42885.29 | 3514862
977 | 114248 | 17678 | ВАО | Косино-Ухтомский | Косинская Б. ул. 16 к.1 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 82229.76 | 3514862
978 | 114249 | 17678 | ВАО | Косино-Ухтомский | Косинская Б. ул. 16 к.1 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 42885.29 | 3514862
979 | 114250 | 17678 | ВАО | Косино-Ухтомский | Косинская Б. ул. 16 к.1 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 42885.29 | 3514862
980 | 114251 | 17678 | ВАО | Косино-Ухтомский | Косинская Б. ул. 16 к.1 | 5 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 42885.29 | 3514862
981 | 114252 | 17678 | ВАО | Косино-Ухтомский | Косинская Б. ул. 16 к.1 | 6 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 42885.29 | 3514862
982 | 114253 | 17678 | ВАО | Косино-Ухтомский | Косинская Б. ул. 16 к.1 | 7 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 42885.29 | 3514862
983 | 114254 | 17678 | ВАО | Косино-Ухтомский | Косинская Б. ул. 16 к.1 | 8 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-12 | 2026-04-25 | 42885.29 | 3514862
984 | 59651 | 430078 | ЦАО | Таганский | Котельническая наб. 33 к.1 | 2а | 16 | 500 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-04-11 | 313903.4 | 5328149
985 | 59652 | 430078 | ЦАО | Таганский | Котельническая наб. 33 к.1 | 2 | 16 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-25 | 2026-06-28 | 313903.4 | 5195013
986 | 60895 | 430078 | ЦАО | Таганский | Котельническая наб. 33 к.1 | 1 | 16 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-25 | 2026-06-28 | 46446.85 | 5195013
987 | 60896 | 430078 | ЦАО | Таганский | Котельническая наб. 33 к.1 | 1а | 16 | 500 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-04-11 | 46446.85 | 5328149
988 | 32034 | 11417 | ЦАО | Пресненский | Красная Пресня ул. 11 | 1 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 84169.49 | 3514862
989 | 32035 | 11417 | ЦАО | Пресненский | Красная Пресня ул. 11 | 2 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 291146.27 | 3514862
990 | 32036 | 11417 | ЦАО | Пресненский | Красная Пресня ул. 11 | 3 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 84169.49 | 3514862
991 | 32037 | 11417 | ЦАО | Пресненский | Красная Пресня ул. 11 | 4 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 84169.49 | 3514862
992 | 46118 | 11482 | ЦАО | Пресненский | Красногвардейский бульв. 1 | 2 | 14 | 500 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-05-31 | 2026-07-24 | 317644.34 | 4863761
993 | 46119 | 11482 | ЦАО | Пресненский | Красногвардейский бульв. 1 | 1 | 14 | 500 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-24 | 2026-05-17 | 91042.46 | 4863761
994 | 55361 | 11771 | ЮАО | Чертаново Центральное | Красного Маяка ул. 11 к.2 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-11 | 2026-12-04 | 45615.52 | 4743966
995 | 55362 | 11771 | ЮАО | Чертаново Центральное | Красного Маяка ул. 11 к.2 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-09-27 | 88409.92 | 4743966
996 | 47861 | 11761 | ЮАО | Чертаново Центральное | Красного Маяка ул. 5 к.1 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 42885.29 | 3514862
997 | 47862 | 11761 | ЮАО | Чертаново Центральное | Красного Маяка ул. 5 к.1 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 82229.76 | 3514862
998 | 47863 | 11761 | ЮАО | Чертаново Центральное | Красного Маяка ул. 5 к.1 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 42885.29 | 3514862
999 | 47864 | 11761 | ЮАО | Чертаново Центральное | Красного Маяка ул. 5 к.1 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
1000 | 47865 | 11761 | ЮАО | Чертаново Центральное | Красного Маяка ул. 5 к.1 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
1001 | 47866 | 11761 | ЮАО | Чертаново Центральное | Красного Маяка ул. 5 к.1 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
1002 | 62412 | 11674 | ЦАО | Басманный | Красносельская Нижн. ул. 44 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 42885.29 | 3514862
1003 | 62413 | 11674 | ЦАО | Басманный | Красносельская Нижн. ул. 44 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 82229.76 | 3514862
1004 | 45535 | 11746 | ВАО | Вешняки | Красный Казанец ул. 7 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 42885.29 | 3514862
1005 | 45536 | 11746 | ВАО | Вешняки | Красный Казанец ул. 7 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 82229.76 | 3514862
1006 | 78978 | 11916 | ЮАО | Нагорный | Криворожская ул. 9 | 1 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-24 | 2026-10-12 | 87024.38 | 4246586
1007 | 240 | 72031 | ЗАО | Дорогомилово | Кутузовский просп. 22 | 8 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 81119.44 | 2910350
1008 | 241 | 72031 | ЗАО | Дорогомилово | Кутузовский просп. 22 | 7 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 81119.44 | 2910350
1009 | 242 | 72031 | ЗАО | Дорогомилово | Кутузовский просп. 22 | 9 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 81119.44 | 2910350
1010 | 251 | 72031 | ЗАО | Дорогомилово | Кутузовский просп. 22 | 3 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 280328 | 2910350
1011 | 23860 | 72031 | ЗАО | Дорогомилово | Кутузовский просп. 22 | 16 | 10 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-10-11 | 2026-11-29 | 87717.19 | 3734196
1012 | 23861 | 72031 | ЗАО | Дорогомилово | Кутузовский просп. 22 | 16а | 10 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-08-14 | 2026-09-27 | 307668.53 | 3734196
1013 | 26217 | 12414 | ЗАО | Дорогомилово | Кутузовский просп. 22 к.2 | 17а | 13 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 13 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-24 | 2026-05-17 | 315150.41 | 4379484
1014 | 70761 | 12394 | ЗАО | Дорогомилово | Кутузовский просп. 3 | 1 | 10 | 500 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-09 | 2026-11-27 | 307668.53 | 4338911
1015 | 70763 | 12394 | ЗАО | Дорогомилово | Кутузовский просп. 3 | 1а | 10 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 2026-09-25 | 307668.53 | 3734196
1016 | 29316 | 12396 | ЗАО | Дорогомилово | Кутузовский просп. 5/3 к.2 | 1 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-30 | 84169.49 | 3514862
1017 | 29317 | 12396 | ЗАО | Дорогомилово | Кутузовский просп. 5/3 к.2 | 2 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-30 | 291146.27 | 3514862
1018 | 29318 | 12396 | ЗАО | Дорогомилово | Кутузовский просп. 5/3 к.2 | 3 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-05 | 2026-08-23 | 84169.49 | 3514862
1019 | 29319 | 12396 | ЗАО | Дорогомилово | Кутузовский просп. 5/3 к.2 | 4 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-05 | 2026-08-23 | 84169.49 | 3514862
1020 | 29320 | 12396 | ЗАО | Дорогомилово | Кутузовский просп. 5/3 к.2 | 5 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-05 | 2026-08-23 | 84169.49 | 3514862
1021 | 52967 | 12492 | ЮВАО | Печатники | Кухмистерова ул. 13 | 7 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
1022 | 52968 | 12492 | ЮВАО | Печатники | Кухмистерова ул. 13 | 8 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
1023 | 52969 | 12492 | ЮВАО | Печатники | Кухмистерова ул. 13 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
1024 | 52970 | 12492 | ЮВАО | Печатники | Кухмистерова ул. 13 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
1025 | 52971 | 12492 | ЮВАО | Печатники | Кухмистерова ул. 13 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 42885.29 | 3514862
1026 | 52972 | 12492 | ЮВАО | Печатники | Кухмистерова ул. 13 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 42885.29 | 3514862
1027 | 52973 | 12492 | ЮВАО | Печатники | Кухмистерова ул. 13 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 42885.29 | 3514862
1028 | 52974 | 12492 | ЮВАО | Печатники | Кухмистерова ул. 13 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 82229.76 | 3514862
1029 | 41474 | 12495 | ЮВАО | Печатники | Кухмистерова ул. 18 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 42885.29 | 3514862
1030 | 41475 | 12495 | ЮВАО | Печатники | Кухмистерова ул. 18 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 82229.76 | 3514862
1031 | 41476 | 12495 | ЮВАО | Печатники | Кухмистерова ул. 18 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 42885.29 | 3514862
1032 | 41477 | 12495 | ЮВАО | Печатники | Кухмистерова ул. 18 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
1033 | 41478 | 12495 | ЮВАО | Печатники | Кухмистерова ул. 18 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
1034 | 41479 | 12495 | ЮВАО | Печатники | Кухмистерова ул. 18 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
1035 | 59527 | 12486 | ЮВАО | Печатники | Кухмистерова ул. 3 к.1 | 7 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
1036 | 59528 | 12486 | ЮВАО | Печатники | Кухмистерова ул. 3 к.1 | 6 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
1037 | 59529 | 12486 | ЮВАО | Печатники | Кухмистерова ул. 3 к.1 | 3 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 42885.29 | 3514862
1038 | 59530 | 12486 | ЮВАО | Печатники | Кухмистерова ул. 3 к.1 | 1 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 42885.29 | 3514862
1039 | 59531 | 12486 | ЮВАО | Печатники | Кухмистерова ул. 3 к.1 | 2 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 82229.76 | 3514862
1040 | 59532 | 12486 | ЮВАО | Печатники | Кухмистерова ул. 3 к.1 | 4 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 42885.29 | 3514862
1041 | 59533 | 12486 | ЮВАО | Печатники | Кухмистерова ул. 3 к.1 | 5 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
1042 | 59534 | 12486 | ЮВАО | Печатники | Кухмистерова ул. 3 к.1 | 8 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
1043 | 145346 | 69283 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 28 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-08 | 2026-05-27 | 44784.17 | 4246586
1044 | 145347 | 69283 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 28 | 2 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-08 | 2026-05-27 | 87024.38 | 4246586
1045 | 145348 | 69283 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 28 | 1а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-03-25 | 44784.17 | 4344487
1046 | 145349 | 69283 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 28 | 2а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-03-25 | 87024.38 | 4344487
1047 | 146728 | 69337 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 28 к.1 | 3 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-12 | 2026-09-30 | 44784.17 | 4246586
1048 | 146729 | 69337 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 28 к.1 | 3а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-10 | 2026-07-29 | 44784.17 | 4344487
1049 | 146730 | 69337 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 28 к.1 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-08 | 2026-05-27 | 44784.17 | 4246586
1050 | 146731 | 69337 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 28 к.1 | 1а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-03-25 | 44784.17 | 4344487
1051 | 146732 | 69337 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 28 к.1 | 2 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-08 | 2026-05-27 | 87024.38 | 4246586
1052 | 146733 | 69337 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 28 к.1 | 2а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-03-25 | 87024.38 | 4344487
1053 | 146134 | 69320 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 30 к.1 | 1 | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-29 | 2026-08-12 | 42885.29 | 3335241
1054 | 146135 | 69320 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 30 к.1 | 2 | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-29 | 2026-08-12 | 82229.76 | 3335241
1055 | 146136 | 69320 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 30 к.1 | 3 | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-29 | 2026-08-12 | 42885.29 | 3335241
1056 | 146125 | 69329 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 34 | 1а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-03-26 | 44784.17 | 4344487
1057 | 146126 | 69329 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 34 | 2а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-03-26 | 87024.38 | 4344487
1058 | 146127 | 69329 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 34 | 3а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-11 | 2026-07-30 | 44784.17 | 4344487
1059 | 146128 | 69329 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 34 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-09 | 2026-05-28 | 44784.17 | 4246586
1060 | 146129 | 69329 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 34 | 2 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-09 | 2026-05-28 | 87024.38 | 4246586
1061 | 146130 | 69329 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 34 | 3 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-13 | 2026-10-01 | 44784.17 | 4246586
1062 | 146137 | 69322 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 36 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-09 | 2026-05-28 | 44784.17 | 4246586
1063 | 146138 | 69322 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 36 | 1а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-03-26 | 44784.17 | 4344487
1064 | 146139 | 69322 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 36 | 2 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-09 | 2026-05-28 | 305590.18 | 4246586
1065 | 146140 | 69322 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 36 | 2а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-03-26 | 305590.18 | 4344487
1066 | 146141 | 69322 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 36 | 3 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-13 | 2026-10-01 | 44784.17 | 4246586
1067 | 146142 | 69322 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 36 | 3а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-11 | 2026-07-30 | 44784.17 | 4344487
1068 | 146143 | 69322 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 36 | 4 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-13 | 2026-10-01 | 44784.17 | 4246586
1069 | 146144 | 69322 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 36 | 4а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-11 | 2026-07-30 | 44784.17 | 4344487
1070 | 145754 | 69279 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 42 | 3а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-11 | 2026-07-30 | 87024.38 | 4344487
1071 | 145751 | 69279 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 42 | 3 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-13 | 2026-10-01 | 87024.38 | 4246586
1072 | 145749 | 69279 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 42 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-09 | 2026-05-28 | 44784.17 | 4246586
1073 | 145750 | 69279 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 42 | 2 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-09 | 2026-05-28 | 44784.17 | 4246586
1074 | 145752 | 69279 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 42 | 1а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-03-26 | 44784.17 | 4344487
1075 | 145753 | 69279 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 42 | 2а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-03-26 | 44784.17 | 4344487
1076 | 144673 | 69233 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 42 к.1 | 1а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-03-26 | 44784.17 | 4344487
1077 | 144674 | 69233 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 42 к.1 | 2а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-03-26 | 305590.18 | 4344487
1078 | 144675 | 69233 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 42 к.1 | 3а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-11 | 2026-07-30 | 44784.17 | 4344487
1079 | 144676 | 69233 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 42 к.1 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-09 | 2026-05-28 | 44784.17 | 4246586
1080 | 144677 | 69233 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 42 к.1 | 2 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-09 | 2026-05-28 | 305590.18 | 4246586
1081 | 144678 | 69233 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 42 к.1 | 3 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-13 | 2026-10-01 | 44784.17 | 4246586
1082 | 145248 | 69268 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 42 к.2 | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-24 | 2026-06-27 | 46446.85 | 5195013
1083 | 145249 | 69268 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 42 к.2 | 2 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-24 | 2026-06-27 | 313903.4 | 5195013
1084 | 145250 | 69268 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 42 к.2 | 1а | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-04-10 | 46446.85 | 5328149
1085 | 145251 | 69268 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 42 к.2 | 2а | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-04-10 | 313903.4 | 5328149
1086 | 145566 | 69289 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 50 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-09 | 2026-05-28 | 44784.17 | 4246586
1087 | 145567 | 69289 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 50 | 2 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-09 | 2026-05-28 | 87024.38 | 4246586
1088 | 145568 | 69289 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 50 | 3 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-11 | 2026-07-30 | 44784.17 | 4246586
1089 | 145569 | 69289 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 50 | 1а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-03-26 | 44784.17 | 4344487
1090 | 145570 | 69289 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 50 | 2а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-03-26 | 87024.38 | 4344487
1091 | 145571 | 69289 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 50 | 3а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-13 | 2026-10-01 | 44784.17 | 4344487
1092 | 145245 | 69271 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 50 к.1 | 2 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-24 | 2026-06-27 | 89795.46 | 5195013
1093 | 145246 | 69271 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 50 к.1 | 1а | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-04-10 | 46446.85 | 5328149
1094 | 145370 | 69271 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 50 к.1 | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-24 | 2026-06-27 | 46446.85 | 5195013
1095 | 145247 | 69271 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 50 к.1 | 2а | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-04-10 | 89795.46 | 5328149
1096 | 144679 | 69230 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 50 к.2 | 1а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-03-26 | 44784.17 | 4344487
1097 | 144680 | 69230 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 50 к.2 | 2а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-03-26 | 87024.38 | 4344487
1098 | 144681 | 69230 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 50 к.2 | 3а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-11 | 2026-07-30 | 44784.17 | 4344487
1099 | 144682 | 69230 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 50 к.2 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-09 | 2026-05-28 | 44784.17 | 4246586
1100 | 144683 | 69230 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 50 к.2 | 2 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-09 | 2026-05-28 | 87024.38 | 4246586
1101 | 144684 | 69230 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 50 к.2 | 3 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-13 | 2026-10-01 | 44784.17 | 4246586
1102 | 144479 | 69223 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 52 к.2 | 2 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-01 | 2026-11-14 | 82229.76 | 3514862
1103 | 144480 | 69223 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 52 к.2 | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-01 | 2026-11-14 | 42885.29 | 3514862
1104 | 144481 | 69223 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 52 к.2 | 1а | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-09-17 | 42885.29 | 3335241
1105 | 144482 | 69223 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 52 к.2 | 2а | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-09-17 | 82229.76 | 3335241
1106 | 144873 | 69253 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 52 к.3 | 2 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-24 | 2026-06-07 | 285327.07 | 3514862
1107 | 144874 | 69253 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 52 к.3 | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-24 | 2026-06-07 | 42885.29 | 3514862
1108 | 144875 | 69253 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 52 к.3 | 3 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-18 | 2026-10-01 | 42885.29 | 3514862
1109 | 144876 | 69253 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 52 к.3 | 4 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-18 | 2026-10-01 | 42885.29 | 3514862
1110 | 144877 | 69253 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 52 к.3 | 2а | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-25 | 2026-04-10 | 285327.07 | 3335241
1111 | 144878 | 69253 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 52 к.3 | 1а | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-25 | 2026-04-10 | 42885.29 | 3335241
1112 | 144879 | 69253 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 52 к.3 | 3а | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-21 | 2026-08-04 | 42885.29 | 3335241
1113 | 144880 | 69253 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 52 к.3 | 4а | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-21 | 2026-08-04 | 42885.29 | 3335241
1114 | 144833 | 69259 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 54 к.1 | 2 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-24 | 2026-06-07 | 82229.76 | 3514862
1115 | 144834 | 69259 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 54 к.1 | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-24 | 2026-06-07 | 42885.29 | 3514862
1116 | 144835 | 69259 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 54 к.1 | 3 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-18 | 2026-10-01 | 42885.29 | 3514862
1117 | 144836 | 69259 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 54 к.1 | 5 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-18 | 2026-10-01 | 42885.29 | 3514862
1118 | 144837 | 69259 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 54 к.1 | 4 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-18 | 2026-10-01 | 42885.29 | 3514862
1119 | 144838 | 69259 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 54 к.1 | 3а | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-21 | 2026-08-04 | 42885.29 | 3335241
1120 | 144839 | 69259 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 54 к.1 | 1а | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-25 | 2026-04-10 | 42885.29 | 3335241
1121 | 144840 | 69259 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 54 к.1 | 2а | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-25 | 2026-04-10 | 82229.76 | 3335241
1122 | 144841 | 69259 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 54 к.1 | 4а | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-21 | 2026-08-04 | 42885.29 | 3335241
1123 | 144842 | 69259 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 54 к.1 | 5а | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-21 | 2026-08-04 | 42885.29 | 3335241
1124 | 145252 | 69318 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 62 к.1 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-10 | 2026-05-29 | 44784.17 | 4246586
1125 | 145253 | 69318 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 62 к.1 | 2 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-10 | 2026-05-29 | 87024.38 | 4246586
1126 | 145254 | 69318 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 62 к.1 | 3 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-14 | 2026-10-02 | 85638.84 | 3734196
1127 | 145255 | 69318 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 62 к.1 | 4 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-14 | 2026-10-02 | 44784.17 | 4246586
1128 | 145256 | 69318 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 62 к.1 | 2а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-03-27 | 87024.38 | 4344487
1129 | 145257 | 69318 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 62 к.1 | 1а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-03-27 | 44784.17 | 4344487
1130 | 145258 | 69318 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 62 к.1 | 3а | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-12 | 2026-07-31 | 85638.84 | 4338911
1131 | 145259 | 69318 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 62 к.1 | 4а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-12 | 2026-07-31 | 44784.17 | 4344487
1132 | 145162 | 69275 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 64 | 3 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-14 | 2026-10-02 | 44784.17 | 4246586
1133 | 145163 | 69275 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 64 | 4 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-14 | 2026-10-02 | 44784.17 | 4246586
1134 | 145164 | 69275 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 64 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-10 | 2026-05-29 | 44784.17 | 4246586
1135 | 145165 | 69275 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 64 | 2 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-10 | 2026-05-29 | 87024.38 | 4246586
1136 | 145166 | 69275 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 64 | 3а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-12 | 2026-07-31 | 44784.17 | 4344487
1137 | 145167 | 69275 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 64 | 4а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-12 | 2026-07-31 | 44784.17 | 4344487
1138 | 145168 | 69275 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 64 | 1а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-03-27 | 44784.17 | 4344487
1139 | 145169 | 69275 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 64 | 2а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-03-27 | 87024.38 | 4344487
1140 | 144430 | 69237 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 72 | 5 | 7 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 7 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42053.95 | 3302600
1141 | 144431 | 69237 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 72 | 2 | 7 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 7 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 281170.45 | 3302600
1142 | 144432 | 69237 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 72 | 6 | 7 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 7 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42053.95 | 3302600
1143 | 144433 | 69237 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 72 | 1 | 7 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 7 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42053.95 | 3302600
1144 | 144434 | 69237 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 72 | 4 | 7 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 7 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42053.95 | 3302600
1145 | 144435 | 69237 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 72 | 3 | 7 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 7 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42053.95 | 3302600
1146 | 145321 | 69284 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 74 | 1 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-10 | 2026-05-29 | 43952.93 | 3734196
1147 | 145323 | 69284 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 74 | 3 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-10 | 2026-05-29 | 43952.93 | 3734196
1148 | 145325 | 69284 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 74 | 5 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-14 | 2026-10-02 | 43952.93 | 3734196
1149 | 145320 | 69284 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 74 | 5а | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-12 | 2026-07-31 | 43952.93 | 4338911
1150 | 145118 | 69284 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 74 | 3а | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-03-27 | 43952.93 | 4338911
1151 | 145316 | 69284 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 74 | 1а | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-03-27 | 43952.93 | 4338911
1152 | 145317 | 69284 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 74 | 2а | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-03-27 | 301433.57 | 4338911
1153 | 145319 | 69284 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 74 | 4а | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-12 | 2026-07-31 | 43952.93 | 4338911
1154 | 145322 | 69284 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 74 | 2 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-10 | 2026-05-29 | 301433.57 | 3734196
1155 | 145324 | 69284 | ЮЗАО | Южное Бутово | Лазарева Адмирала ул. 74 | 4 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-14 | 2026-10-02 | 43952.93 | 3734196
1156 | 46498 | 12541 | СВАО | Марьина Роща | Лазаревский пер. 8 | 3 | 7 | 350 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.65 | 7 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-05 | 2026-07-24 | 82506.82 | 3315147
1157 | 46548 | 12541 | СВАО | Марьина Роща | Лазаревский пер. 8 | 1 | 7 | 350 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.65 | 7 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-05 | 2026-07-24 | 286158.41 | 3315147
1158 | 46549 | 12541 | СВАО | Марьина Роща | Лазаревский пер. 8 | 2 | 7 | 350 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.65 | 7 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-05 | 2026-07-24 | 82506.82 | 3315147
1159 | 33840 | 12553 | ВАО | Перово | Лазо ул. 14 к.1 | 1а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-10 | 2026-07-29 | 87024.38 | 4246586
1160 | 33841 | 12553 | ВАО | Перово | Лазо ул. 14 к.1 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-08 | 2026-05-27 | 44784.17 | 4246586
1161 | 33471 | 12558 | ВАО | Перово | Лазо ул. 16 к.2 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-10 | 2026-07-29 | 44784.17 | 4246586
1162 | 33472 | 12558 | ВАО | Перово | Лазо ул. 16 к.2 | 1а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-08 | 2026-05-27 | 87024.38 | 4246586
1163 | 52451 | 12559 | ВАО | Перово | Лазо ул. 18 к.1 | 1а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-10 | 2026-07-29 | 87024.38 | 4246586
1164 | 52452 | 12559 | ВАО | Перово | Лазо ул. 18 к.1 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-08 | 2026-05-27 | 44784.17 | 4246586
1165 | 85345 | 12689 | САО | Аэропорт | Ленинградский просп. 62 | 12 | 6 | 630 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 6 | 630 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-05 | 2026-07-24 | 280328 | 3014664
1166 | 69788 | 12636 | САО | Беговой | Ленинградский просп. 9 | 4 | 8 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 288652.43 | 3280253
1167 | 22336 | 12760 | САО | Войковский | Ленинградское шоссе 52 | 6 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 84169.49 | 3514862
1168 | 22337 | 12760 | САО | Войковский | Ленинградское шоссе 52 | 5 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 291146.27 | 3514862
1169 | 75706 | 12953 | ЮЗАО | Обручевский | Ленинский просп. 109/1 к.1 | 23 | 25 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | 25 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-09 | 2026-07-02 | 369115.6 | 7603427
1170 | 45255 | 12976 | ЗАО | Проспект Вернадского | Ленинский просп. 130 к.1 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-24 | 2026-05-17 | 88409.92 | 4743966
1171 | 7409 | 12900 | ЮЗАО | Гагаринский | Ленинский просп. 70/11 | 3а | 9 | 240 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 240 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-03-27 | 84169.49 | 3514862
1172 | 7411 | 12900 | ЮЗАО | Гагаринский | Ленинский просп. 70/11 | 5а | 9 | 240 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 240 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-10 | 2026-05-29 | 84169.49 | 3514862
1173 | 7438 | 12900 | ЮЗАО | Гагаринский | Ленинский просп. 70/11 | 4а | 9 | 240 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 240 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-03-27 | 291146.27 | 3514862
1174 | 7440 | 12900 | ЮЗАО | Гагаринский | Ленинский просп. 70/11 | 7а | 9 | 240 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 240 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-10 | 2026-05-29 | 84169.49 | 3514862
1175 | 7442 | 12900 | ЮЗАО | Гагаринский | Ленинский просп. 70/11 | 8а | 9 | 240 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 240 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-12 | 2026-07-31 | 84169.49 | 3514862
1176 | 7444 | 12900 | ЮЗАО | Гагаринский | Ленинский просп. 70/11 | 9а | 9 | 240 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 240 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-12 | 2026-07-31 | 84169.49 | 3514862
1177 | 33647 | 12939 | ЮЗАО | Ломоносовский | Ленинский просп. 93 к.4 | 5 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-05 | 2026-08-23 | 84169.49 | 3514862
1178 | 33648 | 12939 | ЮЗАО | Ломоносовский | Ленинский просп. 93 к.4 | 4 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-05 | 2026-08-23 | 84169.49 | 3514862
1179 | 34376 | 12939 | ЮЗАО | Ломоносовский | Ленинский просп. 93 к.4 | 2 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-30 | 291146.27 | 3514862
1180 | 34377 | 12939 | ЮЗАО | Ломоносовский | Ленинский просп. 93 к.4 | 3 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-30 | 84169.49 | 3514862
1181 | 34610 | 12939 | ЮЗАО | Ломоносовский | Ленинский просп. 93 к.4 | 1 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-30 | 84169.49 | 3514862
1182 | 96722 | 13013 | СВАО | Бабушкинский | Ленская ул. 23 | 8 | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-05-15 | 313903.4 | 5328149
1183 | 6716 | 13049 | ЦАО | Тверской | Лесная ул. 8/12 | 3 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 2026-11-06 | 291146.27 | 3514862
1184 | 43057 | 13290 | ЗАО | Проспект Вернадского | Лобачевского ул. 76 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-24 | 2026-05-17 | 88409.92 | 4743966
1185 | 42793 | 13318 | САО | Дмитровский | Лобненская ул. 8 | 3 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 42885.29 | 3514862
1186 | 42795 | 13318 | САО | Дмитровский | Лобненская ул. 8 | 2 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 82229.76 | 3514862
1187 | 43217 | 13318 | САО | Дмитровский | Лобненская ул. 8 | 4 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
1188 | 43218 | 13318 | САО | Дмитровский | Лобненская ул. 8 | 5 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
1189 | 43219 | 13318 | САО | Дмитровский | Лобненская ул. 8 | 6 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
1190 | 42794 | 13318 | САО | Дмитровский | Лобненская ул. 8 | 1 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 42885.29 | 3514862
1191 | 73871 | 13415 | СВАО | Ярославский | Лосевская ул. 1 к.2 | 1 | 12 | 500 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-30 | 2026-05-18 | 44784.17 | 4344487
1192 | 73872 | 13415 | СВАО | Ярославский | Лосевская ул. 1 к.2 | 2 | 12 | 500 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-30 | 2026-05-18 | 87024.38 | 4344487
1193 | 73873 | 13415 | СВАО | Ярославский | Лосевская ул. 1 к.2 | 3 | 12 | 500 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 44784.17 | 4344487
1194 | 142612 | 13419 | СВАО | Ярославский | Лосевская ул. 5 | 1 | 14 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-24 | 2026-05-17 | 88409.92 | 4743966
1195 | 67067 | 13496 | ЮВАО | Текстильщики | Люблинская ул. 31/1 | 1 | 14 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-10 | 2026-12-03 | 309746.78 | 4743966
1196 | 67068 | 13496 | ЮВАО | Текстильщики | Люблинская ул. 31/1 | 1а | 14 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-09-26 | 309746.78 | 4863761
1197 | 42480 | 13477 | ЮВАО | Текстильщики | Люблинская ул. 5 к.6 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-05 | 2026-11-23 | 44784.17 | 4246586
1198 | 42481 | 13477 | ЮВАО | Текстильщики | Люблинская ул. 5 к.6 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-09-21 | 87024.38 | 4246586
1199 | 144747 | 67430 | ЮВАО | Текстильщики | Люблинская ул. 51 | 2 | 12 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-30 | 2026-05-18 | 312656.39 | 4344487
1200 | 144749 | 67430 | ЮВАО | Текстильщики | Люблинская ул. 51 | 3 | 12 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 89379.78 | 4344487
1201 | 145194 | 67450 | ЮВАО | Текстильщики | Малышева ул. 22 | 1а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2026-04-06 | 45615.52 | 4863761
1202 | 145195 | 67450 | ЮВАО | Текстильщики | Малышева ул. 22 | 2а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2026-04-06 | 309746.78 | 4863761
1203 | 145196 | 67450 | ЮВАО | Текстильщики | Малышева ул. 22 | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-20 | 2026-06-13 | 45615.52 | 4743966
1204 | 145197 | 67450 | ЮВАО | Текстильщики | Малышева ул. 22 | 2 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-20 | 2026-06-13 | 309746.78 | 4743966
1205 | 134363 | 13782 | ЮВАО | Текстильщики | Малышева ул. 28 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2026-04-01 | 87024.38 | 4246586
1206 | 134364 | 13782 | ЮВАО | Текстильщики | Малышева ул. 28 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-15 | 2026-06-03 | 44784.17 | 4246586
1207 | 67907 | 13792 | ЦАО | Пресненский | Мантулинская ул. 16 | 3 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-07-30 | 277833.98 | 5190528
1208 | 67910 | 13792 | ЦАО | Пресненский | Мантулинская ул. 16 | 4 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-07-30 | 80288.1 | 5190528
1209 | 67908 | 13793 | ЦАО | Пресненский | Мантулинская ул. 18 | 3 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-07-30 | 277833.98 | 5190528
1210 | 67909 | 13793 | ЦАО | Пресненский | Мантулинская ул. 18 | 4 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-07-30 | 80288.1 | 5190528
1211 | 67267 | 27992 | ЦАО | Басманный | Маросейка ул. 13 с.3 | 3а | 8 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-01 | 2026-11-14 | 288652.43 | 3280253
1212 | 68373 | 27992 | ЦАО | Басманный | Маросейка ул. 13 с.3 | 3 | 8 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-09-17 | 83338.15 | 3280253
1213 | 145995 | 67477 | ЮВАО | Марьино | Марьинский Парк ул. 7 к.2 | 1 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-13 | 2026-06-01 | 43952.93 | 3734196
1214 | 145996 | 67477 | ЮВАО | Марьино | Марьинский Парк ул. 7 к.2 | 2 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-13 | 2026-06-01 | 301433.57 | 3734196
1215 | 145997 | 67477 | ЮВАО | Марьино | Марьинский Парк ул. 7 к.2 | 3 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-17 | 2026-10-05 | 43952.93 | 3734196
1216 | 145998 | 67477 | ЮВАО | Марьино | Марьинский Парк ул. 7 к.2 | 1а | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-03-30 | 43952.93 | 4338911
1217 | 145999 | 67477 | ЮВАО | Марьино | Марьинский Парк ул. 7 к.2 | 2а | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-03-30 | 301433.57 | 4338911
1218 | 146000 | 67477 | ЮВАО | Марьино | Марьинский Парк ул. 7 к.2 | 3а | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-15 | 2026-08-03 | 43952.93 | 4338911
1219 | 147407 | 67528 | ЮВАО | Марьино | Марьинский Парк ул. 9 к.1 | 1 | 7 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 7 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 281170.45 | 3302600
1220 | 147408 | 67528 | ЮВАО | Марьино | Марьинский Парк ул. 9 к.1 | 2 | 7 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 7 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 42053.95 | 3302600
1221 | 147409 | 67528 | ЮВАО | Марьино | Марьинский Парк ул. 9 к.1 | 3 | 7 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 7 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42053.95 | 3302600
1222 | 147410 | 67528 | ЮВАО | Марьино | Марьинский Парк ул. 9 к.1 | 4 | 7 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 7 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42053.95 | 3302600
1223 | П-6047 | 13935 | САО | Аэропорт | Масловка Верхн. ул. 21 | 1 | 7 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 7 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 286158.41 | 3315147
1224 | 18149 | 13936 | САО | Савёловский | Масловка Верхн. ул. 22 | 1 | 8 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-05 | 2026-07-24 | 83338.15 | 3280253
1225 | 18150 | 13936 | САО | Савёловский | Масловка Верхн. ул. 22 | 2 | 8 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-05 | 2026-07-24 | 288652.43 | 3280253
1226 | 18151 | 13936 | САО | Савёловский | Масловка Верхн. ул. 22 | 3 | 8 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-05 | 2026-07-24 | 83338.15 | 3280253
1227 | 52438 | 13951 | САО | Савёловский | Масловка Нижн. ул. 6 к.2 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-22 | 2026-12-10 | 44784.17 | 4246586
1228 | 52439 | 13951 | САО | Савёловский | Масловка Нижн. ул. 6 к.2 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-20 | 2026-10-08 | 87024.38 | 4246586
1229 | 71928 | 13961 | ЮАО | Даниловский | Мастеркова ул. 3 | 1 | 9 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-08 | 2026-07-27 | 84169.49 | 3514862
1230 | 77134 | 13961 | ЮАО | Даниловский | Мастеркова ул. 3 | 3 | 9 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-08 | 2026-07-27 | 84169.49 | 3514862
1231 | 72776 | 13961 | ЮАО | Даниловский | Мастеркова ул. 3 | 2 | 9 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-08 | 2026-07-27 | 291146.27 | 3514862
1232 | 146332 | 67484 | ЮВАО | Южнопортовый | Машиностроения 1-я ул. 6А | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-21 | 2026-06-24 | 47914.82 | 5264359
1233 | 146333 | 67484 | ЮВАО | Южнопортовый | Машиностроения 1-я ул. 6А | 2 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-21 | 2026-06-24 | 340019.3 | 5264359
1234 | 146334 | 67484 | ЮВАО | Южнопортовый | Машиностроения 1-я ул. 6А | 3 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-09-24 | 2026-11-27 | 47914.82 | 5264359
1235 | 146335 | 67484 | ЮВАО | Южнопортовый | Машиностроения 1-я ул. 6А | 1а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-04-07 | 47914.82 | 5430016
1236 | 146336 | 67484 | ЮВАО | Южнопортовый | Машиностроения 1-я ул. 6А | 2а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-04-07 | 340019.3 | 5430016
1237 | 146337 | 67484 | ЮВАО | Южнопортовый | Машиностроения 1-я ул. 6А | 3а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-07-08 | 2026-09-10 | 47914.82 | 5430016
1238 | 61008 | 14124 | ЮАО | Бирюлёво Западное | Медынская ул. 5 к.2 | 3 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 44784.17 | 4246586
1239 | 61010 | 14124 | ЮАО | Бирюлёво Западное | Медынская ул. 5 к.2 | 2 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-30 | 2026-05-18 | 87024.38 | 4246586
1240 | 61012 | 14124 | ЮАО | Бирюлёво Западное | Медынская ул. 5 к.2 | 4 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 44784.17 | 4246586
1241 | 61013 | 14124 | ЮАО | Бирюлёво Западное | Медынская ул. 5 к.2 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-30 | 2026-05-18 | 44784.17 | 4246586
1242 | 144734 | 69196 | ЮЗАО | Южное Бутово | Мелитопольская 2-я ул. 5 | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-20 | 2026-12-23 | 313903.4 | 5195013
1243 | 144735 | 69196 | ЮЗАО | Южное Бутово | Мелитопольская 2-я ул. 5 | 1а | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-10-06 | 313903.4 | 5328149
1244 | 16828 | 14158 | ЮВАО | Южнопортовый | Мельникова ул. 24 | 1 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 42469.62 | 3280253
1245 | 16829 | 14158 | ЮВАО | Южнопортовый | Мельникова ул. 24 | 2 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 283248.8 | 3280253
1246 | 16830 | 14158 | ЮВАО | Южнопортовый | Мельникова ул. 24 | 3 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 42469.62 | 3280253
1247 | 31651 | 14253 | ВАО | Перово | Металлургов ул. 38 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-05 | 2026-11-23 | 44784.17 | 4246586
1248 | 31652 | 14253 | ВАО | Перово | Металлургов ул. 38 | 1а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-09-21 | 305590.18 | 4246586
1249 | 31053 | 14255 | ВАО | Перово | Металлургов ул. 42 | 1а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-25 | 2026-10-13 | 87024.38 | 4246586
1250 | 31429 | 14259 | ВАО | Перово | Металлургов ул. 46 к.2 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-05 | 2026-11-23 | 44784.17 | 4246586
1251 | 31430 | 14259 | ВАО | Перово | Металлургов ул. 46 к.2 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-09-21 | 87024.38 | 4246586
1252 | 61925 | 14398 | ЮАО | Нагатино-Садовники | Миллионщикова Академ. ул. 16 | 5 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-25 | 2026-08-08 | 82229.76 | 3514862
1253 | 61926 | 14398 | ЮАО | Нагатино-Садовники | Миллионщикова Академ. ул. 16 | 6 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-25 | 2026-08-08 | 42885.29 | 3514862
1254 | 67404 | 14496 | ЦАО | Мещанский | Мира просп. 73 | 1 | 7 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 7 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-08 | 2026-07-27 | 286158.41 | 3315147
1255 | 67505 | 14496 | ЦАО | Мещанский | Мира просп. 73 | 2 | 7 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 7 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-08 | 2026-07-27 | 82506.82 | 3315147
1256 | 79165 | 14496 | ЦАО | Мещанский | Мира просп. 73 | 3 | 7 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 7 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-08 | 2026-07-27 | 82506.82 | 3315147
1257 | 60190 | 14507 | СВАО | Останкинский | Мира просп. 89 | 4а | 10 | 500 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-25 | 2026-10-13 | 307668.53 | 4338911
1258 | 59095 | 14510 | СВАО | Останкинский | Мира просп. 91 к.3 | 1а | 14 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-18 | 2026-12-11 | 88409.92 | 4743966
1259 | 59096 | 14510 | СВАО | Останкинский | Мира просп. 91 к.3 | 1 | 14 | 500 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-11 | 2026-10-04 | 88409.92 | 4863761
1260 | 42339 | 14595 | ВАО | Соколиная Гора | Мироновская ул. 10 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-25 | 2026-10-13 | 87024.38 | 4246586
1261 | 114310 | 14686 | ЮВАО | Рязанский | Михайлова ул. 33 к.3 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-26 | 2026-10-14 | 87024.38 | 4246586
1262 | 126187 | 14658 | ЮВАО | Рязанский | Михайлова ул. 8 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 82229.76 | 3514862
1263 | 51767 | 14730 | САО | Коптево | Михалковская ул. 12 | 1п | 14 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-24 | 2026-05-17 | 88409.92 | 4863761
1264 | 38552 | 14736 | САО | Коптево | Михалковская ул. 20 | 1л | 14 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 14 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-17 | 2026-12-10 | 88409.92 | 4743966
1265 | 38553 | 14736 | САО | Коптево | Михалковская ул. 20 | 1п | 14 | 500 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-10 | 2026-10-03 | 88409.92 | 4863761
1266 | 43843 | 14727 | САО | Коптево | Михалковская ул. 8 | 1л | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-24 | 2026-05-17 | 88409.92 | 4743966
1267 | 53237 | 14750 | САО | Коптево | Михалковский 3-й пер. 7 | 1л | 12 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-10 | 2026-09-28 | 312656.39 | 4246586
1268 | 108942 | 14750 | САО | Коптево | Михалковский 3-й пер. 7 | 1п | 12 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-12 | 2026-11-30 | 312656.39 | 4344487
1269 | 145032 | 71172 | ЗАО | Раменки | Мичуринский просп. 21 к.1 | 1 | 17 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 17 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-21 | 2026-06-24 | 97921.04 | 5264359
1270 | 145033 | 71172 | ЗАО | Раменки | Мичуринский просп. 21 к.1 | 2 | 17 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 17 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-21 | 2026-06-24 | 349163.87 | 5264359
1271 | 145034 | 71172 | ЗАО | Раменки | Мичуринский просп. 21 к.1 | 3 | 17 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 17 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-21 | 2026-06-24 | 97921.04 | 5264359
1272 | 145035 | 71172 | ЗАО | Раменки | Мичуринский просп. 21 к.1 | 4 | 17 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 17 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-09-24 | 2026-11-27 | 97921.04 | 5264359
1273 | 145036 | 71172 | ЗАО | Раменки | Мичуринский просп. 21 к.1 | 5 | 17 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 17 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-09-24 | 2026-11-27 | 97921.04 | 5264359
1274 | 145037 | 71172 | ЗАО | Раменки | Мичуринский просп. 21 к.1 | 6 | 17 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 17 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-09-24 | 2026-11-27 | 97921.04 | 5264359
1275 | 145038 | 71172 | ЗАО | Раменки | Мичуринский просп. 21 к.1 | 1а | 17 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 17 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-04-07 | 97921.04 | 5430016
1276 | 145039 | 71172 | ЗАО | Раменки | Мичуринский просп. 21 к.1 | 2а | 17 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 17 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-04-07 | 349163.87 | 5430016
1277 | 145040 | 71172 | ЗАО | Раменки | Мичуринский просп. 21 к.1 | 3а | 17 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 17 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-04-07 | 97921.04 | 5430016
1278 | 145041 | 71172 | ЗАО | Раменки | Мичуринский просп. 21 к.1 | 4а | 17 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 17 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-07-08 | 2026-09-10 | 97921.04 | 5430016
1279 | 145042 | 71172 | ЗАО | Раменки | Мичуринский просп. 21 к.1 | 5а | 17 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 17 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-07-08 | 2026-09-10 | 97921.04 | 5430016
1280 | 145043 | 71172 | ЗАО | Раменки | Мичуринский просп. 21 к.1 | 6а | 17 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 17 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-07-08 | 2026-09-10 | 97921.04 | 5430016
1281 | 36958 | 14841 | САО | Савёловский | Мишина ул. 4 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-12 | 2026-11-30 | 44784.17 | 4246586
1282 | 36959 | 14841 | САО | Савёловский | Мишина ул. 4 | 1а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-10 | 2026-09-28 | 87024.38 | 4246586
1283 | 43230 | 15108 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 11 к.1 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
1284 | 43231 | 15108 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 11 к.1 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 285327.07 | 3514862
1285 | 43232 | 15108 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 11 к.1 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
1286 | 43233 | 15108 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 11 к.1 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
1287 | 44595 | 15108 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 11 к.1 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
1288 | 44596 | 15108 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 11 к.1 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
1289 | 44597 | 15108 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 11 к.1 | 7 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
1290 | 44598 | 15108 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 11 к.1 | 8 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
1291 | 44599 | 15108 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 11 к.1 | 9 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
1292 | 44600 | 15108 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 11 к.1 | 10 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
1293 | 42936 | 15114 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 12 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
1294 | 42937 | 15114 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 12 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
1295 | 42938 | 15114 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 12 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 285327.07 | 3514862
1296 | 42939 | 15114 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 12 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
1297 | 42940 | 15114 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 12 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
1298 | 42941 | 15114 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 12 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
1299 | 47720 | 15118 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 13 к.4 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 42885.29 | 3514862
1300 | 47721 | 15118 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 13 к.4 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 82229.76 | 3514862
1301 | 38379 | 15126 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 15 к.2 | 6 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 285327.07 | 3514862
1302 | 44523 | 15127 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 15 к.3 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
1303 | 44524 | 15127 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 15 к.3 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 82229.76 | 3514862
1304 | 44525 | 15127 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 15 к.3 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
1305 | 44526 | 15127 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 15 к.3 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
1306 | 42379 | 15128 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 15 к.4 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
1307 | 42382 | 15128 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 15 к.4 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
1308 | 42380 | 15128 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 15 к.4 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
1309 | 42381 | 15128 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 15 к.4 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 82229.76 | 3514862
1310 | 45658 | 15136 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 19 к.1 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
1311 | 45659 | 15136 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 19 к.1 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 82229.76 | 3514862
1312 | 45660 | 15136 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 19 к.1 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
1313 | 45661 | 15136 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 19 к.1 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
1314 | 45662 | 15136 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 19 к.1 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 42885.29 | 3514862
1315 | 45663 | 15136 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 19 к.1 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
1316 | 49069 | 15136 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 19 к.1 | 7 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
1317 | 49070 | 15136 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 19 к.1 | 8 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
1318 | 49071 | 15136 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 19 к.1 | 9 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
1319 | 49072 | 15136 | ВАО | Ивановское | Молостовых ул. 19 к.1 | 10 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 42885.29 | 3514862
1320 | 55426 | 15284 | ЗАО | Раменки | Мосфильмовская ул. 74 | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-25 | 2026-08-28 | 46446.85 | 5195013
1321 | 55427 | 15284 | ЗАО | Раменки | Мосфильмовская ул. 74 | 2 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-25 | 2026-08-28 | 313903.4 | 5195013
1322 | 55428 | 15284 | ЗАО | Раменки | Мосфильмовская ул. 74 | 2а | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-08 | 2026-06-11 | 313903.4 | 5328149
1323 | 55429 | 15284 | ЗАО | Раменки | Мосфильмовская ул. 74 | 1а | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-08 | 2026-06-11 | 46446.85 | 5328149
1324 | 75937 | 6516 | ЮАО | Зябликово | Мусы Джалиля ул. 15 к.1 | 5 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 44784.17 | 4246586
1325 | 75939 | 6516 | ЮАО | Зябликово | Мусы Джалиля ул. 15 к.1 | 6 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 44784.17 | 4246586
1326 | 75941 | 6516 | ЮАО | Зябликово | Мусы Джалиля ул. 15 к.1 | 7 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 44784.17 | 4246586
1327 | 75943 | 6516 | ЮАО | Зябликово | Мусы Джалиля ул. 15 к.1 | 8 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 44784.17 | 4246586
1328 | 75945 | 6516 | ЮАО | Зябликово | Мусы Джалиля ул. 15 к.1 | 1 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-30 | 2026-05-18 | 44784.17 | 4246586
1329 | 75947 | 6516 | ЮАО | Зябликово | Мусы Джалиля ул. 15 к.1 | 2 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-30 | 2026-05-18 | 87024.38 | 4246586
1330 | 75949 | 6516 | ЮАО | Зябликово | Мусы Джалиля ул. 15 к.1 | 3 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-30 | 2026-05-18 | 44784.17 | 4246586
1331 | 75951 | 6516 | ЮАО | Зябликово | Мусы Джалиля ул. 15 к.1 | 4 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-30 | 2026-05-18 | 44784.17 | 4246586
1332 | 79983 | 15395 | ЦАО | Якиманка | Мытная ул. 46/2 с.1 | 1 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-10 | 2026-05-29 | 44784.17 | 4246586
1333 | 80615 | 15395 | ЦАО | Якиманка | Мытная ул. 46/2 с.1 | 1а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-03-27 | 87024.38 | 4246586
1334 | 147292 | 73737 | СЗАО | Покровское-Стрешнево | Набережная М. ул. 15 к.1 | 1 | 9 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-01 | 2026-11-14 | 291146.27 | 3335241
1335 | 147293 | 73737 | СЗАО | Покровское-Стрешнево | Набережная М. ул. 15 к.1 | 1а | 9 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-09-17 | 84169.49 | 3335241
1336 | 44652 | 15463 | СЗАО | Покровское-Стрешнево | Набережная М. ул. 3 с.1 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-19 | 2026-12-12 | 45615.52 | 4743966
1337 | 44653 | 15463 | СЗАО | Покровское-Стрешнево | Набережная М. ул. 3 с.1 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 2026-10-05 | 88409.92 | 4743966
1338 | 68173 | 15534 | ЮАО | Нагатино-Садовники | Нагатинская ул. 28 к.2 | 1 | 7 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 7 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-26 | 2026-08-09 | 286158.41 | 3315147
1339 | 36738 | 15589 | ЮЗАО | Котловка | Нагорная ул. 19 к.4 | 1а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-26 | 2026-10-14 | 87024.38 | 4246586
1340 | 37505 | 15702 | СВАО | Свиблово | Нансена пр. 6 к.1 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-26 | 2026-10-14 | 87024.38 | 4246586
1341 | 55044 | 15836 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Народного Ополчения ул. 29 к.1 | 7 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 42885.29 | 3514862
1342 | 55046 | 15836 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Народного Ополчения ул. 29 к.1 | 8 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
1343 | 55047 | 15836 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Народного Ополчения ул. 29 к.1 | 9 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
1344 | 55048 | 15836 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Народного Ополчения ул. 29 к.1 | 10 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
1345 | 55049 | 15836 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Народного Ополчения ул. 29 к.1 | 11 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
1346 | 55906 | 15836 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Народного Ополчения ул. 29 к.1 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 42885.29 | 3514862
1347 | 55907 | 15836 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Народного Ополчения ул. 29 к.1 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 42885.29 | 3514862
1348 | 55050 | 15836 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Народного Ополчения ул. 29 к.1 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 82229.76 | 3514862
1349 | 49805 | 13241 | САО | Тимирязевский | Нижнелихоборский 3-й пр. 6 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-03-27 | 44784.17 | 4246586
1350 | 49806 | 13241 | САО | Тимирязевский | Нижнелихоборский 3-й пр. 6 | 1л | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-10 | 2026-05-29 | 44784.17 | 4246586
1351 | 49807 | 13241 | САО | Тимирязевский | Нижнелихоборский 3-й пр. 6 | 2а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-03-27 | 44784.17 | 4246586
1352 | 49808 | 13241 | САО | Тимирязевский | Нижнелихоборский 3-й пр. 6 | 2 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-10 | 2026-05-29 | 44784.17 | 4246586
1353 | 49809 | 13241 | САО | Тимирязевский | Нижнелихоборский 3-й пр. 6 | 3 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-14 | 2026-10-02 | 44784.17 | 4246586
1354 | 49810 | 13241 | САО | Тимирязевский | Нижнелихоборский 3-й пр. 6 | 3а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-12 | 2026-07-31 | 87024.38 | 4246586
1355 | 42894 | 16215 | ЦАО | Тверской | Никоновский пер. 3/1 | 1л | 14 | 500 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-04-01 | 317644.34 | 4863761
1356 | 42895 | 16215 | ЦАО | Тверской | Никоновский пер. 3/1 | 1п | 14 | 350 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 2026-06-08 | 317644.34 | 4743966
1357 | 145732 | 68112 | ЮЗАО | Обручевский | Новаторов ул. 34 к.7 | 1а | 25 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | 25 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-24 | 2026-11-16 | 369115.6 | 7603427
1358 | 145733 | 68112 | ЮЗАО | Обручевский | Новаторов ул. 34 к.7 | 1б | 25 | 1000 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | 25 | 1000 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-18 | 2026-08-10 | 104571.59 | 8058601
1359 | 145734 | 68112 | ЮЗАО | Обручевский | Новаторов ул. 34 к.7 | 1в | 25 | 1000 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | 25 | 1000 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-05-04 | 369115.6 | 8058601
1360 | 146794 | 64118 | ВАО | Новокосино | Новокосинская ул. 13 к.2 | 2б | 25 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | 25 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-24 | 2026-11-16 | 104571.59 | 7603427
1361 | 146795 | 64118 | ВАО | Новокосино | Новокосинская ул. 13 к.2 | 1б | 25 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | 25 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-24 | 2026-11-16 | 369115.6 | 7603427
1362 | 146796 | 64118 | ВАО | Новокосино | Новокосинская ул. 13 к.2 | 2а | 25 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | 25 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-18 | 2026-08-10 | 104571.59 | 8058601
1363 | 146797 | 64118 | ВАО | Новокосино | Новокосинская ул. 13 к.2 | 2в | 25 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | 25 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-05-04 | 104571.59 | 8058601
1364 | 146798 | 64118 | ВАО | Новокосино | Новокосинская ул. 13 к.2 | 1а | 25 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | 25 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-18 | 2026-08-10 | 104571.59 | 8058601
1365 | 146799 | 64118 | ВАО | Новокосино | Новокосинская ул. 13 к.2 | 1в | 25 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | 25 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-05-04 | 369115.6 | 8058601
1366 | 48292 | 16613 | ЮВАО | Рязанский | Новокузьминская 1-я ул. 22 к.1 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
1367 | 48293 | 16613 | ЮВАО | Рязанский | Новокузьминская 1-я ул. 22 к.1 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
1368 | 48294 | 16613 | ЮВАО | Рязанский | Новокузьминская 1-я ул. 22 к.1 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
1369 | 48295 | 16613 | ЮВАО | Рязанский | Новокузьминская 1-я ул. 22 к.1 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 82229.76 | 3514862
1370 | 48296 | 16613 | ЮВАО | Рязанский | Новокузьминская 1-я ул. 22 к.1 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
1371 | 48291 | 16613 | ЮВАО | Рязанский | Новокузьминская 1-я ул. 22 к.1 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
1372 | 53874 | 16627 | ЮВАО | Рязанский | Новокузьминская 4-я ул. 10 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
1373 | 53875 | 16627 | ЮВАО | Рязанский | Новокузьминская 4-я ул. 10 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 82229.76 | 3514862
1374 | 53876 | 16627 | ЮВАО | Рязанский | Новокузьминская 4-я ул. 10 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
1375 | 53877 | 16627 | ЮВАО | Рязанский | Новокузьминская 4-я ул. 10 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
1376 | 58424 | 16625 | ЮВАО | Рязанский | Новокузьминская 4-я ул. 9 к.2 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 42885.29 | 3514862
1377 | 58425 | 16625 | ЮВАО | Рязанский | Новокузьминская 4-я ул. 9 к.2 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 82229.76 | 3514862
1378 | 146245 | 67495 | ЮВАО | Марьино | Новомарьинская ул. 30 | 1а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-04-09 | 47914.82 | 5430016
1379 | 146246 | 67495 | ЮВАО | Марьино | Новомарьинская ул. 30 | 2а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-04-09 | 94872.82 | 5430016
1380 | 146247 | 67495 | ЮВАО | Марьино | Новомарьинская ул. 30 | 3а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-07-10 | 2026-09-12 | 47914.82 | 5430016
1381 | 146248 | 67495 | ЮВАО | Марьино | Новомарьинская ул. 30 | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-23 | 2026-06-26 | 47914.82 | 5264359
1382 | 146249 | 67495 | ЮВАО | Марьино | Новомарьинская ул. 30 | 2 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-23 | 2026-06-26 | 94872.82 | 5264359
1383 | 146250 | 67495 | ЮВАО | Марьино | Новомарьинская ул. 30 | 3 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-09-26 | 2026-11-29 | 47914.82 | 5264359
1384 | 146350 | 67493 | ЮВАО | Марьино | Новомарьинская ул. 36 к.1 | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-23 | 2026-06-26 | 47914.82 | 5264359
1385 | 146351 | 67493 | ЮВАО | Марьино | Новомарьинская ул. 36 к.1 | 2 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-23 | 2026-06-26 | 94872.82 | 5264359
1386 | 146352 | 67493 | ЮВАО | Марьино | Новомарьинская ул. 36 к.1 | 3 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-09-26 | 2026-11-29 | 47914.82 | 5264359
1387 | 146353 | 67493 | ЮВАО | Марьино | Новомарьинская ул. 36 к.1 | 1а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-04-09 | 47914.82 | 5430016
1388 | 146354 | 67493 | ЮВАО | Марьино | Новомарьинская ул. 36 к.1 | 2а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-04-09 | 94872.82 | 5430016
1389 | 146355 | 67493 | ЮВАО | Марьино | Новомарьинская ул. 36 к.1 | 3а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-07-10 | 2026-09-12 | 47914.82 | 5430016
1390 | 145726 | 67460 | ЮВАО | Марьино | Новомарьинская ул. 36 к.2 | 1 | 15 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 15 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-23 | 2026-06-26 | 46031.18 | 5059394
1391 | 145727 | 67460 | ЮВАО | Марьино | Новомарьинская ул. 36 к.2 | 2 | 15 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 15 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-23 | 2026-06-26 | 89102.74 | 5059394
1392 | 145728 | 67460 | ЮВАО | Марьино | Новомарьинская ул. 36 к.2 | 3 | 15 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 15 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-09-26 | 2026-11-29 | 46031.18 | 5059394
1393 | 145729 | 67460 | ЮВАО | Марьино | Новомарьинская ул. 36 к.2 | 1а | 15 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 15 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-04-09 | 46031.18 | 5193074
1394 | 145730 | 67460 | ЮВАО | Марьино | Новомарьинская ул. 36 к.2 | 2а | 15 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 15 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-04-09 | 89102.74 | 5193074
1395 | 145731 | 67460 | ЮВАО | Марьино | Новомарьинская ул. 36 к.2 | 3а | 15 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 15 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-07-10 | 2026-09-12 | 46031.18 | 5193074
1396 | 28495 | 16747 | САО | Коптево | Новопетровская ул. 18 | 1л | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-09-21 | 87024.38 | 4246586
1397 | 28496 | 16747 | САО | Коптево | Новопетровская ул. 18 | 1п | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-05 | 2026-11-23 | 44784.17 | 4246586
1398 | 65882 | 16755 | САО | Войковский | Новоподмосковный 2-й пер. 8 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 42885.29 | 3514862
1399 | 65883 | 16755 | САО | Войковский | Новоподмосковный 2-й пер. 8 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 82229.76 | 3514862
1400 | 65884 | 16755 | САО | Войковский | Новоподмосковный 2-й пер. 8 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
1401 | 65885 | 16755 | САО | Войковский | Новоподмосковный 2-й пер. 8 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
1402 | 58592 | 16761 | САО | Войковский | Новоподмосковный 3-й пер. 6 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 42885.29 | 3514862
1403 | 58593 | 16761 | САО | Войковский | Новоподмосковный 3-й пер. 6 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 42885.29 | 3514862
1404 | 58594 | 16761 | САО | Войковский | Новоподмосковный 3-й пер. 6 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 42885.29 | 3514862
1405 | 58595 | 16761 | САО | Войковский | Новоподмосковный 3-й пер. 6 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 82229.76 | 3514862
1406 | 63134 | 16761 | САО | Войковский | Новоподмосковный 3-й пер. 6 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
1407 | 63135 | 16761 | САО | Войковский | Новоподмосковный 3-й пер. 6 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
1408 | 63136 | 16761 | САО | Войковский | Новоподмосковный 3-й пер. 6 | 7 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
1409 | 63137 | 16761 | САО | Войковский | Новоподмосковный 3-й пер. 6 | 8 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
1410 | 133255 | 16764 | САО | Войковский | Новоподмосковный 4-й пер. 4 | 1 | 5 | 320 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 5 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 277833.98 | 2697427
1411 | 133256 | 16764 | САО | Войковский | Новоподмосковный 4-й пер. 4 | 2 | 5 | 320 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 5 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 80288.1 | 2697427
1412 | 133257 | 16764 | САО | Войковский | Новоподмосковный 4-й пер. 4 | 3 | 5 | 320 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 5 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 80288.1 | 2697427
1413 | 133258 | 16764 | САО | Войковский | Новоподмосковный 4-й пер. 4 | 4 | 5 | 320 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 5 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 80288.1 | 2697427
1414 | 145897 | 83159 | ЦАО | Таганский | Новорогожская ул. 14 к.1 | 1а | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-03-27 | 85638.84 | 4338911
1415 | 145898 | 83159 | ЦАО | Таганский | Новорогожская ул. 14 к.1 | 2а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-03-27 | 87024.38 | 4344487
1416 | 145899 | 83159 | ЦАО | Таганский | Новорогожская ул. 14 к.1 | 3а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-12 | 2026-07-31 | 44784.17 | 4344487
1417 | 145900 | 83159 | ЦАО | Таганский | Новорогожская ул. 14 к.1 | 1 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-14 | 2026-10-02 | 85638.84 | 3734196
1418 | 145901 | 83159 | ЦАО | Таганский | Новорогожская ул. 14 к.1 | 2 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-10 | 2026-05-29 | 87024.38 | 4246586
1419 | 145902 | 83159 | ЦАО | Таганский | Новорогожская ул. 14 к.1 | 3 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-10 | 2026-05-29 | 44784.17 | 4246586
1420 | 84929 | 16938 | ЦАО | Тверской | Новослободская ул. 50/1 с.2 | 2 | 10 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 10 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-27 | 2026-10-15 | 307668.53 | 3734196
1421 | 50041 | 16931 | ЦАО | Тверской | Новослободская ул. 67/69 | 3 | 6 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 280328 | 2910350
1422 | 6958 | 16934 | ЦАО | Тверской | Новослободская ул. 73 к.3 | 9 | 6 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 280328 | 2910350
1423 | 54767 | 16937 | ЦАО | Таганский | Новоспасский пер. 5 | 1 | 13 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 13 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-29 | 2026-06-22 | 315150.41 | 4379484
1424 | 54769 | 16937 | ЦАО | Таганский | Новоспасский пер. 5 | 1а | 13 | 500 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 13 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-20 | 2026-04-15 | 315150.41 | 4505599
1425 | 144521 | 63288 | СВАО | Марьина Роща | Новосущевская ул. 21 | 1 | 7 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 7 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-06 | 2026-07-20 | 286158.41 | 3315147
1426 | 144522 | 63288 | СВАО | Марьина Роща | Новосущевская ул. 21 | 1а | 7 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 7 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-09 | 2026-05-23 | 286158.41 | 3302600
1427 | 144523 | 63288 | СВАО | Марьина Роща | Новосущевская ул. 21 | 2 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-06 | 2026-07-20 | 291146.27 | 3514862
1428 | 144524 | 63288 | СВАО | Марьина Роща | Новосущевская ул. 21 | 2а | 9 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-09 | 2026-05-23 | 291146.27 | 3335241
1429 | 144525 | 63288 | СВАО | Марьина Роща | Новосущевская ул. 21 | 3 | 12 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-10-05 | 2026-11-23 | 312656.39 | 4246586
1430 | 144526 | 63288 | СВАО | Марьина Роща | Новосущевская ул. 21 | 3а | 12 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-08-03 | 2026-09-21 | 312656.39 | 4344487
1431 | 144527 | 63288 | СВАО | Марьина Роща | Новосущевская ул. 21 | 4 | 12 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-10-05 | 2026-11-23 | 89379.78 | 4246586
1432 | 144528 | 63288 | СВАО | Марьина Роща | Новосущевская ул. 21 | 4а | 12 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-08-03 | 2026-09-21 | 89379.78 | 4344487
1433 | 147223 | 68137 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 | 9а | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-28 | 2026-07-01 | 47914.82 | 5264359
1434 | 147224 | 68137 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 | 10а | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-28 | 2026-07-01 | 47914.82 | 5264359
1435 | 147225 | 68137 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 | 11а | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-10-01 | 2026-12-04 | 47914.82 | 5264359
1436 | 147226 | 68137 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 | 12а | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-10-01 | 2026-12-04 | 47914.82 | 5264359
1437 | 147227 | 68137 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 | 9 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-04-14 | 47914.82 | 5430016
1438 | 147228 | 68137 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 | 10 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-04-14 | 47914.82 | 5430016
1439 | 147229 | 68137 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 | 11 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-07-15 | 2026-09-17 | 47914.82 | 5430016
1440 | 147230 | 68137 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 | 12 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-07-15 | 2026-09-17 | 47914.82 | 5430016
1441 | 147231 | 68137 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 | 2а | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-21 | 2026-06-24 | 94872.82 | 5264359
1442 | 147232 | 68137 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 | 3а | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-21 | 2026-06-24 | 47914.82 | 5264359
1443 | 147233 | 68137 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 | 4а | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-21 | 2026-06-24 | 47914.82 | 5264359
1444 | 147234 | 68137 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 | 5а | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-21 | 2026-06-24 | 47914.82 | 5264359
1445 | 147235 | 68137 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 | 2 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-04-07 | 94872.82 | 5430016
1446 | 147236 | 68137 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 | 3 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-04-07 | 47914.82 | 5430016
1447 | 147237 | 68137 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 | 4 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-04-07 | 47914.82 | 5430016
1448 | 147238 | 68137 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 | 5 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-04-07 | 47914.82 | 5430016
1449 | 147267 | 68137 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 | 1а | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-21 | 2026-06-24 | 47914.82 | 5264359
1450 | 147268 | 68137 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 | 8а | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-09-24 | 2026-11-27 | 47914.82 | 5264359
1451 | 147269 | 68137 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 | 6а | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-21 | 2026-06-24 | 47914.82 | 5264359
1452 | 147270 | 68137 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 | 7а | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-09-24 | 2026-11-27 | 47914.82 | 5264359
1453 | 147271 | 68137 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 | 6 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-04-07 | 47914.82 | 5430016
1454 | 147272 | 68137 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 | 7 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-07-08 | 2026-09-10 | 47914.82 | 5430016
1455 | 147273 | 68137 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-04-07 | 47914.82 | 5430016
1456 | 147274 | 68137 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 | 8 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-07-08 | 2026-09-10 | 47914.82 | 5430016
1457 | 146736 | 68125 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 к.1 | 6 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-09-24 | 2026-11-27 | 47914.82 | 5264359
1458 | 146737 | 68125 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 к.1 | 5 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-09-24 | 2026-11-27 | 47914.82 | 5264359
1459 | 146738 | 68125 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 к.1 | 4 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-09-24 | 2026-11-27 | 47914.82 | 5264359
1460 | 146739 | 68125 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 к.1 | 3 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-21 | 2026-06-24 | 47914.82 | 5264359
1461 | 146740 | 68125 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 к.1 | 6а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-07-08 | 2026-09-10 | 47914.82 | 5430016
1462 | 146741 | 68125 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 к.1 | 5а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-07-08 | 2026-09-10 | 47914.82 | 5430016
1463 | 146742 | 68125 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 к.1 | 4а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-07-08 | 2026-09-10 | 47914.82 | 5430016
1464 | 146743 | 68125 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 к.1 | 3а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-04-07 | 47914.82 | 5430016
1465 | 146923 | 68125 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 к.1 | 7 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-09-24 | 2026-11-27 | 47914.82 | 5264359
1466 | 146924 | 68125 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 к.1 | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-21 | 2026-06-24 | 47914.82 | 5264359
1467 | 146925 | 68125 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 к.1 | 2 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-21 | 2026-06-24 | 94872.82 | 5264359
1468 | 146926 | 68125 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 к.1 | 7а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-07-08 | 2026-09-10 | 47914.82 | 5430016
1469 | 146927 | 68125 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 к.1 | 1а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-04-07 | 47914.82 | 5430016
1470 | 146928 | 68125 | ЮЗАО | Черёмушки | Новочеремушкинская ул. 49 к.1 | 2а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-04-07 | 94872.82 | 5430016
1471 | 67743 | 17112 | СВАО | Лосиноостровский | Норильская ул. 3 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
1472 | 67744 | 17112 | СВАО | Лосиноостровский | Норильская ул. 3 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 82229.76 | 3514862
1473 | 67745 | 17112 | СВАО | Лосиноостровский | Норильская ул. 3 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
1474 | 67746 | 17112 | СВАО | Лосиноостровский | Норильская ул. 3 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
1475 | 145361 | 68115 | ЮЗАО | Обручевский | Обручева ул. 13 | 1 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-24 | 2026-11-16 | 49993.09 | 6881700
1476 | 145362 | 68115 | ЮЗАО | Обручевский | Обручева ул. 13 | 1а | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-18 | 2026-08-10 | 49993.09 | 6881700
1477 | 145363 | 68115 | ЮЗАО | Обручевский | Обручева ул. 13 | 2 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-24 | 2026-11-16 | 49993.09 | 6881700
1478 | 145364 | 68115 | ЮЗАО | Обручевский | Обручева ул. 13 | 2а | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-18 | 2026-08-10 | 98336.71 | 6881700
1479 | 145365 | 68115 | ЮЗАО | Обручевский | Обручева ул. 13 | 1б | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-05-04 | 49993.09 | 7298816
1480 | 145366 | 68115 | ЮЗАО | Обручевский | Обручева ул. 13 | 2б | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-05-04 | 98336.71 | 7298816
1481 | 145591 | 68118 | ЮЗАО | Обручевский | Обручева ул. 13 к.1 | 1 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-24 | 2026-11-16 | 49993.09 | 6881700
1482 | 145592 | 68118 | ЮЗАО | Обручевский | Обручева ул. 13 к.1 | 1а | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-18 | 2026-08-10 | 49993.09 | 6881700
1483 | 145593 | 68118 | ЮЗАО | Обручевский | Обручева ул. 13 к.1 | 2 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-24 | 2026-11-16 | 49993.09 | 6881700
1484 | 145594 | 68118 | ЮЗАО | Обручевский | Обручева ул. 13 к.1 | 2а | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-18 | 2026-08-10 | 98336.71 | 6881700
1485 | 145595 | 68118 | ЮЗАО | Обручевский | Обручева ул. 13 к.1 | 1в | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-05-04 | 49993.09 | 7298816
1486 | 145596 | 68118 | ЮЗАО | Обручевский | Обручева ул. 13 к.1 | 2в | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-05-04 | 98336.71 | 7298816
1487 | 144491 | 68107 | ЮЗАО | Обручевский | Обручева ул. 15 к.1 | 1 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-24 | 2026-11-16 | 49993.09 | 6881700
1488 | 144492 | 68107 | ЮЗАО | Обручевский | Обручева ул. 15 к.1 | 1а | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-18 | 2026-08-10 | 350410.88 | 6881700
1489 | 144493 | 68107 | ЮЗАО | Обручевский | Обручева ул. 15 к.1 | 2 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-24 | 2026-11-16 | 49993.09 | 6881700
1490 | 144494 | 68107 | ЮЗАО | Обручевский | Обручева ул. 15 к.1 | 2а | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-18 | 2026-08-10 | 49993.09 | 6881700
1491 | 144495 | 68107 | ЮЗАО | Обручевский | Обручева ул. 15 к.1 | 1б | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-05-04 | 350410.88 | 7298816
1492 | 144496 | 68107 | ЮЗАО | Обручевский | Обручева ул. 15 к.1 | 2б | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-05-04 | 49993.09 | 7298816
1493 | 63926 | 17205 | ЮЗАО | Черёмушки | Обручева ул. 65/54 | 1 | 16 | 500 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-10-06 | 313903.4 | 5328149
1494 | 63927 | 17205 | ЮЗАО | Черёмушки | Обручева ул. 65/54 | 1а | 16 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-20 | 2026-12-23 | 313903.4 | 5195013
1495 | 899 | 12074 | ЦАО | Хамовники | Обыденский 1-й пер. 9/12 | 1 | 8 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-07-28 | 288652.43 | 3280253
1496 | 73875 | 17493 | ЦАО | Мещанский | Олимпийский просп. 22 | 2а | 16 | 320 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-21 | 2026-06-24 | 46446.85 | 5195013
1497 | 73876 | 17493 | ЦАО | Мещанский | Олимпийский просп. 22 | 3а | 16 | 320 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-21 | 2026-06-24 | 313903.4 | 5195013
1498 | 73877 | 17493 | ЦАО | Мещанский | Олимпийский просп. 22 | 6а | 16 | 320 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-07-08 | 2026-09-10 | 46446.85 | 5195013
1499 | 73878 | 17493 | ЦАО | Мещанский | Олимпийский просп. 22 | 7а | 16 | 320 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-07-08 | 2026-09-10 | 46446.85 | 5195013
1500 | 73879 | 17493 | ЦАО | Мещанский | Олимпийский просп. 22 | 8а | 16 | 320 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-09-24 | 2026-11-27 | 46446.85 | 5195013
1501 | 73880 | 17493 | ЦАО | Мещанский | Олимпийский просп. 22 | 9а | 16 | 320 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-09-24 | 2026-11-27 | 46446.85 | 5195013
1502 | 73882 | 17493 | ЦАО | Мещанский | Олимпийский просп. 22 | 3 | 16 | 500 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-04-07 | 313903.4 | 5328149
1503 | 74112 | 17493 | ЦАО | Мещанский | Олимпийский просп. 22 | 4а | 16 | 320 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-21 | 2026-06-24 | 46446.85 | 5195013
1504 | 74113 | 17493 | ЦАО | Мещанский | Олимпийский просп. 22 | 4 | 16 | 500 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-04-07 | 46446.85 | 5328149
1505 | 74114 | 17493 | ЦАО | Мещанский | Олимпийский просп. 22 | 5а | 16 | 320 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-09-24 | 2026-11-27 | 46446.85 | 5195013
1506 | 74115 | 17493 | ЦАО | Мещанский | Олимпийский просп. 22 | 5 | 16 | 500 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-07-08 | 2026-09-10 | 46446.85 | 5328149
1507 | 75672 | 17493 | ЦАО | Мещанский | Олимпийский просп. 22 | 1а | 16 | 320 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-04-07 | 46446.85 | 5195013
1508 | 75721 | 17493 | ЦАО | Мещанский | Олимпийский просп. 22 | 10а | 16 | 320 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-21 | 2026-06-24 | 46446.85 | 5195013
1509 | 73881 | 17493 | ЦАО | Мещанский | Олимпийский просп. 22 | 2 | 16 | 500 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-04-07 | 46446.85 | 5328149
1510 | 61047 | 17568 | САО | Головинский | Онежская ул. 18 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 82229.76 | 3514862
1511 | 61048 | 17568 | САО | Головинский | Онежская ул. 18 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
1512 | 61049 | 17568 | САО | Головинский | Онежская ул. 18 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
1513 | 61050 | 17568 | САО | Головинский | Онежская ул. 18 | 5 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
1514 | 61051 | 17568 | САО | Головинский | Онежская ул. 18 | 6 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
1515 | 61046 | 17568 | САО | Головинский | Онежская ул. 18 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
1516 | 48805 | 17579 | САО | Головинский | Онежская ул. 32/72 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-17 | 2026-12-10 | 45615.52 | 4743966
1517 | 48806 | 17579 | САО | Головинский | Онежская ул. 32/72 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-10 | 2026-10-03 | 88409.92 | 4743966
1518 | 147419 | 17618 | ЮАО | Донской | Орджоникидзе ул. 5 к.2 | 3 | 5 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-26 | 2026-08-09 | 80288.1 | 2697427
1519 | 147417 | 17618 | ЮАО | Донской | Орджоникидзе ул. 5 к.2 | 2 | 5 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-26 | 2026-08-09 | 80288.1 | 2697427
1520 | 147418 | 17618 | ЮАО | Донской | Орджоникидзе ул. 5 к.2 | 1 | 5 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-26 | 2026-08-09 | 277833.98 | 2697427
1521 | 80434 | 17635 | ЦАО | Замоскворечье | Ордынка Б. ул. 17 с.1 | 4 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-07-30 | 277833.98 | 5190528
1522 | 80435 | 17635 | ЦАО | Замоскворечье | Ордынка Б. ул. 17 с.1 | 6 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-07-30 | 80288.1 | 5190528
1523 | 80436 | 17635 | ЦАО | Замоскворечье | Ордынка Б. ул. 17 с.1 | 7 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-07-30 | 80288.1 | 5190528
1524 | 80600 | 17635 | ЦАО | Замоскворечье | Ордынка Б. ул. 17 с.1 | 5 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-07-30 | 80288.1 | 5190528
1525 | 96035 | 17646 | ЦАО | Якиманка | Ордынка Б. ул. 68 | 1 | 6 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 6 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-07-28 | 280328 | 2910350
1526 | 96036 | 17646 | ЦАО | Якиманка | Ордынка Б. ул. 68 | 3 | 7 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 7 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-07-28 | 286158.41 | 3315147
1527 | 114152 | 17675 | ВАО | Косино-Ухтомский | Оренбургская ул. 13 к.2 | 4 | 9 | 350 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
1528 | 114150 | 17675 | ВАО | Косино-Ухтомский | Оренбургская ул. 13 к.2 | 1 | 9 | 350 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
1529 | 114151 | 17675 | ВАО | Косино-Ухтомский | Оренбургская ул. 13 к.2 | 3 | 9 | 350 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
1530 | 114153 | 17675 | ВАО | Косино-Ухтомский | Оренбургская ул. 13 к.2 | 2 | 9 | 350 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 285327.07 | 3514862
1531 | 64145 | 17726 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Ореховый бульв. 12 к.2 | 5 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 42885.29 | 3514862
1532 | 64146 | 17726 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Ореховый бульв. 12 к.2 | 6 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 42885.29 | 3514862
1533 | 64147 | 17726 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Ореховый бульв. 12 к.2 | 7 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
1534 | 64148 | 17726 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Ореховый бульв. 12 к.2 | 8 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
1535 | 64149 | 17726 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Ореховый бульв. 12 к.2 | 9 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
1536 | 64150 | 17726 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Ореховый бульв. 12 к.2 | 10 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
1537 | 64151 | 17726 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Ореховый бульв. 12 к.2 | 11 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
1538 | 64152 | 17726 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Ореховый бульв. 12 к.2 | 12 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
1539 | 64873 | 17726 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Ореховый бульв. 12 к.2 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 42885.29 | 3514862
1540 | 64874 | 17726 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Ореховый бульв. 12 к.2 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 82229.76 | 3514862
1541 | 64875 | 17726 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Ореховый бульв. 12 к.2 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 42885.29 | 3514862
1542 | 64876 | 17726 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Ореховый бульв. 12 к.2 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 42885.29 | 3514862
1543 | 63106 | 17727 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Ореховый бульв. 14 к.1 | 8 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 42885.29 | 3514862
1544 | 63107 | 17727 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Ореховый бульв. 14 к.1 | 9 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 82229.76 | 3514862
1545 | 63108 | 17727 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Ореховый бульв. 14 к.1 | 10 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 42885.29 | 3514862
1546 | 63109 | 17727 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Ореховый бульв. 14 к.1 | 11 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 42885.29 | 3514862
1547 | 63110 | 17727 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Ореховый бульв. 14 к.1 | 12 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
1548 | 63111 | 17727 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Ореховый бульв. 14 к.1 | 13 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
1549 | 63112 | 17727 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Ореховый бульв. 14 к.1 | 14 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
1550 | 63113 | 17728 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Ореховый бульв. 14 к.2 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 42885.29 | 3514862
1551 | 63114 | 17728 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Ореховый бульв. 14 к.2 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 82229.76 | 3514862
1552 | 63115 | 17728 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Ореховый бульв. 14 к.2 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 42885.29 | 3514862
1553 | 63116 | 17728 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Ореховый бульв. 14 к.2 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 42885.29 | 3514862
1554 | 63117 | 17728 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Ореховый бульв. 14 к.2 | 5 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
1555 | 63118 | 17728 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Ореховый бульв. 14 к.2 | 6 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
1556 | 63119 | 17728 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Ореховый бульв. 14 к.2 | 7 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
1557 | 63120 | 17728 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Ореховый бульв. 14 к.2 | 8 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-03-16 | 2026-04-29 | 42885.29 | 3514862
1558 | 64993 | 18002 | САО | Хорошёвский | Острякова ул. 11 | 1а | 14 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 14 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-25 | 2026-05-18 | 88409.92 | 4743966
1559 | 57074 | 18126 | ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе 24 к.2 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
1560 | 57077 | 18126 | ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе 24 к.2 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
1561 | 57073 | 18126 | ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе 24 к.2 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 82229.76 | 3514862
1562 | 57075 | 18126 | ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе 24 к.2 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
1563 | 57076 | 18126 | ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе 24 к.2 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
1564 | 36801 | 18173 | ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе 27 к.8 | 1а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-27 | 2026-10-15 | 87024.38 | 4246586
1565 | 30163 | 18316 | ЮАО | Даниловский | Павелецкий 3-й пр. 7 к.4 | 1 | 7 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 7 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-26 | 2026-08-09 | 82506.82 | 3315147
1566 | 30855 | 18316 | ЮАО | Даниловский | Павелецкий 3-й пр. 7 к.4 | 2 | 7 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 7 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-26 | 2026-08-09 | 286158.41 | 3315147
1567 | 30997 | 18316 | ЮАО | Даниловский | Павелецкий 3-й пр. 7 к.4 | 3 | 7 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 7 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-26 | 2026-08-09 | 82506.82 | 3315147
1568 | 55875 | 18389 | СВАО | Ярославский | Палехская ул. 13 | 8 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 42885.29 | 3514862
1569 | 55876 | 18389 | СВАО | Ярославский | Палехская ул. 13 | 7 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 82229.76 | 3514862
1570 | 55877 | 18389 | СВАО | Ярославский | Палехская ул. 13 | 6 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 42885.29 | 3514862
1571 | 54165 | 18390 | СВАО | Ярославский | Палехская ул. 15 | 1 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
1572 | 54166 | 18390 | СВАО | Ярославский | Палехская ул. 15 | 2 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 82229.76 | 3514862
1573 | 54167 | 18390 | СВАО | Ярославский | Палехская ул. 15 | 3 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
1574 | 54613 | 18390 | СВАО | Ярославский | Палехская ул. 15 | 6 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
1575 | 54614 | 18390 | СВАО | Ярославский | Палехская ул. 15 | 7 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
1576 | 54615 | 18390 | СВАО | Ярославский | Палехская ул. 15 | 8 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
1577 | 54174 | 18382 | СВАО | Ярославский | Палехская ул. 7 | 6 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 2026-11-06 | 42885.29 | 3514862
1578 | 54175 | 18382 | СВАО | Ярославский | Палехская ул. 7 | 7 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 2026-11-06 | 82229.76 | 3514862
1579 | 54176 | 18382 | СВАО | Ярославский | Палехская ул. 7 | 8 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 2026-11-06 | 42885.29 | 3514862
1580 | 54240 | 18378 | ЦАО | Красносельский | Пантелеевская ул. 2 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-27 | 2026-06-20 | 45615.52 | 4743966
1581 | 54241 | 18378 | ЦАО | Красносельский | Пантелеевская ул. 2 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-18 | 2026-04-13 | 88409.92 | 4743966
1582 | 64679 | 18775 | ВАО | Измайлово | Парковая 10-я ул. 6 | 1а | 12 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-27 | 2026-10-15 | 312656.39 | 4246586
1583 | 56095 | 18791 | ВАО | Измайлово | Парковая 11-я ул. 21 | 2 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 82229.76 | 3514862
1584 | 56096 | 18791 | ВАО | Измайлово | Парковая 11-я ул. 21 | 1 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 42885.29 | 3514862
1585 | 31549 | 18499 | ВАО | Измайлово | Парковая 2-я ул. 9 | 1 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 291146.27 | 3514862
1586 | 72593 | 18530 | ВАО | Измайлово | Парковая 3-я ул. 38 к.1 | 2а | 12 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 44784.17 | 4246586
1587 | 72595 | 18530 | ВАО | Измайлово | Парковая 3-я ул. 38 к.1 | 1а | 12 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-30 | 2026-05-18 | 305590.18 | 4246586
1588 | 54346 | 18653 | ВАО | Измайлово | Парковая 6-я ул. 27 | 4 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
1589 | 54347 | 18653 | ВАО | Измайлово | Парковая 6-я ул. 27 | 1 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
1590 | 54348 | 18653 | ВАО | Измайлово | Парковая 6-я ул. 27 | 5 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
1591 | 54349 | 18653 | ВАО | Измайлово | Парковая 6-я ул. 27 | 3 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
1592 | 54350 | 18653 | ВАО | Измайлово | Парковая 6-я ул. 27 | 2 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 82229.76 | 3514862
1593 | 55499 | 19090 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Паршина ул. 41 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 82229.76 | 3514862
1594 | 3796 | 14807 | ЦАО | Пресненский | Патриарший Б. пер. 10 | 1 | 6 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 280328 | 2910350
1595 | 66668 | 19825 | ЦАО | Пресненский | Патриарший М. пер. 5 с.1 | 2 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 291146.27 | 3514862
1596 | 77158 | 19092 | ЮЗАО | Ясенево | Паустовского ул. 3 (подъезды 1-11; 17-18) | 18 | 9 | 320 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 82229.76 | 3514862
1597 | 53153 | 19104 | ЮАО | Бирюлёво Восточное | Педагогическая ул. 8 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-18 | 2026-04-08 | 44784.17 | 4246586
1598 | 53154 | 19104 | ЮАО | Бирюлёво Восточное | Педагогическая ул. 8 | 2а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-18 | 2026-04-08 | 44784.17 | 4246586
1599 | 53155 | 19104 | ЮАО | Бирюлёво Восточное | Педагогическая ул. 8 | 3а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-24 | 2026-08-12 | 44784.17 | 4246586
1600 | 53156 | 19104 | ЮАО | Бирюлёво Восточное | Педагогическая ул. 8 | 4а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-24 | 2026-08-12 | 44784.17 | 4246586
1601 | 53157 | 19104 | ЮАО | Бирюлёво Восточное | Педагогическая ул. 8 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-22 | 2026-06-10 | 44784.17 | 4246586
1602 | 53158 | 19104 | ЮАО | Бирюлёво Восточное | Педагогическая ул. 8 | 2 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-22 | 2026-06-10 | 87024.38 | 4246586
1603 | 53159 | 19104 | ЮАО | Бирюлёво Восточное | Педагогическая ул. 8 | 3 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-26 | 2026-10-14 | 44784.17 | 4246586
1604 | 53160 | 19104 | ЮАО | Бирюлёво Восточное | Педагогическая ул. 8 | 4 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-26 | 2026-10-14 | 44784.17 | 4246586
1605 | 59945 | 19186 | ВАО | Измайлово | Первомайская ул. 60 к.1 | 1 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 2026-11-06 | 291146.27 | 3514862
1606 | 61150 | 19190 | ВАО | Измайлово | Первомайская ул. 66 | 1 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 84169.49 | 3514862
1607 | 61151 | 19190 | ВАО | Измайлово | Первомайская ул. 66 | 2 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 291146.27 | 3514862
1608 | 61152 | 19190 | ВАО | Измайлово | Первомайская ул. 66 | 3 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 84169.49 | 3514862
1609 | 61153 | 19190 | ВАО | Измайлово | Первомайская ул. 66 | 4 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 84169.49 | 3514862
1610 | 43061 | 19200 | ВАО | Измайлово | Первомайская ул. 85 | 2 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 2026-11-06 | 82229.76 | 3514862
1611 | 43062 | 19200 | ВАО | Измайлово | Первомайская ул. 85 | 1 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 2026-11-06 | 42885.29 | 3514862
1612 | 33877 | 19364 | ЮЗАО | Черёмушки | Перекопская ул. 17 к.5 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-28 | 2026-10-16 | 87024.38 | 4246586
1613 | 73026 | 31192 | ЮЗАО | Черёмушки | Перекопская ул. 22 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
1614 | 73027 | 31192 | ЮЗАО | Черёмушки | Перекопская ул. 22 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 82229.76 | 3514862
1615 | 73028 | 31192 | ЮЗАО | Черёмушки | Перекопская ул. 22 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
1616 | 73029 | 31192 | ЮЗАО | Черёмушки | Перекопская ул. 22 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
1617 | 144445 | 67431 | ЮВАО | Марьино | Перерва ул. 39 | 1 | 25 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | 25 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-24 | 2026-11-16 | 104571.59 | 7603427
1618 | 144446 | 67431 | ЮВАО | Марьино | Перерва ул. 39 | 1а | 25 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | 25 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-24 | 2026-11-16 | 369115.6 | 7603427
1619 | 144447 | 67431 | ЮВАО | Марьино | Перерва ул. 39 | 1б | 25 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | 25 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-18 | 2026-08-10 | 104571.59 | 8058601
1620 | 144448 | 67431 | ЮВАО | Марьино | Перерва ул. 39 | 1в | 25 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | 25 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-05-04 | 369115.6 | 8058601
1621 | 144932 | 67445 | ЮВАО | Марьино | Перерва ул. 55 | 1 | 25 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 25 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-24 | 2026-11-16 | 104571.59 | 7603427
1622 | 144933 | 67445 | ЮВАО | Марьино | Перерва ул. 55 | 1а | 25 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 25 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-24 | 2026-11-16 | 369115.6 | 7603427
1623 | 144934 | 67445 | ЮВАО | Марьино | Перерва ул. 55 | 1б | 25 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 25 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-18 | 2026-08-10 | 104571.59 | 8058601
1624 | 144935 | 67445 | ЮВАО | Марьино | Перерва ул. 55 | 1в | 25 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 25 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-05-04 | 369115.6 | 8058601
1625 | 144664 | 67434 | ЮВАО | Марьино | Перерва ул. 57 | 1 | 25 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 25 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-24 | 2026-11-16 | 104571.59 | 7603427
1626 | 144665 | 67434 | ЮВАО | Марьино | Перерва ул. 57 | 1а | 25 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 25 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-24 | 2026-11-16 | 369115.6 | 7603427
1627 | 144666 | 67434 | ЮВАО | Марьино | Перерва ул. 57 | 1б | 25 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 25 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-18 | 2026-08-10 | 104571.59 | 8058601
1628 | 144667 | 67434 | ЮВАО | Марьино | Перерва ул. 57 | 1в | 25 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 25 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-05-04 | 369115.6 | 8058601
1629 | 145333 | 67454 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 15 к.1 | 1 | 15 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 15 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-21 | 2026-06-24 | 46031.18 | 5059394
1630 | 145334 | 67454 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 15 к.1 | 2 | 15 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 15 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-21 | 2026-06-24 | 89102.74 | 5059394
1631 | 145335 | 67454 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 15 к.1 | 3 | 15 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 15 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-09-24 | 2026-11-27 | 46031.18 | 5059394
1632 | 145336 | 67454 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 15 к.1 | 1а | 15 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 15 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-04-07 | 46031.18 | 5193074
1633 | 145337 | 67454 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 15 к.1 | 2а | 15 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 15 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-04-07 | 89102.74 | 5193074
1634 | 145338 | 67454 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 15 к.1 | 3а | 15 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 15 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-07-08 | 2026-09-10 | 46031.18 | 5193074
1635 | 145221 | 67453 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 15 к.2 | 6а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-10 | 2026-07-29 | 44784.17 | 4344487
1636 | 145222 | 67453 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 15 к.2 | 5а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-10 | 2026-07-29 | 44784.17 | 4344487
1637 | 145223 | 67453 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 15 к.2 | 4а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-10 | 2026-07-29 | 44784.17 | 4344487
1638 | 145224 | 67453 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 15 к.2 | 3а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-03-25 | 44784.17 | 4344487
1639 | 145225 | 67453 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 15 к.2 | 2а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-03-25 | 305590.18 | 4344487
1640 | 145226 | 67453 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 15 к.2 | 1а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-03-25 | 44784.17 | 4344487
1641 | 145227 | 67453 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 15 к.2 | 6 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-12 | 2026-09-30 | 44784.17 | 4246586
1642 | 145228 | 67453 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 15 к.2 | 5 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-12 | 2026-09-30 | 44784.17 | 4246586
1643 | 145229 | 67453 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 15 к.2 | 4 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-12 | 2026-09-30 | 44784.17 | 4246586
1644 | 145230 | 67453 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 15 к.2 | 3 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-08 | 2026-05-27 | 44784.17 | 4246586
1645 | 145231 | 67453 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 15 к.2 | 2 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-08 | 2026-05-27 | 305590.18 | 4246586
1646 | 145232 | 67453 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 15 к.2 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-08 | 2026-05-27 | 44784.17 | 4246586
1647 | 145307 | 67455 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 17 к.1 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-08 | 2026-05-27 | 44784.17 | 4246586
1648 | 145308 | 67455 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 17 к.1 | 1а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-03-25 | 44784.17 | 4344487
1649 | 145309 | 67455 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 17 к.1 | 2 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-08 | 2026-05-27 | 87024.38 | 4246586
1650 | 145310 | 67455 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 17 к.1 | 2а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-03-25 | 87024.38 | 4344487
1651 | 145311 | 67451 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 19 к.1 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-08 | 2026-05-27 | 44784.17 | 4246586
1652 | 145312 | 67451 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 19 к.1 | 1а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-03-25 | 44784.17 | 4344487
1653 | 145313 | 67451 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 19 к.1 | 2 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-08 | 2026-05-27 | 87024.38 | 4246586
1654 | 145314 | 67451 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 19 к.1 | 2а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-03-25 | 87024.38 | 4344487
1655 | 146593 | 67487 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 19 к.2 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-08 | 2026-11-26 | 87024.38 | 4246586
1656 | 146594 | 67487 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 19 к.2 | 1а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-09-24 | 87024.38 | 4344487
1657 | 146001 | 67470 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 21 к.3 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-09 | 2026-05-28 | 44784.17 | 4246586
1658 | 146002 | 67470 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 21 к.3 | 2 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-09 | 2026-05-28 | 87024.38 | 4246586
1659 | 146003 | 67470 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 21 к.3 | 1а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-03-26 | 44784.17 | 4344487
1660 | 146004 | 67470 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 21 к.3 | 2а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-03-26 | 87024.38 | 4344487
1661 | 145544 | 67467 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 27 к.1 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-10 | 2026-05-29 | 44784.17 | 4246586
1662 | 145545 | 67467 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 27 к.1 | 2 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-10 | 2026-05-29 | 87024.38 | 4246586
1663 | 145546 | 67467 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 27 к.1 | 3 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-10 | 2026-05-29 | 44784.17 | 4246586
1664 | 145547 | 67467 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 27 к.1 | 1а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-03-27 | 44784.17 | 4344487
1665 | 145548 | 67467 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 27 к.1 | 2а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-03-27 | 87024.38 | 4344487
1666 | 145549 | 67467 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 27 к.1 | 3а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-03-27 | 44784.17 | 4344487
1667 | 146047 | 67467 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 27 к.1 | 4 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-14 | 2026-10-02 | 44784.17 | 4246586
1668 | 146048 | 67467 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 27 к.1 | 5 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-14 | 2026-10-02 | 44784.17 | 4246586
1669 | 146049 | 67467 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 27 к.1 | 6 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-14 | 2026-10-02 | 44784.17 | 4246586
1670 | 146050 | 67467 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 27 к.1 | 4а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-12 | 2026-07-31 | 44784.17 | 4344487
1671 | 146051 | 67467 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 27 к.1 | 5а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-12 | 2026-07-31 | 44784.17 | 4344487
1672 | 146052 | 67467 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 27 к.1 | 6а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-12 | 2026-07-31 | 44784.17 | 4344487
1673 | 145613 | 67468 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 7 к.2 | 1 | 18 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 18 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-11 | 2026-10-24 | 48330.49 | 5891592
1674 | 145614 | 67468 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 7 к.2 | 1а | 18 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 18 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-15 | 2026-07-28 | 342097.66 | 5891592
1675 | 145615 | 67468 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 7 к.2 | 2 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-31 | 2026-11-23 | 49993.09 | 6881700
1676 | 145616 | 67468 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 7 к.2 | 2а | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-25 | 2026-08-17 | 98336.71 | 6881700
1677 | 145617 | 67468 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 7 к.2 | 1б | 18 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 18 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-16 | 2026-05-01 | 342097.66 | 6230487
1678 | 145618 | 67468 | ЮВАО | Марьино | Перервинский бульв. 7 к.2 | 2б | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-16 | 2026-05-11 | 98336.71 | 7298816
1679 | 52425 | 19568 | САО | Сокол | Песчаный М. пер. 4 | 1 | 9 | 500 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 291146.27 | 3335241
1680 | 23055 | 21959 | ЮВАО | Южнопортовый | Петра Романова ул. 6 | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
1681 | 23054 | 21959 | ЮВАО | Южнопортовый | Петра Романова ул. 6 | 2 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 82229.76 | 3514862
1682 | 23057 | 21959 | ЮВАО | Южнопортовый | Петра Романова ул. 6 | 3 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
1683 | 23881 | 21959 | ЮВАО | Южнопортовый | Петра Романова ул. 6 | 4 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
1684 | 23882 | 21959 | ЮВАО | Южнопортовый | Петра Романова ул. 6 | 5 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
1685 | 113271 | 19610 | ЦАО | Якиманка | Петровского Академика ул. 3 | 1 | 14 | 320 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-27 | 2026-06-20 | 317644.34 | 4743966
1686 | 36481 | 19610 | ЦАО | Якиманка | Петровского Академика ул. 3 | 1а | 14 | 500 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-18 | 2026-04-13 | 317644.34 | 4863761
1687 | 8539 | 19611 | ЦАО | Якиманка | Петровского Академика ул. 5 с.1 | 4 | 5 | 240 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 240 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 80288.1 | 2697427
1688 | 8540 | 19611 | ЦАО | Якиманка | Петровского Академика ул. 5 с.1 | 3 | 5 | 240 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 240 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 80288.1 | 2697427
1689 | 8541 | 19611 | ЦАО | Якиманка | Петровского Академика ул. 5 с.1 | 2 | 5 | 240 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 240 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 277833.98 | 2697427
1690 | 8542 | 19611 | ЦАО | Якиманка | Петровского Академика ул. 5 с.1 | 6 | 5 | 240 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 240 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 80288.1 | 2697427
1691 | 8544 | 19611 | ЦАО | Якиманка | Петровского Академика ул. 5 с.1 | 5 | 5 | 240 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 240 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 80288.1 | 2697427
1692 | 28200 | 19656 | САО | Савёловский | Петровско-Разумовский пр. 18 | 4 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 82229.76 | 3514862
1693 | 39161 | 19715 | САО | Ховрино | Петрозаводская ул. 16 | 4 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 2026-11-06 | 82229.76 | 3514862
1694 | 36527 | 19718 | САО | Ховрино | Петрозаводская ул. 18 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-17 | 2026-12-05 | 44784.17 | 4246586
1695 | 36528 | 19718 | САО | Ховрино | Петрозаводская ул. 18 | 1а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-10 | 2026-10-03 | 305590.18 | 4246586
1696 | 48299 | 19702 | САО | Ховрино | Петрозаводская ул. 9 к.4 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-25 | 2026-05-18 | 88409.92 | 4743966
1697 | 68633 | 19757 | ЦАО | Мещанский | Печатников пер. 15А | 1 | 7 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 7 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-29 | 2026-08-12 | 286158.41 | 3315147
1698 | 146691 | 69349 | ЮЗАО | Южное Бутово | Плавский пр. 4 | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-11 | 2026-12-04 | 88409.92 | 4743966
1699 | 146692 | 69349 | ЮЗАО | Южное Бутово | Плавский пр. 4 | 1а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-09-27 | 88409.92 | 4863761
1700 | 146103 | 69326 | ЮЗАО | Южное Бутово | Плавский пр. 6 | 1а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-09-27 | 45615.52 | 4863761
1701 | 146104 | 69326 | ЮЗАО | Южное Бутово | Плавский пр. 6 | 2а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-09-27 | 88409.92 | 4863761
1702 | 146105 | 69326 | ЮЗАО | Южное Бутово | Плавский пр. 6 | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-11 | 2026-12-04 | 45615.52 | 4743966
1703 | 146106 | 69326 | ЮЗАО | Южное Бутово | Плавский пр. 6 | 2 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-11 | 2026-12-04 | 88409.92 | 4743966
1704 | 146131 | 69348 | ЮЗАО | Южное Бутово | Плавский пр. 6 к.1 | 1 | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 42885.29 | 3335241
1705 | 146132 | 69348 | ЮЗАО | Южное Бутово | Плавский пр. 6 к.1 | 2 | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 285327.07 | 3335241
1706 | 146133 | 69348 | ЮЗАО | Южное Бутово | Плавский пр. 6 к.1 | 3 | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 42885.29 | 3335241
1707 | 146116 | 69288 | ЮЗАО | Южное Бутово | Плавский пр. 8 | 2 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-06 | 2026-11-24 | 87024.38 | 4246586
1708 | 146113 | 69288 | ЮЗАО | Южное Бутово | Плавский пр. 8 | 1а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-06 | 2026-11-24 | 44784.17 | 4344487
1709 | 146114 | 69288 | ЮЗАО | Южное Бутово | Плавский пр. 8 | 2а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-09-22 | 87024.38 | 4344487
1710 | 146115 | 69288 | ЮЗАО | Южное Бутово | Плавский пр. 8 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-09-22 | 44784.17 | 4246586
1711 | 146699 | 69347 | ЮЗАО | Южное Бутово | Плавский пр. 8 к.1 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-13 | 2026-06-01 | 44784.17 | 4246586
1712 | 146700 | 69347 | ЮЗАО | Южное Бутово | Плавский пр. 8 к.1 | 2 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-13 | 2026-06-01 | 87024.38 | 4246586
1713 | 146701 | 69347 | ЮЗАО | Южное Бутово | Плавский пр. 8 к.1 | 3 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-17 | 2026-10-05 | 44784.17 | 4246586
1714 | 146702 | 69347 | ЮЗАО | Южное Бутово | Плавский пр. 8 к.1 | 1а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-03-30 | 44784.17 | 4344487
1715 | 146703 | 69347 | ЮЗАО | Южное Бутово | Плавский пр. 8 к.1 | 2а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-03-30 | 87024.38 | 4344487
1716 | 146704 | 69347 | ЮЗАО | Южное Бутово | Плавский пр. 8 к.1 | 3а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-15 | 2026-08-03 | 44784.17 | 4344487
1717 | 142491 | 73511 | СЗАО | Северное Тушино | Планерная ул. 3 к.3 | 2 | 4 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 4 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 79732.07 | 2403046
1718 | 142492 | 73511 | СЗАО | Северное Тушино | Планерная ул. 3 к.3 | 1 | 4 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 4 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 274497.52 | 2403046
1719 | 145173 | 73606 | СЗАО | Северное Тушино | Планерная ул. 3 к.5 | 1 | 9 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 291146.27 | 3335241
1720 | 139676 | 73470 | СЗАО | Северное Тушино | Планерная ул. 3 к.6 | 1 | 4 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 4 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 274497.52 | 2403046
1721 | 139677 | 73470 | СЗАО | Северное Тушино | Планерная ул. 3 к.6 | 2 | 4 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 4 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 79732.07 | 2403046
1722 | 146650 | 73709 | СЗАО | Северное Тушино | Планерная ул. 5 к.5 | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-14 | 2026-12-07 | 45615.52 | 4743966
1723 | 146651 | 73709 | СЗАО | Северное Тушино | Планерная ул. 5 к.5 | 1а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 2026-09-30 | 45615.52 | 4863761
1724 | 146652 | 73709 | СЗАО | Северное Тушино | Планерная ул. 5 к.5 | 2 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-14 | 2026-12-07 | 88409.92 | 4743966
1725 | 146653 | 73709 | СЗАО | Северное Тушино | Планерная ул. 5 к.5 | 2а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 2026-09-30 | 88409.92 | 4863761
1726 | 59375 | 19955 | ЦАО | Басманный | Плетешковский пер. 15 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-25 | 2026-05-18 | 88409.92 | 4743966
1727 | 68619 | 19950 | ЦАО | Басманный | Плетешковский пер. 7-9 с.1 | 1 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-07-30 | 277833.98 | 5190528
1728 | 68620 | 19950 | ЦАО | Басманный | Плетешковский пер. 7-9 с.1 | 2 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-07-30 | 80288.1 | 5190528
1729 | 68621 | 19950 | ЦАО | Басманный | Плетешковский пер. 7-9 с.1 | 3 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-07-30 | 80288.1 | 5190528
1730 | 1823 | 20074 | ЦАО | Хамовники | Плющиха ул. 11 | 1 | 6 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 6 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-10 | 2026-07-29 | 280328 | 2910350
1731 | 55299 | 7057 | ЮАО | Чертаново Южное | Подольских Курсантов ул. 2 к.1 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-22 | 2026-06-10 | 305590.18 | 4246586
1732 | 55300 | 7057 | ЮАО | Чертаново Южное | Подольских Курсантов ул. 2 к.1 | 2 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-22 | 2026-06-10 | 44784.17 | 4246586
1733 | 55301 | 7057 | ЮАО | Чертаново Южное | Подольских Курсантов ул. 2 к.1 | 2а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-18 | 2026-04-08 | 44784.17 | 4344487
1734 | 55302 | 7057 | ЮАО | Чертаново Южное | Подольских Курсантов ул. 2 к.1 | 1а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-18 | 2026-04-08 | 305590.18 | 4344487
1735 | 32917 | 20322 | ЗАО | Дорогомилово | Поклонная ул. 12 | 1 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 84169.49 | 3514862
1736 | 32919 | 20322 | ЗАО | Дорогомилово | Поклонная ул. 12 | 2 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 291146.27 | 3514862
1737 | 32920 | 20322 | ЗАО | Дорогомилово | Поклонная ул. 12 | 3 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 84169.49 | 3514862
1738 | 33849 | 20319 | ЗАО | Дорогомилово | Поклонная ул. 6 | 2 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 291146.27 | 3514862
1739 | 33850 | 20319 | ЗАО | Дорогомилово | Поклонная ул. 6 | 3 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 84169.49 | 3514862
1740 | 33851 | 20319 | ЗАО | Дорогомилово | Поклонная ул. 6 | 4 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 84169.49 | 3514862
1741 | 33848 | 20319 | ЗАО | Дорогомилово | Поклонная ул. 6 | 1 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 84169.49 | 3514862
1742 | 695 | 28766 | ЦАО | Басманный | Покровка ул. 2/1 с.2 | 1 | 4 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 4 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-10 | 2026-07-29 | 274497.52 | 2403046
1743 | 146028 | 71224 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Покрышкина ул. 11 | 5 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-24 | 2026-11-16 | 49993.09 | 6881700
1744 | 146026 | 71224 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Покрышкина ул. 11 | 4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-24 | 2026-11-16 | 49993.09 | 6881700
1745 | 146024 | 71224 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Покрышкина ул. 11 | 3 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-24 | 2026-11-16 | 49993.09 | 6881700
1746 | 145511 | 71224 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Покрышкина ул. 11 | 2 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-24 | 2026-11-16 | 49993.09 | 6881700
1747 | 145509 | 71224 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Покрышкина ул. 11 | 1 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-24 | 2026-11-16 | 49993.09 | 6881700
1748 | 146032 | 71224 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Покрышкина ул. 11 | 5в | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-05-04 | 49993.09 | 7298816
1749 | 146031 | 71224 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Покрышкина ул. 11 | 4в | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-05-04 | 49993.09 | 7298816
1750 | 146030 | 71224 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Покрышкина ул. 11 | 3в | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-05-04 | 49993.09 | 7298816
1751 | 145514 | 71224 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Покрышкина ул. 11 | 2в | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-05-04 | 98336.71 | 7298816
1752 | 145513 | 71224 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Покрышкина ул. 11 | 1в | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-05-04 | 49993.09 | 7298816
1753 | 146025 | 71224 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Покрышкина ул. 11 | 3а | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-18 | 2026-08-10 | 49993.09 | 6881700
1754 | 146029 | 71224 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Покрышкина ул. 11 | 5а | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-18 | 2026-08-10 | 49993.09 | 6881700
1755 | 146027 | 71224 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Покрышкина ул. 11 | 4а | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-18 | 2026-08-10 | 49993.09 | 6881700
1756 | 145512 | 71224 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Покрышкина ул. 11 | 2а | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-18 | 2026-08-10 | 98336.71 | 6881700
1757 | 145510 | 71224 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Покрышкина ул. 11 | 1а | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 22 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-18 | 2026-08-10 | 49993.09 | 6881700
1758 | 145861 | 71204 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Покрышкина ул. 9 | 2а | 11 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 11 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-03-23 | 303511.92 | 4139732
1759 | 145862 | 71204 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Покрышкина ул. 9 | 1а | 11 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 11 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-03-23 | 44368.5 | 4139732
1760 | 145866 | 71204 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Покрышкина ул. 9 | 7а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-08 | 2026-08-11 | 94872.82 | 5430016
1761 | 145867 | 71204 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Покрышкина ул. 9 | 9а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-18 | 2026-08-21 | 47914.82 | 5430016
1762 | 145873 | 71204 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Покрышкина ул. 9 | 3а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-03-28 | 309746.78 | 4863761
1763 | 145874 | 71204 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Покрышкина ул. 9 | 4а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-03-28 | 45615.52 | 4863761
1764 | 145875 | 71204 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Покрышкина ул. 9 | 5а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-03-28 | 45615.52 | 4863761
1765 | 145876 | 71204 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Покрышкина ул. 9 | 6а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-08 | 2026-08-01 | 45615.52 | 4863761
1766 | 145868 | 71204 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Покрышкина ул. 9 | 8а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-18 | 2026-08-21 | 47914.82 | 5430016
1767 | 145859 | 71204 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Покрышкина ул. 9 | 1 | 11 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 11 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-06 | 2026-05-25 | 44368.5 | 4024349
1768 | 145860 | 71204 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Покрышкина ул. 9 | 2 | 11 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 11 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-06 | 2026-05-25 | 303511.92 | 4024349
1769 | 145863 | 71204 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Покрышкина ул. 9 | 9 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-09-04 | 2026-11-07 | 47914.82 | 5264359
1770 | 145864 | 71204 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Покрышкина ул. 9 | 7 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-25 | 2026-10-28 | 94872.82 | 5264359
1771 | 145865 | 71204 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Покрышкина ул. 9 | 8 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-09-04 | 2026-11-07 | 47914.82 | 5264359
1772 | 145869 | 71204 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Покрышкина ул. 9 | 3 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-11 | 2026-06-04 | 309746.78 | 4743966
1773 | 145870 | 71204 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Покрышкина ул. 9 | 4 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-11 | 2026-06-04 | 45615.52 | 4743966
1774 | 145871 | 71204 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Покрышкина ул. 9 | 5 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-11 | 2026-06-04 | 45615.52 | 4743966
1775 | 145872 | 71204 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Покрышкина ул. 9 | 6 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-15 | 2026-10-08 | 45615.52 | 4743966
1776 | 61180 | 20469 | САО | Хорошёвский | Поликарпова ул. 23 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-25 | 2026-05-18 | 88409.92 | 4743966
1777 | 145736 | 74128 | САО | Хорошёвский | Полины Осипенко ул. 20 к.1 | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-07-14 | 2026-09-16 | 47914.82 | 5264359
1778 | 145737 | 74128 | САО | Хорошёвский | Полины Осипенко ул. 20 к.1 | 2 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-07-14 | 2026-09-16 | 94872.82 | 5264359
1779 | 145738 | 74128 | САО | Хорошёвский | Полины Осипенко ул. 20 к.1 | 1а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-27 | 2026-06-30 | 47914.82 | 5430016
1780 | 145739 | 74128 | САО | Хорошёвский | Полины Осипенко ул. 20 к.1 | 2а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-27 | 2026-06-30 | 94872.82 | 5430016
1781 | 144626 | 74110 | САО | Хорошёвский | Полины Осипенко ул. 22 к.1 | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-07-14 | 2026-09-16 | 47914.82 | 5264359
1782 | 144627 | 74110 | САО | Хорошёвский | Полины Осипенко ул. 22 к.1 | 2 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-07-14 | 2026-09-16 | 94872.82 | 5264359
1783 | 144628 | 74110 | САО | Хорошёвский | Полины Осипенко ул. 22 к.1 | 1а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-27 | 2026-06-30 | 47914.82 | 5430016
1784 | 144629 | 74110 | САО | Хорошёвский | Полины Осипенко ул. 22 к.1 | 2а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-27 | 2026-06-30 | 94872.82 | 5430016
1785 | 147158 | 74144 | САО | Хорошёвский | Полины Осипенко ул. 22 к.2 | 1а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-27 | 2026-06-30 | 47914.82 | 5430016
1786 | 147159 | 74144 | САО | Хорошёвский | Полины Осипенко ул. 22 к.2 | 2а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-27 | 2026-06-30 | 340019.3 | 5430016
1787 | 147160 | 74144 | САО | Хорошёвский | Полины Осипенко ул. 22 к.2 | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2026-07-14 | 2026-09-16 | 47914.82 | 5264359
1788 | 147161 | 74144 | САО | Хорошёвский | Полины Осипенко ул. 22 к.2 | 2 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2026-07-14 | 2026-09-16 | 340019.3 | 5264359
1789 | 38349 | 20492 | САО | Савёловский | Полтавская ул. 2 | 6 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 2026-11-06 | 42885.29 | 3514862
1790 | 38351 | 20492 | САО | Савёловский | Полтавская ул. 2 | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 2026-11-06 | 82229.76 | 3514862
1791 | 144710 | 74122 | САО | Савёловский | Полтавская ул. 47 к.1 | 3 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-07-16 | 2026-09-18 | 340019.3 | 5264359
1792 | 144711 | 74122 | САО | Савёловский | Полтавская ул. 47 к.1 | 4 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-07-16 | 2026-09-18 | 47914.82 | 5264359
1793 | 144712 | 74122 | САО | Савёловский | Полтавская ул. 47 к.1 | 3а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-29 | 2026-07-02 | 340019.3 | 5430016
1794 | 144713 | 74122 | САО | Савёловский | Полтавская ул. 47 к.1 | 4а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-29 | 2026-07-02 | 47914.82 | 5430016
1795 | 54830 | 20541 | СВАО | Южное Медведково | Полярная ул. 1 | 1п | 14 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-25 | 2026-05-18 | 317644.34 | 4863761
1796 | 47566 | 20564 | СВАО | Южное Медведково | Полярная ул. 14 | 1п | 14 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-25 | 2026-05-18 | 317644.34 | 4863761
1797 | 65465 | 20565 | СВАО | Южное Медведково | Полярная ул. 15 к.1 | 1 | 14 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-25 | 2026-05-18 | 317644.34 | 4743966
1798 | 60102 | 20573 | СВАО | Южное Медведково | Полярная ул. 18 | 1п | 14 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-25 | 2026-05-18 | 317644.34 | 4863761
1799 | 138102 | 20574 | СВАО | Южное Медведково | Полярная ул. 19 | 4 | 14 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-25 | 2026-05-18 | 317644.34 | 4863761
1800 | 48256 | 20542 | СВАО | Южное Медведково | Полярная ул. 2 | 1п | 14 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-25 | 2026-05-18 | 317644.34 | 4863761
1801 | 53838 | 20579 | СВАО | Северное Медведково | Полярная ул. 26 к.1 | 1 | 14 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 2026-10-05 | 88409.92 | 4743966
1802 | 53839 | 20579 | СВАО | Северное Медведково | Полярная ул. 26 к.1 | 1а | 14 | 500 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-19 | 2026-12-12 | 88409.92 | 4863761
1803 | 45762 | 20594 | СВАО | Северное Медведково | Полярная ул. 50 | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 2026-10-05 | 45615.52 | 4743966
1804 | 45763 | 20594 | СВАО | Северное Медведково | Полярная ул. 50 | 1а | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-19 | 2026-12-12 | 88409.92 | 4743966
1805 | 145019 | 63298 | СВАО | Северное Медведково | Полярная ул. 52 к.5 | 1а | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-20 | 2026-12-23 | 47914.82 | 5264359
1806 | 145020 | 63298 | СВАО | Северное Медведково | Полярная ул. 52 к.5 | 2 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-20 | 2026-12-23 | 94872.82 | 5264359
1807 | 145021 | 63298 | СВАО | Северное Медведково | Полярная ул. 52 к.5 | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-10-06 | 47914.82 | 5430016
1808 | 145022 | 63298 | СВАО | Северное Медведково | Полярная ул. 52 к.5 | 2а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-10-06 | 94872.82 | 5430016
1809 | 47825 | 20550 | СВАО | Южное Медведково | Полярная ул. 6 к.1 | 1п | 14 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-25 | 2026-05-18 | 317644.34 | 4863761
1810 | 99662 | 20610 | ЗАО | Солнцево | Попутная ул. 1 к.1 | 1а | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-17 | 2026-12-10 | 45615.52 | 4743966
1811 | 99663 | 20610 | ЗАО | Солнцево | Попутная ул. 1 к.1 | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-10 | 2026-10-03 | 88409.92 | 4743966
1812 | 99868 | 20616 | ЗАО | Солнцево | Попутная ул. 5 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-19 | 2026-12-07 | 44784.17 | 4246586
1813 | 99869 | 20616 | ЗАО | Солнцево | Попутная ул. 5 | 1а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-17 | 2026-10-05 | 87024.38 | 4246586
1814 | 144996 | 20647 | ЦАО | Мещанский | Последний пер. 20 | 1 | 5 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 5 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-29 | 2026-08-12 | 277833.98 | 2660452
1815 | 73640 | 20730 | ЦАО | Пресненский | Предтеченский М. пер. 6 | 1 | 6 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 6 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-10 | 2026-07-29 | 280328 | 2910350
1816 | 55771 | 20731 | ВАО | Преображенское | Преображенская ул. 5/7 | 13 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 2026-11-06 | 291146.27 | 3514862
1817 | 54042 | 20735 | ВАО | Преображенское | Преображенский Вал ул. 16 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-09 | 2026-11-27 | 44784.17 | 4246586
1818 | 54043 | 20735 | ВАО | Преображенское | Преображенский Вал ул. 16 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 2026-09-25 | 44784.17 | 4246586
1819 | 54044 | 20735 | ВАО | Преображенское | Преображенский Вал ул. 16 | 2 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-09 | 2026-11-27 | 44784.17 | 4246586
1820 | 54045 | 20735 | ВАО | Преображенское | Преображенский Вал ул. 16 | 2а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 2026-09-25 | 87024.38 | 4246586
1821 | 71319 | 20743 | ЦАО | Пресненский | Пресненский Вал ул. 5 | 2 | 8 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 8 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-30 | 288652.43 | 3280253
1822 | 71891 | 20743 | ЦАО | Пресненский | Пресненский Вал ул. 5 | 3 | 8 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 8 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-05 | 2026-08-23 | 83338.15 | 3280253
1823 | 72040 | 20743 | ЦАО | Пресненский | Пресненский Вал ул. 5 | 4 | 8 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 8 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-05 | 2026-08-23 | 83338.15 | 3280253
1824 | 72643 | 20743 | ЦАО | Пресненский | Пресненский Вал ул. 5 | 1 | 8 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 8 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-30 | 83338.15 | 3280253
1825 | 62846 | 20774 | САО | Левобережный | Прибрежный пр. 7 | 1 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-21 | 2026-06-09 | 44784.17 | 4246586
1826 | 62847 | 20774 | САО | Левобережный | Прибрежный пр. 7 | 1а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-17 | 2026-04-07 | 44784.17 | 4246586
1827 | 62848 | 20774 | САО | Левобережный | Прибрежный пр. 7 | 2 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-21 | 2026-06-09 | 44784.17 | 4246586
1828 | 62849 | 20774 | САО | Левобережный | Прибрежный пр. 7 | 2а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-17 | 2026-04-07 | 87024.38 | 4246586
1829 | 62850 | 20774 | САО | Левобережный | Прибрежный пр. 7 | 3 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-21 | 2026-06-09 | 44784.17 | 4246586
1830 | 62851 | 20774 | САО | Левобережный | Прибрежный пр. 7 | 3а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-17 | 2026-04-07 | 44784.17 | 4246586
1831 | 62852 | 20774 | САО | Левобережный | Прибрежный пр. 7 | 4 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-21 | 2026-06-09 | 44784.17 | 4246586
1832 | 62853 | 20774 | САО | Левобережный | Прибрежный пр. 7 | 4а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-17 | 2026-04-07 | 44784.17 | 4246586
1833 | 62854 | 20774 | САО | Левобережный | Прибрежный пр. 7 | 5 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-21 | 2026-06-09 | 44784.17 | 4246586
1834 | 62855 | 20774 | САО | Левобережный | Прибрежный пр. 7 | 5а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-17 | 2026-04-07 | 44784.17 | 4246586
1835 | 65024 | 20774 | САО | Левобережный | Прибрежный пр. 7 | 6 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-25 | 2026-10-13 | 44784.17 | 4246586
1836 | 65025 | 20774 | САО | Левобережный | Прибрежный пр. 7 | 6а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-23 | 2026-08-11 | 44784.17 | 4246586
1837 | 65026 | 20774 | САО | Левобережный | Прибрежный пр. 7 | 7 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-25 | 2026-10-13 | 44784.17 | 4246586
1838 | 65027 | 20774 | САО | Левобережный | Прибрежный пр. 7 | 7а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-23 | 2026-08-11 | 44784.17 | 4246586
1839 | 65028 | 20774 | САО | Левобережный | Прибрежный пр. 7 | 8 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-25 | 2026-10-13 | 44784.17 | 4246586
1840 | 65029 | 20774 | САО | Левобережный | Прибрежный пр. 7 | 8а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-23 | 2026-08-11 | 44784.17 | 4246586
1841 | 65030 | 20774 | САО | Левобережный | Прибрежный пр. 7 | 9 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-25 | 2026-10-13 | 44784.17 | 4246586
1842 | 65031 | 20774 | САО | Левобережный | Прибрежный пр. 7 | 9а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-23 | 2026-08-11 | 44784.17 | 4246586
1843 | 65032 | 20774 | САО | Левобережный | Прибрежный пр. 7 | 10 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-25 | 2026-10-13 | 44784.17 | 4246586
1844 | 65033 | 20774 | САО | Левобережный | Прибрежный пр. 7 | 10а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-23 | 2026-08-11 | 44784.17 | 4246586
1845 | 54497 | 21093 | ЮЗАО | Тёплый Стан | Профсоюзная ул. 136 к.4 (подъезд 1-4) | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 42885.29 | 3514862
1846 | 54498 | 21093 | ЮЗАО | Тёплый Стан | Профсоюзная ул. 136 к.4 (подъезд 1-4) | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 82229.76 | 3514862
1847 | 54499 | 21093 | ЮЗАО | Тёплый Стан | Профсоюзная ул. 136 к.4 (подъезд 1-4) | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
1848 | 54500 | 21093 | ЮЗАО | Тёплый Стан | Профсоюзная ул. 136 к.4 (подъезд 1-4) | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
1849 | 77624 | 21000 | ЮЗАО | Обручевский | Профсоюзная ул. 62 к.4 | 1а | 14 | 320 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-25 | 2026-05-18 | 88409.92 | 4743966
1850 | 78487 | 21142 | ВАО | Измайлово | Прядильная 1-я ул. 12 | 1 | 12 | 500 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-28 | 2026-10-16 | 87024.38 | 4344487
1851 | 55916 | 21249 | САО | Головинский | Пулковская ул. 19 к.3 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-12 | 2026-12-05 | 45615.52 | 4743966
1852 | 55915 | 21249 | САО | Головинский | Пулковская ул. 19 к.3 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2026-09-28 | 88409.92 | 4743966
1853 | 59341 | 21430 | ЦАО | Таганский | Рабочая ул. 4 | 1а | 12 | 500 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-26 | 2026-04-16 | 87024.38 | 4344487
1854 | 59342 | 21430 | ЦАО | Таганский | Рабочая ул. 4 | 1 | 12 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 44784.17 | 4246586
1855 | 144616 | 83123 | ЦАО | Таганский | Рабочая ул. 6 к.1 | 1а | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-08 | 2026-07-11 | 47914.82 | 5264359
1856 | 144617 | 83123 | ЦАО | Таганский | Рабочая ул. 6 к.1 | 2а | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-08 | 2026-07-11 | 94872.82 | 5264359
1857 | 144618 | 83123 | ЦАО | Таганский | Рабочая ул. 6 к.1 | 3а | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-10-11 | 2026-12-14 | 47914.82 | 5264359
1858 | 144619 | 83123 | ЦАО | Таганский | Рабочая ул. 6 к.1 | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-19 | 2026-04-24 | 47914.82 | 5430016
1859 | 144620 | 83123 | ЦАО | Таганский | Рабочая ул. 6 к.1 | 2 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-19 | 2026-04-24 | 94872.82 | 5430016
1860 | 144621 | 83123 | ЦАО | Таганский | Рабочая ул. 6 к.1 | 3 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-07-25 | 2026-09-27 | 47914.82 | 5430016
1861 | 155361 | 74020 | САО | Войковский | Радиаторская 3-я ул. 5 к.2 | 1 | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 42885.29 | 3335241
1862 | 155362 | 74020 | САО | Войковский | Радиаторская 3-я ул. 5 к.2 | 2 | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 82229.76 | 3335241
1863 | 77230 | 21509 | ЦАО | Таганский | Радищевская Верхн. ул. 11 с.2 | 1 | 4 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 4 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-29 | 2026-08-12 | 274497.52 | 2403046
1864 | 56040 | 21695 | НАО | Внуково | Рассказовская ул. 30 | 1 | 12 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-13 | 2026-12-01 | 44784.17 | 4246586
1865 | 56041 | 21695 | НАО | Внуково | Рассказовская ул. 30 | 1а | 12 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-11 | 2026-09-29 | 87024.38 | 4246586
1866 | 52791 | 21793 | СВАО | Алексеевский | Рижский пр. 1/5 | 7 | 8 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 8 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 2026-11-06 | 288652.43 | 3280253
1867 | 62805 | 21855 | ЦАО | Таганский | Рогожский Б. пер. 10 к.1 | 1а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-28 | 2026-10-16 | 87024.38 | 4246586
1868 | 62809 | 21855 | ЦАО | Таганский | Рогожский Б. пер. 10 к.1 | 3 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-28 | 2026-10-16 | 44784.17 | 4246586
1869 | 79917 | 21849 | ЦАО | Таганский | Рогожский Вал ул. 13 к.8 | 1 | 8 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 283248.8 | 3280253
1870 | 80126 | 21849 | ЦАО | Таганский | Рогожский Вал ул. 13 к.8 | 2 | 8 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 42469.62 | 3280253
1871 | 51402 | 21842 | ЦАО | Таганский | Рогожский Вал ул. 6 | 1а | 16 | 500 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-04-14 | 46446.85 | 5328149
1872 | 51403 | 21842 | ЦАО | Таганский | Рогожский Вал ул. 6 | 2а | 16 | 500 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-04-14 | 89795.46 | 5328149
1873 | 51404 | 21842 | ЦАО | Таганский | Рогожский Вал ул. 6 | 1 | 16 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-28 | 2026-07-01 | 46446.85 | 5195013
1874 | 51405 | 21842 | ЦАО | Таганский | Рогожский Вал ул. 6 | 2 | 16 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-28 | 2026-07-01 | 89795.46 | 5195013
1875 | 52373 | 21844 | ЦАО | Таганский | Рогожский Вал ул. 8 | 3 | 16 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-10-01 | 2026-12-04 | 46446.85 | 5195013
1876 | 52374 | 21844 | ЦАО | Таганский | Рогожский Вал ул. 8 | 1 | 16 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-28 | 2026-07-01 | 46446.85 | 5195013
1877 | 52375 | 21844 | ЦАО | Таганский | Рогожский Вал ул. 8 | 2 | 16 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-28 | 2026-07-01 | 89795.46 | 5195013
1878 | 52376 | 21844 | ЦАО | Таганский | Рогожский Вал ул. 8 | 1а | 16 | 500 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-04-14 | 46446.85 | 5328149
1879 | 52377 | 21844 | ЦАО | Таганский | Рогожский Вал ул. 8 | 2а | 16 | 500 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-04-14 | 89795.46 | 5328149
1880 | 52378 | 21844 | ЦАО | Таганский | Рогожский Вал ул. 8 | 3а | 16 | 500 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-07-15 | 2026-09-17 | 46446.85 | 5328149
1881 | 49949 | 21991 | ЮАО | Чертаново Южное | Россошанская ул. 5 к.1 | 5 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
1882 | 49950 | 21991 | ЮАО | Чертаново Южное | Россошанская ул. 5 к.1 | 3 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
1883 | 49951 | 21991 | ЮАО | Чертаново Южное | Россошанская ул. 5 к.1 | 2 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 285327.07 | 3514862
1884 | 49952 | 21991 | ЮАО | Чертаново Южное | Россошанская ул. 5 к.1 | 4 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
1885 | 49948 | 21991 | ЮАО | Чертаново Южное | Россошанская ул. 5 к.1 | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
1886 | 49947 | 21991 | ЮАО | Чертаново Южное | Россошанская ул. 5 к.1 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
1887 | 46322 | 22196 | ВАО | Сокольники | Русаковская ул. 22 | 7а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-24 | 2026-05-17 | 45615.52 | 4743966
1888 | 46323 | 22196 | ВАО | Сокольники | Русаковская ул. 22 | 8а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-05-31 | 2026-07-24 | 309746.78 | 4743966
1889 | 46324 | 22196 | ВАО | Сокольники | Русаковская ул. 22 | 9а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-08-07 | 2026-09-30 | 45615.52 | 4743966
1890 | 144743 | 67507 | ЮВАО | Выхино-Жулебино | Рязанский просп. 64 к.2 | 8 | 16 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-20 | 2026-12-23 | 322632.38 | 5195013
1891 | 144744 | 67507 | ЮВАО | Выхино-Жулебино | Рязанский просп. 64 к.2 | 8а | 16 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-10-06 | 322632.38 | 5328149
1892 | 3957 | 22481 | ЦАО | Тверской | Садовая-Каретная ул. 8 с.1 | 1 | 8 | 240 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 8 | 240 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-29 | 2026-08-12 | 288652.43 | 3280253
1893 | 68486 | 22496 | ЦАО | Пресненский | Садовая-Кудринская ул. 14-16 | 4 | 8 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 8 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-05 | 2026-08-23 | 83338.15 | 3280253
1894 | 70082 | 22496 | ЦАО | Пресненский | Садовая-Кудринская ул. 14-16 | 1 | 8 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 8 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-30 | 288652.43 | 3280253
1895 | 70153 | 22496 | ЦАО | Пресненский | Садовая-Кудринская ул. 14-16 | 5 | 8 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 8 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-05 | 2026-08-23 | 83338.15 | 3280253
1896 | 69311 | 22496 | ЦАО | Пресненский | Садовая-Кудринская ул. 14-16 | 2 | 8 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 8 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-30 | 83338.15 | 3280253
1897 | 69414 | 22496 | ЦАО | Пресненский | Садовая-Кудринская ул. 14-16 | 3 | 8 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 8 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-30 | 83338.15 | 3280253
1898 | 79284 | 22501 | ЦАО | Пресненский | Садовая-Кудринская ул. 21А | 1 | 7 | 320 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.71 | 7 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 82506.82 | 3315147
1899 | 79521 | 22501 | ЦАО | Пресненский | Садовая-Кудринская ул. 21А | 2 | 7 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 7 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-18 | 2026-07-06 | 286158.41 | 3315147
1900 | 77101 | 22502 | ЦАО | Пресненский | Садовая-Кудринская ул. 23 с.1 | 1 | 7 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 7 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-10 | 2026-07-29 | 286158.41 | 3315147
1901 | 69603 | 22495 | ЦАО | Пресненский | Садовая-Кудринская ул. 8-10-12 с.1 | 2 | 7 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 7 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-30 | 82506.82 | 3315147
1902 | 70548 | 22495 | ЦАО | Пресненский | Садовая-Кудринская ул. 8-10-12 с.1 | 5 | 7 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 7 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-05 | 2026-08-23 | 82506.82 | 3315147
1903 | 71070 | 22495 | ЦАО | Пресненский | Садовая-Кудринская ул. 8-10-12 с.1 | 3 | 7 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 7 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-30 | 286158.41 | 3315147
1904 | 71472 | 22495 | ЦАО | Пресненский | Садовая-Кудринская ул. 8-10-12 с.1 | 4 | 7 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 7 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-05 | 2026-08-23 | 82506.82 | 3315147
1905 | 74860 | 22495 | ЦАО | Пресненский | Садовая-Кудринская ул. 8-10-12 с.1 | 1 | 7 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 7 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-09-21 | 2026-11-04 | 82506.82 | 3315147
1906 | 66766 | 22551 | ЦАО | Басманный | Садовая-Черногрязская ул. 13/3 с.1 | 9 | 7 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 7 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-19 | 82506.82 | 3315147
1907 | 66767 | 22551 | ЦАО | Басманный | Садовая-Черногрязская ул. 13/3 с.1 | 8 | 7 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 7 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-30 | 286158.41 | 3315147
1908 | 63982 | 22551 | ЦАО | Басманный | Садовая-Черногрязская ул. 13/3 с.1 | 5 | 10 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 10 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-07-05 | 307668.53 | 3734196
1909 | 65941 | 22551 | ЦАО | Басманный | Садовая-Черногрязская ул. 13/3 с.1 | 6 | 10 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 10 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-07-05 | 87717.19 | 3734196
1910 | 65942 | 22551 | ЦАО | Басманный | Садовая-Черногрязская ул. 13/3 с.1 | 7 | 10 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 10 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-07-05 | 87717.19 | 3734196
1911 | 67334 | 22551 | ЦАО | Басманный | Садовая-Черногрязская ул. 13/3 с.1 | 10 | 10 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 10 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-06 | 2026-08-29 | 87717.19 | 3734196
1912 | 67588 | 22551 | ЦАО | Басманный | Садовая-Черногрязская ул. 13/3 с.1 | 11 | 10 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 10 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-06 | 2026-08-29 | 87717.19 | 3734196
1913 | 146177 | 67496 | ЮВАО | Южнопортовый | Сайкина ул. 7 | 1 | 14 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-10 | 2026-12-03 | 317644.34 | 4743966
1914 | 146178 | 67496 | ЮВАО | Южнопортовый | Сайкина ул. 7 | 1а | 14 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-09-26 | 317644.34 | 4863761
1915 | 64953 | 22679 | ЦАО | Тверской | Самотечный 3-й пер. 19 | 1 | 14 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-14 | 2026-06-07 | 88409.92 | 4743966
1916 | 64954 | 22679 | ЦАО | Тверской | Самотечный 3-й пер. 19 | 1а | 14 | 500 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-03-31 | 88409.92 | 4863761
1917 | 54827 | 22681 | ЦАО | Тверской | Самотечный 3-й пер. 21 | 1 | 14 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-24 | 2026-05-17 | 88409.92 | 4743966
1918 | 54828 | 22681 | ЦАО | Тверской | Самотечный 3-й пер. 21 | 14 | 14 | 500 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-05-31 | 2026-07-24 | 88409.92 | 4863761
1919 | 41833 | 24429 | ВАО | Новогиреево | Свободный просп. 37/18 | 8 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
1920 | 41834 | 24429 | ВАО | Новогиреево | Свободный просп. 37/18 | 7 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 285327.07 | 3514862
1921 | 41835 | 24429 | ВАО | Новогиреево | Свободный просп. 37/18 | 6 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
1922 | 41836 | 24429 | ВАО | Новогиреево | Свободный просп. 37/18 | 9 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
1923 | 41837 | 24429 | ВАО | Новогиреево | Свободный просп. 37/18 | 10 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
1924 | 39581 | 22872 | СЗАО | Покровское-Стрешнево | Свободы ул. 18 | 5 | 7 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 7 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 286158.41 | 3315147
1925 | 76938 | 22884 | СЗАО | Южное Тушино | Свободы ул. 38 | 1 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-09 | 2026-11-27 | 44784.17 | 4246586
1926 | 76939 | 22884 | СЗАО | Южное Тушино | Свободы ул. 38 | 1а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 2026-09-25 | 87024.38 | 4246586
1927 | 71746 | 22904 | СЗАО | Северное Тушино | Свободы ул. 65 к.1 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
1928 | 71747 | 22904 | СЗАО | Северное Тушино | Свободы ул. 65 к.1 | 5 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
1929 | 71748 | 22904 | СЗАО | Северное Тушино | Свободы ул. 65 к.1 | 6 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
1930 | 72121 | 22904 | СЗАО | Северное Тушино | Свободы ул. 65 к.1 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 82229.76 | 3514862
1931 | 72122 | 22904 | СЗАО | Северное Тушино | Свободы ул. 65 к.1 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 42885.29 | 3514862
1932 | 72123 | 22904 | СЗАО | Северное Тушино | Свободы ул. 65 к.1 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 42885.29 | 3514862
1933 | 48870 | 22939 | СЗАО | Северное Тушино | Свободы ул. 97 с.1 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 82229.76 | 3514862
1934 | 48871 | 22939 | СЗАО | Северное Тушино | Свободы ул. 97 с.1 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 42885.29 | 3514862
1935 | 48872 | 22939 | СЗАО | Северное Тушино | Свободы ул. 97 с.1 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
1936 | 48873 | 22939 | СЗАО | Северное Тушино | Свободы ул. 97 с.1 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
1937 | 48874 | 22939 | СЗАО | Северное Тушино | Свободы ул. 97 с.1 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 42885.29 | 3514862
1938 | 48875 | 22939 | СЗАО | Северное Тушино | Свободы ул. 97 с.1 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
1939 | 50987 | 22949 | ЮАО | Царицыно | Севанская ул. 12 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-06 | 2026-11-24 | 44784.17 | 4246586
1940 | 50988 | 22949 | ЮАО | Царицыно | Севанская ул. 12 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-09-22 | 87024.38 | 4246586
1941 | 52070 | 22942 | ЮАО | Царицыно | Севанская ул. 5 к.2 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-14 | 2026-12-07 | 45615.52 | 4743966
1942 | 52071 | 22942 | ЮАО | Царицыно | Севанская ул. 5 к.2 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 2026-09-30 | 88409.92 | 4743966
1943 | 47481 | 22946 | ЮАО | Царицыно | Севанская ул. 9 к.2 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-14 | 2026-12-07 | 45615.52 | 4743966
1944 | 47482 | 22946 | ЮАО | Царицыно | Севанская ул. 9 к.2 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 2026-09-30 | 88409.92 | 4743966
1945 | 34907 | 23292 | СВАО | Свиблово | Седова ул. 17 к.1 | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 42885.29 | 3514862
1946 | 34908 | 23292 | СВАО | Свиблово | Седова ул. 17 к.1 | 2 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 82229.76 | 3514862
1947 | 34910 | 23292 | СВАО | Свиблово | Седова ул. 17 к.1 | 3 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
1948 | 34911 | 23292 | СВАО | Свиблово | Седова ул. 17 к.1 | 4 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
1949 | 29070 | 23276 | СВАО | Свиблово | Седова ул. 5 к.1 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-05 | 2026-11-23 | 44784.17 | 4246586
1950 | 29071 | 23276 | СВАО | Свиблово | Седова ул. 5 к.1 | 1а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-09-21 | 87024.38 | 4246586
1951 | 61056 | 23299 | ЦАО | Тверской | Селезневская ул. 30 к.3 | 1 | 15 | 350 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 15 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-24 | 2026-06-27 | 320138.36 | 5059394
1952 | 61057 | 23299 | ЦАО | Тверской | Селезневская ул. 30 к.3 | 1а | 15 | 500 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 15 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-04-10 | 320138.36 | 5193074
1953 | 73210 | 23300 | ЦАО | Тверской | Селезневская ул. 34 к.1 | 1 | 15 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 15 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-24 | 2026-06-27 | 320138.36 | 5059394
1954 | 73211 | 23300 | ЦАО | Тверской | Селезневская ул. 34 к.1 | 1а | 15 | 500 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 15 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-04-10 | 320138.36 | 5193074
1955 | 75400 | 23302 | ЦАО | Красносельский | Селиверстов пер. 1А | 3 | 5 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-10 | 2026-07-29 | 80288.1 | 2697427
1956 | 75487 | 23302 | ЦАО | Красносельский | Селиверстов пер. 1А | 2 | 5 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-10 | 2026-07-29 | 277833.98 | 2697427
1957 | 145836 | 69339 | ЮЗАО | Южное Бутово | Семенова Академика ул. 11 к.1 | 4а | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-22 | 2026-08-25 | 46446.85 | 5328149
1958 | 145837 | 69339 | ЮЗАО | Южное Бутово | Семенова Академика ул. 11 к.1 | 2 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 2026-06-08 | 88409.92 | 4743966
1959 | 145838 | 69339 | ЮЗАО | Южное Бутово | Семенова Академика ул. 11 к.1 | 5 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-09-13 | 2026-11-01 | 87024.38 | 4246586
1960 | 145839 | 69339 | ЮЗАО | Южное Бутово | Семенова Академика ул. 11 к.1 | 3 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-25 | 2026-06-28 | 89795.46 | 5195013
1961 | 145840 | 69339 | ЮЗАО | Южное Бутово | Семенова Академика ул. 11 к.1 | 4 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-09-08 | 2026-11-11 | 46446.85 | 5195013
1962 | 145841 | 69339 | ЮЗАО | Южное Бутово | Семенова Академика ул. 11 к.1 | 1а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-04-01 | 45615.52 | 4863761
1963 | 145842 | 69339 | ЮЗАО | Южное Бутово | Семенова Академика ул. 11 к.1 | 2а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-04-01 | 88409.92 | 4863761
1964 | 145843 | 69339 | ЮЗАО | Южное Бутово | Семенова Академика ул. 11 к.1 | 5а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-07-12 | 2026-08-30 | 87024.38 | 4344487
1965 | 145844 | 69339 | ЮЗАО | Южное Бутово | Семенова Академика ул. 11 к.1 | 3а | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-04-11 | 89795.46 | 5328149
1966 | 145845 | 69339 | ЮЗАО | Южное Бутово | Семенова Академика ул. 11 к.1 | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 2026-06-08 | 45615.52 | 4743966
1967 | 145718 | 69313 | ЮЗАО | Южное Бутово | Семенова Академика ул. 21 к.2 | 1 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-09 | 2026-05-28 | 85638.84 | 3734196
1968 | 145719 | 69313 | ЮЗАО | Южное Бутово | Семенова Академика ул. 21 к.2 | 4 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-13 | 2026-10-01 | 43952.93 | 3734196
1969 | 145720 | 69313 | ЮЗАО | Южное Бутово | Семенова Академика ул. 21 к.2 | 2 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-09 | 2026-05-28 | 87024.38 | 4246586
1970 | 145721 | 69313 | ЮЗАО | Южное Бутово | Семенова Академика ул. 21 к.2 | 3 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-13 | 2026-10-01 | 44784.17 | 4246586
1971 | 145722 | 69313 | ЮЗАО | Южное Бутово | Семенова Академика ул. 21 к.2 | 1а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-03-26 | 44784.17 | 4344487
1972 | 145723 | 69313 | ЮЗАО | Южное Бутово | Семенова Академика ул. 21 к.2 | 4а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-11 | 2026-07-30 | 44784.17 | 4344487
1973 | 145724 | 69313 | ЮЗАО | Южное Бутово | Семенова Академика ул. 21 к.2 | 2а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-03-26 | 87024.38 | 4344487
1974 | 145725 | 69313 | ЮЗАО | Южное Бутово | Семенова Академика ул. 21 к.2 | 3а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-11 | 2026-07-30 | 44784.17 | 4344487
1975 | 144803 | 69260 | ЮЗАО | Южное Бутово | Семенова Академика ул. 3 | 2 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-20 | 2026-06-13 | 309746.78 | 4743966
1976 | 144804 | 69260 | ЮЗАО | Южное Бутово | Семенова Академика ул. 3 | 3 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-20 | 2026-06-13 | 45615.52 | 4743966
1977 | 144805 | 69260 | ЮЗАО | Южное Бутово | Семенова Академика ул. 3 | 4 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-24 | 2026-10-17 | 45615.52 | 4743966
1978 | 144806 | 69260 | ЮЗАО | Южное Бутово | Семенова Академика ул. 3 | 2а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2026-04-06 | 309746.78 | 4863761
1979 | 144807 | 69260 | ЮЗАО | Южное Бутово | Семенова Академика ул. 3 | 3а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2026-04-06 | 45615.52 | 4863761
1980 | 144809 | 69260 | ЮЗАО | Южное Бутово | Семенова Академика ул. 3 | 4а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-17 | 2026-08-10 | 45615.52 | 4863761
1981 | 144810 | 69260 | ЮЗАО | Южное Бутово | Семенова Академика ул. 3 | 1а | 10 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2026-04-01 | 301433.57 | 4338911
1982 | 144811 | 69260 | ЮЗАО | Южное Бутово | Семенова Академика ул. 3 | 5а | 10 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-27 | 2026-08-15 | 43952.93 | 4338911
1983 | 144812 | 69260 | ЮЗАО | Южное Бутово | Семенова Академика ул. 3 | 6а | 10 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-27 | 2026-08-15 | 43952.93 | 4338911
1984 | 144813 | 69260 | ЮЗАО | Южное Бутово | Семенова Академика ул. 3 | 1 | 10 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-15 | 2026-06-03 | 301433.57 | 3734196
1985 | 144814 | 69260 | ЮЗАО | Южное Бутово | Семенова Академика ул. 3 | 5 | 10 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-29 | 2026-10-17 | 43952.93 | 3734196
1986 | 144815 | 69260 | ЮЗАО | Южное Бутово | Семенова Академика ул. 3 | 6 | 10 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-29 | 2026-10-17 | 43952.93 | 3734196
1987 | 71066 | 23351 | ЦАО | Басманный | Семеновская наб. 3/1 к.1 | 2 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-07-30 | 277833.98 | 5190528
1988 | 71067 | 23351 | ЦАО | Басманный | Семеновская наб. 3/1 к.1 | 3 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-07-30 | 80288.1 | 5190528
1989 | 71850 | 23351 | ЦАО | Басманный | Семеновская наб. 3/1 к.1 | 4 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-07-30 | 80288.1 | 5190528
1990 | 71851 | 23351 | ЦАО | Басманный | Семеновская наб. 3/1 к.1 | 1 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-07-30 | 80288.1 | 5190528
1991 | 74859 | 23351 | ЦАО | Басманный | Семеновская наб. 3/1 к.1 | 5 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 320 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-07-30 | 80288.1 | 5190528
1992 | 50141 | 23371 | ВАО | Соколиная Гора | Семеновский Вал ул. 6 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-13 | 2026-12-06 | 45615.52 | 4743966
1993 | 50142 | 23371 | ВАО | Соколиная Гора | Семеновский Вал ул. 6 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-09-29 | 88409.92 | 4743966
1994 | 70649 | 23398 | ЦАО | Мещанский | Сергиевский Б. пер. 11 | 1 | 6 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 6 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-10 | 2026-07-29 | 280328 | 2910350
1995 | 15706 | 23395 | ЦАО | Мещанский | Сергиевский Б. пер. 9 | 2 | 6 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 280328 | 2910350
1996 | 15707 | 23395 | ЦАО | Мещанский | Сергиевский Б. пер. 9 | 3 | 6 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 81119.44 | 2910350
1997 | 15708 | 23395 | ЦАО | Мещанский | Сергиевский Б. пер. 9 | 4 | 6 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 81119.44 | 2910350
1998 | 40079 | 23407 | СВАО | Свиблово | Серебрякова пр. 5 | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-10 | 2026-12-03 | 45615.52 | 4743966
1999 | 40080 | 23407 | СВАО | Свиблово | Серебрякова пр. 5 | 1а | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-09-26 | 88409.92 | 4743966
2000 | 21288 | 23618 | ЮВАО | Южнопортовый | Симоновский Вал ул. 17 к.1 | 1 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-10 | 2026-07-29 | 291146.27 | 3514862
2001 | 34250 | 23604 | ЮВАО | Южнопортовый | Симоновский Вал ул. 7 к.1 | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 82229.76 | 3514862
2002 | 33049 | 23605 | ЮВАО | Южнопортовый | Симоновский Вал ул. 7 к.2 | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 82229.76 | 3514862
2003 | 36120 | 23699 | ЮАО | Нагорный | Симферопольский пр. 16 к.1 | 1а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 2026-10-26 | 87024.38 | 4246586
2004 | 44462 | 23718 | ВАО | Северное Измайлово | Сиреневый бульв. 1 к.1 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-13 | 2026-12-06 | 45615.52 | 4743966
2005 | 44461 | 23718 | ВАО | Северное Измайлово | Сиреневый бульв. 1 к.1 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-09-29 | 88409.92 | 4743966
2006 | 46729 | 23722 | ВАО | Северное Измайлово | Сиреневый бульв. 1 к.5 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 2026-11-06 | 42885.29 | 3514862
2007 | 46730 | 23722 | ВАО | Северное Измайлово | Сиреневый бульв. 1 к.5 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 2026-11-06 | 285327.07 | 3514862
2008 | 41388 | 23742 | ВАО | Измайлово | Сиреневый бульв. 14 к.1 | 3 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
2009 | 41387 | 23742 | ВАО | Измайлово | Сиреневый бульв. 14 к.1 | 1 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
2010 | 41389 | 23742 | ВАО | Измайлово | Сиреневый бульв. 14 к.1 | 2 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 82229.76 | 3514862
2011 | 41390 | 23742 | ВАО | Измайлово | Сиреневый бульв. 14 к.1 | 4 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
2012 | 29225 | 23726 | ВАО | Северное Измайлово | Сиреневый бульв. 3 к.3 | 6 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 2026-11-06 | 82229.76 | 3514862
2013 | 29226 | 23726 | ВАО | Северное Измайлово | Сиреневый бульв. 3 к.3 | 7 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 2026-11-06 | 42885.29 | 3514862
2014 | 29227 | 23726 | ВАО | Северное Измайлово | Сиреневый бульв. 3 к.3 | 8 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 2026-11-06 | 42885.29 | 3514862
2015 | 34264 | 23805 | ВАО | Северное Измайлово | Сиреневый бульв. 69 к.1 | 3 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 2026-11-06 | 82229.76 | 3514862
2016 | 66779 | 23842 | ЦАО | Пресненский | Скатертный пер. 17 | 1 | 7 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 7 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-10 | 2026-07-29 | 286158.41 | 3315147
2017 | 53884 | 23894 | ЮВАО | Рязанский | Скрябина академика ул. 20/1 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 82229.76 | 3514862
2018 | 5792 | 23985 | ЦАО | Арбат | Смоленский 1-й пер. 22/10 | 2 | 6 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-26 | 2026-08-09 | 280328 | 2910350
2019 | 31470 | 24057 | СВАО | Свиблово | Снежная ул. 14 к.2 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-09-21 | 87024.38 | 4246586
2020 | 31472 | 24057 | СВАО | Свиблово | Снежная ул. 14 к.2 | 1а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-05 | 2026-11-23 | 44784.17 | 4246586
2021 | 35213 | 24161 | ВАО | Соколиная Гора | Соколиной Горы 5-я ул. 25 к.1 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-08 | 2026-11-26 | 44784.17 | 4246586
2022 | 35214 | 24161 | ВАО | Соколиная Гора | Соколиной Горы 5-я ул. 25 к.1 | 1а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-09-24 | 305590.18 | 4246586
2023 | 33988 | 24162 | ВАО | Соколиная Гора | Соколиной Горы 5-я ул. 25 к.2 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-08 | 2026-11-26 | 44784.17 | 4246586
2024 | 33989 | 24162 | ВАО | Соколиная Гора | Соколиной Горы 5-я ул. 25 к.2 | 1а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-09-24 | 87024.38 | 4246586
2025 | 48832 | 24190 | ВАО | Соколиная Гора | Соколиной Горы 9-я ул. 19 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-08 | 2026-11-26 | 44784.17 | 4246586
2026 | 48833 | 24190 | ВАО | Соколиная Гора | Соколиной Горы 9-я ул. 19 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-09-24 | 87024.38 | 4246586
2027 | 48259 | 24191 | ВАО | Соколиная Гора | Соколиной Горы 9-я ул. 21 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-08 | 2026-11-26 | 44784.17 | 4246586
2028 | 48260 | 24191 | ВАО | Соколиная Гора | Соколиной Горы 9-я ул. 21 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-09-24 | 87024.38 | 4246586
2029 | 33884 | 24222 | ВАО | Сокольники | Сокольническая 3-я ул. 1 | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 82229.76 | 3514862
2030 | 34532 | 24344 | САО | Тимирязевский | Соломенной Сторожки пр. 10А | 1п | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-06 | 2026-11-24 | 44784.17 | 4246586
2031 | 34533 | 24344 | САО | Тимирязевский | Соломенной Сторожки пр. 10А | 1л | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-09-22 | 87024.38 | 4246586
2032 | 39147 | 10300 | САО | Дмитровский | Софьи Ковалевской ул. 16 | 1п | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 2026-10-27 | 87024.38 | 4246586
2033 | 46166 | 10282 | САО | Дмитровский | Софьи Ковалевской ул. 2 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2034 | 46167 | 10282 | САО | Дмитровский | Софьи Ковалевской ул. 2 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2035 | 46168 | 10282 | САО | Дмитровский | Софьи Ковалевской ул. 2 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2036 | 46748 | 10282 | САО | Дмитровский | Софьи Ковалевской ул. 2 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2037 | 46749 | 10282 | САО | Дмитровский | Софьи Ковалевской ул. 2 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 82229.76 | 3514862
2038 | 46750 | 10282 | САО | Дмитровский | Софьи Ковалевской ул. 2 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2039 | 45175 | 10289 | САО | Дмитровский | Софьи Ковалевской ул. 4 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2040 | 45176 | 10289 | САО | Дмитровский | Софьи Ковалевской ул. 4 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2041 | 45177 | 10289 | САО | Дмитровский | Софьи Ковалевской ул. 4 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2042 | 45178 | 10289 | САО | Дмитровский | Софьи Ковалевской ул. 4 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2043 | 45329 | 10289 | САО | Дмитровский | Софьи Ковалевской ул. 4 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2044 | 45330 | 10289 | САО | Дмитровский | Софьи Ковалевской ул. 4 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 82229.76 | 3514862
2045 | 40010 | 10294 | САО | Дмитровский | Софьи Ковалевской ул. 6 | 1п | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-30 | 2026-05-13 | 82229.76 | 3514862
2046 | 46865 | 24451 | ЦАО | Басманный | Спартаковская ул. 19 с.3 | 9 | 5 | 350 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 0.65 | 5 | 400 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-07-30 | 277833.98 | 5190528
2047 | 47320 | 24451 | ЦАО | Басманный | Спартаковская ул. 19 с.3 | 10 | 5 | 350 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 0.65 | 5 | 400 | Каркасно-приставная | металлокаркас+стекло | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-07-30 | 80288.1 | 5190528
2048 | 146179 | 83099 | ЦАО | Басманный | Спартаковская ул. 4 с.1 | 2 | 5 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 5 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-26 | 2026-08-09 | 277833.98 | 2660452
2049 | 422 | 26123 | ЦАО | Пресненский | Спиридоновка ул. 26 | 1 | 6 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-26 | 2026-08-09 | 280328 | 2910350
2050 | 423 | 26123 | ЦАО | Пресненский | Спиридоновка ул. 26 | 2 | 6 | 320 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | 6 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-26 | 2026-08-09 | 81119.44 | 2910350
2051 | 60074 | 24601 | ВАО | Ивановское | Сталеваров ул. 12 к.2 | 7 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 42885.29 | 3514862
2052 | 60075 | 24601 | ВАО | Ивановское | Сталеваров ул. 12 к.2 | 8 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 82229.76 | 3514862
2053 | 60076 | 24601 | ВАО | Ивановское | Сталеваров ул. 12 к.2 | 9 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 42885.29 | 3514862
2054 | 60077 | 24601 | ВАО | Ивановское | Сталеваров ул. 12 к.2 | 10 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 42885.29 | 3514862
2055 | 60078 | 24601 | ВАО | Ивановское | Сталеваров ул. 12 к.2 | 11 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 42885.29 | 3514862
2056 | 60079 | 24601 | ВАО | Ивановское | Сталеваров ул. 12 к.2 | 12 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
2057 | 61080 | 24601 | ВАО | Ивановское | Сталеваров ул. 12 к.2 | 13 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
2058 | 61081 | 24601 | ВАО | Ивановское | Сталеваров ул. 12 к.2 | 14 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
2059 | 61082 | 24601 | ВАО | Ивановское | Сталеваров ул. 12 к.2 | 15 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
2060 | 61083 | 24601 | ВАО | Ивановское | Сталеваров ул. 12 к.2 | 16 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
2061 | 156322 | 65066 | ВАО | Ивановское | Сталеваров ул. 14 к.5 | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-04-07 | 47914.82 | 5430016
2062 | 156323 | 65066 | ВАО | Ивановское | Сталеваров ул. 14 к.5 | 1а | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-21 | 2026-06-24 | 47914.82 | 5264359
2063 | 156324 | 65066 | ВАО | Ивановское | Сталеваров ул. 14 к.5 | 2а | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-21 | 2026-06-24 | 340019.3 | 5264359
2064 | 156325 | 65066 | ВАО | Ивановское | Сталеваров ул. 14 к.5 | 2 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-04-07 | 340019.3 | 5430016
2065 | 156326 | 65066 | ВАО | Ивановское | Сталеваров ул. 14 к.5 | 3 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-07-08 | 2026-09-10 | 47914.82 | 5430016
2066 | 156327 | 65066 | ВАО | Ивановское | Сталеваров ул. 14 к.5 | 3а | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-09-24 | 2026-11-27 | 47914.82 | 5264359
2067 | 144638 | 78160 | ЮАО | Нагатино-Садовники | Старокаширское шоссе 4 к.2 | 3 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-30 | 2026-10-18 | 85638.84 | 3734196
2068 | 144639 | 78160 | ЮАО | Нагатино-Садовники | Старокаширское шоссе 4 к.2 | 4 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-30 | 2026-10-18 | 43952.93 | 3734196
2069 | 144640 | 78160 | ЮАО | Нагатино-Садовники | Старокаширское шоссе 4 к.2 | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-21 | 2026-06-14 | 88409.92 | 4743966
2070 | 144641 | 78160 | ЮАО | Нагатино-Садовники | Старокаширское шоссе 4 к.2 | 2 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-21 | 2026-06-14 | 45615.52 | 4743966
2071 | 144642 | 78160 | ЮАО | Нагатино-Садовники | Старокаширское шоссе 4 к.2 | 1а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-04-07 | 88409.92 | 4863761
2072 | 144643 | 78160 | ЮАО | Нагатино-Садовники | Старокаширское шоссе 4 к.2 | 2а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-04-07 | 45615.52 | 4863761
2073 | 144644 | 78160 | ЮАО | Нагатино-Садовники | Старокаширское шоссе 4 к.2 | 3а | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-28 | 2026-08-16 | 85638.84 | 4338911
2074 | 144645 | 78160 | ЮАО | Нагатино-Садовники | Старокаширское шоссе 4 к.2 | 4а | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-28 | 2026-08-16 | 43952.93 | 4338911
2075 | 74023 | 14080 | ЦАО | Тверской | Старопименовский пер. 6 | 1 | 7 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 7 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-26 | 2026-08-09 | 82506.82 | 3315147
2076 | 77627 | 14080 | ЦАО | Тверской | Старопименовский пер. 6 | 2 | 7 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 7 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-26 | 2026-08-09 | 286158.41 | 3315147
2077 | 117253 | 29842 | ЮВАО | Люблино | Степана Шутова ул. 6 к.1 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-26 | 2026-05-19 | 88409.92 | 4743966
2078 | 62746 | 24858 | ЦАО | Пресненский | Стрельбищенский пер. 5 с.3 | 2 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 291146.27 | 3514862
2079 | 62747 | 24858 | ЦАО | Пресненский | Стрельбищенский пер. 5 с.3 | 1 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 84169.49 | 3514862
2080 | 62748 | 24858 | ЦАО | Пресненский | Стрельбищенский пер. 5 с.3 | 3 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 84169.49 | 3514862
2081 | 62749 | 24858 | ЦАО | Пресненский | Стрельбищенский пер. 5 с.3 | 4 | 9 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 84169.49 | 3514862
2082 | 71797 | 24993 | СВАО | Северное Медведково | Студеный пр. 13 | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-10 | 2026-12-03 | 45615.52 | 4743966
2083 | 71798 | 24993 | СВАО | Северное Медведково | Студеный пр. 13 | 1а | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-09-26 | 88409.92 | 4743966
2084 | 38546 | 24978 | СВАО | Северное Медведково | Студеный пр. 2 к.9 | 1а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 2026-10-27 | 87024.38 | 4246586
2085 | 40028 | 25003 | СВАО | Северное Медведково | Студеный пр. 24 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 82229.76 | 3514862
2086 | 40029 | 25003 | СВАО | Северное Медведково | Студеный пр. 24 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 42885.29 | 3514862
2087 | 40030 | 25003 | СВАО | Северное Медведково | Студеный пр. 24 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
2088 | 40031 | 25003 | СВАО | Северное Медведково | Студеный пр. 24 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
2089 | 60769 | 25005 | СВАО | Северное Медведково | Студеный пр. 26 к.2 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 2026-11-06 | 82229.76 | 3514862
2090 | 72948 | 24979 | СВАО | Северное Медведково | Студеный пр. 3 | 1 | 14 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-26 | 2026-05-19 | 88409.92 | 4743966
2091 | 41436 | 25007 | СВАО | Северное Медведково | Студеный пр. 30 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 42885.29 | 3514862
2092 | 41437 | 25007 | СВАО | Северное Медведково | Студеный пр. 30 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 82229.76 | 3514862
2093 | 41438 | 25007 | СВАО | Северное Медведково | Студеный пр. 30 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 42885.29 | 3514862
2094 | 41439 | 25007 | СВАО | Северное Медведково | Студеный пр. 30 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
2095 | 41440 | 25007 | СВАО | Северное Медведково | Студеный пр. 30 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
2096 | 41441 | 25007 | СВАО | Северное Медведково | Студеный пр. 30 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
2097 | 71575 | 24988 | СВАО | Северное Медведково | Студеный пр. 7 | 1а | 14 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-26 | 2026-05-19 | 88409.92 | 4743966
2098 | 45378 | 25063 | ВАО | Преображенское | Суворовская ул. 22 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-13 | 2026-12-01 | 44784.17 | 4246586
2099 | 45379 | 25063 | ВАО | Преображенское | Суворовская ул. 22 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-11 | 2026-09-29 | 44784.17 | 4246586
2100 | 45380 | 25063 | ВАО | Преображенское | Суворовская ул. 22 | 2 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-13 | 2026-12-01 | 44784.17 | 4246586
2101 | 45381 | 25063 | ВАО | Преображенское | Суворовская ул. 22 | 2а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-11 | 2026-09-29 | 87024.38 | 4246586
2102 | 106683 | 25150 | ЮАО | Нагатинский Затон | Судостроительная ул. 37/11 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 2026-10-27 | 87024.38 | 4246586
2103 | 106688 | 25153 | ЮАО | Нагатинский Затон | Судостроительная ул. 39 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 2026-10-27 | 87024.38 | 4246586
2104 | 106690 | 25156 | ЮАО | Нагатинский Затон | Судостроительная ул. 43 к.1 | 1 | 9 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-30 | 42885.29 | 3514862
2105 | 106691 | 25156 | ЮАО | Нагатинский Затон | Судостроительная ул. 43 к.1 | 2 | 9 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-30 | 42885.29 | 3514862
2106 | 106692 | 25156 | ЮАО | Нагатинский Затон | Судостроительная ул. 43 к.1 | 3 | 9 | 350 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-30 | 42885.29 | 3514862
2107 | 106693 | 25156 | ЮАО | Нагатинский Затон | Судостроительная ул. 43 к.1 | 4 | 9 | 350 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-30 | 42885.29 | 3514862
2108 | 106694 | 25156 | ЮАО | Нагатинский Затон | Судостроительная ул. 43 к.1 | 5 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-05 | 2026-08-23 | 285327.07 | 3514862
2109 | 106695 | 25156 | ЮАО | Нагатинский Затон | Судостроительная ул. 43 к.1 | 6 | 9 | 350 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-05 | 2026-08-23 | 42885.29 | 3514862
2110 | 106696 | 25156 | ЮАО | Нагатинский Затон | Судостроительная ул. 43 к.1 | 7 | 9 | 350 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-05 | 2026-08-23 | 42885.29 | 3514862
2111 | 106697 | 25156 | ЮАО | Нагатинский Затон | Судостроительная ул. 43 к.1 | 8 | 9 | 350 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-05 | 2026-08-23 | 42885.29 | 3514862
2112 | 43046 | 25221 | ЮАО | Чертаново Северное | Сумской пр. 15 к.2 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
2113 | 43047 | 25221 | ЮАО | Чертаново Северное | Сумской пр. 15 к.2 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 82229.76 | 3514862
2114 | 43048 | 25221 | ЮАО | Чертаново Северное | Сумской пр. 15 к.2 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
2115 | 43049 | 25221 | ЮАО | Чертаново Северное | Сумской пр. 15 к.2 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
2116 | 43050 | 25221 | ЮАО | Чертаново Северное | Сумской пр. 15 к.2 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
2117 | 43051 | 25221 | ЮАО | Чертаново Северное | Сумской пр. 15 к.2 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
2118 | 43052 | 25221 | ЮАО | Чертаново Северное | Сумской пр. 15 к.2 | 7 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
2119 | 43053 | 25221 | ЮАО | Чертаново Северное | Сумской пр. 15 к.2 | 8 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
2120 | 43702 | 25223 | ЮАО | Чертаново Северное | Сумской пр. 17 к.2 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
2121 | 43703 | 25223 | ЮАО | Чертаново Северное | Сумской пр. 17 к.2 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 82229.76 | 3514862
2122 | 43704 | 25223 | ЮАО | Чертаново Северное | Сумской пр. 17 к.2 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
2123 | 43705 | 25223 | ЮАО | Чертаново Северное | Сумской пр. 17 к.2 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
2124 | 43706 | 25223 | ЮАО | Чертаново Северное | Сумской пр. 17 к.2 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
2125 | 43707 | 25223 | ЮАО | Чертаново Северное | Сумской пр. 17 к.2 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 42885.29 | 3514862
2126 | 44243 | 25231 | ЮАО | Чертаново Северное | Сумской пр. 25 к.2 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 42885.29 | 3514862
2127 | 44244 | 25231 | ЮАО | Чертаново Северное | Сумской пр. 25 к.2 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 285327.07 | 3514862
2128 | 44245 | 25231 | ЮАО | Чертаново Северное | Сумской пр. 25 к.2 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 42885.29 | 3514862
2129 | 44246 | 25231 | ЮАО | Чертаново Северное | Сумской пр. 25 к.2 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 42885.29 | 3514862
2130 | 44247 | 25231 | ЮАО | Чертаново Северное | Сумской пр. 25 к.2 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
2131 | 44248 | 25231 | ЮАО | Чертаново Северное | Сумской пр. 25 к.2 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
2132 | 44249 | 25231 | ЮАО | Чертаново Северное | Сумской пр. 25 к.2 | 7 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
2133 | 40855 | 25232 | ЮАО | Чертаново Северное | Сумской пр. 27 | 1 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 42885.29 | 3514862
2134 | 40856 | 25232 | ЮАО | Чертаново Северное | Сумской пр. 27 | 2 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 82229.76 | 3514862
2135 | 40857 | 25232 | ЮАО | Чертаново Северное | Сумской пр. 27 | 3 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 42885.29 | 3514862
2136 | 40858 | 25232 | ЮАО | Чертаново Северное | Сумской пр. 27 | 4 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
2137 | 40859 | 25232 | ЮАО | Чертаново Северное | Сумской пр. 27 | 5 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
2138 | 40860 | 25232 | ЮАО | Чертаново Северное | Сумской пр. 27 | 6 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
2139 | 40861 | 25232 | ЮАО | Чертаново Северное | Сумской пр. 27 | 7 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
2140 | 56957 | 25200 | ЮАО | Чертаново Северное | Сумской пр. 4 к.1 | 2 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-26 | 2026-08-09 | 82229.76 | 3514862
2141 | 46605 | 25211 | ЮАО | Чертаново Северное | Сумской пр. 9 | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-10 | 2026-12-03 | 45615.52 | 4743966
2142 | 46606 | 25211 | ЮАО | Чертаново Северное | Сумской пр. 9 | 1а | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-09-26 | 88409.92 | 4743966
2143 | 56557 | 25334 | СВАО | Марьина Роща | Сущевский Вал ул. 3/5 | 2 | 9 | 350 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-10 | 2026-07-29 | 291146.27 | 3514862
2144 | 56910 | 25334 | СВАО | Марьина Роща | Сущевский Вал ул. 3/5 | 3 | 9 | 350 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-10 | 2026-07-29 | 84169.49 | 3514862
2145 | 142690 | 25355 | СВАО | Марьина Роща | Сущевский Вал ул. 73 | 1л | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-05 | 2026-11-23 | 44784.17 | 4246586
2146 | 142691 | 25355 | СВАО | Марьина Роща | Сущевский Вал ул. 73 | 1п | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-09-21 | 87024.38 | 4246586
2147 | 145187 | 73670 | СЗАО | Южное Тушино | Сходненская ул. 35 к.1 | 1б | 20 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 20 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-15 | 2026-07-28 | 100414.97 | 6659318
2148 | 145188 | 73670 | СЗАО | Южное Тушино | Сходненская ул. 35 к.1 | 1а | 20 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 20 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-16 | 2026-05-01 | 356645.76 | 6659318
2149 | 145189 | 73670 | СЗАО | Южное Тушино | Сходненская ул. 35 к.1 | 1в | 20 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 20 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-11 | 2026-10-24 | 356645.76 | 6419610
2150 | 57905 | 25469 | СВАО | Лосиноостровский | Тайнинская ул. 16 к.1 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-05 | 2026-11-23 | 44784.17 | 4246586
2151 | 57906 | 25469 | СВАО | Лосиноостровский | Тайнинская ул. 16 к.1 | 1п | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-09-21 | 305590.18 | 4246586
2152 | 46234 | 230252 | СВАО | Лосиноостровский | Тайнинская ул. 26 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 42885.29 | 3514862
2153 | 46236 | 230252 | СВАО | Лосиноостровский | Тайнинская ул. 26 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 42885.29 | 3514862
2154 | 46993 | 230252 | СВАО | Лосиноостровский | Тайнинская ул. 26 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 82229.76 | 3514862
2155 | 79296 | 25477 | ЦАО | Таганский | Талалихина ул. 3 | 1 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-13 | 2026-06-01 | 44784.17 | 4246586
2156 | 79297 | 25477 | ЦАО | Таганский | Талалихина ул. 3 | 1а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-03-30 | 44784.17 | 4246586
2157 | 79298 | 25477 | ЦАО | Таганский | Талалихина ул. 3 | 2 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-13 | 2026-06-01 | 44784.17 | 4246586
2158 | 79299 | 25477 | ЦАО | Таганский | Талалихина ул. 3 | 2а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-03-30 | 87024.38 | 4246586
2159 | 79300 | 25477 | ЦАО | Таганский | Талалихина ул. 3 | 3 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-17 | 2026-10-05 | 44784.17 | 4246586
2160 | 79301 | 25477 | ЦАО | Таганский | Талалихина ул. 3 | 3а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-15 | 2026-08-03 | 44784.17 | 4246586
2161 | 79302 | 25477 | ЦАО | Таганский | Талалихина ул. 3 | 4 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-17 | 2026-10-05 | 44784.17 | 4246586
2162 | 79303 | 25477 | ЦАО | Таганский | Талалихина ул. 3 | 4а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-15 | 2026-08-03 | 44784.17 | 4246586
2163 | 61850 | 29341 | ЗАО | Дорогомилово | Тараса Шевченко наб. 3 | 5 | 8 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 83338.15 | 3280253
2164 | 66083 | 29341 | ЗАО | Дорогомилово | Тараса Шевченко наб. 3 | 2 | 8 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 288652.43 | 3280253
2165 | 58650 | 29344 | ЗАО | Дорогомилово | Тараса Шевченко наб. 5 | 1а | 11 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 11 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-31 | 2026-05-19 | 310162.55 | 4024349
2166 | 58651 | 29344 | ЗАО | Дорогомилово | Тараса Шевченко наб. 5 | 4а | 11 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 11 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-02 | 2026-07-21 | 88548.54 | 4024349
2167 | 39640 | 25633 | ЮВАО | Выхино-Жулебино | Ташкентский пер. 9 к.2 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 2026-10-27 | 87024.38 | 4246586
2168 | 87506 | 5805 | ЦАО | Тверской | Тверская ул. 12 с.8 | 13 | 6 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 6 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-11 | 2026-07-30 | 280328 | 2910350
2169 | 3197 | 5811 | ЦАО | Тверской | Тверская ул. 17 | 6 | 7 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 7 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-11 | 2026-07-30 | 286158.41 | 3315147
2170 | 2172 | 5820 | ЦАО | Тверской | Тверская ул. 27 с.2 | 10 | 5 | 240 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 5 | 240 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-26 | 2026-08-09 | 277833.98 | 2697427
2171 | 73112 | 5820 | ЦАО | Тверской | Тверская ул. 27 с.2 | 12 | 7 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 7 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-26 | 2026-08-09 | 286158.41 | 3315147
2172 | 60664 | 5824 | ЦАО | Тверской | Тверская ул. 30/2 с.1 | 5 | 7 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 7 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-26 | 2026-08-09 | 286158.41 | 3315147
2173 | 82627 | 5848 | ЦАО | Тверской | Тверская-Ямская 1-я ул. 28 | 4 | 10 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 10 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-26 | 2026-05-19 | 307668.53 | 3734196
2174 | 74282 | 25675 | ЦАО | Тверской | Тверская-Ямская 2-я ул. 38 | 5 | 6 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-25 | 2026-08-08 | 280328 | 2910350
2175 | 73907 | 25697 | ЦАО | Тверской | Тверская-Ямская 4-я ул. 2/11 с.1 | 5 | 6 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 6 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-11 | 2026-07-30 | 280328 | 2910350
2176 | 13388 | 25699 | ЦАО | Тверской | Тверская-Ямская 4-я ул. 4 | 1 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-25 | 2026-08-08 | 280328 | 2910350
2177 | 81155 | 25725 | ЦАО | Пресненский | Тверской бульв. 20 с.4 | 1 | 6 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 280328 | 2910350
2178 | 81657 | 25725 | ЦАО | Пресненский | Тверской бульв. 20 с.4 | 2 | 6 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 81119.44 | 2910350
2179 | 82131 | 25725 | ЦАО | Пресненский | Тверской бульв. 20 с.4 | 3 | 6 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 81119.44 | 2910350
2180 | 146401 | 67480 | ЮВАО | Текстильщики | Текстильщиков 8-я ул. 13 к.1 | 3 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 2026-11-06 | 81119.44 | 2910350
2181 | 146402 | 67480 | ЮВАО | Текстильщики | Текстильщиков 8-я ул. 13 к.1 | 2 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 2026-11-06 | 81119.44 | 2910350
2182 | 146437 | 67480 | ЮВАО | Текстильщики | Текстильщиков 8-я ул. 13 к.1 | 1 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 2026-11-06 | 280328 | 2910350
2183 | 146612 | 67481 | ЮВАО | Текстильщики | Текстильщиков 8-я ул. 13 к.2 | 1 | 16 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-23 | 2026-06-26 | 92705.15 | 5195013
2184 | 146613 | 67481 | ЮВАО | Текстильщики | Текстильщиков 8-я ул. 13 к.2 | 1а | 16 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-04-09 | 92705.15 | 5328149
2185 | 146838 | 67481 | ЮВАО | Текстильщики | Текстильщиков 8-я ул. 13 к.2 | 2 | 16 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-23 | 2026-06-26 | 322632.38 | 5195013
2186 | 146839 | 67481 | ЮВАО | Текстильщики | Текстильщиков 8-я ул. 13 к.2 | 2а | 16 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-04-09 | 322632.38 | 5328149
2187 | 146860 | 67481 | ЮВАО | Текстильщики | Текстильщиков 8-я ул. 13 к.2 | 4а | 16 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-07-10 | 2026-09-12 | 92705.15 | 5328149
2188 | 146861 | 67481 | ЮВАО | Текстильщики | Текстильщиков 8-я ул. 13 к.2 | 5 | 16 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-09-26 | 2026-11-29 | 92705.15 | 5195013
2189 | 146862 | 67481 | ЮВАО | Текстильщики | Текстильщиков 8-я ул. 13 к.2 | 5а | 16 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-07-10 | 2026-09-12 | 92705.15 | 5328149
2190 | 146863 | 67481 | ЮВАО | Текстильщики | Текстильщиков 8-я ул. 13 к.2 | 4 | 16 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-09-26 | 2026-11-29 | 92705.15 | 5195013
2191 | 146864 | 67481 | ЮВАО | Текстильщики | Текстильщиков 8-я ул. 13 к.2 | 3а | 16 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-04-09 | 92705.15 | 5328149
2192 | 146865 | 67481 | ЮВАО | Текстильщики | Текстильщиков 8-я ул. 13 к.2 | 3 | 16 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-23 | 2026-06-26 | 92705.15 | 5195013
2193 | 86358 | 25784 | ЮВАО | Текстильщики | Текстильщиков 8-я ул. 14 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 2026-11-06 | 82229.76 | 3514862
2194 | 71703 | 25764 | ЮВАО | Текстильщики | Текстильщиков 8-я ул. 2 к.2 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 2026-11-06 | 42885.29 | 3514862
2195 | 71704 | 25764 | ЮВАО | Текстильщики | Текстильщиков 8-я ул. 2 к.2 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 2026-11-06 | 82229.76 | 3514862
2196 | 71705 | 25764 | ЮВАО | Текстильщики | Текстильщиков 8-я ул. 2 к.2 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 2026-11-06 | 42885.29 | 3514862
2197 | 52201 | 25810 | СВАО | Свиблово | Тенистый пр. 12 | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-09-27 | 88409.92 | 4743966
2198 | 52202 | 25810 | СВАО | Свиблово | Тенистый пр. 12 | 1а | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-11 | 2026-12-04 | 45615.52 | 4743966
2199 | 52744 | 25811 | СВАО | Свиблово | Тенистый пр. 14 | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-09-27 | 88409.92 | 4743966
2200 | 52745 | 25811 | СВАО | Свиблово | Тенистый пр. 14 | 1а | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-11 | 2026-12-04 | 45615.52 | 4743966
2201 | 68154 | 25841 | ЮЗАО | Тёплый Стан | Теплый Стан ул. 12 к.4 | 5 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2202 | 68155 | 25841 | ЮЗАО | Тёплый Стан | Теплый Стан ул. 12 к.4 | 6 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2203 | 68156 | 25841 | ЮЗАО | Тёплый Стан | Теплый Стан ул. 12 к.4 | 7 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2204 | 68157 | 25841 | ЮЗАО | Тёплый Стан | Теплый Стан ул. 12 к.4 | 8 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2205 | 68162 | 25841 | ЮЗАО | Тёплый Стан | Теплый Стан ул. 12 к.4 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 82229.76 | 3514862
2206 | 68163 | 25841 | ЮЗАО | Тёплый Стан | Теплый Стан ул. 12 к.4 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2207 | 68164 | 25841 | ЮЗАО | Тёплый Стан | Теплый Стан ул. 12 к.4 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2208 | 68165 | 25841 | ЮЗАО | Тёплый Стан | Теплый Стан ул. 12 к.4 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2209 | 66335 | 25848 | ЮЗАО | Тёплый Стан | Теплый Стан ул. 15 к.4 | 3а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-02 | 2026-07-21 | 44784.17 | 4246586
2210 | 66336 | 25848 | ЮЗАО | Тёплый Стан | Теплый Стан ул. 15 к.4 | 2а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-31 | 2026-05-19 | 87024.38 | 4246586
2211 | 66337 | 25848 | ЮЗАО | Тёплый Стан | Теплый Стан ул. 15 к.4 | 1а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-31 | 2026-05-19 | 44784.17 | 4246586
2212 | 61464 | 25849 | ЮЗАО | Тёплый Стан | Теплый Стан ул. 15 к.5 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-31 | 2026-05-19 | 44784.17 | 4246586
2213 | 61466 | 25849 | ЮЗАО | Тёплый Стан | Теплый Стан ул. 15 к.5 | 2а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-31 | 2026-05-19 | 87024.38 | 4246586
2214 | 61468 | 25849 | ЮЗАО | Тёплый Стан | Теплый Стан ул. 15 к.5 | 3а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-02 | 2026-07-21 | 44784.17 | 4246586
2215 | 59880 | 25850 | ЮЗАО | Тёплый Стан | Теплый Стан ул. 15 к.6 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-31 | 2026-05-19 | 87024.38 | 4246586
2216 | 59882 | 25850 | ЮЗАО | Тёплый Стан | Теплый Стан ул. 15 к.6 | 2а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-02 | 2026-07-21 | 44784.17 | 4246586
2217 | 59240 | 25851 | ЮЗАО | Тёплый Стан | Теплый Стан ул. 15 к.7 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-31 | 2026-05-19 | 44784.17 | 4246586
2218 | 59241 | 25851 | ЮЗАО | Тёплый Стан | Теплый Стан ул. 15 к.7 | 2а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-31 | 2026-05-19 | 87024.38 | 4246586
2219 | 59242 | 25851 | ЮЗАО | Тёплый Стан | Теплый Стан ул. 15 к.7 | 3а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-02 | 2026-07-21 | 44784.17 | 4246586
2220 | 61504 | 25854 | ЮЗАО | Тёплый Стан | Теплый Стан ул. 21 к.2 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 42885.29 | 3514862
2221 | 61505 | 25854 | ЮЗАО | Тёплый Стан | Теплый Стан ул. 21 к.2 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 82229.76 | 3514862
2222 | 62822 | 25856 | ЮЗАО | Тёплый Стан | Теплый Стан ул. 21 к.4 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 82229.76 | 3514862
2223 | 62823 | 25856 | ЮЗАО | Тёплый Стан | Теплый Стан ул. 21 к.4 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 42885.29 | 3514862
2224 | 31113 | 25893 | САО | Тимирязевский | Тимирязевская ул. 19 | 1л | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-09 | 2026-11-27 | 44784.17 | 4246586
2225 | 31114 | 25893 | САО | Тимирязевский | Тимирязевская ул. 19 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 2026-09-25 | 87024.38 | 4246586
2226 | 73283 | 25957 | ЦАО | Тверской | Тихвинская ул. 17 с.1 | 1а | 12 | 320 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-14 | 2026-06-02 | 312656.39 | 4246586
2227 | 73284 | 25957 | ЦАО | Тверской | Тихвинская ул. 17 с.1 | 1л | 12 | 500 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 312656.39 | 4344487
2228 | 69991 | 25951 | ЦАО | Тверской | Тихвинская ул. 3 к.1 | 1 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-31 | 2026-05-19 | 44784.17 | 4246586
2229 | 69993 | 25951 | ЦАО | Тверской | Тихвинская ул. 3 к.1 | 2 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-02 | 2026-07-21 | 87024.38 | 4246586
2230 | 14215 | 26016 | ЦАО | Пресненский | Тишинская пл. 8 | 1 | 8 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 83338.15 | 3280253
2231 | 14216 | 26016 | ЦАО | Пресненский | Тишинская пл. 8 | 2 | 8 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 83338.15 | 3280253
2232 | 14218 | 26016 | ЦАО | Пресненский | Тишинская пл. 8 | 4 | 8 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 288652.43 | 3280253
2233 | 14219 | 26016 | ЦАО | Пресненский | Тишинская пл. 8 | 5 | 8 | 320 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 83338.15 | 3280253
2234 | 5539 | 26037 | ЦАО | Пресненский | Тишинский М. пер. 20 | 2 | 6 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-25 | 2026-08-08 | 280328 | 2910350
2235 | 36823 | 26105 | ЦАО | Замоскворечье | Толмачевский Стар. пер. 17 с.1 | 1 | 8 | 240 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 8 | 240 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-25 | 2026-08-08 | 288652.43 | 3280253
2236 | 33139 | 26234 | ЮВАО | Южнопортовый | Трофимова ул. 20 | 1 | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-05-16 | 89795.46 | 5328149
2237 | 62212 | 26256 | ЮВАО | Южнопортовый | Трофимова ул. 35/20 | 1 | 9 | 350 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-11 | 2026-07-30 | 291146.27 | 3514862
2238 | 65833 | 26402 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Тухачевского Маршала ул. 15 | 1 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-16 | 2026-06-04 | 44784.17 | 4246586
2239 | 65834 | 26402 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Тухачевского Маршала ул. 15 | 1а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-04-02 | 44784.17 | 4246586
2240 | 65835 | 26402 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Тухачевского Маршала ул. 15 | 2 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-16 | 2026-06-04 | 44784.17 | 4246586
2241 | 65836 | 26402 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Тухачевского Маршала ул. 15 | 2а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-04-02 | 87024.38 | 4246586
2242 | 65837 | 26402 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Тухачевского Маршала ул. 15 | 3 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-16 | 2026-06-04 | 44784.17 | 4246586
2243 | 65838 | 26402 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Тухачевского Маршала ул. 15 | 3а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-04-02 | 44784.17 | 4246586
2244 | 64109 | 26406 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Тухачевского Маршала ул. 19 | 1 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-16 | 2026-06-04 | 44784.17 | 4246586
2245 | 64110 | 26406 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Тухачевского Маршала ул. 19 | 2 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-16 | 2026-06-04 | 44784.17 | 4246586
2246 | 64111 | 26406 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Тухачевского Маршала ул. 19 | 1а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-04-02 | 44784.17 | 4246586
2247 | 64112 | 26406 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Тухачевского Маршала ул. 19 | 3 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-20 | 2026-10-08 | 44784.17 | 4246586
2248 | 64113 | 26406 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Тухачевского Маршала ул. 19 | 3а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-18 | 2026-08-06 | 44784.17 | 4246586
2249 | 64114 | 26406 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Тухачевского Маршала ул. 19 | 2а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-04-02 | 87024.38 | 4246586
2250 | 76495 | 26408 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Тухачевского Маршала ул. 21 к.2 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2251 | 76496 | 26408 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Тухачевского Маршала ул. 21 к.2 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 82229.76 | 3514862
2252 | 76497 | 26408 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Тухачевского Маршала ул. 21 к.2 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2253 | 76498 | 26408 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Тухачевского Маршала ул. 21 к.2 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2254 | 147284 | 73739 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Тухачевского Маршала ул. 33 | 1а | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-25 | 2026-06-28 | 47914.82 | 5264359
2255 | 147285 | 73739 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Тухачевского Маршала ул. 33 | 2а | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-25 | 2026-06-28 | 94872.82 | 5264359
2256 | 147286 | 73739 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Тухачевского Маршала ул. 33 | 3а | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-09-28 | 2026-12-01 | 47914.82 | 5264359
2257 | 147287 | 73739 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Тухачевского Маршала ул. 33 | 4а | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-09-28 | 2026-12-01 | 47914.82 | 5264359
2258 | 147288 | 73739 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Тухачевского Маршала ул. 33 | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-04-11 | 47914.82 | 5430016
2259 | 147289 | 73739 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Тухачевского Маршала ул. 33 | 2 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-04-11 | 94872.82 | 5430016
2260 | 147290 | 73739 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Тухачевского Маршала ул. 33 | 3 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-07-12 | 2026-09-14 | 47914.82 | 5430016
2261 | 147291 | 73739 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Тухачевского Маршала ул. 33 | 4 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-07-12 | 2026-09-14 | 47914.82 | 5430016
2262 | 146238 | 73710 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Тухачевского Маршала ул. 58 к.3 | 3 | 6 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 6 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-09-23 | 2026-11-06 | 280328 | 3014664
2263 | 146239 | 73710 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Тухачевского Маршала ул. 58 к.3 | 2 | 8 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-03-21 | 288652.43 | 3021336
2264 | 146240 | 73710 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Тухачевского Маршала ул. 58 к.3 | 2а | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-04 | 2026-05-18 | 288652.43 | 3280253
2265 | 146241 | 73710 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Тухачевского Маршала ул. 58 к.3 | 1 | 12 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-03-26 | 312656.39 | 4344487
2266 | 146242 | 73710 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Тухачевского Маршала ул. 58 к.3 | 1а | 12 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-09 | 2026-05-28 | 312656.39 | 4246586
2267 | 146243 | 73710 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Тухачевского Маршала ул. 58 к.3 | 4а | 15 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 15 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-28 | 2026-10-31 | 320138.36 | 5059394
2268 | 146244 | 73710 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Тухачевского Маршала ул. 58 к.3 | 4 | 15 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 15 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-11 | 2026-08-14 | 320138.36 | 5193074
2269 | 65694 | 26479 | СЗАО | Покровское-Стрешнево | Тушинский 1-й пр. 8 к.1 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2270 | 65695 | 26479 | СЗАО | Покровское-Стрешнево | Тушинский 1-й пр. 8 к.1 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 82229.76 | 3514862
2271 | 65696 | 26479 | СЗАО | Покровское-Стрешнево | Тушинский 1-й пр. 8 к.1 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2272 | 65697 | 26479 | СЗАО | Покровское-Стрешнево | Тушинский 1-й пр. 8 к.1 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2273 | 144124 | 71183 | ЗАО | Раменки | Удальцова ул. 87 к.4 | 2 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-07-07 | 2026-08-30 | 88409.92 | 4743966
2274 | 144125 | 71183 | ЗАО | Раменки | Удальцова ул. 87 к.4 | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-07-07 | 2026-08-30 | 45615.52 | 4743966
2275 | 144126 | 71183 | ЗАО | Раменки | Удальцова ул. 87 к.4 | 2а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-30 | 2026-06-23 | 88409.92 | 4863761
2276 | 144127 | 71183 | ЗАО | Раменки | Удальцова ул. 87 к.4 | 1а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-30 | 2026-06-23 | 45615.52 | 4863761
2277 | 143621 | 71225 | ЗАО | Раменки | Улофа Пальме ул. 1 | 5а | 24 | 1000 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | 24 | 1000 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-16 | 2026-05-11 | 366621.56 | 7508303
2278 | 143622 | 71225 | ЗАО | Раменки | Улофа Пальме ул. 1 | 5б | 24 | 1000 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | 24 | 1000 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-05-25 | 2026-08-17 | 103740.24 | 7508303
2279 | 6993 | 26794 | ЮЗАО | Гагаринский | Университетский просп. 5 | 12 | 11 | 280 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 11 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-24 | 2026-05-17 | 88548.54 | 4024349
2280 | 6995 | 26794 | ЮЗАО | Гагаринский | Университетский просп. 5 | 14а | 11 | 280 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 11 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-05-31 | 2026-07-24 | 310162.55 | 4024349
2281 | 40640 | 26826 | ВАО | Гольяново | Уральская ул. 17 | 2 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2026-10-28 | 87024.38 | 4246586
2282 | 33083 | 26820 | ВАО | Гольяново | Уральская ул. 7 | 1а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2026-10-28 | 87024.38 | 4246586
2283 | 48844 | 17534 | СВАО | Свиблово | Уржумская ул. 1 к.1 | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-09-27 | 88409.92 | 4743966
2284 | 48845 | 17534 | СВАО | Свиблово | Уржумская ул. 1 к.1 | 1а | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-11 | 2026-12-04 | 45615.52 | 4743966
2285 | 49347 | 26835 | СВАО | Свиблово | Уржумская ул. 1 к.2 | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-09-27 | 88409.92 | 4743966
2286 | 49348 | 26835 | СВАО | Свиблово | Уржумская ул. 1 к.2 | 1а | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-11 | 2026-12-04 | 45615.52 | 4743966
2287 | 46987 | 17535 | СВАО | Свиблово | Уржумская ул. 3 к.1 | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-09-27 | 88409.92 | 4743966
2288 | 46988 | 17535 | СВАО | Свиблово | Уржумская ул. 3 к.1 | 1а | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-11 | 2026-12-04 | 45615.52 | 4743966
2289 | 45413 | 26892 | ВАО | Гольяново | Уссурийская ул. 5 к.1 | 8 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 42885.29 | 3514862
2290 | 45930 | 26892 | ВАО | Гольяново | Уссурийская ул. 5 к.1 | 9 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 82229.76 | 3514862
2291 | 45931 | 26892 | ВАО | Гольяново | Уссурийская ул. 5 к.1 | 10 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-06-25 | 42885.29 | 3514862
2292 | 45932 | 26892 | ВАО | Гольяново | Уссурийская ул. 5 к.1 | 11 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
2293 | 45933 | 26892 | ВАО | Гольяново | Уссурийская ул. 5 к.1 | 12 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
2294 | 39880 | 27027 | СЗАО | Южное Тушино | Фабрициуса ул. 44 к.1 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-09 | 2026-11-27 | 44784.17 | 4246586
2295 | 39881 | 27027 | СЗАО | Южное Тушино | Фабрициуса ул. 44 к.1 | 1а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 2026-09-25 | 87024.38 | 4246586
2296 | 79339 | 26993 | СЗАО | Южное Тушино | Фабрициуса ул. 9 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2297 | 79340 | 26993 | СЗАО | Южное Тушино | Фабрициуса ул. 9 | 5 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2298 | 79341 | 26993 | СЗАО | Южное Тушино | Фабрициуса ул. 9 | 6 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2299 | 79751 | 26993 | СЗАО | Южное Тушино | Фабрициуса ул. 9 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2300 | 79753 | 26993 | СЗАО | Южное Тушино | Фабрициуса ул. 9 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 82229.76 | 3514862
2301 | 63533 | 27035 | ЦАО | Тверской | Фадеева ул. 6 с.1 | 3 | 7 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 7 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 82506.82 | 3315147
2302 | 36056 | 27035 | ЦАО | Тверской | Фадеева ул. 6 с.1 | 2 | 7 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 7 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 286158.41 | 3315147
2303 | 58610 | 27035 | ЦАО | Тверской | Фадеева ул. 6 с.1 | 4 | 7 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 7 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 82506.82 | 3315147
2304 | 58611 | 27035 | ЦАО | Тверской | Фадеева ул. 6 с.1 | 5 | 7 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 7 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 82506.82 | 3315147
2305 | 59758 | 27035 | ЦАО | Тверской | Фадеева ул. 6 с.1 | 6 | 7 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 7 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 82506.82 | 3315147
2306 | 44779 | 27101 | ВАО | Новогиреево | Федеративный просп. 28А | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-13 | 2026-12-01 | 44784.17 | 4246586
2307 | 44780 | 27101 | ВАО | Новогиреево | Федеративный просп. 28А | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-11 | 2026-09-29 | 305590.18 | 4246586
2308 | 48823 | 27103 | ВАО | Новогиреево | Федеративный просп. 30 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-13 | 2026-12-01 | 44784.17 | 4246586
2309 | 48824 | 27103 | ВАО | Новогиреево | Федеративный просп. 30 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-11 | 2026-09-29 | 87024.38 | 4246586
2310 | 55189 | 27104 | ВАО | Новогиреево | Федеративный просп. 30А к.1 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-13 | 2026-12-01 | 44784.17 | 4246586
2311 | 55190 | 27104 | ВАО | Новогиреево | Федеративный просп. 30А к.1 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-11 | 2026-09-29 | 87024.38 | 4246586
2312 | 55191 | 27105 | ВАО | Новогиреево | Федеративный просп. 30А к.2 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-13 | 2026-12-01 | 44784.17 | 4246586
2313 | 55192 | 27105 | ВАО | Новогиреево | Федеративный просп. 30А к.2 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-11 | 2026-09-29 | 87024.38 | 4246586
2314 | 46480 | 27119 | ВАО | Новогиреево | Федеративный просп. 42 к.1 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-18 | 2026-12-11 | 45615.52 | 4743966
2315 | 46481 | 27119 | ВАО | Новогиреево | Федеративный просп. 42 к.1 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-11 | 2026-10-04 | 88409.92 | 4743966
2316 | 46653 | 27120 | ВАО | Новогиреево | Федеративный просп. 42 к.2 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-18 | 2026-12-11 | 45615.52 | 4743966
2317 | 46654 | 27120 | ВАО | Новогиреево | Федеративный просп. 42 к.2 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-11 | 2026-10-04 | 88409.92 | 4743966
2318 | 56650 | 20418 | ЮВАО | Рязанский | Федора Полетаева ул. 15 к.3 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 82229.76 | 3514862
2319 | 56651 | 20418 | ЮВАО | Рязанский | Федора Полетаева ул. 15 к.3 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2320 | 56652 | 20418 | ЮВАО | Рязанский | Федора Полетаева ул. 15 к.3 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2321 | 56653 | 20418 | ЮВАО | Рязанский | Федора Полетаева ул. 15 к.3 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2322 | 56654 | 20418 | ЮВАО | Рязанский | Федора Полетаева ул. 15 к.3 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2323 | 56649 | 20418 | ЮВАО | Рязанский | Федора Полетаева ул. 15 к.3 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2324 | 103810 | 27187 | ЮЗАО | Северное Бутово | Феодосийская ул. 9 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 42885.29 | 3514862
2325 | 103811 | 27187 | ЮЗАО | Северное Бутово | Феодосийская ул. 9 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 82229.76 | 3514862
2326 | 57131 | 27193 | ЮВАО | Выхино-Жулебино | Ферганская ул. 13 к.1 | 3 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-31 | 2026-05-19 | 44784.17 | 4246586
2327 | 57127 | 27193 | ЮВАО | Выхино-Жулебино | Ферганская ул. 13 к.1 | 2 | 12 | 500 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-31 | 2026-05-19 | 87024.38 | 4344487
2328 | 57634 | 27193 | ЮВАО | Выхино-Жулебино | Ферганская ул. 13 к.1 | 4 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-02 | 2026-07-21 | 87024.38 | 4246586
2329 | 57636 | 27193 | ЮВАО | Выхино-Жулебино | Ферганская ул. 13 к.1 | 5 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-02 | 2026-07-21 | 44784.17 | 4246586
2330 | 146657 | 74126 | САО | Ховрино | Фестивальная ул. 22 к.4 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-17 | 2026-06-05 | 87024.38 | 4246586
2331 | 146661 | 74126 | САО | Ховрино | Фестивальная ул. 22 к.4 | 1а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-13 | 2026-04-03 | 44784.17 | 4344487
2332 | 146656 | 74126 | САО | Ховрино | Фестивальная ул. 22 к.4 | 2а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-17 | 2026-06-05 | 87024.38 | 4246586
2333 | 146662 | 74126 | САО | Ховрино | Фестивальная ул. 22 к.4 | 2 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-13 | 2026-04-03 | 44784.17 | 4344487
2334 | 146658 | 74126 | САО | Ховрино | Фестивальная ул. 22 к.4 | 3а | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-22 | 2026-06-15 | 88409.92 | 4743966
2335 | 146663 | 74126 | САО | Ховрино | Фестивальная ул. 22 к.4 | 3 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-13 | 2026-04-08 | 88409.92 | 4863761
2336 | 146654 | 74126 | САО | Ховрино | Фестивальная ул. 22 к.4 | 4 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-09-15 | 2026-11-18 | 94872.82 | 5264359
2337 | 146660 | 74126 | САО | Ховрино | Фестивальная ул. 22 к.4 | 4а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-29 | 2026-09-01 | 94872.82 | 5430016
2338 | 146655 | 74126 | САО | Ховрино | Фестивальная ул. 22 к.4 | 5 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-09-15 | 2026-11-18 | 47914.82 | 5264359
2339 | 146659 | 74126 | САО | Ховрино | Фестивальная ул. 22 к.4 | 5а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-29 | 2026-09-01 | 47914.82 | 5430016
2340 | 47713 | 27306 | САО | Ховрино | Фестивальная ул. 53 к.6 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-14 | 2026-12-07 | 45615.52 | 4743966
2341 | 47714 | 27306 | САО | Ховрино | Фестивальная ул. 53 к.6 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 2026-09-30 | 88409.92 | 4743966
2342 | 46085 | 27307 | САО | Ховрино | Фестивальная ул. 55 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-26 | 2026-05-19 | 88409.92 | 4743966
2343 | 43157 | 27308 | САО | Ховрино | Фестивальная ул. 57 | 1п | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-26 | 2026-05-19 | 88409.92 | 4743966
2344 | 49817 | 27311 | САО | Ховрино | Фестивальная ул. 59 к.3 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-26 | 2026-05-19 | 88409.92 | 4743966
2345 | 46495 | 27312 | САО | Ховрино | Фестивальная ул. 59 к.4 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-14 | 2026-12-07 | 45615.52 | 4743966
2346 | 46496 | 27312 | САО | Ховрино | Фестивальная ул. 59 к.4 | 1п | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 2026-09-30 | 88409.92 | 4743966
2347 | 146962 | 74133 | САО | Ховрино | Фестивальная ул. 73 к.1 | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-07-16 | 2026-09-18 | 94872.82 | 5264359
2348 | 146966 | 74133 | САО | Ховрино | Фестивальная ул. 73 к.1 | 1а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-29 | 2026-07-02 | 94872.82 | 5430016
2349 | 146961 | 74133 | САО | Ховрино | Фестивальная ул. 73 к.1 | 2 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-07-06 | 2026-08-29 | 88409.92 | 4743966
2350 | 146965 | 74133 | САО | Ховрино | Фестивальная ул. 73 к.1 | 2а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-29 | 2026-06-22 | 88409.92 | 4863761
2351 | 146959 | 74134 | САО | Ховрино | Фестивальная ул. 73 к.2 | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-07-16 | 2026-09-18 | 47914.82 | 5264359
2352 | 146963 | 74134 | САО | Ховрино | Фестивальная ул. 73 к.2 | 1а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-29 | 2026-07-02 | 47914.82 | 5430016
2353 | 146960 | 74134 | САО | Ховрино | Фестивальная ул. 73 к.2 | 2 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-07-16 | 2026-09-18 | 94872.82 | 5264359
2354 | 146964 | 74134 | САО | Ховрино | Фестивальная ул. 73 к.2 | 2а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-29 | 2026-07-02 | 94872.82 | 5430016
2355 | 146969 | 74135 | САО | Ховрино | Фестивальная ул. 73 к.3 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-15 | 2026-06-03 | 87024.38 | 4246586
2356 | 146971 | 74135 | САО | Ховрино | Фестивальная ул. 73 к.3 | 1а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2026-04-01 | 87024.38 | 4344487
2357 | 146970 | 74135 | САО | Ховрино | Фестивальная ул. 73 к.3 | 2 | 15 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 15 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-30 | 2026-07-03 | 311825.14 | 5059394
2358 | 146972 | 74135 | САО | Ховрино | Фестивальная ул. 73 к.3 | 2а | 15 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 15 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2026-04-16 | 311825.14 | 5193074
2359 | 146967 | 74135 | САО | Ховрино | Фестивальная ул. 73 к.3 | 3 | 15 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 15 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-09-03 | 2026-11-06 | 46031.18 | 5059394
2360 | 146973 | 74135 | САО | Ховрино | Фестивальная ул. 73 к.3 | 3а | 15 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 15 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-17 | 2026-08-20 | 46031.18 | 5193074
2361 | 146968 | 74135 | САО | Ховрино | Фестивальная ул. 73 к.3 | 4 | 15 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 15 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-10-03 | 2026-12-06 | 46031.18 | 5059394
2362 | 146974 | 74135 | САО | Ховрино | Фестивальная ул. 73 к.3 | 4а | 15 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 15 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-07-17 | 2026-09-19 | 46031.18 | 5193074
2363 | 65068 | 27453 | ЗАО | Филёвский Парк | Филевская 2-я ул. 5 к.2 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-07-24 | 2026-09-06 | 42885.29 | 3514862
2364 | 65069 | 27453 | ЗАО | Филёвский Парк | Филевская 2-я ул. 5 к.2 | 1а | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-27 | 2026-06-10 | 82229.76 | 3514862
2365 | 147163 | 72205 | ЗАО | Филёвский Парк | Филевская Б. ул. 23 к.6 | 2 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-07-17 | 2026-09-19 | 94872.82 | 5264359
2366 | 147164 | 72205 | ЗАО | Филёвский Парк | Филевская Б. ул. 23 к.6 | 1а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-07-17 | 2026-09-19 | 47914.82 | 5430016
2367 | 147165 | 72205 | ЗАО | Филёвский Парк | Филевская Б. ул. 23 к.6 | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-30 | 2026-07-03 | 47914.82 | 5264359
2368 | 147166 | 72205 | ЗАО | Филёвский Парк | Филевская Б. ул. 23 к.6 | 2а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-04-30 | 2026-07-03 | 94872.82 | 5430016
2369 | 63594 | 27490 | САО | Головинский | Флотская ул. 21 | 1п | 14 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-11 | 2026-12-04 | 45615.52 | 4743966
2370 | 63593 | 27490 | САО | Головинский | Флотская ул. 21 | 1 | 14 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-09-27 | 88409.92 | 4743966
2371 | 63385 | 27492 | САО | Головинский | Флотская ул. 23 | 1а | 14 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-09-27 | 88409.92 | 4743966
2372 | 63386 | 27492 | САО | Головинский | Флотская ул. 23 | 1 | 14 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-11 | 2026-12-04 | 45615.52 | 4743966
2373 | 47735 | 27547 | СЗАО | Северное Тушино | Фомичевой ул. 10 с.2 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2374 | 47736 | 27547 | СЗАО | Северное Тушино | Фомичевой ул. 10 с.2 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 82229.76 | 3514862
2375 | 47737 | 27547 | СЗАО | Северное Тушино | Фомичевой ул. 10 с.2 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2376 | 47738 | 27547 | СЗАО | Северное Тушино | Фомичевой ул. 10 с.2 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2377 | 35482 | 27551 | СЗАО | Северное Тушино | Фомичевой ул. 14 к.1 | 2 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 82229.76 | 3514862
2378 | 35483 | 27551 | СЗАО | Северное Тушино | Фомичевой ул. 14 к.1 | 3 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 42885.29 | 3514862
2379 | 35061 | 27552 | СЗАО | Северное Тушино | Фомичевой ул. 14 к.2 | 2 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 82229.76 | 3514862
2380 | 35062 | 27552 | СЗАО | Северное Тушино | Фомичевой ул. 14 к.2 | 3 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2381 | 35063 | 27552 | СЗАО | Северное Тушино | Фомичевой ул. 14 к.2 | 4 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2382 | 35064 | 27552 | СЗАО | Северное Тушино | Фомичевой ул. 14 к.2 | 5 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2383 | 35065 | 27552 | СЗАО | Северное Тушино | Фомичевой ул. 14 к.2 | 6 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2384 | 35066 | 27552 | СЗАО | Северное Тушино | Фомичевой ул. 14 к.2 | 7 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2385 | 61701 | 27540 | СЗАО | Северное Тушино | Фомичевой ул. 5 к.2 | 2 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-10-29 | 87024.38 | 4246586
2386 | 41752 | 27708 | ВАО | Новогиреево | Фрязевская ул. 11 к.1 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-13 | 2026-12-01 | 44784.17 | 4246586
2387 | 41753 | 27708 | ВАО | Новогиреево | Фрязевская ул. 11 к.1 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-11 | 2026-09-29 | 87024.38 | 4246586
2388 | 117126 | 27717 | ВАО | Новогиреево | Фрязевская ул. 15 к.4 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-18 | 2026-12-11 | 45615.52 | 4743966
2389 | 117127 | 27717 | ВАО | Новогиреево | Фрязевская ул. 15 к.4 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-11 | 2026-10-04 | 88409.92 | 4743966
2390 | 117128 | 27718 | ВАО | Новогиреево | Фрязевская ул. 15 к.5 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-18 | 2026-12-11 | 45615.52 | 4743966
2391 | 117129 | 27718 | ВАО | Новогиреево | Фрязевская ул. 15 к.5 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-11 | 2026-10-04 | 88409.92 | 4743966
2392 | 117130 | 27719 | ВАО | Новогиреево | Фрязевская ул. 15 к.6 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-18 | 2026-12-11 | 45615.52 | 4743966
2393 | 117131 | 27719 | ВАО | Новогиреево | Фрязевская ул. 15 к.6 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-11 | 2026-10-04 | 88409.92 | 4743966
2394 | 41756 | 27703 | ВАО | Новогиреево | Фрязевская ул. 3 к.1 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-13 | 2026-12-01 | 44784.17 | 4246586
2395 | 41757 | 27703 | ВАО | Новогиреево | Фрязевская ул. 3 к.1 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-11 | 2026-09-29 | 305590.18 | 4246586
2396 | 41754 | 27705 | ВАО | Новогиреево | Фрязевская ул. 9 к.1 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-13 | 2026-12-01 | 44784.17 | 4246586
2397 | 41755 | 27705 | ВАО | Новогиреево | Фрязевская ул. 9 к.1 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-11 | 2026-09-29 | 87024.38 | 4246586
2398 | 50526 | 28643 | ВАО | Гольяново | Хабаровская ул. 19 к.2 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2399 | 50527 | 28643 | ВАО | Гольяново | Хабаровская ул. 19 к.2 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 82229.76 | 3514862
2400 | 50528 | 28643 | ВАО | Гольяново | Хабаровская ул. 19 к.2 | 7 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2401 | 50529 | 28643 | ВАО | Гольяново | Хабаровская ул. 19 к.2 | 8 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2402 | 50530 | 28643 | ВАО | Гольяново | Хабаровская ул. 19 к.2 | 9 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2403 | 50531 | 28643 | ВАО | Гольяново | Хабаровская ул. 19 к.2 | 10 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2404 | 46301 | 27765 | ВАО | Преображенское | Халтуринская ул. 12 к.1 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-19 | 2026-12-12 | 45615.52 | 4743966
2405 | 46302 | 27765 | ВАО | Преображенское | Халтуринская ул. 12 к.1 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 2026-10-05 | 88409.92 | 4743966
2406 | 48005 | 27766 | ВАО | Преображенское | Халтуринская ул. 13 | 7 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 42885.29 | 3514862
2407 | 48004 | 27766 | ВАО | Преображенское | Халтуринская ул. 13 | 6 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 82229.76 | 3514862
2408 | 48006 | 27766 | ВАО | Преображенское | Халтуринская ул. 13 | 8 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 42885.29 | 3514862
2409 | 47610 | 27768 | ВАО | Преображенское | Халтуринская ул. 14 к.2 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 2026-10-05 | 88409.92 | 4743966
2410 | 47609 | 27768 | ВАО | Преображенское | Халтуринская ул. 14 к.2 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-19 | 2026-12-12 | 45615.52 | 4743966
2411 | 48437 | 27769 | ВАО | Преображенское | Халтуринская ул. 14 к.3 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 2026-10-05 | 88409.92 | 4743966
2412 | 48436 | 27769 | ВАО | Преображенское | Халтуринская ул. 14 к.3 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-19 | 2026-12-12 | 45615.52 | 4743966
2413 | 137599 | 27772 | ВАО | Преображенское | Халтуринская ул. 15 | 5 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2414 | 137600 | 27772 | ВАО | Преображенское | Халтуринская ул. 15 | 6 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 82229.76 | 3514862
2415 | 137601 | 27772 | ВАО | Преображенское | Халтуринская ул. 15 | 7 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2416 | 137602 | 27772 | ВАО | Преображенское | Халтуринская ул. 15 | 8 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2417 | 47182 | 27773 | ВАО | Преображенское | Халтуринская ул. 17 | 5 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2418 | 47183 | 27773 | ВАО | Преображенское | Халтуринская ул. 17 | 6 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 82229.76 | 3514862
2419 | 47184 | 27773 | ВАО | Преображенское | Халтуринская ул. 17 | 7 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2420 | 47185 | 27773 | ВАО | Преображенское | Халтуринская ул. 17 | 8 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2421 | 54664 | 27773 | ВАО | Преображенское | Халтуринская ул. 17 | 1 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2422 | 54665 | 27773 | ВАО | Преображенское | Халтуринская ул. 17 | 2 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2423 | 54666 | 27773 | ВАО | Преображенское | Халтуринская ул. 17 | 3 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2424 | 54667 | 27773 | ВАО | Преображенское | Халтуринская ул. 17 | 4 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2425 | 51005 | 27749 | ВАО | Преображенское | Халтуринская ул. 2 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-19 | 2026-12-12 | 45615.52 | 4743966
2426 | 51006 | 27749 | ВАО | Преображенское | Халтуринская ул. 2 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 2026-10-05 | 88409.92 | 4743966
2427 | 59727 | 27806 | ЮАО | Бирюлёво Западное | Харьковская ул. 8 к.1 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 42885.29 | 3514862
2428 | 59728 | 27806 | ЮАО | Бирюлёво Западное | Харьковская ул. 8 к.1 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 82229.76 | 3514862
2429 | 59729 | 27806 | ЮАО | Бирюлёво Западное | Харьковская ул. 8 к.1 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 42885.29 | 3514862
2430 | 59730 | 27806 | ЮАО | Бирюлёво Западное | Харьковская ул. 8 к.1 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 42885.29 | 3514862
2431 | 59731 | 27806 | ЮАО | Бирюлёво Западное | Харьковская ул. 8 к.1 | 7 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 42885.29 | 3514862
2432 | 59732 | 27806 | ЮАО | Бирюлёво Западное | Харьковская ул. 8 к.1 | 8 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 42885.29 | 3514862
2433 | 59733 | 27806 | ЮАО | Бирюлёво Западное | Харьковская ул. 8 к.1 | 9 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
2434 | 59734 | 27806 | ЮАО | Бирюлёво Западное | Харьковская ул. 8 к.1 | 10 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
2435 | 59735 | 27806 | ЮАО | Бирюлёво Западное | Харьковская ул. 8 к.1 | 11 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
2436 | 59736 | 27806 | ЮАО | Бирюлёво Западное | Харьковская ул. 8 к.1 | 12 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
2437 | 59737 | 27806 | ЮАО | Бирюлёво Западное | Харьковская ул. 8 к.1 | 13 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
2438 | 59738 | 27806 | ЮАО | Бирюлёво Западное | Харьковская ул. 8 к.1 | 14 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 42885.29 | 3514862
2439 | 145848 | 63310 | СВАО | Отрадное | Хачатуряна ул. 12 к.1 | 4 | 16 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 16 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-09-24 | 2026-11-27 | 92705.15 | 5328149
2440 | 145849 | 63310 | СВАО | Отрадное | Хачатуряна ул. 12 к.1 | 3 | 20 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 20 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-10-04 | 2026-12-17 | 100414.97 | 6659318
2441 | 145850 | 63310 | СВАО | Отрадное | Хачатуряна ул. 12 к.1 | 2 | 20 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 20 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-24 | 2026-07-07 | 356645.76 | 6659318
2442 | 145851 | 63310 | СВАО | Отрадное | Хачатуряна ул. 12 к.1 | 1 | 20 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 20 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-24 | 2026-07-07 | 100414.97 | 6659318
2443 | 145852 | 63310 | СВАО | Отрадное | Хачатуряна ул. 12 к.1 | 4а | 16 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 16 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-07-08 | 2026-09-10 | 322632.38 | 5328149
2444 | 145853 | 63310 | СВАО | Отрадное | Хачатуряна ул. 12 к.1 | 3а | 20 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 20 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-07-08 | 2026-09-20 | 100414.97 | 6659318
2445 | 145854 | 63310 | СВАО | Отрадное | Хачатуряна ул. 12 к.1 | 2а | 20 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 20 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-04-10 | 100414.97 | 6659318
2446 | 145855 | 63310 | СВАО | Отрадное | Хачатуряна ул. 12 к.1 | 1а | 20 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.4 | 20 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1.6 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-04-10 | 100414.97 | 6659318
2447 | 77773 | 27898 | СЗАО | Северное Тушино | Химкинский бульв. 14 к.1 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2448 | 77774 | 27898 | СЗАО | Северное Тушино | Химкинский бульв. 14 к.1 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 82229.76 | 3514862
2449 | 77775 | 27898 | СЗАО | Северное Тушино | Химкинский бульв. 14 к.1 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2450 | 77776 | 27898 | СЗАО | Северное Тушино | Химкинский бульв. 14 к.1 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2451 | 77777 | 27898 | СЗАО | Северное Тушино | Химкинский бульв. 14 к.1 | 5 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2452 | 77778 | 27898 | СЗАО | Северное Тушино | Химкинский бульв. 14 к.1 | 6 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2453 | 33876 | 28086 | САО | Хорошёвский | Хорошевское шоссе 39 к.1 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-07 | 2026-11-25 | 44784.17 | 4246586
2454 | 33875 | 28086 | САО | Хорошёвский | Хорошевское шоссе 39 к.1 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2026-09-23 | 87024.38 | 4246586
2455 | 37324 | 28087 | САО | Хорошёвский | Хорошевское шоссе 39 к.2 | 1 | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-07 | 2026-11-25 | 44784.17 | 4246586
2456 | 37325 | 28087 | САО | Хорошёвский | Хорошевское шоссе 39 к.2 | 1а | 12 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2026-09-23 | 87024.38 | 4246586
2457 | 146075 | 64147 | ВАО | Преображенское | Хромова ул. 5 | 4а | 11 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 11 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-22 | 2026-08-10 | 310162.55 | 4139732
2458 | 146076 | 64147 | ВАО | Преображенское | Хромова ул. 5 | 3а | 13 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 13 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-04-01 | 315150.41 | 4505599
2459 | 146077 | 64147 | ВАО | Преображенское | Хромова ул. 5 | 4 | 11 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 11 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-24 | 2026-10-12 | 310162.55 | 4024349
2460 | 146078 | 64147 | ВАО | Преображенское | Хромова ул. 5 | 3 | 13 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 13 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 2026-06-08 | 315150.41 | 4379484
2461 | 146079 | 64147 | ВАО | Преображенское | Хромова ул. 5 | 2 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-05 | 2026-05-19 | 291146.27 | 3514862
2462 | 146080 | 64147 | ВАО | Преображенское | Хромова ул. 5 | 2а | 9 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-03-22 | 291146.27 | 3335241
2463 | 74726 | 28260 | ЮЗАО | Черёмушки | Цюрупы ул. 11 к.1 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 42885.29 | 3514862
2464 | 74727 | 28260 | ЮЗАО | Черёмушки | Цюрупы ул. 11 к.1 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 82229.76 | 3514862
2465 | 73641 | 28269 | ЮЗАО | Черёмушки | Цюрупы ул. 15 к.3 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2466 | 73642 | 28269 | ЮЗАО | Черёмушки | Цюрупы ул. 15 к.3 | 6 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 82229.76 | 3514862
2467 | 73643 | 28269 | ЮЗАО | Черёмушки | Цюрупы ул. 15 к.3 | 7 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2468 | 73644 | 28269 | ЮЗАО | Черёмушки | Цюрупы ул. 15 к.3 | 8 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2469 | 20649 | 28276 | ЮЗАО | Черёмушки | Цюрупы ул. 20 к.2 | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 82229.76 | 3514862
2470 | 20050 | 28280 | ЮЗАО | Черёмушки | Цюрупы ул. 24 к.2 | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 82229.76 | 3514862
2471 | 73615 | 28526 | СВАО | Лианозово | Череповецкая ул. 14 | 1 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-15 | 2026-06-03 | 44784.17 | 4246586
2472 | 73616 | 28526 | СВАО | Лианозово | Череповецкая ул. 14 | 1а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2026-04-01 | 44784.17 | 4246586
2473 | 73617 | 28526 | СВАО | Лианозово | Череповецкая ул. 14 | 2а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2026-04-01 | 87024.38 | 4246586
2474 | 73618 | 28526 | СВАО | Лианозово | Череповецкая ул. 14 | 2 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-15 | 2026-06-03 | 44784.17 | 4246586
2475 | 73619 | 28526 | СВАО | Лианозово | Череповецкая ул. 14 | 3 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-19 | 2026-10-07 | 44784.17 | 4246586
2476 | 73620 | 28526 | СВАО | Лианозово | Череповецкая ул. 14 | 3а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-17 | 2026-08-05 | 44784.17 | 4246586
2477 | 73621 | 28526 | СВАО | Лианозово | Череповецкая ул. 14 | 4 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-19 | 2026-10-07 | 44784.17 | 4246586
2478 | 73622 | 28526 | СВАО | Лианозово | Череповецкая ул. 14 | 4а | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-17 | 2026-08-05 | 44784.17 | 4246586
2479 | 76027 | 28515 | СВАО | Лианозово | Череповецкая ул. 4 | 1 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-31 | 2026-05-19 | 44784.17 | 4246586
2480 | 76029 | 28515 | СВАО | Лианозово | Череповецкая ул. 4 | 2 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-31 | 2026-05-19 | 305590.18 | 4246586
2481 | 76031 | 28515 | СВАО | Лианозово | Череповецкая ул. 4 | 3 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-31 | 2026-05-19 | 44784.17 | 4246586
2482 | 76033 | 28515 | СВАО | Лианозово | Череповецкая ул. 4 | 4 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-31 | 2026-05-19 | 44784.17 | 4246586
2483 | 76034 | 28515 | СВАО | Лианозово | Череповецкая ул. 4 | 5 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-02 | 2026-07-21 | 44784.17 | 4246586
2484 | 76037 | 28515 | СВАО | Лианозово | Череповецкая ул. 4 | 6 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-02 | 2026-07-21 | 44784.17 | 4246586
2485 | 76039 | 28515 | СВАО | Лианозово | Череповецкая ул. 4 | 7 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-02 | 2026-07-21 | 44784.17 | 4246586
2486 | 76041 | 28515 | СВАО | Лианозово | Череповецкая ул. 4 | 8 | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-06-02 | 2026-07-21 | 44784.17 | 4246586
2487 | 75427 | 28518 | СВАО | Лианозово | Череповецкая ул. 6Б | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2488 | 75428 | 28518 | СВАО | Лианозово | Череповецкая ул. 6Б | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 82229.76 | 3514862
2489 | 75429 | 28518 | СВАО | Лианозово | Череповецкая ул. 6Б | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2490 | 75430 | 28518 | СВАО | Лианозово | Череповецкая ул. 6Б | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2491 | 75431 | 28518 | СВАО | Лианозово | Череповецкая ул. 6Б | 5 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2492 | 75432 | 28518 | СВАО | Лианозово | Череповецкая ул. 6Б | 6 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2493 | 87627 | 28576 | ВАО | Преображенское | Черкизовская Б. ул. 12 к.1 | 1а | 16 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 16 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-05-16 | 313903.4 | 5195013
2494 | 37918 | 28582 | ВАО | Преображенское | Черкизовская Б. ул. 18/1 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 285327.07 | 3514862
2495 | 37919 | 28582 | ВАО | Преображенское | Черкизовская Б. ул. 18/1 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 42885.29 | 3514862
2496 | 30173 | 28589 | ВАО | Преображенское | Черкизовская Б. ул. 22 к.2 | 1 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 42885.29 | 3514862
2497 | 30174 | 28589 | ВАО | Преображенское | Черкизовская Б. ул. 22 к.2 | 2 | 9 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 82229.76 | 3514862
2498 | 55702 | 240028 | ВАО | Преображенское | Черкизовская Б. ул. 22 к.3 | 6 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2499 | 55705 | 240028 | ВАО | Преображенское | Черкизовская Б. ул. 22 к.3 | 5 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2500 | 55743 | 240028 | ВАО | Преображенское | Черкизовская Б. ул. 22 к.3 | 3 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2501 | 55703 | 240028 | ВАО | Преображенское | Черкизовская Б. ул. 22 к.3 | 7 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2502 | 55704 | 240028 | ВАО | Преображенское | Черкизовская Б. ул. 22 к.3 | 8 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2503 | 55741 | 240028 | ВАО | Преображенское | Черкизовская Б. ул. 22 к.3 | 1 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2504 | 55742 | 240028 | ВАО | Преображенское | Черкизовская Б. ул. 22 к.3 | 2 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 285327.07 | 3514862
2505 | 55744 | 240028 | ВАО | Преображенское | Черкизовская Б. ул. 22 к.3 | 4 | 9 | 350 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | кирпич и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2506 | 33215 | 28593 | ВАО | Преображенское | Черкизовская Б. ул. 22 к.5 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 285327.07 | 3514862
2507 | 146390 | 78178 | ЮАО | Нагорный | Черноморский бульв. 10 к.1 | 3 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-10-01 | 2026-12-04 | 47914.82 | 5264359
2508 | 146391 | 78178 | ЮАО | Нагорный | Черноморский бульв. 10 к.1 | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-28 | 2026-07-01 | 47914.82 | 5264359
2509 | 146392 | 78178 | ЮАО | Нагорный | Черноморский бульв. 10 к.1 | 4а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-10-01 | 2026-12-04 | 47914.82 | 5430016
2510 | 146389 | 78178 | ЮАО | Нагорный | Черноморский бульв. 10 к.1 | 2 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-28 | 2026-07-01 | 94872.82 | 5264359
2511 | 146393 | 78178 | ЮАО | Нагорный | Черноморский бульв. 10 к.1 | 2а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-04-14 | 94872.82 | 5430016
2512 | 146394 | 78178 | ЮАО | Нагорный | Черноморский бульв. 10 к.1 | 3а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-07-15 | 2026-09-17 | 47914.82 | 5430016
2513 | 146395 | 78178 | ЮАО | Нагорный | Черноморский бульв. 10 к.1 | 1а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-04-14 | 47914.82 | 5430016
2514 | 146396 | 78178 | ЮАО | Нагорный | Черноморский бульв. 10 к.1 | 4 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-07-15 | 2026-09-17 | 47914.82 | 5264359
2515 | 146620 | 78185 | ЮАО | Нагорный | Черноморский бульв. 10 к.2 | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-20 | 2026-12-23 | 47914.82 | 5264359
2516 | 146621 | 78185 | ЮАО | Нагорный | Черноморский бульв. 10 к.2 | 1а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-10-06 | 47914.82 | 5430016
2517 | 146622 | 78185 | ЮАО | Нагорный | Черноморский бульв. 10 к.2 | 2 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-20 | 2026-12-23 | 94872.82 | 5264359
2518 | 146623 | 78185 | ЮАО | Нагорный | Черноморский бульв. 10 к.2 | 2а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-10-06 | 94872.82 | 5430016
2519 | 45792 | 28815 | СВАО | Алтуфьевский | Черского пр. 3 | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 285327.07 | 3514862
2520 | 46704 | 28816 | СВАО | Алтуфьевский | Черского пр. 5 | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 82229.76 | 3514862
2521 | 39776 | 28827 | ЮАО | Чертаново Северное | Чертановская ул. 1 к.1 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2522 | 39777 | 28827 | ЮАО | Чертаново Северное | Чертановская ул. 1 к.1 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 82229.76 | 3514862
2523 | 39778 | 28827 | ЮАО | Чертаново Северное | Чертановская ул. 1 к.1 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2524 | 39779 | 28827 | ЮАО | Чертаново Северное | Чертановская ул. 1 к.1 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2525 | 39780 | 28827 | ЮАО | Чертаново Северное | Чертановская ул. 1 к.1 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2526 | 39781 | 28827 | ЮАО | Чертаново Северное | Чертановская ул. 1 к.1 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2527 | 39764 | 28828 | ЮАО | Чертаново Северное | Чертановская ул. 1 к.2 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2528 | 39765 | 28828 | ЮАО | Чертаново Северное | Чертановская ул. 1 к.2 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 82229.76 | 3514862
2529 | 39766 | 28828 | ЮАО | Чертаново Северное | Чертановская ул. 1 к.2 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2530 | 39767 | 28828 | ЮАО | Чертаново Северное | Чертановская ул. 1 к.2 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2531 | 39768 | 28828 | ЮАО | Чертаново Северное | Чертановская ул. 1 к.2 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2532 | 39769 | 28828 | ЮАО | Чертаново Северное | Чертановская ул. 1 к.2 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2533 | 53772 | 28845 | ЮАО | Чертаново Северное | Чертановская ул. 14 к.1 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-24 | 2026-06-12 | 44784.17 | 4246586
2534 | 53773 | 28845 | ЮАО | Чертаново Северное | Чертановская ул. 14 к.1 | 1а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-20 | 2026-04-10 | 44784.17 | 4246586
2535 | 53774 | 28845 | ЮАО | Чертаново Северное | Чертановская ул. 14 к.1 | 2 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-24 | 2026-06-12 | 44784.17 | 4246586
2536 | 53775 | 28845 | ЮАО | Чертаново Северное | Чертановская ул. 14 к.1 | 2а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-20 | 2026-04-10 | 87024.38 | 4246586
2537 | 53776 | 28845 | ЮАО | Чертаново Северное | Чертановская ул. 14 к.1 | 3 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-08-28 | 2026-10-16 | 44784.17 | 4246586
2538 | 53777 | 28845 | ЮАО | Чертаново Северное | Чертановская ул. 14 к.1 | 3а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-06-26 | 2026-08-14 | 44784.17 | 4246586
2539 | 43515 | 28847 | ЮАО | Чертаново Северное | Чертановская ул. 16 к.1 | 1 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2540 | 43516 | 28847 | ЮАО | Чертаново Северное | Чертановская ул. 16 к.1 | 2 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 82229.76 | 3514862
2541 | 43517 | 28847 | ЮАО | Чертаново Северное | Чертановская ул. 16 к.1 | 3 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2542 | 43518 | 28847 | ЮАО | Чертаново Северное | Чертановская ул. 16 к.1 | 4 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2543 | 43519 | 28847 | ЮАО | Чертаново Северное | Чертановская ул. 16 к.1 | 5 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2544 | 43520 | 28847 | ЮАО | Чертаново Северное | Чертановская ул. 16 к.1 | 6 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2545 | 43521 | 28847 | ЮАО | Чертаново Северное | Чертановская ул. 16 к.1 | 7 | 9 | 350 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | комбинированная | Железобетон и металл | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2546 | 46299 | 28851 | ЮАО | Чертаново Северное | Чертановская ул. 20 к.2 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-11 | 2026-12-04 | 88409.92 | 4743966
2547 | 46300 | 28851 | ЮАО | Чертаново Северное | Чертановская ул. 20 к.2 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-09-27 | 45615.52 | 4743966
2548 | 44379 | 28853 | ЮАО | Чертаново Центральное | Чертановская ул. 21 к.2 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2549 | 44380 | 28853 | ЮАО | Чертаново Центральное | Чертановская ул. 21 к.2 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 82229.76 | 3514862
2550 | 44381 | 28853 | ЮАО | Чертаново Центральное | Чертановская ул. 21 к.2 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2551 | 44382 | 28853 | ЮАО | Чертаново Центральное | Чертановская ул. 21 к.2 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2552 | 44383 | 28853 | ЮАО | Чертаново Центральное | Чертановская ул. 21 к.2 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2553 | 44384 | 28853 | ЮАО | Чертаново Центральное | Чертановская ул. 21 к.2 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2554 | 61001 | 28899 | ЮАО | Чертаново Южное | Чертановская ул. 50 к.2 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-11 | 2026-12-04 | 45615.52 | 4743966
2555 | 61002 | 28899 | ЮАО | Чертаново Южное | Чертановская ул. 50 к.2 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-09-27 | 88409.92 | 4743966
2556 | 53167 | 28922 | ЮАО | Чертаново Южное | Чертановская ул. 58 к.1 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2557 | 53168 | 28922 | ЮАО | Чертаново Южное | Чертановская ул. 58 к.1 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2558 | 53169 | 28922 | ЮАО | Чертаново Южное | Чертановская ул. 58 к.1 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 82229.76 | 3514862
2559 | 53170 | 28922 | ЮАО | Чертаново Южное | Чертановская ул. 58 к.1 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2560 | 146985 | 69361 | ЮЗАО | Южное Бутово | Чечерский пр. 56 к.1 | 4а | 8 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-22 | 2026-08-05 | 288652.43 | 3021336
2561 | 146986 | 69361 | ЮЗАО | Южное Бутово | Чечерский пр. 56 к.1 | 5а | 8 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-22 | 2026-08-05 | 83338.15 | 3021336
2562 | 146987 | 69361 | ЮЗАО | Южное Бутово | Чечерский пр. 56 к.1 | 3а | 9 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-22 | 2026-08-05 | 291146.27 | 3335241
2563 | 146988 | 69361 | ЮЗАО | Южное Бутово | Чечерский пр. 56 к.1 | 1а | 12 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-03-27 | 312656.39 | 4344487
2564 | 146989 | 69361 | ЮЗАО | Южное Бутово | Чечерский пр. 56 к.1 | 2а | 13 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 13 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-04-01 | 315150.41 | 4505599
2565 | 146990 | 69361 | ЮЗАО | Южное Бутово | Чечерский пр. 56 к.1 | 4 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-19 | 2026-10-02 | 288652.43 | 3280253
2566 | 146991 | 69361 | ЮЗАО | Южное Бутово | Чечерский пр. 56 к.1 | 5 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-19 | 2026-10-02 | 83338.15 | 3280253
2567 | 146992 | 69361 | ЮЗАО | Южное Бутово | Чечерский пр. 56 к.1 | 3 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-19 | 2026-10-02 | 291146.27 | 3514862
2568 | 146993 | 69361 | ЮЗАО | Южное Бутово | Чечерский пр. 56 к.1 | 1 | 12 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-10 | 2026-05-29 | 312656.39 | 4246586
2569 | 146994 | 69361 | ЮЗАО | Южное Бутово | Чечерский пр. 56 к.1 | 2 | 13 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 13 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-15 | 2026-06-08 | 315150.41 | 4379484
2570 | 145087 | 67449 | ЮВАО | Текстильщики | Чистова ул. 10 к.1 | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-14 | 2026-06-07 | 45615.52 | 4743966
2571 | 145088 | 67449 | ЮВАО | Текстильщики | Чистова ул. 10 к.1 | 2 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-14 | 2026-06-07 | 88409.92 | 4743966
2572 | 145089 | 67449 | ЮВАО | Текстильщики | Чистова ул. 10 к.1 | 1а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-03-31 | 45615.52 | 4863761
2573 | 145090 | 67449 | ЮВАО | Текстильщики | Чистова ул. 10 к.1 | 2а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-03-31 | 88409.92 | 4863761
2574 | 144992 | 67444 | ЮВАО | Текстильщики | Чистова ул. 12 | 1а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-13 | 2026-12-06 | 88409.92 | 4863761
2575 | 144994 | 67444 | ЮВАО | Текстильщики | Чистова ул. 12 | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-09-29 | 88409.92 | 4743966
2576 | 70199 | 29007 | ЮВАО | Текстильщики | Чистова ул. 6А | 1а | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-08 | 2026-11-26 | 305590.18 | 4344487
2577 | 70198 | 29007 | ЮВАО | Текстильщики | Чистова ул. 6А | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-09-24 | 305590.18 | 4246586
2578 | 145141 | 67447 | ЮВАО | Текстильщики | Чистова ул. 8/21 | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-14 | 2026-06-07 | 45615.52 | 4743966
2579 | 145142 | 67447 | ЮВАО | Текстильщики | Чистова ул. 8/21 | 2 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-14 | 2026-06-07 | 88409.92 | 4743966
2580 | 145143 | 67447 | ЮВАО | Текстильщики | Чистова ул. 8/21 | 1а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-03-31 | 45615.52 | 4863761
2581 | 145144 | 67447 | ЮВАО | Текстильщики | Чистова ул. 8/21 | 2а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-03-31 | 88409.92 | 4863761
2582 | 19606 | 29128 | ЮЗАО | Зюзино | Чонгарский бульв. 27 к.2 | 2 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 280328 | 2910350
2583 | 57216 | 29106 | ЮАО | Нагорный | Чонгарский бульв. 9 | 1 | 13 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 13 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-09-27 | 315150.41 | 4379484
2584 | 57217 | 29106 | ЮАО | Нагорный | Чонгарский бульв. 9 | 1а | 13 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 13 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-11 | 2026-12-04 | 307668.53 | 4379484
2585 | 37348 | 29210 | ВАО | Гольяново | Чусовская ул. 6 к.1 | 1а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-10-29 | 87024.38 | 4246586
2586 | 20345 | 270068 | ЮВАО | Южнопортовый | Шарикоподшипниковская ул. 2 | 1 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-11 | 2026-07-30 | 291146.27 | 3514862
2587 | 144465 | 68126 | ЮЗАО | Академический | Шверника ул. 5 | 6а | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-28 | 2026-07-01 | 47914.82 | 5264359
2588 | 144466 | 68126 | ЮЗАО | Академический | Шверника ул. 5 | 5а | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-28 | 2026-07-01 | 94872.82 | 5264359
2589 | 144467 | 68126 | ЮЗАО | Академический | Шверника ул. 5 | 6 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-04-14 | 47914.82 | 5430016
2590 | 144468 | 68126 | ЮЗАО | Академический | Шверника ул. 5 | 5 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-04-14 | 94872.82 | 5430016
2591 | 61581 | 29364 | ЦАО | Пресненский | Шелепихинское шоссе 25 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-25 | 2026-06-18 | 45615.52 | 4743966
2592 | 61582 | 29364 | ЦАО | Пресненский | Шелепихинское шоссе 25 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-16 | 2026-04-11 | 88409.92 | 4743966
2593 | 63510 | 29492 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 10 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2594 | 63511 | 29492 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 10 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 82229.76 | 3514862
2595 | 63512 | 29492 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 10 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2596 | 63513 | 29492 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 10 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2597 | 63514 | 29492 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 10 | 5 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2598 | 63515 | 29492 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 10 | 6 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2599 | 63516 | 29492 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 10 | 7 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2600 | 63517 | 29492 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 10 | 8 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2601 | 63518 | 29492 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 10 | 9 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2602 | 63519 | 29492 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 10 | 10 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2603 | 63520 | 29492 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 10 | 11 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2604 | 63521 | 29492 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 10 | 12 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2605 | 63522 | 29492 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 10 | 13 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2606 | 63523 | 29492 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 10 | 14 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2607 | 63524 | 29492 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 10 | 15 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2608 | 63525 | 29492 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 10 | 16 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2609 | 63526 | 29492 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 10 | 17 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2610 | 63527 | 29492 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 10 | 18 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2611 | 69953 | 29494 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 12 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 42885.29 | 3514862
2612 | 69954 | 29494 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 12 | 5 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2613 | 69955 | 29494 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 12 | 6 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 42885.29 | 3514862
2614 | 69958 | 29494 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 12 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-27 | 82229.76 | 3514862
2615 | 63528 | 29496 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 14 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2616 | 63529 | 29496 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 14 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 82229.76 | 3514862
2617 | 63531 | 29496 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 14 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2618 | 63532 | 29496 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 14 | 5 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2619 | 63533 | 29496 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 14 | 6 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2620 | 67371 | 29511 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 38 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2621 | 67372 | 29511 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 38 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 82229.76 | 3514862
2622 | 67373 | 29511 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 38 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2623 | 67374 | 29511 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 38 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2624 | 67375 | 29511 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 38 | 5 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2625 | 67376 | 29511 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 38 | 6 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2626 | 67378 | 29511 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 38 | 8 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2627 | 67379 | 29511 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 38 | 9 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2628 | 67380 | 29511 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 38 | 10 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2629 | 144302 | 78154 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 6 к.1 | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-28 | 2026-07-01 | 47914.82 | 5264359
2630 | 144303 | 78154 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 6 к.1 | 2 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-28 | 2026-07-01 | 94872.82 | 5264359
2631 | 144304 | 78154 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 6 к.1 | 1а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-04-14 | 47914.82 | 5430016
2632 | 144305 | 78154 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 6 к.1 | 2а | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 17 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-04-14 | 94872.82 | 5430016
2633 | 63738 | 29489 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 6 к.3 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2634 | 63739 | 29489 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 6 к.3 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 82229.76 | 3514862
2635 | 63740 | 29489 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 6 к.3 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2636 | 63742 | 29489 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 6 к.3 | 5 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2637 | 63743 | 29489 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 6 к.3 | 6 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2638 | 63744 | 29489 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 6 к.3 | 7 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2639 | 63745 | 29489 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловская ул. 6 к.3 | 8 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2640 | 70538 | 29532 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Шипиловский пр. 59 к.3 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-29 | 2026-08-12 | 42885.29 | 3514862
2641 | 70539 | 29532 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Шипиловский пр. 59 к.3 | 5 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-29 | 2026-08-12 | 82229.76 | 3514862
2642 | 70540 | 29532 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Шипиловский пр. 59 к.3 | 6 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-29 | 2026-08-12 | 42885.29 | 3514862
2643 | 63278 | 29483 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Шипиловский пр. 63 к.1 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2644 | 63279 | 29483 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Шипиловский пр. 63 к.1 | 9 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2645 | 63280 | 29483 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Шипиловский пр. 63 к.1 | 18 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2646 | 63281 | 29483 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Шипиловский пр. 63 к.1 | 13 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2647 | 63282 | 29483 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Шипиловский пр. 63 к.1 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2648 | 63283 | 29483 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Шипиловский пр. 63 к.1 | 8 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2649 | 63284 | 29483 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Шипиловский пр. 63 к.1 | 17 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2650 | 63285 | 29483 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Шипиловский пр. 63 к.1 | 12 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2651 | 63286 | 29483 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Шипиловский пр. 63 к.1 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 82229.76 | 3514862
2652 | 63288 | 29483 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Шипиловский пр. 63 к.1 | 16 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2653 | 63289 | 29483 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Шипиловский пр. 63 к.1 | 11 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2654 | 63290 | 29483 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Шипиловский пр. 63 к.1 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2655 | 63292 | 29483 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Шипиловский пр. 63 к.1 | 15 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2656 | 63293 | 29483 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Шипиловский пр. 63 к.1 | 10 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2657 | 63294 | 29483 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Шипиловский пр. 63 к.1 | 5 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2658 | 63295 | 29483 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | Шипиловский пр. 63 к.1 | 14 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2659 | 43898 | 29568 | СВАО | Северное Медведково | Широкая ул. 15 к.1 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-13 | 2026-10-06 | 45615.52 | 4743966
2660 | 43899 | 29568 | СВАО | Северное Медведково | Широкая ул. 15 к.1 | 1а | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-20 | 2026-12-13 | 88409.92 | 4743966
2661 | 43253 | 29550 | СВАО | Северное Медведково | Широкая ул. 5 к.1 | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-13 | 2026-10-06 | 45615.52 | 4743966
2662 | 43254 | 29550 | СВАО | Северное Медведково | Широкая ул. 5 к.1 | 1а | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-20 | 2026-12-13 | 88409.92 | 4743966
2663 | 44510 | 29551 | СВАО | Северное Медведково | Широкая ул. 5 к.2 | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-13 | 2026-10-06 | 45615.52 | 4743966
2664 | 44511 | 29551 | СВАО | Северное Медведково | Широкая ул. 5 к.2 | 1а | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-20 | 2026-12-13 | 88409.92 | 4743966
2665 | 69697 | 29640 | ЦАО | Пресненский | Шмитовский пр. 46 к.2 | 1 | 14 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-25 | 2026-06-18 | 45615.52 | 4743966
2666 | 69698 | 29640 | ЦАО | Пресненский | Шмитовский пр. 46 к.2 | 1а | 14 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-16 | 2026-04-11 | 88409.92 | 4743966
2667 | 79700 | 29642 | СВАО | Южное Медведково | Шокальского пр. 2 | 4в | 12 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-07-01 | 2026-08-19 | 44784.17 | 4246586
2668 | 79695 | 29642 | СВАО | Южное Медведково | Шокальского пр. 2 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-07-01 | 2026-08-19 | 44784.17 | 4246586
2669 | 79698 | 29642 | СВАО | Южное Медведково | Шокальского пр. 2 | 3 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-29 | 2026-06-17 | 305590.18 | 4246586
2670 | 79699 | 29642 | СВАО | Южное Медведково | Шокальского пр. 2 | 3а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-25 | 2026-04-15 | 44784.17 | 4246586
2671 | 43877 | 29714 | СВАО | Северное Медведково | Шокальского пр. 61 к.1 | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-27 | 2026-05-20 | 45615.52 | 4743966
2672 | 42255 | 29715 | СВАО | Северное Медведково | Шокальского пр. 61 к.2 | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-27 | 2026-05-20 | 88409.92 | 4743966
2673 | 44711 | 29717 | СВАО | Северное Медведково | Шокальского пр. 63 к.1 | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-27 | 2026-05-20 | 88409.92 | 4743966
2674 | 41074 | 29718 | СВАО | Северное Медведково | Шокальского пр. 65 к.1 | 1а | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-27 | 2026-05-20 | 88409.92 | 4743966
2675 | 146063 | 67475 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 14 к.3 | 1а | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-07 | 2026-05-26 | 43952.93 | 3734196
2676 | 146064 | 67475 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 14 к.3 | 2а | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-07 | 2026-05-26 | 301433.57 | 3734196
2677 | 146065 | 67475 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 14 к.3 | 3а | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-11 | 2026-09-29 | 43952.93 | 3734196
2678 | 146066 | 67475 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 14 к.3 | 1б | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-03 | 2026-03-24 | 43952.93 | 4338911
2679 | 146067 | 67475 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 14 к.3 | 2б | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-03 | 2026-03-24 | 301433.57 | 4338911
2680 | 146068 | 67475 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 14 к.3 | 3б | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 10 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-09 | 2026-07-28 | 43952.93 | 4338911
2681 | 43503 | 29747 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 19 к.1 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2682 | 43504 | 29747 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 19 к.1 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 82229.76 | 3514862
2683 | 43505 | 29747 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 19 к.1 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2684 | 43506 | 29747 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 19 к.1 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2685 | 43507 | 29747 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 19 к.1 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2686 | 43508 | 29747 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 19 к.1 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2687 | 43509 | 29747 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 19 к.1 | 7 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2688 | 43510 | 29747 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 19 к.1 | 8 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2689 | 57499 | 29733 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 2 к.1 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2690 | 57500 | 29733 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 2 к.1 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 82229.76 | 3514862
2691 | 57501 | 29733 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 2 к.1 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2692 | 57502 | 29733 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 2 к.1 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2693 | 57495 | 29734 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 2 к.2 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2694 | 57496 | 29734 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 2 к.2 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 82229.76 | 3514862
2695 | 57497 | 29734 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 2 к.2 | 7 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2696 | 57498 | 29734 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 2 к.2 | 8 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2697 | 62914 | 29775 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 54 к.1 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2698 | 62915 | 29775 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 54 к.1 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 82229.76 | 3514862
2699 | 62916 | 29775 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 54 к.1 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2700 | 62917 | 29775 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 54 к.1 | 4 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2701 | 62918 | 29775 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 54 к.1 | 5 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2702 | 62919 | 29775 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 54 к.1 | 6 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2703 | 48766 | 29788 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 72 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2704 | 48767 | 29788 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 72 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 82229.76 | 3514862
2705 | 48768 | 29788 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 72 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2706 | 48769 | 29788 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 72 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2707 | 48770 | 29788 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 72 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2708 | 48771 | 29788 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 72 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2709 | 66236 | 29789 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 76 | 3 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 42885.29 | 3514862
2710 | 66237 | 29789 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 76 | 2 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 82229.76 | 3514862
2711 | 66239 | 29789 | ЮВАО | Печатники | Шоссейная ул. 76 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 42885.29 | 3514862
2712 | 29791 | 29903 | ВАО | Северное Измайлово | Щелковское шоссе 32 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-10-29 | 87024.38 | 4246586
2713 | 33146 | 29971 | ВАО | Северное Измайлово | Щелковское шоссе 90 | 5 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 82229.76 | 3514862
2714 | 60943 | 29994 | ЦАО | Мещанский | Щепкина ул. 10 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-27 | 2026-05-20 | 88409.92 | 4743966
2715 | 63976 | 29995 | ЦАО | Мещанский | Щепкина ул. 12 | 1 | 14 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-27 | 2026-05-20 | 88409.92 | 4743966
2716 | 147688 | 29996 | ЦАО | Мещанский | Щепкина ул. 18 к.1 | 1 | 5 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 5 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-25 | 2026-08-08 | 277833.98 | 2697427
2717 | 75233 | 30028 | ЦАО | Замоскворечье | Щипковский 1-й пер. 11/13 | 1 | 5 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 277833.98 | 2697427
2718 | 75234 | 30028 | ЦАО | Замоскворечье | Щипковский 1-й пер. 11/13 | 2 | 5 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 80288.1 | 2697427
2719 | 75235 | 30028 | ЦАО | Замоскворечье | Щипковский 1-й пер. 11/13 | 3 | 5 | 320 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.71 | 5 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 80288.1 | 2697427
2720 | 39710 | 30080 | ВАО | Преображенское | Электрозаводский 1-й пер. 3 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-10-29 | 87024.38 | 4246586
2721 | 38084 | 30105 | ЮВАО | Лефортово | Энергетическая ул. 9 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-11 | 2026-10-30 | 87024.38 | 4246586
2722 | 465 | 30129 | ЮВАО | Лефортово | Энтузиастов шоссе 20 | 5 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 291146.27 | 3514862
2723 | 466 | 30129 | ЮВАО | Лефортово | Энтузиастов шоссе 20 | 6 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 288652.43 | 3280253
2724 | 467 | 30129 | ЮВАО | Лефортово | Энтузиастов шоссе 20 | 7 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 83338.15 | 3280253
2725 | 468 | 30129 | ЮВАО | Лефортово | Энтузиастов шоссе 20 | 8 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 84169.49 | 3514862
2726 | 67398 | 30138 | ВАО | Перово | Энтузиастов шоссе 48/1 | 1 | 6 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 81119.44 | 2910350
2727 | 67789 | 30138 | ВАО | Перово | Энтузиастов шоссе 48/1 | 2 | 6 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 280328 | 2910350
2728 | 70874 | 30138 | ВАО | Перово | Энтузиастов шоссе 48/1 | 5 | 6 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 81119.44 | 2910350
2729 | 71233 | 30138 | ВАО | Перово | Энтузиастов шоссе 48/1 | 4 | 6 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 81119.44 | 2910350
2730 | 71234 | 30138 | ВАО | Перово | Энтузиастов шоссе 48/1 | 6 | 6 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 81119.44 | 2910350
2731 | 73999 | 30138 | ВАО | Перово | Энтузиастов шоссе 48/1 | 3 | 6 | 350 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 0.65 | 6 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 81119.44 | 2910350
2732 | 62895 | 30147 | ВАО | Перово | Энтузиастов шоссе 74/2 | 3а | 10 | 350 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.65 | 10 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-16 | 2026-04-11 | 87717.19 | 3734196
2733 | 70583 | 30147 | ВАО | Перово | Энтузиастов шоссе 74/2 | 3 | 10 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 10 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-25 | 2026-06-18 | 307668.53 | 3734196
2734 | 62220 | 30147 | ВАО | Перово | Энтузиастов шоссе 74/2 | 6а | 10 | 350 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.65 | 10 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-09-08 | 2026-11-01 | 87717.19 | 3734196
2735 | 62896 | 30147 | ВАО | Перово | Энтузиастов шоссе 74/2 | 7 | 10 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 10 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-09-08 | 2026-11-01 | 87717.19 | 3734196
2736 | 63216 | 30147 | ВАО | Перово | Энтузиастов шоссе 74/2 | 5а | 10 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 10 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-09-08 | 2026-11-01 | 87717.19 | 3734196
2737 | 83309 | 30147 | ВАО | Перово | Энтузиастов шоссе 74/2 | 1 | 12 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 12 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-07-02 | 2026-08-25 | 312656.39 | 4246586
2738 | 86866 | 30147 | ВАО | Перово | Энтузиастов шоссе 74/2 | 2а | 10 | 320 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 10 | 400 | железо-сетчатая | Металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-07-02 | 2026-08-25 | 87717.19 | 3734196
2739 | 57533 | 30148 | ВАО | Перово | Энтузиастов шоссе 76/1 | 2 | 10 | 350 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.65 | 10 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-25 | 2026-06-18 | 307668.53 | 3734196
2740 | 58648 | 30148 | ВАО | Перово | Энтузиастов шоссе 76/1 | 4 | 10 | 350 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.65 | 10 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-25 | 2026-06-18 | 87717.19 | 3734196
2741 | 59673 | 30148 | ВАО | Перово | Энтузиастов шоссе 76/1 | 5 | 10 | 350 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.65 | 10 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-25 | 2026-06-18 | 87717.19 | 3734196
2742 | 59674 | 30148 | ВАО | Перово | Энтузиастов шоссе 76/1 | 6 | 10 | 350 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.65 | 10 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-07-02 | 2026-08-25 | 87717.19 | 3734196
2743 | 59973 | 30148 | ВАО | Перово | Энтузиастов шоссе 76/1 | 7 | 10 | 350 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.65 | 10 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-07-02 | 2026-08-25 | 87717.19 | 3734196
2744 | 60186 | 30148 | ВАО | Перово | Энтузиастов шоссе 76/1 | 8 | 10 | 350 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.65 | 10 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-07-02 | 2026-08-25 | 87717.19 | 3734196
2745 | 63303 | 30148 | ВАО | Перово | Энтузиастов шоссе 76/1 | 2а | 10 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 10 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-16 | 2026-04-11 | 87717.19 | 3734196
2746 | 66193 | 30148 | ВАО | Перово | Энтузиастов шоссе 76/1 | 4а | 10 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 10 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-16 | 2026-04-11 | 87717.19 | 3734196
2747 | 66984 | 30148 | ВАО | Перово | Энтузиастов шоссе 76/1 | 5а | 10 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 10 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-16 | 2026-04-11 | 87717.19 | 3734196
2748 | 69161 | 30148 | ВАО | Перово | Энтузиастов шоссе 76/1 | 7а | 10 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 10 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-25 | 2026-06-18 | 87717.19 | 3734196
2749 | 69162 | 30148 | ВАО | Перово | Энтузиастов шоссе 76/1 | 6а | 10 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 10 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-25 | 2026-06-18 | 87717.19 | 3734196
2750 | 69619 | 30148 | ВАО | Перово | Энтузиастов шоссе 76/1 | 8а | 10 | 320 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.71 | 10 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-04-25 | 2026-06-18 | 87717.19 | 3734196
2751 | 58647 | 30148 | ВАО | Перово | Энтузиастов шоссе 76/1 | 3 | 10 | 350 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 0.65 | 10 | 400 | железо-сетчатая | металлокаркас и сетка | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-16 | 2026-04-11 | 87717.19 | 3734196
2752 | 145029 | 69269 | ЮЗАО | Южное Бутово | Южнобутовская ул. 36 | 1 | 5 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 5 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 273677.38 | 2660452
2753 | 145619 | 69327 | ЮЗАО | Южное Бутово | Южнобутовская ул. 71 | 3а | 8 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 630 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-21 | 2026-08-04 | 288652.43 | 3021336
2754 | 145620 | 69327 | ЮЗАО | Южное Бутово | Южнобутовская ул. 71 | 3 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 8 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-18 | 2026-10-01 | 288652.43 | 3280253
2755 | 145621 | 69327 | ЮЗАО | Южное Бутово | Южнобутовская ул. 71 | 1 | 12 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-09 | 2026-05-28 | 312656.39 | 4246586
2756 | 145622 | 69327 | ЮЗАО | Южное Бутово | Южнобутовская ул. 71 | 1а | 12 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-03-26 | 312656.39 | 4344487
2757 | 145623 | 69327 | ЮЗАО | Южное Бутово | Южнобутовская ул. 71 | 2а | 13 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 13 | 630 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-03-31 | 315150.41 | 4505599
2758 | 145624 | 69327 | ЮЗАО | Южное Бутово | Южнобутовская ул. 71 | 2 | 13 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 13 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-14 | 2026-06-07 | 315150.41 | 4379484
2759 | 75212 | 30225 | ЮВАО | Южнопортовый | Южнопортовый 2-й пр. 9 | 1 | 13 | 320 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 13 | 400 | глухая | Железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-27 | 2026-05-20 | 315150.41 | 4379484
2760 | 66715 | 30405 | СВАО | Отрадное | Юрловский пр. 19 | 6 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.71 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 82229.76 | 3514862
2761 | 28993 | 30522 | ЮАО | Нагорный | Ялтинская ул. 4 к.2 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-11 | 2026-10-30 | 87024.38 | 4246586
2762 | 145007 | 78165 | ЮАО | Нагорный | Ялтинская ул. 6 | 1а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-03-30 | 45615.52 | 4863761
2763 | 145008 | 78165 | ЮАО | Нагорный | Ялтинская ул. 6 | 2а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-03-30 | 88409.92 | 4863761
2764 | 145009 | 78165 | ЮАО | Нагорный | Ялтинская ул. 6 | 3а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-20 | 2026-08-13 | 45615.52 | 4863761
2765 | 145010 | 78165 | ЮАО | Нагорный | Ялтинская ул. 6 | 4а | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 630 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-06-20 | 2026-08-13 | 45615.52 | 4863761
2766 | 145011 | 78165 | ЮАО | Нагорный | Ялтинская ул. 6 | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-13 | 2026-06-06 | 45615.52 | 4743966
2767 | 145012 | 78165 | ЮАО | Нагорный | Ялтинская ул. 6 | 2 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-04-13 | 2026-06-06 | 88409.92 | 4743966
2768 | 145013 | 78165 | ЮАО | Нагорный | Ялтинская ул. 6 | 3 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-27 | 2026-10-20 | 45615.52 | 4743966
2769 | 145014 | 78165 | ЮАО | Нагорный | Ялтинская ул. 6 | 4 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 14 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-08-27 | 2026-10-20 | 45615.52 | 4743966
2770 | 106940 | 73027 | СЗАО | Южное Тушино | Яна Райниса бульв. 19 к.2 | 5 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2771 | 106941 | 73027 | СЗАО | Южное Тушино | Яна Райниса бульв. 19 к.2 | 6 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 82229.76 | 3514862
2772 | 106943 | 73027 | СЗАО | Южное Тушино | Яна Райниса бульв. 19 к.2 | 8 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2773 | 106944 | 73027 | СЗАО | Южное Тушино | Яна Райниса бульв. 19 к.2 | 9 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2774 | 106945 | 73027 | СЗАО | Южное Тушино | Яна Райниса бульв. 19 к.2 | 10 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | кирпич | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2775 | 37647 | 21572 | СЗАО | Южное Тушино | Яна Райниса бульв. 23 | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-10-14 | 2026-12-02 | 44784.17 | 4246586
2776 | 37662 | 21572 | СЗАО | Южное Тушино | Яна Райниса бульв. 23 | 1а | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 12 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 2026-09-30 | 87024.38 | 4246586
2777 | 37992 | 21551 | СЗАО | Северное Тушино | Яна Райниса бульв. 8 | 3 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 82229.76 | 3514862
2778 | 28934 | 30566 | СВАО | Лосиноостровский | Янтарный пр. 11 | 1 | 9 | 320 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-11-07 | 82229.76 | 3514862
2779 | 51568 | 63262 | СВАО | Ярославский | Ярославское шоссе 6 к.2 | 1 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2780 | 50043 | 63262 | СВАО | Ярославский | Ярославское шоссе 6 к.2 | 13 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2781 | 50044 | 63262 | СВАО | Ярославский | Ярославское шоссе 6 к.2 | 12 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 82229.76 | 3514862
2782 | 50045 | 63262 | СВАО | Ярославский | Ярославское шоссе 6 к.2 | 14 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2783 | 50609 | 63262 | СВАО | Ярославский | Ярославское шоссе 6 к.2 | 9 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2784 | 50610 | 63262 | СВАО | Ярославский | Ярославское шоссе 6 к.2 | 10 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2785 | 50611 | 63262 | СВАО | Ярославский | Ярославское шоссе 6 к.2 | 11 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2786 | 51049 | 63262 | СВАО | Ярославский | Ярославское шоссе 6 к.2 | 5 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2787 | 51050 | 63262 | СВАО | Ярославский | Ярославское шоссе 6 к.2 | 6 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2788 | 51051 | 63262 | СВАО | Ярославский | Ярославское шоссе 6 к.2 | 7 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2789 | 51052 | 63262 | СВАО | Ярославский | Ярославское шоссе 6 к.2 | 8 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 42885.29 | 3514862
2790 | 51565 | 63262 | СВАО | Ярославский | Ярославское шоссе 6 к.2 | 4 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2791 | 51566 | 63262 | СВАО | Ярославский | Ярославское шоссе 6 к.2 | 3 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
2792 | 51567 | 63262 | СВАО | Ярославский | Ярославское шоссе 6 к.2 | 2 | 9 | 350 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 0.65 | 9 | 400 | глухая | железобетон | автоматические | автоматические | 1 | да | да | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 42885.29 | 3514862
* Технические характеристики устанавливаемого лифтов определяются после разработки Генподрядчиком проектной документации на замену лифтов
** Предельная стоимость работ по замене лифтов в соответствии с Постановлением 86-ПП
|  |  | Итого по лоту: |  | 11974382412.5303 | Одиннадцать миллиардов девятьсот семьдесят четыре миллиона триста восемьдесят две тысячи четыреста двенадцать рублей 53 копейки
Итого с учетом снижения по лоту:
|  |  | "Заказчик" | [8 empty] | "Генподрядчик"
2792