Технологический проект «Национальная элита»

План-график реализации проекта

Период реализации проекта с 20 сентября – до принятия законов

| № п.п. | Сроки реализации | События | Ответственный от РО Партии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20-23. 09 | Комментарии руководства регионального отделения Партии (Секретарь политсовета, руководитель фракции Партии в ЗС) по поводу законопроектов Фракции Партии в ГД ФС РФ. | Руководитель РИК, пресс-секретарь РИК |
| 2. | 20-23. 09 | Подготовка и тиражирование анкет для сбора подписей и формирующих опросов. Проведение инструктажей с интервьюерами, пикетчиками, агитаторами. Разработка адресной программы мероприятий. | Первый заместитель руководителя РИК, РШ МГЕР |
| 3. | 20-23. 09 | Переговоры с региональными лидерами общественного мнения, которые готовы поддержать инициативу Партии, составление списка лояльных ЛОМов. | Руководитель РИК |
| 4. | 20-23. 09 | Подбор региональных лидеров общественного мнения от Партии для выступления в федеральных СМИ с поддержкой данных инициатив. | Руководитель РИК |
| 5. | 24-28. 09 | Старт первой волны проекта: сбор подписей и проведение формирующих опросов. Проведение пикетов в местах скопления людей, опросы в Общественных Приемных Партии, опросы через работу агитационных сетей (в выборных территориях). Сроки проведения могут быть расширены по решению РО Партии | Первый заместитель руководителя РИК, РШ МГЕР |
| 6. | 27-28. 09 | Пресс-конференция с представителями РПС с информацией о старте проекта. Анонс количества собранных на текущий момент подписей в поддержку инициативы. Анонс запуска прямой линии на региональном сайте, на которую можно предоставлять информацию о зарубежных счетах, недвижимости и иных активах представителей органов власти и государственных структур, а также о близких родственниках, работающих в органах государственной власти и государственных структурах региона. | Руководитель РИК, пресс-секретарь РИК |
| 7. | 27.09 | Запуск прямой линии на региональных сайтах Партии. | Начальник отдела АПР РИК, Пресс-секретарь РИК |
| 8. | 1.10-7.10 | Отправка первой партии собранных подписей в поддержку инициатив в ЦИК Партии. | Руководитель РИК |
| 9. | С 01. 10 | Комментарии лидеров общественного мнения в региональных СМИ по поводу законодательных инициатив Партии по запрету чиновникам владеть счетами за рубежом, ограничении владения недвижимостью и другими зарубежными активами, а также запрету родственникам работать в органах государственной власти и госструктурах региона (как за, так и против, но за – больше!). | Начальник отдела АПР РИК, Пресс-секретарь РИК |
| 10. | С 01. 10 | Проведение общественных дебатов по обсуждению данных инициатив с участием лояльных Партии лидеров общественного мнения. | Начальник отдела АПР РИК, Пресс-секретарь РИК |
| 11. | Весь период | Инициатива региональных фракций Партии о принятии аналогичных законов на региональном и местном уровнях. | Руководитель РИК |
| 12. | Весь период | Выпуск и распространение в выборных регионах контрпропагандистских материалов с информацией о зарубежных счетах, недвижимости и иных активах у представителей региональной оппозиции. | Первый заместитель руководителя РИК |
| 13. | Весь период | Комментарии региональных лидеров общественного мнения – на примере региональных семейных кланов с акцентом на оппозиционных политиков. | Пресс-секретарь РИК |
| 14. | Весь период | Проведение региональных слушаний законопроектов, с освещением их в региональных СМИ. |  |