|  |
| --- |
| Приложение № 4к распоряжению Департамента образованияот \_\_\_\_\_\_2020 № \_\_\_\_\_\_\_ |

Список МДОО Ленинского района

и сроки закрытия на проведение ремонтных работ

на летний период 2020 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № МДОО | Даты закрытия | Причина закрытия | Основания для закрытия |
|
| 1 | 21 | 01.07.2020- 31.07.2020 | Устранение трещин на стенах и потолках в групповых ячейках, музыкальном и спортивном залах, коридорах.Укладка кафеля повреждённого, в результате трещин на стенах и полах в групповых ячейках, коридорах, подсобных помещениях здания, пищеблоке.Ремонт подвального помещения.Ремонт системы водоснабжения.Наружные работы по ремонту:устранение и ликвидация отклонений вследствие усадки здания;устранение дефектов цоколя, вследствие усадки здания. | Плановые гарантийные ремонтные работы ООО «СК Гранд Строй» |
| 2 | 46 | 01.06.2020-14.06.2020 | Ремонт коридоров общего пользования и лестничных холлов. | Плановые ремонтные работы |
| 3 | 50 | 01.07.2020-31.07.2020 | Ремонт трубопровода системы отопления в подвале. Ремонтные работы на стенах помещения пищеблока.Аварийные ремонтные работы по замене сантехники на пищеблоке. Текущий ремонта в группе № 3.Благоустройство территории. | Плановые ремонтные работы |
| 4 | 53 | 01.07.2020-31.07.2020 | Устранение претензий. | Плановые гарантийные ремонтные работы  |
| 5 | 82 | 01.07.2020-14.08.2020 | Ремонт кровли.Частичная замена стеклопакетов.Замена задвижек теплоподающих труб в подвале.Устранение протечек в подвале на примыкании к фундаменту здания.Косметические ремонтные работы внутри здания. | Плановые гарантийные ремонтные работы ООО «УралБилдинг» |
| 6 | 77 | 01.07.2020-14.08.2020 | Ремонт кровли.Ремонт фасада. | Плановые ремонтные работы |
| 7 | 114 | 01.07.2020-17.07.2020 | Косметический ремонт пищеблока (стен и потолка) после замены вентиляции.Покраска центральной лестницы.Замена линолеума в фойе 1 этажа и в группе № 5. | Плановые ремонтные работы |
| 8 | 119 | 28.07.2020-28.08.2020 | Вскрытие пола для проведения ревизии системы отопления, выявления и устранения причины протечки в спальне групповой ячейки (3 этаж помещение № 17. Устранение последствий протечки на стене в спальне групповой ячейки (3 этаж, помещении 17 и смежном помещении.Устранение причин образования конденсата на стене в буфетной (3 эт. помещение № 5; 2 этаж, помещение № 5 согласно паспорта объекта кап. строения, 1 этаж, помещение № 6.Замена треснутого кафеля на стенах пищеблока: горячий цех, холодный цех, моечная посуды, кладовая овощей (помещения № 20, 23, 26, 33.Устранение трещин и дефектов штукатурки (вздутие) на стенах и потолках в групповых ячейках, музыкальном и спортивном залах, коридорах.Наружные работы по ремонту:-поднятие уровня асфальтобетонного покрытия на территории площадки для ТБО;-устранение дефектов цоколя, вследствие усадки здания. | Плановые гарантийные ремонтные работы АО «Атомстройкомплекс» |
| 9 | 126 | 01.06.2020-30.06.2020 | Устранение трещин на стенах и потолках в групповых помещениях, музыкальном и спортивном залах, коридорах.Укладка кафеля повреждённого, в результате трещин на стенах и полах в групповых помещениях, коридорах, подсобных помещениях здания, пищеблоке.Наружные работы по ремонту:устранение и ликвидация отклонений вследствие усадки здания;устранение дефектов цоколя, вследствие усадки здания. | Гарантийные обязательства ООО «АстраСтройКомплекс» |
| 10 | 160 | 01.06.2020-14.06.2020 | Ремонт эвакуационных выходов.Установка пластиковых окон. | Плановые ремонтные работы |
| 11 | 195 | 29.06.2020-12.07.2020 | Ремонт пищеблока:снятие масляной краски с потолка (50 м2);покраска потолка негорючими материалами, допускающими уборку влажным способом и дезинфекцию;частичная замена кафельной плиткиГруппа №4: косметический ремонт потолка в игровой комнате (56,7 м2).Косметический ремонт потолка на лестничных пролетах с установкой лесов (6 м2).Косметический ремонт санузла в группе № 6 (17.8 м2) устранение и ликвидация отклонений вследствие усадки здания.Восстановление целостности межплиточных швов (128м2), устранение дефектов цоколя, вследствие усадки здания. | Плановые ремонтные работы |
| 12 | 209 | 20.07.2020-31.07.2020 | Внутренние штукатурные и малярные работы. | Плановые ремонтные работы (предписание ОНД от 27.07.2017 № 2-146/1/1) |
| 13 | 342 | 01.06.2020-30.06.2020 | Ремонт туалетных комнат.Расширение дверных проемов.Реконструкция центрального входа. | Плановые ремонтные работы по федеральной программе «Доступная среда» |
| 14 | 365 | 01.07.2020-15.07.2020 | Ремонт наружных сетей отопления и холодного водоснабжения.Ремонт в групповой младшей группы – частичная замена и покраска обоев.Замена линолеума в групповой младшей группы, в раздевалке подготовительной группы. | Плановые ремонтные работы |
| 15 | 386 | 13.07.2020-31.07.2020 | Ремонт медицинского кабинета, коридора около медицинского кабинета.Ремонт отмостков. Ремонт козырьков над входами.Косметический,частичный ремонт групповых помещений.Ремонт спальни подготовительной группы.Косметический ремонт пищеблока.Утепление входных дверей.Замена радиаторов отопления в раздевалках и туалетах.Замена перегородок в туалете подготовительной группы.Ремонт кабинетов: логопеда, заместителя заведующей.Устранение аварийной ситуации с кирпичной кладкой.Ремонт туалета для сотрудников и посетителей. | Плановые ремонтные работы |
| 16 | 449 | 22.06.2020-28.06.2020 | Ремонт пищеблока: покраска потолка и стен.  | Плановые ремонтные работы |
| 17 | 553 | 01.06.2020-30.06.2020 | Ремонт туалетных комнат, замена полового покрытия в групповых комнатах, удаление трещин на стенах. | Плановые ремонтные работы |
| 18 | 573 | 01.06.2020-30.06.2020 | Ремонт лестничных пролётов.Ремонт пищеблока. | Плановые ремонтные работы |